## Oplijsting bruggen
waterweg | naam | datum recentste A-inspectie | conclusie inspectie | opmerkingen
Beneden-Nete | brug Ringlaan Lier | 2020-04-15 | gewone herstelling | /
Beneden-Nete | brug O41 | 2019-11-27 | structurele herstelling | wordt gegund in november, aanvang maart 2021
Kleine Nete | baanbrug over de kleine Nete te Grobbendonk | 2020-04-17 | gewone herstelling | /
Kleine Nete | E313-brug O18 (vroeger E39-brug) | 2020-02-13 | gewone herstelling | /
Kleine Nete | brug over aflossing sluis IV | 2017-03-15 | in orde | /
Kleine Nete | Mol-ter-Nete overwelving A | 2020-01-20 | functionele beperking | zit in het vervangprogramma samen met 'brug Mol-ter-Nete' over het Netekanaal; nutsleidingen, onteigeningen & natuurcompensatie spelen mee; mogelijke aanbesteding 2021 (opgenomens als 'reserve' in MJP), zéker ten laatste in 2022.
Kleine Nete | Emblembrug | 2020-04-17 | gewone herstelling | in 2021 voetpaden vernieuwen
Kleine Nete | spoorbrug Nazareth over Kl. Nete | 2019-05-21 | gewone herstelling | borstwering + beton recent hersteld
Kleine Nete | Leuvensepoortbrug | 2019-06-28 | gewone herstelling | belendende taluds recent hersteld
Kleine Nete | Molbrug | 2017-04-04 | structurele herstelling | grondige renovatie boven en onder, eind oktober teru bereidbaar (enkel voetgangers)
Grote Nete | Marlybrug Westerlo | 2019-07-23 | in orde | /
Grote Nete | Zoerle-Parwijs-brug | 2019-02-11 | gewone herstelling | /
Grote Nete | nieuwe baanbrug Westmeerbeek | 2017-03-28 | gewone herstelling | dienen asfalt te vervangen, maar moet simultaan met belendede wegenis van de gemeente, maar éérst nutsleigingen 2022 ten vroegste
Grote Nete | Nieuwe Booischotbrug | 2017-03-27 | gewone herstelling | /
Grote Nete | Hellebrug | 2016-06-13 | gewone herstelling | /
Grote Nete | Boektbrug | 2020-04-02 | gewone herstelling | /
Boven-Dijle | JPB over de Molenbeek | 2017-04-14 | in orde | /
Boven-Dijle | JPB over de Dambeek | 2020-03-16 | gewone herstelling | /
Boven-Dijle | Muizenbrug | 2020-03-16 | gewone herstelling | /
Beneden-Dijle | JPB Vrouwevliet | 2017-04-14 | in orde | /
Dijle-afleiding in Mechelen | stuwbrug | 2020-02-24 | in orde | recent volledig gerenoveerd
Dijle-afleiding in Mechelen | Oscar Van Kesbeeckbrug 37H | 2018-02-02 | in orde | /
Zenne Zeeschelde | Heffenbrug | 2017-10-19 | structurele herstelling | specifiek overleg met AWV wordt binnenkort opgestart, de nutsleidingen dienen eerst vervangen, richtjaar: 2022
Zenne Zeeschelde | baanbrug Hombeek | 2017-03-24 | structurele herstelling | 2020 bovenzijde 2021 onderzijde (wegens nutsleigen niet op tijd…)
Boven-Dijle | Hansbrug (vroegere Trambrug) | 2020-04-23 | in orde | schilderwerken werden uitgevoerd
Zenne Zeekanaal | Sluisstraatbrug | 2016-02-02 | gewone herstelling | /
Zenne Zeekanaal | Overwelving van de Zenne tweede perceel | 2020-02-18 | in orde | slibophoping doet zich voor, er wordt gekeken naar de evenwichtstoestand i.f.v. debiet
Zenne Zeekanaal | Tuchthuisbrug | 2019-07-05 | structurele herstelling | nutsleidingen worden verplaatst, renovatiewerken gepland voorjaar 2021, afspraken met de stad belangrijk wegens nabije brandweer,
Zenne Zeekanaal | Marius-Duchéstraatbrug | 2020-07-05 | structurele herstelling | overleg met de betrokken partijen wordt opgestart, die ontwikkelingsplannen van de site dienen eerst te worden vastgelegd
Zenne Zeekanaal | Willemstraatbrug | 2020-02-12 | gewone herstelling | /
Zenne Zeekanaal | Havendoklaanbrug | 2020-02-05 | gewone herstelling | /
Zenne Zeekanaal | Brug Zenne te Eppegem | 2019-07-19 | gewone herstelling | dient op lange termijn verhoogd i.f.v waterafvoer
Zenne Zeekanaal | Brug afleiding Zenne RW1 | 2019-07-19 | gewone herstelling | /
Zenne Zeekanaal | Voetbruggen van de Oude Weert | 2019-07-08 | in orde | /
kanaal Leuven-Dijle | Fiets- en voetbrug Zennegatsluis | 2018-02-01 | in orde | /
kanaal Leuven-Dijle | BATTELBRUG | 2019-10-03 | in orde | /
kanaal Leuven-Dijle | PLAISANCEBRUGGEN | 2019-10-03 | in orde | schilderwerken en slijtlaag zijn een jaar oud
kanaal Leuven-Dijle | SCHUITENIERSBRUG | 2017-01-27 | gewone herstelling | /
kanaal Leuven-Dijle | ex-SPOORBRUG-WILSELE-HEFBRUG Vaartkombrug | 2018-05-15 | gewone herstelling | /
kanaal Leuven-Dijle | BRUG 037F | 2017-03-01 | gewone herstelling | /
kanaal Leuven-Dijle | BRUG POSTZEGELLAAN | 2020-04-20 |  | brug zal één van de volgende jaren worden afgebroken i.k.v het project Mechelen stationsomgeving
Netekanaal | Brug over Vierselsluis | 2017-04-21 | gewone herstelling | /
Netekanaal | E313-BRUG 015 Pullebrug | 2020-04-27 | gewone herstelling | /
Netekanaal | BRUG3 - AARSCHOTSESTEENWEG | 2017-03-21 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | VICTOR-DUMONBRUG-KLEIN-WILLEBROEK | 2019-06-07 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | WILLEMSBRUG | 2019-08-27 | gewone herstelling | afgelopen voorjaar werden herstellingswerken uitgevoerd aan de orthotrope plaat, de brug dient eigenlijk vervangen, er werden ook voorlopig snelheidsverminderende maatregelen getroffen om de vermoeiing te beperken
Zeekanaal Brussel-Schelde | HUMBEEK-SAS | 2019-10-18 | gewone herstelling | bouwkundig in orde, de electromechanica wordt vernieuwd 2021
Zeekanaal Brussel-Schelde | VERBRANDE-BRUG | 2019-10-04 | structurele herstelling | de orthotrope plaat kampt met vermoeiiingscheuren… asfalt lost, ten vroegste 2024 Werken door de werkgenootschap verhinderen momenteel de nodige omleiding indien er werken aan de brug moeten uitgevoerd worden.
Zeekanaal Brussel-Schelde | HET-BRUGGESKE | 2019-06-07 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | JAN-BOGAERTSBRUG | 2019-10-25 | gewone herstelling | EMU werd recent vervangen
Zeekanaal Brussel-Schelde | BRIELENBRUG | 2019-10-04 | gewone herstelling | EMU werd recent vervangen
Kanaal naar Charleroi | BRUG SLUIS 8 LOT | 2016-05-16 | gewone herstelling | /
Kanaal naar Charleroi | VOETBRUG RUISBROEK | 2016-06-07 | gewone herstelling | /
Kanaal naar Charleroi | BRUG SLUIS 6 Lembeek | 2020-08-14 | gewone herstelling | /
Kanaal naar Charleroi | BRUG SLUIS 9 RUISBROEK | 2020-03-13 | gewone herstelling | /
Kanaal naar Charleroi | VOETBRUG OVER DE WATERVANG | 2019-06-28 | structurele herstelling | voor deze kleine voetgangers- & fietsbrug, bestaande uit drie overspanningen, dient er op middellange termijn een vervanging voorzien: er is voortschrijdende betonschade. Het brugdek wordt ingeklemd door de landhoofden waardoor er schadelijke spanningen in ontstaan.
Kanaal naar Charleroi | MALHEYDE VOETBRUG | 2019-06-28 | gewone herstelling | ankerkoppen werden behandeld tegen corrosie; er werd een verticale verplaatsing geconstateerd, de controlemeting wordt versneld uitgevoerd
Kanaal naar Charleroi | SPOORWEGBRUG LIJN 96 | 2019-09-17 | in orde | /
Kanaal naar Charleroi | SPOORWEGBRUG LIJN 94 | 2019-09-18 | in orde | /
Kanaal naar Charleroi | BOSPOORTBRUG | 2019-06-21 | buiten gebruik voor voetgangers | de aparte, overkragende delen, die de voetgangers gebruiken, zijn onvoldoende stabiel. Enkel wegverkeer is toegelaten. De sloop wordt verwacht in 2023: dán is ‘de Zuidbrug’ gerealiseerd (i.h.k.v. een groter stedenbouwkundig project).
Kanaal naar Charleroi | BRUG SLUIS 7 HALLE | 2020-03-13 | gewone herstelling | /
Kanaal naar Charleroi | Fietstunnel Oost van de Waterloobrug | 2019-09-04 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | SLUISBRUG OUDE SLUIS WINTAM | 2016-06-02 | gewone herstelling | dient op lange termijn vervangen door een Sigma-kering, verdere stappen (timing) hangt af van de ontwikkeling van de belendende sites
Zeekanaal Brussel-Schelde | BRUG OVER DE DUIKERS | 2016-09-21 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | LEIDINGENBRUG-DOK V.VILVOORDE | 2016-02-04 | in orde | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | TOEGANGSVIADUCT JAN BOGAERTSBRUG | 2016-08-23 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | Fietsersbrug oude sluis Wintam | 2019-03-27 | gewone herstelling | dilatatievoegen vrijgemaakt analoog aan baanbrug