hilde crevits

vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 691 van 6

van annick de ridder

In het meerjarenprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn concrete stappen voorzien zijn voor de modernisering van de gewestweg N42 tussen Wetteren en Geraardsbergen. Het actie-programma van het streefbeeld, waarover een consensus is bereikt, geldt daarbij als leidraad.

1. 	Programmering der werken op de N42 tussen Wetteren en Geraardsbergen voor de verschillende deeltrajecten.

Vak N9-E40:

- Aanleg kruispunt “Vantegem”: inrichting met verkeerslichten, gelijkgrondse fietsoversteek en twee fietsbruggen over het spoor, sluiten van middenberm: gepland in 2011

- Herinrichting kruispunt N9 “Bourgondisch kruis”: TV3V aanleg tweestrooksrotonde gepland in 2013

- Gewenst profiel tussen N9 en E40: voltooiing voorzien tegen 2017

- Aanleg carpoolparking: Gezien de toekomstige carpoolparking niet voorzien wordt binnen de lussen van een afrittencomplex deelde RO in een advies mee dat hiervoor een RUP dient opgemaakt te worden. De opmaak hiervan loopt samen met de studie voor de definitieve herinrichting van de N42 (2011).

Vak E40-N46:

- De studie van de definitieve herinrichting voor dit deelvak wordt in 2011 opgestart. In afwach-ting van deze definitieve herinrichting, worden in 2011 tijdelijke maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op korte termijn te verhogen (zie punt 3).

- Verhogen verkeersveiligheid wegvak Gijzenzelestraat-N46 door uitvoering tussentijdse visie van het streefbeeld: gepland in 2011

- Aanleg fietspaden langsheen N465a (module 13) gemeente Oosterzele: opstarten van studie voorzien in 2011

- Aanpak deel tussen E40 en N465: Volledige herinrichting: na voltooiing studie en procedurele stappen (RUP/Plan-MER of project-MER) voorzien in 2014

- Definitieve inrichting vak Gijzenzelestraat – N46 : Fasegewijze aanpak resterende vakken: op 2x2 brengen + aanbrengen ongelijkgrondse kruispunten: na studie (start 2011) en procedurele stappen (RUP/Plan-MER of project-MER) voltooiing voorzien tegen 2017

Vak N46-Langestraat:

- Rotonde de Langestraat: werken starten zomer 2010

Vak Langestraat-Geraardsbergen:

- Aanleg fietspaden vak N495-Hogeweg: module 13 wordt opgestart 2011

- Omleiding Herzele: voorzien in 2013

- Definitieve inrichting vak Langestraat - Geraardsbergen: Fasegewijze aanpak resterende vak-ken: inpassen gewenst profiel streefbeeld + aanbrengen ongelijkgrondse kruispunten: voltooi-ing voorzien na 2017

2. 	Programmering van de werken op korte termijn (van Wetteren naar Geraardsbergen):

- Herinrichting kruispunt N9 “Bourgondisch kruis”: TV3V aanleg tweestrooksrotonde gepland in 2013

- Aanleg kruispunt “Vantegem”: inrichting met verkeerslichten, gelijkgrondse fietsoversteek en twee fietsbruggen over het spoor, sluiten van middenberm: gepland in 2011

- De studie van de definitieve herinrichting voor dit deelvak wordt in 2011 opgestart. In af-wachting van deze definitieve herinrichting, worden in 2011 tijdelijke maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op korte termijn te verhogen (zie punt 3).

- Aanleg fietspaden langsheen N465a (module 13) gemeente Oosterzele: opstarten van studie voorzien in 2011

- Verhogen verkeersveiligheid wegvak Gijzenzelestraat-N46 door uitvoering tussentijdse visie van het streefbeeld: gepland in 2011

- Rotonde de Langestraat: werken starten zomer 2011

- Omleiding Herzele: voorzien in 2013

- Aanleg fietspaden vak N495-Hogeweg: module 13 wordt opgestart 2011

3. 	Ja, deze behoort nog steeds tot de opties. De maatregelen in de tussentijdse visie kunnen als volgt worden samengevat:

- Weren fiets- en landbouwverkeer

- Aanbrengen geschilderde middenberm, zonder fysieke afscheiding

- Afsluiten Kwaadbeek, Roosbloemstraat, en alle zijwegen ten zuiden van ’t Parksken

- Plaatsen van VRI t.h.v. kruispunt ’t Parksken-N42

- Aanleg van ventwegen

Deze herinrichting zal in 2011 worden uitgevoerd.

4. 	Voor het dossier (aanleg van fietspaden langsheen de N465) hebben reeds voorbereidende ge-sprekken met de lokale overheden (de gemeentes Oosterzele en Melle) plaatsgevonden. Het op-starten van de studie in het kader van het convenantenbeleid (module 13) wordt in 2011 voorzien.

5. 	Voor het vak tussen de E40 tot de N46 zal het ontoegankelijk maken van de N42 voor langdbouw- en fietsverkeer via de tijdelijke maatregelen,zoals beschreven in punt 3, reeds in 2011 bewerk-stelligd worden.

6. 	De uitspraak van de Raad van State om de onteigening bij hoogdringendheid te vernietigen kan inderdaad voor een vertraging zorgen. Immers bij gerechtelijke onteigeningen kan men zich niet meer op het MB beroepen. Voorlopig zet het aankoopcomité haar taak verder door het uitvoeren van de minnelijke onteigeningen. AWV zal intussen de procedure hervatten om een nieuw MB aan te vragen.