philippe muyters

vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport

gecoördineerd antwoord

op vraag nr. 346 van 20

van dirk van mechelen

Onderbenutting FFEU voor het jaar 2012

De Vlaamse volksvertegenwoordiger vindt als bijlage een exhaustief overzicht van de oorzaken van onderbenutting bij de FFEU-projecten. De status van een project is gedefinieerd als het percentage van budgettaire uitvoering, met andere woorden als de verhouding van de tot 31 december 2012 gecumuleerde uitgaven ten opzichte van het totaal aan toegekende middelen voor dat project.

Onderbenutting CD Economisch Overheidsinstrumentarium

Het programma CD Economisch Overheidsinstrumentarium bestaat hoofdzakelijk uit participaties. De verschillende participaties worden bij het beleidsdomein Financiën en Begroting gegroepeerd. Hieronder vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger een overzicht van de verschillende projecten met esr-code 8 met hun budgetten en betalingen over de jaren 2010 tot en met 2012.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
|  | budget | betaling | budget | betaling | budget | betaling |
| TINA | 100 |   |   | *50* |   |   |
| TINA |  |   | 100 |  |   |   |
| Arkimedes |  |   | 100 | 30 |   |   |
| VIA-invest (deel PMV) |  |   | 20,4 | 5,1 |   |   |
| innovatie | 20 |   |  |  |   |   |
| Kap verhoging VMH / Aquafin | 100 | 50 |  | 12,5 |   |   |
| Vlaams Energiebedrijf | 200 |   |  |   |   | 50 |
| PPS |  |   | 60 |  |   |   |
| NV Schoolinvest | 1,25 |   |  |   |   |   |
| VIA-invest |  |   | 19,6 | 4,9 |   |   |
| Budget 2012 |  |   |  |   | 150 |   |
| Diestsepoort  |  |   |  |   |   | *18,38* |
|  | 421,25 | 50 | 300 | 102,5 | 150 | 68,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |

De vertraging in de uitvoering van de verschillende kapitaalsparticipaties is te wijten aan verschillende factoren. Sommige van de dossiers werden nog niet beslissingsrijp gevonden voor agendering op de Vlaamse Regering. Door de strengere Europese normen voor participaties is er op voorhand een grondige screening of het voorziene project zal voldoen aan de Europese kwalificatievereisten van een ESR 8-uitgave. Daarnaast hebben sommige investeringen een lange doorlooptijd en worden deze pas uitbetaald in functie van de realisaties en de behoefte aan financieringsmiddelen.

Voor de vertraging bij de MOW-projecten (Via-invest, Lijninvest en Vlaamse Havens) verwijs ik naar de commissie Mobiliteit en Openbare werken waar de jaarlijkse rapportering MOW inzake alternatieve financiering werd besproken.

Voor PMV (Tina, Arkimedes, Via-invest) zijn de verdere betalingen van de gebudgetteerde middelen voorzien in de loop van 2013 tot en met 2016.

**bijlage**

Overzicht oorzaken onderbenutting bij de FFEU-projecten