philippe muyters

vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport

antwoord

op vraag nr. 512 van 11

van **ulla werbrouck**

1. De geüpdatete tabel is terug te vinden in bijlage 1.  
   Wat de investeringen in de Bloso-centra betreft verwijzen we naar de jaarverslagen van het Bloso die op de Bloso-website door iedereen kunnen geraadpleegd worden.

Hierin wordt per Bloso-centrum een overzicht verstrekt van de gedane investeringen.

De effectief uitbetaalde bedragen zijn:

2009: 4.424.299,72 euro

2010: 4.452.001,88 euro

2011: 4.392.000,00 euro

2012: 7.583.830,20 euro

2013: 3.016.121,18 euro

1. Hieronder volgt een overzicht:

* Boom (aanleg hockeyveld): volledig aangelegd en vereffend
* Zolder (aanleg BMX-startheuvel): volledig aangelegd en vereffend
* Antwerpen (bouw van krachtzaal toptennishal): Werken werden opgestart. Het toegekende subsidiebedrag is bijgevolg nog niet volledig vereffend.
* Gent (herinrichting van krachtzaal topgymnastiekhal): Werken werden opgestart. Het toegekende subsidiebedrag is bijgevolg nog niet volledig vereffend.

1. Hieronder volgt een overzicht:

* Inrichten krachtzaal topsportschool judofederatie: De offertes van betreffende toestellen worden opgevraagd.
* Waregem eventing parcours: Na het wedstrijdseizoen (september 2014) worden de werken aangevangen. Voorbereidende werken met betrekking tot de galopeerpiste zijn reeds gestart.
* Renovatie atletiekplatform De Nayer te Leuven: De projectdefinitie werd inmiddels goedgekeurd. Het project bevindt zich in ontwerpfase.
* Indoor atletiekhal Heusden-Zolder: Start van de werken voorzien op 28 april 2014. Aannemer werd reeds aangeduid. Momenteel nog wachtende op nodige vergunningen.
* Klimax Puurs: Overheidsopdracht is in de markt geplaatst. Start van de werken voorzien in oktober 2014.
* Krachthonk tennishal te Wilrijk: De ruwbouw is momenteel afgewerkt. Men is net gestart met de technieken. Eind juni zou de infrastructuur afgewerkt zijn. De bedragen die vereffend zijn, zijn vereffend op basis van vorderingsstaten en facturen.
* De in Gent en Waregem geplande topsportprojecten zijn opgestart of bevinden zich in de planningsfase.

**bijlagen**

1. Tabel 1: overzicht sportinfrastructuur 2009 -2013