## stavaza KVG
vastgelegd
Stand van zaken masterplan | Wat? | Start | Eind | Bedrag FOCI | Bedrag FFEU | SvZ | Restbedrag
Gaasbeek (10,1 mio FFEU) | Studie en uitvoering
Restauratie Barokpaviljoen en Kapelaanswoning - fase 1 | studie | 2006-06-01 | 2016-04-01 | 96110.3 |  | studie gestart in 2006, via bijakte werd de studie geactualiseerd | 14642.21
| uitvoering | 2017-04-01 | 2018-08-01 |  | 915002.3 | vastgelegd in 2017 uitvoering excl. restauratie plafond (+ 150 werkdagen) | 915002.3
Restauratie Kapel en Triomfboog - fase 1 | studie + aanbesteding werken | 2017-03-01 | 2018-03-01 |  | 116537 | vastlegging voorzien in 2017
| uitvoering | 2018-04-01 | 2019-04-01 |  | 716000
Aankoop chalet - fase 2 |  |  |  |  | 431000 | akte ondertekend op 27/06/2016 | 0
Nieuwbouw - fase 2 | Open Oproep | 2016-06-01 | 2017-05-01 | 30008 |  | Procedure loopt, 1 voorkeurskandidaat geselecteerd door de jury op 20/01/2017. Eerste onderhandelingsgesprek gepland op 22/03/2017.
| studie + aanbesteding werken | 2017-06-01 | 2018-12-01 |  | 244181 | traject studie is incl aanstelling aannemer
| uitvoering | 2019-01-01 | 2020-01-01 |  | 2038160.3
Kunstintegratie - fase 2 |  | loopt gelijk met de nieuwbouw |  |  | 30290.34 | bespreking met kunstcel is lopende
Renovatie van het kasteel - fase 3 | studie + aanbesteding werken | 2017-12-01 | 2019-06-01 |  | 522293.1967 | de start van de werken zal afhangen van de geplande evenementen voor het Bruegeljaar
| uitvoering | 2019-08-01 | 2021-04-01 |  | 3830150.1269 | de duurtijd van de uitvoering is afhankelijk van de opsplitsing van de verschillende dossiers (vooral de reconstructies van muurschilderingen zullen veel tijd in beslag nemen)
totaal |  |  |  |  | 8843614.2636 | definitieve inschrijvingsprijzen volgen na de aanbesteding