## Overzicht acties
Overzicht acties LIFE BELINI
Actie nr. | Omschrijving actie | Totale kostprijs van de actie | EU subsidie | Partners | Richtdata acties
Acties ter verbetering van de interregionale samenwerking
A1 | Versterken van de interregionale samenwerking | 0 | 0 | VMM, IBGE, DGO3 | 2017-2026
A2 | Uitwerken van een gemeenschappelijke druk- en impactanalyse | 48750 | 24375 | VMM | 2017-2018
Acties waardoor de vervuiling afneemt en de kwaliteit van de rivieren verbetert.
C1 | Terugdringen van de impact van de 3 belangrijkste gemengde riooloverstorten in Brussel | 696862 | 360000.0242 | HYDROBRU | 2017-2022
C2 | Behandeling van afstromend verontreinigd hemelwater van gewestwegen | 599400 | 312877.288 | VMM, IBGE | 2017-2024
C3 | Bestrijding van nitraatverontreiniging vanuit de landbouw | 218358 | 109179 | VLM | 2017-2024
C4 | Erosiebestrijdingsmaatregelen op strategische locaties | 90000 | 45000 | VMM, VLM, VL-BR | 2017-2024
C5 | Onderzoek naar de oorsprong en evolutie van nitraat in de omgeving van de drinkwaterwinning van Leefdaal Puttebos | 187500 | 93750 | WG | 2017-2020
C6 | Integrale analyse van de waterlichamen met een aquatisch-ecologisch model | 351250 | 175625 | VMM | 2017-2020
Acties ter bevordering van de hydromorfologische kwaliteit en continuïteit.
C7 | Herstel van de structuurkwaliteit en van verbetering van vismigratie in de centra van Sint-Pieters-Leeuw en Leuven | 861250 | 430625 | VMM | 2017-2018
C9 | Landinrichting en waterbeheerproject in de vallei van de Maalbeek | 318200 | 159100 | VLM | 2017-2021
C10 | Herstel van de loop van de Molenbeek in Hunderenveld en sanering van de koker 'Verkeersplein' | 359995 | 215997 | VBR | 2017-2019
C11 | Landinrichting en waterbeheerproject in de vallei van de Woluwe rivier | 678750 | 339375 | VMM | 2017-2018
C12 | Opheffen van vismigratieknelpunten en aanleg van vispaaiplaatsen in de Zenne | 1123600 | 624965.5336 | IBGE | 2017-2023
C13 | Openleggen van de Zenne in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2693162 | 1497982.7575 | IBGE | 2017-2020
Acties tot herstel van de natuurlijke waterbergingscapaciteit.
C14 | Landinrichting en waterbeheerproject in de valleien van de Molenbeek, Zevenborrebeek en Kwadebeek | 950075 | 475037.5 | VLM | 2017-2023
C15 | Aanleg van overstromingsgebieden "Grote Weide" op de Groebengracht in Halle | 265000 | 159000 | VL-BR | 2020-2024
C16 | Aanleg van natuurlijke overstromingsgebieden op de Hain | 669422 | 381570.54 | DGO3 | 2017-2024
C17 | Aanleg van natuurlijke overstromingsgebieden op de Zenne | 1738785 | 991107.45 | DGO3 | 2017-2024
C18 | Landinrichting en waterbeheerproject in de vallei van de IJse | 1090500 | 588750 | VLM, VL-BR | 2017-2024
C19 | Aanleg van natuurlijke overstromingsgebieden op de Samme/Sennette & Ancien Canal | 1057195 | 602601.15 | DGO3 | 2017-2024
C20 | Project Demervallei: herstel natuurlijk overstromingsgebied en aansluiting van een oude meander | 519080 | 259540 | W&Z | 2017-2020
C21 | Natuurherstel van 4 bestaande overstromingsgebieden | 482645 | 275107.65 | DGO3 | 2017-2024
Monitoren van de impact van projectacties
D1 | Monitoren van de impact van projectacties | 376000 | 191148.1576 | VMM, IBGE | 2017-2026
Communicatie met doelgroepen
E1 | Ontwikkelen van gemeenschappelijk communcatieplatform ter versterking van interne en externe communicatie (verplicht) | 110300 | 55150 | VMM | 2017-2024
E2 | Ontwikkeling en onderhoud van online communicatie (verplicht) | 69000 | 34500 | VMM | 2017-2026
E3 | Opstarten en uitvoeren lokaal grensoverschreidend overleg water | 208000 | 104000 | VMM | 2017-2024
E4 | Optimaliseren kennisuitwisseling met stakeholders in Wallonië | 443990 | 253074.3 | DGO3 | 2017-2024
E5 | Permanente vermelding Europese steun bij uitgevoerde investeringen (verplicht) | 1000 | 500 | VMM | 2019-2024
E6 | Betrekken buurtbewoners & publiek bij uitgevoerde investeringen | 63071 | 31535.5 | VMM, VLM | 2019-2024
E7 | Uitvoeren campagne ter versterking bewustzijn rond belang goed waterbeheer | 99200 | 49600 | VMM | 2018-2023
E8 | Netwerken met andere EU-projecten en -stakeholders (verplicht) | 76600 | 38300 | VMM | 2017-2026
E9 | Organiseren van een conferentie voor stakeholders en beleidsmakers rond eindresultaten project | 39250 | 19625 | VMM | 2024
E10 | Ontwikkelen van een (kort) finaal rapport met eindresultaten project | 250 | 125 | VMM | 2025
E11 | Ontwikkelen van technische rapporten met conclusies individuele acties | 2000 | 1000 | VMM | 2021-2024
Projectmanagement
F1 | Projectmanagement | 736025 | 379795.604 | VMM, VLM, IBGE | 2017-2026
F2 | Monitoren van de voortgang van het project d.m.v. een stuurgroep | 24000 | 12000 | VMM | 2017-2024
F3 | Externe controle (audit) van voortgang en financiën project (verplicht) | 40000 | 20000 | VMM | 2018-2026
E4 | Opmaak van opvolgtraject post-project | 0 | 0 | VMM | 2025
Subtotaal |  | 17288465 | 9311919.4548
Waarvan niet-recupereerbare kosten |  | 411862 |  | Opm: kosten die wel betaald moeten worden, maar waar geen EU-financiering tegenover staat (bv. BTW op investeringen)
Overheads |  | 822901 | 440391.34 | Opm: vast percentage voor o.a. huisvesting, elektriciteit, telecommunicatie
TOTAAL |  | 18111366 | 9752310.7948

## Verdeling kosten
Verdeling kosten over de partners
REGIO | PARTNER | TOTAL
Vlaanderen | Vlaamse Milieumaatschappij | 4015549 | 22.17%
| Vlaamse Landmaatschappij | 2528815 | 13.96%
| Provincie Vlaams-Brabant | 1134194 | 6.262%
| De Watergroep cvba | 200625 | 1.108%
| Waterwegen en Zeekanaal NV | 519080 | 2.866%
Brussel | Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement | 4316762 | 23.83%
| Hydrobru | 696862 | 3.848%
Wallonië | SPW-DGO3 | 4699479 | 25.95%
TOTAAL |  | 18111366