## Blad1
PV 1720 van 30 augustus 2017 van Bert Maertens |  | Budabrug onderbroken voor scheepvaart | Bijlage 2
Startdatum | Einddatum | Omstandigheden | Aantal uren stremming
2016-06-06 | 2016-06-06 | Slagboom linkeroever gaat niet naar beneden. Brug kan niet bediend worden. | 2:50
2016-06-16 | 2016-06-16 | Oponthoud. Vooraangekondigde stremming scheepvaart. | 9:00
2016-06-27 | 2016-06-27 | Slagboom linkeroever gaat niet naar beneden. Brug kan niet bediend worden. | 1:55
2016-07-13 | 2016-07-13 | Stroomuitval | 1:10
2016-07-22 | 2016-07-23 | Slagboom defect, geen bediening mogelijk. | 15:00
2016-07-25 | 2016-07-26 | Overschakeling naar tijdelijk sluisgebouw nog niet voltooid. | 12:00
2016-07-26 | 2016-07-27 | Overschakeling naar tijdelijk sluisgebouw nog niet voltooid. | 12:00
2016-07-27 | 2016-07-28 | Overschakeling naar tijdelijk sluisgebouw nog niet voltooid. | 12:00
2016-07-28 | 2016-07-28 | Brug staat in noodstop. | 1:40
2016-08-06 | 2016-08-06 | Uitgevallen camerabeelden, bediening niet mogelijk. | 0:50
2016-08-08 | 2016-08-09 | Geen bediening ivm schip in de sluis van Harelbeke. | 12:00
2016-08-17 | 2016-08-18 | Camerbeelden uitgevallen. | 8:00
2016-08-21 | 2016-08-21 | Camerbeelden uitgevallen. | 1:10
2016-08-28 | 2016-08-28 | Evenement. Geen bediening. | 1:15
2016-08-29 | 2016-08-29 | Camerbeelden uitgevallen. | 0:45
2016-08-30 | 2016-08-30 | Slagboom linkeroever opwaarts gaat niet meer naar beneden. | 0:50
2016-09-12 | 2016-09-12 | Slagboom linkeroever gaat niet naar beneden. Brug kan niet bediend worden. | 4:05
2016-09-13 | 2016-09-13 | Slagbomen linkeroever gaan niet dicht. | 9:30
2016-09-15 | 2016-09-15 | Defect. Brug gaat niet meer open. | 0:20
2016-09-15 | 2016-09-15 | Slagbomen gaan niet dicht. | 2:25
2016-10-14 | 2016-10-14 | Eén slagboom gaat niet naar beneden. Geen bediening. | 2:00
2016-10-14 | 2016-10-15 | Slagboom 4 wilde niet sluiten. Door de aannemer moest de reductie en de motor worden vervangen. | 16:40
2016-10-18 | 2016-10-18 | Reparaties slagboom 3. | 3:05
2016-11-14 | 2016-11-14 | Probleem met slagbomen en camerabeelden. | 3:10
2016-11-21 | 2016-11-21 | 8 camera's werken niet meer. | nvt
2016-11-24 | 2016-11-25 | Marifoon defect. | nvt
2016-12-05 | 2016-12-05 | Geen bediening door werkzaamheden. | 3:30
2016-12-06 | 2016-12-06 | Geen bediening door werkzaamheden. | 3:55
2016-12-09 | 2016-12-09 | Geen camerabeelden beschikbaar in sluis Harelbeke. | 0:50
2016-12-11 | 2016-12-11 | Geen bediening mogelijk, geen beelden en bedieningspaneel werkt niet. | 3:45
2016-12-15 | 2016-12-15 | Noodstop defect. | 0:25
2016-12-16 | 2016-12-17 | Beeldschermen uitgevallen. | 10:25
2017-01-15 | 2017-01-15 | Evenement. Geen bediening. | 2:00
2017-01-27 | 2017-01-30 | Drukverschil te groot. Geen bediening. | nvt
2017-02-01 | 2017-02-01 | Slagbomen sluiten niet. | 3:40
2017-02-06 | 2017-02-06 | Camerabeelden uitgevallen. | 2:30
2017-02-11 | 2017-02-11 | Brug blokkeert in halfopen stand. | 5:30
2017-02-26 | 2017-02-26 | Geen bediening. Vooraangekondigd bericht. | nvt
2017-02-27 | 2017-02-27 | Geen camerabeelden. Geen bediening. | 2:30
2017-03-18 | 2017-03-20 | Slagboom 4 defect. Slagboom 4 hapert, maar na resetten en herbeginnen lukt het wel. De aannemer heeft een aanpassing in het programma gedaan om dit terugkerend probleem op te lossen. | 31:30
2017-05-22 | Niet gekend | Brug gaat niet meer open | Niet gekend
2017-06-12 | 2017-06-12 | Geen camerabeelden van Budabrug in sluis Harelbeke. | 3:30
2017-07-03 | 2017-07-03 | Camerabeelden uitgevallen. | 4:50
2017-07-28 | 2017-07-28 | Brug blijft halverwege staan. | 6:00
2017-08-07 | 2017-08-07 | Camerabeelden werken niet. | 2:15
2017-08-25 | 2017-08-26 | Binnenvaartbegeleider moet kunstwerk verlaten om naar sluisjes Kortrijk te gaan wegens te hoog peil. | 4:00