## Af te werken
Afdeling | project nr | Historianr | Dossiernr | eDeltanr | gemeente | nr weg | kmpt | naam eerste weg | naam kruisende weg | gewog prior | fase | Meest recente raming infrastructuur-kost (excl. btw) | Geplande datum aanvraag VTG (minstens maand en jaar in te vullen) | Datum goedkeuring VTG | Geplande datum aanbesteding (minstens maand en jaar in te vullen) | Datum aanbe-steding | Aanbestedings-bedrag (excL btw) | Datum vastlegging | Vastleggingsnummer | Datum toewijzing | Datum aanvangsbevel (minstens maand en jaar in te vullen) | Uitvoeringstermijn (aantal werk- of kalenderdagen) | Einddatum der werken | Geplande datum voorlopige oplevering | Datum voorlopige oplevering | Studiebureau | Aannemer | Totaal uitvoeringsbedrag na oplevering (incl verre-keningen en herzieningen, excl btw) | Knelpunten maart 2014 | Knelpunten midden 2014 (bv. onteigeningen, subsidies riolering, bouwvergunning,…) | Knelpunten december 2014 | Knelpunten mei 2015 | Knelpunten oktober 2015 | Knelpunten februari 2016 | Knelpunten juni 2016 | Knelpunten april 2017 | Kolom1 | Kolom2
Antwerpen | 001005 | 5764 | X10/R6/20 | 100010668 | Mechelen | N0010011 | 20.61 | Antwerpsesteenweg | ring | 73 | 4. aanbesteed | 18471312.13 | 2016-11-14 | 2017-01-23 | 2017-01-30 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-08-01 | 36 kalendermaanden | 2020-08-01 |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | 0 | - € | onteigeningen (raming aangevraagd), bouwaanvraag nog in te dienen | onteigeningen (raming aangevraagd)- nog aanpassingen, bouwaanvraag nog in te dienen, Het studiebureau is nog bezig met aanpassingen van de kruispunten na overleg met het aankoopcomité, bovendien moet de Otterbeek nog aangepast te worden. | VTG goedgekeurd, nog te onteigenen, nog geen bouwvergunning, PV wegens laattijdigheid aanpassing onteigeningsplan overgemaakt aan hoofdbestuur | Het VTG van R6xN1 is goedgekeurd. |  | MB voor onteigeningen wordt opgemaakt, bouwaanvraag wordt binnenkort opnieuw ingediend, | onteigeningen (onderhandelingen) opgestart, bouwaanvraag wordt ingediend
Antwerpen | 001006 | 5763 | X10/R16/5 | 100000116 | Lier | N0140001 | 13.45 | Mechelsesteenweg | ring | 84 | 5. in uitvoering | 7985918.3719 |  |  |  | 2012-11-20 | 7985918.3719 | 2013-09-12 |  |  | 2014-01-21 |  |  |  | 0/01/00 | LAD | VBG | - € | onteigeningen lopende, ontwerp aanpassen, nutsmaatschappijen begonnen | onteigeningen lopende, ontwerp aanpassen, nutsmaatschappijen begonnen | nog te onteigenen |  |  |  | in uitvoering - onteigeningen bijna rond |  | uitvoering lopend
Antwerpen | 001021 | 5765 | X10/R6/21 | 100010670 | Sint-Katelijne-Waver | N0140001 | 2.98 | N14 Liersesteenweg | R6 Ring om Mechelen | 48 | 4. aanbesteed | 1 | 2016-11-14 | 2017-01-23 | 2017-01-30 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-08-01 | 36 kalendermaanden | 2020-08-01 |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | 0 | - € | onteigeningen (raming aangevraagd), bouwaanvraag nog in te dienen, aanpassing gaat niet door | onteigeningen (raming aangevraagd), bouwaanvraag nog in te dienen, aanpassing gaat niet door | VTG goedgekeurd, nog te onteigenen, nog geen bouwvergunning, PV wegens laattijdigheid aanpassing onteigeningsplan overgemaakt aan hoofdbestuur | Het VTG van R6xN14 is niet goedgekeurd wegens te weinig middelen, en is nog niet op het IP voorzien. Raming van de onteigening wordt alle weken verwacht. |  | MB voor onteigeningen wordt opgemaakt, bouwaanvraag wordt binnenkort opnieuw ingediend, | onteigeningen (onderhandelingen) opgestart, bouwaanvraag wordt ingediend
Antwerpen | 001054 | 5270 |  |  | Lier | R0160001 | 3.51 | R16 | Boomlaarstraat | 36 | 3. goedgekeurd ontwerp | 1403719.05 | 2016-11-30 |  | 2017-03-31 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-08-01 | 12 kalendermaanden | 2018-08-01 |  | 0/01/00 | LAD | 0 | - € | onteigeningen (nog geen raming), bouwaanvraag geweigerd owv vormfouten en MER-screening - bijkomend ontwerp voor de stad | onteigeningen (nog geen raming), bouwaanvraag geweigerd owv vormfouten en MER-screening - bijkomend ontwerp voor de stad | nog te onteigenen, nog geen bouwvergunning (nog wachten op aandeel van de stad). Voor het dossier 1054 (R16) hebben wij de bouwvergunning ingetrokken op aanraden van RO omdat de stad Lier nog een bouwvergunning voor een aansluitend wegvak moet aanvragen. De stad Lier is met dit ontwerp bezig. Het onteigeningsplan is reeds een tijdje bij het aankoopcomité om een raming op te maken. Het studiebureau Grontmij volgt hier de zaken kort op. | We wachten op de raming van de onteigening. Ook moet de stad Lier nog werk maken van haar deel van de studie, de weg tussen R16 en het station, om de bouwvergunning in te dienen. Is nog niet voorzien op IP of MJP. |  | De stad lier werkt nog aan hun plannen | nog geen raming voor onteigeningen - nog geen samenwerkingsovereenkomst
Antwerpen | 001087 | cl 27 |  |  | Lier | N0140001 | 12.3 | Mechelsesteenweg | geen | 31 | 6. uitgevoerd | 666279 |  |  |  | 2008-11-13 | 666279 |  |  |  | 2014-01-06 |  | ? | ? | 0/01/00 | LAD | Hens | - € | De nutsmaatschappijen konden hun leidingen nog niet verplaatsen, omdat ze zelf ook bijkomend moesten onteigenen. De start van de werken werd telkens uitgesteld. Tijdens de laatste vergadering werd gemeld dat de nutsmaatschappijen op 1 februari zouden starten. | werf in uitvoering |  |  |  | kan niet opgeleverd worden omwille van problemen met uitvoering | niet opgeleverd omwille van problemen in uitvoering
Antwerpen | 001126 | 5789 | X10/N122/6 | 100000154 | Kapellen | N1220001 | 3.31 | Kalmthoutsesteenweg | De Pretlaan | 22 | 3. goedgekeurd ontwerp | 1536594.03 | 2016-07-31 | 2016-07-13 | 2016-10-31 | 0 | 0 | gepland 31/12/2016 |  |  | 2017-08-01 | 120 werkdagen |  |  | 0/01/00 | LAD | 0 | - € | onteigeningen op te starten (MB ok),plannen voor bouwvergunning af, nog MER-screening | onteigeningen op te starten (MB ok),plannen voor bouwvergunning af, nog MER-screening, VTG is mogelijk tegen september, maar moet wachten op onteigeningen (geen provisie meer) | - onteigeningen dienen nog te gebeuren. Het dossier zit voorlopig vast. Er zal een overleg met Infrabel plaatsvinden om te kijken of de realisatie van de fietsoverweg al voorafgaandelijk kan worden gerealiseerd, |  | onteigeningen moeten nog uitgevoerd worden bouwaanvraag lopende | VTG op korte termijn in te dienen | wachten op bestek studiebureau - onteigeningen lopende (gaat nu goed) - start afhankelijk van werken in Kapellen
Antwerpen | 001138 | 5790 | X10/N174/10 | 100005355 | Laakdal | N1740001 | 4.03 | Nieuwe Baan | Hezemeer | 21 | 4. aanbesteed | 1967998.157 | VTG goedgekeurd | VTG goedgekeurd, gunning op 2/12 naar IF | fase 1 (zuid + carpool) eind 2014, fase 2 later (6 november aanbesteding) | 2014-11-06 | 1967998.16 | 2014-12-12 | 2012/69 |  | half 2017 |  |  |  | 0/01/00 | LAD | Hens | - € | De onteigeningen moeten nog opstarten, nog GBC, bouwvergunning. | nog nieuwe onteigeningsplannen te maken, nog bouwvergunning in te dienen. VTG goedgekeurd | Nog te onteigenen |  | onteigeningen moeten nog uitgevoerd worden | vastgelegd, nog niet gegund - bouwvergunning gekregen | onteigeningen lopende - bijkomend krediet gevraagd
Antwerpen | 001185 | 5382 | X10/N10/28 | 999050219 | Lier | N0100001 | 12.59 | Aarschotsesteenweg | Schollebeekstraat | 21 | 6. uitgevoerd | 723037 |  |  |  | 2011-09-06 | 723037 | 2011-12-06 |  |  | 2013-09-17 |  | ? |  | 0/01/00 | LAD | Deckx | - € | De nutsmaatschappijen konden hun leidingen nog niet verplaatsen; de riolering moest hertekend worden. Tijdens de laatste vergadering werd gemeld dat de nutsmaatschappijen op 1 februari zouden starten. | De nutsmaatschappijen konden hun leidingen nog niet verplaatsen; de riolering moest hertekend worden. Er werden nog onteigeningsplannen opgemaakt | wegenwerken starten mei 2015 |  |  | nog meerwerken |  |  | Schorsing vanaf 18/9/2013
Antwerpen | 001195 | cl9 | X10/N19/70 |  | Herselt | N0190011 | 39.25 | Aarschotsesteenweg | Madestraat | 30 | 6. uitgevoerd | 592529 |  |  |  | 2005-10-28 | 592529 | 2007-03-06 |  |  | 2014-09-29 |  | nov' 2015 |  | 0/01/00 | LAD | Stadsbader | - € | onteigeningen in orde, bouwvergunning ok | onteigeningen in orde, bouwvergunning ok - start uitvoering hangt af van andere projecten in de buurt, nog af te spreken |  |  |  | nog restpunten en verrekeningen afwerken vooraleer op te leveren
Antwerpen | 001227 | 5760 |  |  | Schilde | N0120001 | 13.91 | Turnhoutsebaan | De Rest | 19 | 5. in uitvoering | 749382.28 |  |  |  | 2012-11-23 | 749382.28 | 2014-04-28 | 2013/17 | 2013-05-13 | 2014-12-01 |  |  | 2017-07-31 | 0/01/00 | Grontmij | VBG | - € | Begrotingsakkoord ligt op het kabinet ter ondertekening van de minister. | Begrotingsakkoord is OK. Voorbereidende werken nuts tot half 2015. Vanaf half 2015 effectieve start werken. | nutsmaatschappijen hebben langdurige voorbereidende werken |  |  | de nutsmaatschappijen zijn begonnen |  |  | Zijn aanbesteed door gemeente, samen met moduledossier, aannemer is gekend maar IF heeft dit niet goedgekeurd: Begrotingsakkoord ligt op het kabinet ter ondertekening van de minister.
Antwerpen | 001252 | 5791 |  |  | Ranst | N1160001 | 8.56 | Kromstraat | Kastanjelaan | 18 | 3. goedgekeurd ontwerp | 508152.89 | 2016-11-30 |  | 31/02/2017 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-08-01 | 36 kalendermaanden | 2020-08-01 |  | 0/01/00 | Grontmij | 0 | - € | onteigeningen (onderhandelingen), (bouwvergunning aangevraagd) | onteigeningen (onderhandelingen), (bouwvergunning aangevraagd) | onteigeningen lopend | Maakt deel uit van het project herinrichting N116 Kromstraat ism AQF, module 13 en wat structureel onderhoud. De onteigeningen lopen. VTG ten vroegste einde 2015. Is nog niet voorzien op IP of MJP. Voor het gevaarlijk kruispunt en het structureel onderhoud afzonderlijke vastleggingen nodig? |  | onteigeningen lopen af, aanbesteding wordt voorbereid | onteigeningen (aktes komen volop binnen) - bouwaanvraag november 2016
Antwerpen | 001272 | 5792 | X10/R11/21 | 100000152 | Wommelgem | R0110001 | 0.99 | Autolei | Draaiboomstraat | 38 | 5. in uitvoering | 1714375.6777 |  |  | 2013-09-19 | 2013-09-19 | 1714375.6777 | 2013-11-14 |  |  | 2014-02-18 |  |  |  | 0/01/00 | LAD | VBG | - € | onteigeningen ok - bouwvergunning ok | eerste fase afgewerkt, voor 2de fase nog nutsleidingen verplaatsen |  |  |  | afwerken na goedkeuring EBS | afwerken na goedkeuring EBS |  | Geschorst vanaf 21/02/2014
Antwerpen | 001279 | cl 16 |  |  | Heist-Op-Den-Berg | N0100001 | 28.3 | Liersesteenweg | Schrieksesteenweg | 37 | 4. aanbesteed | 1241910 |  |  |  | 2006-09-29 | 1241910 | 2007-08-27 | 2007/05 |  | na bouwverlof |  |  |  | 0/01/00 | LAD | Hens | - € | onteigeningen | onteigeningen; Er is nog niets onteigend. Aankoopcomité heeft zelfs gevraagd om te wachten met het oriënterend bodemonderzoek. (omdat ze er nog geen tijd voor hebben) | nog niet onteigend | Onteigeningen lopen nog, IOK is er ook mee bezig. Binnenkort een COO met de nutsm'ijen en de aannemer Hens |  | nog wijziging AQF - bouwvergunning opnieuw in te dienen | onteigeningen lopende (aktes komen geleidelijk binnen)
Antwerpen | 001283 | cl 25 |  |  | Kalmthout | N1110001 | 8.42 | Putsesteenweg | Max Temmermanlaan | 20 | 5. in uitvoering | 382060 |  |  |  | 2008-09-12 | 382060 | 2009-05-06 | 2008/78 |  | 2016-09-20 |  |  |  | 0/01/00 | LAD | Hens | - € | bouwvergunning opnieuw aan te vragen, alleen nog MER-screening nodig, nog technisch verslag | Begrotingsakkoord is OK. Voorbereidende werken nuts tot half 2015. Vanaf half 2015 effectieve start werken. | onteigeningen zijn eindelijk afgerond. Bouwvergunning werd opnieuw afgeleverd. Nutsmaatschappijen dienen voorbereidende werken uit te voeren. | coördinatievergadering te plannen |  | nutsleidingen in voorjaar, wageniswerken in najaar 2016 - bouwvergunning opnieuw in te dienen | in uitvoering
Antwerpen | 001308 | 5761 |  |  | Schilde | N0120001 | 15.38 | Turnhoutsebaan | Waterstraat | 17 | 5. in uitvoering | 377941.53 |  |  |  | 2012-11-23 | 377941.53 | 2014-04-28 | 2013/17 | 2013-05-13 | 2014-12-01 |  | bouwverlof 2017 |  | 0/01/00 | Grontmij | VBG | - € | nog niet vastgelegd, begrotingsakkoord bij kabinet, en burgemeester gaan proberen dit erdoor te krijgen | Begrotingsakkoord is OK. Voorbereidende werken nuts tot half 2015. Vanaf half 2015 effectieve start werken. | nutsmaatschappijen hebben langdurige voorbereidende werken |  |  | de nutsmaatschappijen zijn begonnen
Antwerpen | 001331 | cl 27 |  |  | Lier | N0140001 | 11.9 | Mechelsesteenweg | Hoog-Lachenen | 20 | 6. uitgevoerd | 1 |  |  |  | 2008-11-13 | 0 |  |  |  | 2014-01-06 |  | ? |  | 0/01/00 | LAD | Hens | - € | nutsmaatschappijen - aanbesteed met 1087 | nutsmaatschappijen - aanbesteed met 1087 |  |  |  | kan niet opgeleverd worden omwille van problemen met uitvoering
Antwerpen | 001334 | 5793 | X10/N18/11 | 100010539 | Dessel | N0180001 | 12.4 | Turnhoutsebaan | Molenhei / Werbeekstraat | 23 | 5. in uitvoering | 930595.86 | 2014-11-13 |  |  | 2015-02-26 | 930595.86 | 2015-06-04 | 2013/28 |  | 2015-08-29 |  |  |  | 0/01/00 | Technum | VBG NV | - € | akkoord over riolering, wijziging dossier | akkoord over riolering, wijziging dossier
Antwerpen | 001355 | 5381 | X10/R11/22 | 100000153 | Antwerpen | N1730001 | 2.000 | Prins Boudewijnlaan | Frans Van Dunlaan | 43 | 4. aanbesteed | 3391322.84 | 2014-03-01 | 2014-05-12 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 3391322.84 | 2014-12-11 | 2012/65 | [5 empty] | 0/01/00 | LAD | Aswebo | - € | VTG goedgekeurd, klaar voor publicatie, Aquafin wenst hier rioleringswerken uit te voeren | Aanbesteed | procedure (gunning) loopt nog | Het genoteerde ramingsbedrag is de inschrijvingsprijs van de laagstbiedende, maar negatief beoordeeld. momenteel wordt de 2de nog bevraagd >> dus nog geen definitief cijfer - start werken vermoedelijk tegen 1/11/15 |  | nog niet gegund | opnieuw aanbesteden, budget is gereserveerd
Limburg | 007003 | 5356 | X70/N76/83 | 100000515 | Genk | N0750001 | 10.7 | Europalaan | Westerring | 112 | 5. in uitvoering | 6736872.0826 |  |  |  | 2012-12-03 | 6736872.0826 | 2013-01-08 |  | 2013-06-13 | 2013-08-06 |  |  |  | 0/01/00 | LAD | VBG | - € | combi met 2 andere gevaarlijke punten voor uitvoering | combi met 2 andere gevaarlijke punten voor uitvoering |  | Nog eindlaag fietsbrug aan te brengen en versteviging talud. |  | Afwerking fietstunnel mei 2016
Limburg | 007023 | --- | X70/N2/74 |  | Hasselt | N0020001 | 68.37 | Kuringersteenweg | Grote Baan | 47 | 6. uitgevoerd | 6226908.91 |  |  |  | 2008-11-14 | 6226908.91 | 2009-01-20 | 16004698 | 2013-05-31 | 2013-08-06 |  | 2015-05-24 |  | 0/01/00 | LAD | Kumpen | - € | [5 empty] | pv weigering voorlopige oplevering 1/6/2015
Limburg | 007024 | 5357 | X70/N72/17 | 100000842 | Zonhoven | N0720001 | 1.4 | Wijerstraat | Donkweg | 54 | 4. aanbesteed | 1066383.79 |  |  |  | 2014-11-17 | 1066383.79 | 2014-12-22 | 2012/73 |  | 0/01/00 |  |  |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | Kumpen | - € | wijzigingen ontwerp, onteigeningen, riolering | wijzigingen ontwerp, onteigeningen, riolering | onteigeningen moeten eerst gerealiseerd zijn vooraleer werken in uitvoering kunnen gaan |  |  | aanvangsdatum niet gekend
Limburg | 007031 | 40110-1/2/3 | X70/N78/54 | 100006265 | Maasmechelen | N0780001 | 15.39 | Rijksweg | Weg naar Zutendaal | 43 | 5. in uitvoering | zie 7139 |  | 1/10/2014, op 10/12 naar IF voor advies gunning |  | 2014-11-27 | zie 7139 | 2014-12-22 | 2012/72 |  | 2016-05-12 |  |  |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | Casters | - € | onteigeningen | onteigeningen - heraanbesteding | onteigeningen | onteigeningen |  | aanvangsdatum niet gekend
Limburg | 007034 | --- | X70/N2/74 |  | Hasselt | N0020001 | 68.76 | Kuringersteenweg | Billikstraat | 41 | 6. uitgevoerd | ZIE 7023 |  |  |  | 2008-11-14 | ZIE 7023 | 2009-01-20 |  | 2013-05-31 | 2013-08-06 |  | 2015-04-24 |  | 0/01/00 | LAD | Kumpen | - €
Limburg | 007053 | 5361 |  |  | Beringen | N0720001 | 13.63 | Kasteletsingel | Brugstraat | 33 | 1. voorontwerp | 576614 | september 2017 |  | december 2017 | 0/01/00 | - € |  |  |  | maart 2018 | 150 kalenderdagen |  |  | 0/01/00 | LAD | 0 | - € | uitgesteld owv toekomstige ophoging brug de Scheepvaart | uitgesteld owv toekomstige ophoging brug de Scheepvaart | project wordt samen met verhoging brug Albertkanaal uitgevoerd, studie daartoe start in 2015 |  |  | is nog onzeker, want studie dient nog uitgevoerd te worden
Limburg | 007065 | 5353 | X70/N78/48 | 100001373 | Maasmechelen | N0780001 | 17.04 | Rijksweg | Ringlaan | 55 | 4. aanbesteed | 303230.91 |  |  |  | 2013-08-19 | 303230.91 | 2013-09-09 | 2013/34 |  | 0/01/00 |  |  |  | 0/01/00 | LAD | Heijmans | - € | aanpassing sb250 v2.2 | nog niet in uitvoering, wachten op uitvoering projecten cluster 29 (na overleg kabinet) | Op het kabinet van minister Hilde Crevits werd op 27/11/2013 afgesproken dit kruispunt pas uit te voeren nadat de 3 andere TV3V projecten (7031-7139 en 7224) in Maasmechelen werden uitgevoerd | bouwvergunning bij Raad van Vergunningsbetwistingen |  | aanvangsdatum nog niet gekend
Limburg | 007068 | 5363 | X70/N76/83 | 100000515 | Genk | N0760001 | 22.51 | Westerring | Kuilenstraat | 30 | 6. uitgevoerd | 1 |  |  |  | 2012-12-03 | zie 7003 | 2013-01-08 |  | 2013-06-13 | 2013-08-06 |  |  |  | 0/01/00 | LAD | VBG | - € | Machtigingsaanvraag | Machtigingsaanvraag |  | Zie boven Europalaan
Limburg | 007071 | 40345-1 | X70/N72/22 | 100010311 | Zonhoven | N0720001 | 0 | Beringersteenweg | Beverzakbroekweg | 46 | 5. in uitvoering | 1493288.81 |  |  |  | 2014-12-09 | 1493288.81 | 2015-01-06 | 2012/76 | 2015-12-22 | 2016-04-04 |  |  |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | Marcel Nijs nv (overgenomen door DCA) | - € | bouwvergunning, wijzigen ontwerp, indien positief advies IF wordt dit project gegund aan aannemer uit oorspronkelijke aanbesteding | Moet heraanbesteed, moet herwerkt omwille van probleem riolering en probleem bouwvergunning, VTG gepland voor september | project kan in 2015 in uitvoering gaan wel af te stemmen met uitvoering viaduct Kiewit
Limburg | 007099 | --- | X70/N2/74 |  | Hasselt | N0020001 | 68.18 | Kuringersteenweg | Paardenweideweg | 26 | 6. uitgevoerd | zie 7023 |  |  |  | 2008-11-14 | zie 7023 | 2009-01-20 |  |  | 2013-08-06 |  | 2015-04-24 |  | 0/01/00 | LAD | Kumpen | - €
Limburg | 007111 | 5361 |  |  | Beringen | N0720001 | 13.94 | Kasteletsingel | Nijverheidsstraat | 23 | 1. voorontwerp | zie 7053 | september 2017 |  | december 2017 | 0/01/00 | zie 7053 |  |  |  | maart 2018 | 150 kalenderdagen |  |  | 0/01/00 | LAD | 0 | - € | ontwikkelingen nieuwe scholencampus, gelinkt aan verhoging brug kanaal, nieuwe studie, aanbesteding studiebestek 2013-2014 | ontwikkelingen nieuwe scholencampus, gelinkt aan verhoging brug kanaal, nieuwe studie, aanbesteding studiebestek 2013-2014 | project wordt samen met verhoging brug Albertkanaal uitgevoerd, studie daartoe start in 2015
Limburg | 007131 | 5364 | X70/N730/45 | 100005870 | Hoeselt | N7300001 | 8.96 | Bilzersteenweg | Boudewijnsnelweg | 22 | 5. in uitvoering | 2963100.0992 |  | 2014-07-30 |  | 2014-10-29 | 2963100.0992 | 2015-01-28 | 2012/66 |  | 2015-08-05 |  |  |  | 0/01/00 | LAD | Kumpen | - € | bouwvergunning, onteigeningen | bouwvergunning, onteigeningen
Limburg | 007138 | 5363 | X70/N76/83 | 100000515 | Genk | N0760001 | 22.99 | Westerring | Nieuwe Kuilenweg | 61 | 6. uitgevoerd | 1 |  |  |  | 2012-12-03 | zie 7003 | 2013-01-08 |  | 2013-06-13 | 2013-08-06 |  |  |  | 0/01/00 | LAD | VBG | - € |  |  |  | Zie boven Europalaan
Limburg | 007139 | 40110-1/2/3 | X70/N78/54 | 100006265 | Maasmechelen | N0780001 | 16.01 | Rijksweg | Breitwaterstraat | 20 | 5. in uitvoering | 3854861.9421 | 2014-09-08 | 2014-10-01 | najaar 2014 | 2014-11-27 | 3854861.9421 | 2014-12-22 | 2012/72 | 2016-05-12 | 2016-05-12 |  |  |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | Casters | - € | onteigeningen | onteigeningen - heraanbesteding | onteigeningen | onteigeningen
Limburg | 007164 | 5366 | X70/N72/19 | 100000845, 100006440 | Beringen | N0720001 | 17.21 | Koolmijnlaan | Beverlosesteenweg | 57 | 6. uitgevoerd | 879004.0661 |  |  |  | 2013-12-04 | 879004.0661 | 2014-10-17 | 2012/59 | 2013-12-23 | 2014-08-18 |  | 2015-01-26 |  | 0/01/00 | LAD | Betonac | - € | rioleringen, onteigeningen | rioleringen, onteigeningen | probleem met onteigening hoekwoning, gerechtelijk werd slechts een gedeelte van de woning in bezit gesteld, evenwel kunnen werken niet aanvatten vooraleer resterend gedeelte van de woning aangekocht is |  |  | nog niet opgeleverd
Limburg | 007169 | 5367 | X70/N78/49 | 100009014 | Lanaken | N0780001 | 12.4 | Steenweg |  | 24 | 4. aanbesteed | 1397941.71 | 2014-09-08 |  | VTG gepland op 8/9/2014, aanbesteding in najaar 2014 | 2014-12-02 | 1397941.71 | 2014-12-18 | 2012/70 |  | 0/01/00 |  |  |  | 0/01/00 | Technum | Gemoco | - € | overeenstemming actoren - VTG zal kortelings ingediend worden, hoorzitting begin september gepland | overeenstemming actoren - VTG zal kortelings ingediend worden, hoorzitting begin september gepland | onteigeningen | onteigeningen |  | aanvangsdatum nog niet gekend
Limburg | 007176 | --- | X70/N2/74 |  | Hasselt | N0020001 | 69.36 | Kuringersteenweg | Grote Baan | 20 | 6. uitgevoerd | zie 7023 |  |  |  | 2008-11-14 | zie 7023 | 2009-01-20 |  | 2013-05-31 | 2013-08-06 |  | 2015-04-24 |  | 0/01/00 | LAD | Kumpen | - €
Limburg | 007224 | 40110-1/2/3 | X70/N78/54 | 100006265 | Maasmechelen | N0780001 | 14.88 | Rijksweg | Windmolenweg | 44 | 5. in uitvoering | zie 7139 |  | 2014-10-01 |  | 2014-11-27 | zie 7139 | 2014-12-22 | 2012/72 |  | 2016-05-12 |  |  |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | Casters | - € | onteigeningen | onteigeningen - heraanbesteding | onteigeningen | onteigeningen
Limburg | 007230 | 5369 | X70/N719/20 | 100000843 | Heusden-Zolder | N7190001 | 3.91 | Koolmijnlaan | Helzoldlaan | 25 | 6. uitgevoerd | 1445196.4959 |  |  |  | 2014-11-12 | 1445196.4959 | 2014-12-09 | 2012/64 | 2015-01-28 | 2015-04-13 |  |  |  | 0/01/00 | LAD | Kumpen | - € | onteigeningen / bouwvergunning, wijzigen ontwerp | onteigeningen / bouwvergunning, wijzigen ontwerp | aanvang der werken gepland voor 2015
Limburg | 007264 | 5354 | X70/N712/19 | 100000032 | Neerpelt | N7120001 | 20.901 | Koning Albertlaan - Heerstraat | Stationsstraat | 20 | 4. aanbesteed | 597483.91 |  | 2014-10-21 |  | 2014-11-28 | 597483.91 | 2015-01-09 | 2012/80 |  | 0/01/00 |  |  |  | 0/01/00 | Technum | Wegenbouw Martin | - € | SWO ondertussen ondertekend door gemeente/ on hold wegens weigering onteigening door vrederechter | SWO ondertussen ondertekend door gemeente/ on hold wegens weigering onteigening door vrederechter Geen aanbesteding gepland, omdat geen zicht is op doorbraak in de onteigeningen |  |  |  | aanvangsdatum nog niet bekend
Limburg | 007276 | 5364 | X70/N730/45 | 100005870 | Hoeselt | N7300001 | 8.726 | Bilzersteenweg | Industrielaan | 20 | 5. in uitvoering | zie 7131 |  |  |  | 2014-10-29 | Zie 7131 | 2014-12-12 | 2012/66 |  | 2015-08-05 |  |  |  | 0/01/00 | LAD | Kumpen | - € | bouwvergunning, bijkomend aandeel Infrax dient voorzien te worden om subsidie VMM te verkrijgen | bouwvergunning, bijkomend aandeel Infrax dient voorzien te worden om subsidie VMM te verkrijgen
Limburg | 007309 | 5355 | X70/N712/19 | 999060638 of 100000032 | Neerpelt | N7120001 | 21.3 | Heerstraat | Boseind / spoorweg | 21 | 4. aanbesteed | zie 7264 |  |  |  | 2014-11-28 | zie 7264 | 2015-01-09 | 2012/80 |  | 0/01/00 |  |  |  | 0/01/00 | Technum | Wegenbouw Martin | - € | hoogdringendheid onteigening wordt in vraag gesteld. | hoogdringendheid onteigening wordt in vraag gesteld.
Limburg | 007516 | 40166 | X70/N20/19 | 100010060 | Tongeren | N0200001 | 15.47 | Hasseltsesteenweg | Sint-Laurensstraat-Lerestraat | 0 | 6. uitgevoerd | 468265.64 | 2014-10-28 | 2014-11-05 | publicatie midden februari, aanbesteding in maart | 2015-05-09 | 468265.64 | 2015-06-01 | 2013/28 |  | 2015-08-10 |  | fase 1 - 18/12/2015 |  | 0/01/00 | LAD | Casters A.O. | - € | Infrax : riolering | Infrax : riolering | aandeel Infrax, wachten met aanbesteding tot goedkeuring OF1 door VMM (half januari 2015)
Oost-Vlaanderen | 4002 | 6280 | X40/N49/105 | 100000916 | Eeklo | N0490001 | 60.27 | EXPRESSWEG | SINT-LAUREINSESTEENWEG (N455) | 63 | 5. in uitvoering | 8773354.62 | 2014-05-05 |  | 2014-09-04 | 2014-09-19 | 8773354.62 | 2015-03-17 | 2013/24 | 2015-05-12 | 2015-09-21 |  | 2017-03-31 |  | 0/01/00 | Grontmij | Stadsbader | - € | Bouwvergunning ok, verzoek tot nietig verklaring MB onteigeningen lopende | Bouwvergunning ok, verzoek tot nietig verklaring MB onteigeningen lopende | [7 empty] | D413
Oost-Vlaanderen | 4015 | 1707 | X40/N49/91 | 100004876 | Assenede | N4480001 | 0.91 | STOEPESTRAAT | EXPRESSWEG N 49 | 38 | 2. def ontwerp | 5000000 | 2016-10-15 |  | 2017-03-31 | 0/01/00 | - € |  |  |  | 2017-08-01 | 220 werkdagen | 2018-08-31 |  | 0/01/00 | AWV | 0 | - € |  | onteigeningen lopen vertragingen op | raming onteigeningen nog steeds niet ontvangen | budget FFEU niet toereikend | onteigeningen verlopen traag | onteigeningen: onderhandelingen geraken maar niet opgestart bij vastgoedakten | Onteigeningen |  | stopgezet voor TV 3V- AWV -project brug in de N448 te Assenede (Historia 1707 - 2014), samen met brug Stroomstraat | D413
Oost-Vlaanderen | 4027 | 1554 | X40/N17/1 |  | Dendermonde | N0470001 | 14.1 | LEOPOLD II-LAAN-"Mechelse poort" | NOORDLAAN/MECHELSESTWG | 40 | 2. def ontwerp | 4000000 | 2017-08-31 |  | 2017-12-31 | 0/01/00 | - € |  |  |  | 2018-04-30 | 200 werkdagen | 2019-04-30 |  | 0/01/00 | VDS | 0 | - € | 2014 niet haalbaar rioleringsdossier lopende , veel onteigeningen nog op te starten ! TV 3V zal nog dossier overmaken aan EBS betreft uitwerking fietstunnels, nadien neemt WOV het dossier over. SWO met Infrabel af te sluiten | 2014 niet haalbaar rioleringsdossier lopende , veel onteigeningen nog op te starten ! TV 3V zal nog dossier overmaken aan EBS betreft uitwerking fietstunnels, nadien neemt WOV het dossier over. SWO met Infrabel af te sluiten | Ontwerp dient opnieuw gemaakt te worden wegens problemen voor toeleveranciers voor handelszaken. Dus ook nieuwe onteigeningsplannen. Ontwerp wordt voorlopig enkel herbekeken en herwerkt ter plaatse van kruispunt Mechelsepoort in de hoop hiervoor op vrij korte termijn (2016 ?) nog een aanbestedingsklaar dossier van te maken. | Project zal gesplitst worden: enkel deel Mechelsepoort wordt actief verder gezet en zal tot een aanbesteding leiden in 2017 | kruispunt Mechelsepoort werd afgesplitst en zal bij voorbaat verder uitgewerkt worden (enkele onteigeningen van WenZ, drie fietstunnels) | onteigeningen, aantal is wel enorm verminderd door beperking tot zone Mechelsepoort |  |  |  | D415
Oost-Vlaanderen | 4041 | 5708 | X40/N8/66 | 100001727 | Ninove | N0089021 | 0.22 | ALBERTLAAN / BRAKELSESTEENWEG-"Den Os" | OUTERSTRAAT | 29 | 6. uitgevoerd | 3399918.63 |  |  |  | 2012-10-23 | 3399918.63 |  |  |  | 2013-09-02 |  | 2015-11-30 |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | Heymans | - € |  |  | Werftoezicht Arcadis is problematisch, ondanks herhaaldelijke herinneringen ontbreekt dit bijna volledig. Ook over het werfleiderschap is de LA van WOV niet tevreden | [5 empty] | Aanvullend dossier op 73,11 (Historia 5728) | D415
Oost-Vlaanderen | 4048 | 5775 | X40/N70/41 | 100006616 | Sint-Niklaas | N0700001 | 33.3 | Prins Boudewijnlaan | Glycinenplein/Goudenregenlaan/Kleine Breedstraat | 34 | 6. uitgevoerd | 1704254.2314 |  |  | 2014-08-06 | 2014-08-04 | 1704254.2314 | 2014-10-31 |  | 2014-12-20 | 2015-01-08 |  | 2015-12-31 |  | 0/01/00 | VDS | Heijmans Infra | - € | VTG in opmaak | VTG goedgekeurd en gepubliceerd | [6 empty] | Aanvullend project op 73,11 (5776) voorzien in 2014 | D414
Oost-Vlaanderen | 4072 | 5798 | X40/N60/54 | 100013303 | De Pinte | N0600001 | 7.88 | Nieuwe Steenweg | Op- en Afrit E17 | 27 | 4. aanbesteed | 5567715.09 | 2016-01-13 | 2016-05-04 | 2016-06-20 | 2016-07-04 | 5567715.09 | 2016-10-20 | 16095796 |  | 2016-11-01 | 220 werkdagen | 2017-12-31 |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | 0 | - € | Onteigeningen lopende op 1 stuk advies OVAM afwachten (waarschijnlijk te saneren). VTG hopelijk in voorjaar 2014 | Onteigeningen lopende, bouwvergunning ok, bestek in afwerkingsfase | onteigeningen beginnen stilaan te lopen (beschrijvend bodemonderzoek gaf positief uitsluitsel) |  | wanneer mag nieuw VTG ingediend worden ? |  |  |  |  | D411
Oost-Vlaanderen | 4073 | 5785 | X40/N60/53 | 100004827 | Oudenaarde | N0600001 | 21.63 | WESTERRING | PATER RUYFFELAERESTRAAT | 26 | 5. in uitvoering | 7314224.64 | 2014-06-30 |  | 2014-09-01 | 2014-10-20 | 7314224.64 | 2015-02-17 | 2012/82 | 2015-03-18 | 2015-10-05 |  | 2017-05-01 |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | Stadsbader | - € | VTG lopende | VTG goedgekeurd | [7 empty] | D412
Oost-Vlaanderen | 4081 | 6260 | X40/N70/48 | 100005517 | Gent | N0700001 | 5.22 | ANTWERPSE STEENWEG | DRIESELSTRAAT | 29 | 3. goedgekeurd ontwerp | 5830000 | 2017-08-31 |  | 2017-12-31 | 0/01/00 | - € |  |  |  | 2018-04-30 | 220 werkdagen | 2019-05-31 |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | 0 | - € | bouwaanvraag kan binnenkort ingediend worden. aanbesteding naar het eind van 2014 | bouwaanvraag kan binnenkort ingediend worden. aanbesteding naar het eind van 2014 | onteigeningen | onteigeningen lopen nog | nog steeds vragen bij wegenisontwerp, cel Verkeer gaat controlesimulaties uitvoeren de komende maanden | simulaties via EVT ? (overleg maart) , onteigeningen | Onteigeningen, simulaties via nieuw contract EVT |  |  | D411
Oost-Vlaanderen | 4083 | 5795 | X40/N35/30 |  | Deinze | N0350001 | 70.59 | Gaversesteenweg | Oudenaardsesteenweg (N494) | 24 | 6. uitgevoerd | 504683.5 |  |  | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 504683.5 |  |  |  | 2014-08-11 |  | 2014-11-30 |  | 0/01/00 | VDS | RTS | - € | [8 empty] | Aanbesteding ifv TV3V 4114; | D412
Oost-Vlaanderen | 4087 | 5785 | X40/N60/53 | 100004827 | Oudenaarde | N0600001 | 21.22 | WESTERRING | SERPENTSTRAAT | 25 | 5. in uitvoering | 1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-20 | zie 4073 | 2015-03-18 | 2012/82 | 2015-03-18 | 2015-10-05 |  | 2017-05-01 |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | Stadsbader | - € | zie 4073 | zie 4073 | zie 4073 | [6 empty] | D412
Oost-Vlaanderen | 4094 | 2429 | X40/N9/93 | 100000251 | Erpe-Mere | N0090001 | 30.78 | GENTSESTEENWEG-"vijf huizen" | LEEDSESTEENWEG / OUDENAARDSESTEENWEG | 26 | 6. uitgevoerd | 1999867 |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-16 | 1999867 |  |  |  | 2014-05-01 |  | 2014-12-20 |  | 0 | SWK-VDS | Norré-Behaegel | - € | bestek nog om te zetten in 2.2; aanvraag bouwvergunning op 20 /04/12, nog 1 onteigening | bestek nog om te zetten in 2.2; aanvraag bouwvergunning op 20 /04/12, nog 1 onteigening | [7 empty] | D415
Oost-Vlaanderen | 4097 | 5775 | X40/N70/41 | 100006616 | Sint-Niklaas | N0700001 | 32.53 | Koningin Astridlaan | Parklaan / Prins Alexanderlaan | 38 | 6. uitgevoerd | 1 |  |  | 2014-08-06 | 2014-08-06 | zie 4048 | 2014-10-31 |  |  | 2015-01-08 |  | 2015-12-31 |  | 0/01/00 | VDS | Heijmans Infra | - € | zie ook 4048 | zie ook 4048 | zie 4048 | [5 empty] | samen met TV3V 4048 en 4116 - Historia 5775; Aanvullend project op 73,11 (5776) voorzien in 2013 | D414
Oost-Vlaanderen | 4100 | 6012 | X40/N41/35 | 100000920 | Sint-Niklaas | N0410001 | 26.62 | N41 | AFRIT E17 | 20 | 6. uitgevoerd | 2821069.4215 |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-11 | 2821069.4215 | 2014-06-02 |  |  | 2014-06-25 |  | 2015-05-01 |  | 0/01/00 | VDS | Aswebo | - € | [9 empty] | D414
Oost-Vlaanderen | 4102 | 6050 | X40/R41/25 | 100003838 | Aalst | R0410001 | 2.11 | BOUDEWIJNLAAN | RAFFELGEMSTRAAT | 22 | 5. in uitvoering | 26214100.7851 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-08 | 26214100.7851 | 2014-12-22 | 2013/16 | 2015-03-19 | 2015-05-13 |  | 2018-03-31 |  | 0/01/00 | Grontmij | THV Aswebo-Franki Construct | - € | bouwaanvraag en onteigeningen lopende, maar quasi afgerond | bouwaanvraag en onteigeningen lopende, maar quasi afgerond | eind januari mededeling gunningsbelissing | [6 empty] | D415
Oost-Vlaanderen | 4110 | 5798 | X40/N60/54 |  | De Pinte | N0600001 | 7.39 | Nieuwe Steenweg | Op- / Afrit E17 | 24 | 4. aanbesteed | 1 | 2016-01-13 | 2016-05-04 | 2016-06-20 | 2016-07-04 | zie 4110 | 2016-10-20 | 16095796 |  | 2016-11-01 | 220 werkdagen | 2017-12-31 |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | 0 | - € | zie 4072 | zie 4072 | zie 4072 |  | wanneer mag nieuw VTG ingediend worden ? |  |  |  |  | D411
Oost-Vlaanderen | 4114 | 5318 | X40/N35/28 |  | Nazareth | N0350001 | 73.58 | STEENWEG DEINZE | AFRIT E17 | 20 | 6. uitgevoerd | 3728302 |  |  | 2012-03-12 | 2011-10-20 | 3728302 |  |  |  | 2012-02-25 |  | 2013-12-01 | 2014-08-31 | 0/01/00 | VDS | Stadsbader | - € | [9 empty] | D411
Oost-Vlaanderen | 4116 | 5775 | X40/N70/41 | 100006616 | Sint-Niklaas | N0700001 | 33 | Koningin Astridlaan / Prins Boudewijnlaan | Hertjen / Brugsken | 48 | 6. uitgevoerd | 1 |  |  | 2014-08-06 | 2014-08-04 | zie 4048 | 2014-10-31 |  |  | 2015-01-08 |  | 2015-12-31 |  | 0/01/00 | VDS | Heijmans Infra | - € | zie 4048 en 4097 | zie 4048 en 4097 | zie 4048 | [6 empty] | D414
Oost-Vlaanderen | 4135 | 5329 | X40/N43/44 | 100007119 | Gent | N0430001 | 5.89 | KORTRIJKSESTEENWEG | ADELAARSTRAAT / JB. DE GIEYLAAN | 21 | 6. uitgevoerd | 435140.15 | 2014-05-05 |  |  | 2014-12-08 | 435140.15 | 2015-01-20 | 2012/81 | 2015-05-19 | 2015-08-17 |  | 2015-12-31 |  | 0/01/00 | Technum | Norré-Behaegel | - € | Bestek af te werken. Onteigeningen lopende | Bestek af te werken. Onteigeningen lopende | [7 empty] | D411
Oost-Vlaanderen | 4162 | 6260 | X40/N70/48 | 100005517 | Gent | N0700001 | 4.9 | ANTWERPSE STEENWEG | ORCHIDEESTRAAT | 18 | 3. goedgekeurd ontwerp | 1 | 2017-08-31 |  | 2017-12-31 | 0/01/00 | - € |  |  |  | 2018-04-30 | 220 werkdagen | 2019-05-31 |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | 0 | - € | zie 4081 | zie 4081 | zie 4081 | onteigeningen lopen nog | zie 4081 |  | Onteigeningen, simulaties via nieuw contract EVT |  |  | D411
Oost-Vlaanderen | 4171 | 5335 | X40/N60/51 |  | Oudenaarde | N0600001 | 24.8 | WESTERRING | AFRIT NAAR N453 | 27 | 6. uitgevoerd | 1403485.54 |  |  | 2012-11-30 | 2013-03-26 | 1403485.54 |  |  |  | 2013-08-05 |  | 2014-10-30 |  | 0/01/00 | VDS | Stadsbader | - € | omzetten naar 2,2; Uitvoering na de Ronde van Vl. 2013 | omzetten naar 2,2; Uitvoering na de Ronde van Vl. 2013 | [7 empty] | D412
Oost-Vlaanderen | 4182 | 6050 | X40/R41/25 | 100003838 | Aalst | N0090001 | 29.13 | GENTSESTEENWEG | BOUDEWIJNLAAN | 44 | 5. in uitvoering | zie 4102 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-08 | zie 4102 | 2014-12-22 | 2013/16 | 2015-03-19 | 2015-05-13 |  | 2018-03-31 |  | 0/01/00 | Grontmij | Aswebo | - € | zie 4102 | zie 4102 | zie 4102 | [6 empty] | D415
Oost-Vlaanderen | 4189 | 5708 | X40/N8/66 | 100001727 | Ninove | N0080001 | 24.09 | ELISABETHLAAN-"Den Os" | ALBERTLAAN | 17 | 6. uitgevoerd | 1 |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | zie 4041 |  |  |  | 2013-09-02 |  | 2015-11-30 |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | Heijmans | - € | zie 4041 | zie 4041 | zie 4041 | [5 empty] | Aanvullend dossier op 73,11 (Historia 5728) | D415
Oost-Vlaanderen | 4216 | 3270 | X40/N49/101 | 100004879 | Assenede | N0490001 | 48.45 | EXPRESSWEG N49 | STROOMSTRAAT | 26 | 5. in uitvoering | 2829271.57 | 2014-09-24 |  | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2829271.57 | 2015-07-07 | 2013/29 | 2015-09-08 | 2016-09-01 | 220 werkdagen | 2017-09-01 |  | 0/01/00 | Technum | Aswebo | - € | zie 4237 | Project 4019 is ingewisseld voor dit project |  |  |  | knelpunt onteigeningen geraken maar niet verder ! Aannemer wil starten en WOV tracht uit te stellen tot na bouwverlof omdat timing Vastgoedakten steeds maar uitloopt | Onteigeningen, start wordt uitgesteld tot na verlof 2016
Oost-Vlaanderen | 4227 | 5350 | X40/N9/83 |  | Waarschoot | N0090001 | 65.15 | GUIDE GEZELLELAAN / H. CONSIENCELAAN | KERE / SCHOOLSTRAAT | 22 | 6. uitgevoerd | 1053086 |  |  |  | 2011-05-19 | 1053086 |  |  |  | 2012-04-23 |  | 2012-11-01 |  | 0/01/00 | VDS | De Witte | - € | [9 empty] | D413
Oost-Vlaanderen | 4237 | 5800 | X40/N70/35 | 100008637 | Sint-Niklaas | N0700001 | 37.2 | GROTE BAAN | IN TRACE (JAGERSDREEF // KWAKKELHOEKSTRAAT) | 29 | 5. in uitvoering | 2913134.24 | 2014-07-18 |  | 2014-10-30 | 2014-11-25 | 2913134.24 | 2015-03-25 | 2012/86 | 2015-05-12 | 2015-08-12 |  | 2016-12-31 |  | 0/01/00 | Grontmij | Heijmans Infra | - € | op 73.10 (Historia 5435) werd 500.000 voorzien voor structureel onderhoud op 2015. Uitklaring middenberm met Stad en indienen bouwaanvraag | bouwaanvraag net ingediend | [6 empty] | Aanvullend project op 73,11 (5435) voorzien in 2015 | D414
Oost-Vlaanderen | 4259 | 5800 | X40/N70/35 | 100008637 | Sint-Niklaas | N0700001 | 35.9 | Heidebaan | In Trace (Vossekotstraat / Lange Rekstraat) | 20 | 5. in uitvoering | 1 | 2014-07-18 |  | 2014-11-25 | 2014-11-25 | zie 4237 | 2015-03-25 | 2012/86 | 2015-05-12 | 2015-08-12 |  | 2016-12-31 |  | 0/01/00 | Grontmij | Heijmans Infra | - € | zie 4237 | zie 4237 | zie 4237 | [6 empty] | D414
Vlaams-Brabant | 2009 | 5722 | X21/N285/8 | 100013208 | Ternat | A0100001 | 8.88 | E40 Brussel-Oostende | ASSESTEENWEG, essenestraat | 43 | 3. goedgekeurd ontwerp | 2278513 | 2017-01-01 |  | Een aanbesteding is voorzien voor voorjaar 2017. Nog onteigeningen nodig zijn, gaat niet vooruit bij de dienst Vastgoedtransacties. Gelieve deze problematiek op hoger niveau aan te kaarten. Ondertussen is bouwvergunning ook vervallen en moet een nieuwe aangevraagd worden. | nog wachten op onteigeningen |  |  |  |  | 0/01/00 |  |  |  | 0/01/00 | SWK-VDS | 0 | - € | ontwerp is volledig af. Onteigeningen (MB 31/5/2010 - 0/15). Bouwaanvraag aanvragen in februari. VTG in april. | ontwerp is volledig af. Onteigeningen (MB 31/5/2010 - 0/15). Bouwaanvraag aanvragen in februari. VTG wordt in augustus 2014 aangevraagd |  | Geen budget om project aan te besteden.Ondertussen reeds een nieuwe versie van het SB 250 van toepassing => bestek moet aangepast worden. | Project werd (na het indienen van het VTG begin 2015) in februari 2015 on hold gezet wegens het ontbreken van de nodige TV3V kredieten. Conform de afspraken van de directieraad van 24 september 2015 wordt dit bestek aangepast aan de laatste versie van het SB en zal het VTG opnieuw ingediend worden. | Project werd (na het indienen van het VTG begin 2015) in februari 2015 on hold gezet wegens het ontbreken van de nodige TV3V kredieten. Conform de afspraken van de directieraad van 24 september 2015 wordt dit bestek aangepast aan de laatste versie van het SB en zal het VTG opnieuw ingediend worden. Op heden zijn we bezig met de omzetting naar de laatste versie van het SB. Ook moeten we nog wachten op de realisatie van de onteigeningen alvorens we dan het VTG opnieuw zullen indienen. | Onteigeningen zijn nog niet volledig rond. Bouwvergunning is ondertussen weer vervallen. Vermits er nog onteigeningen moeten gebeuren kan de einddatum der werken nog niet gegeven worden. | Zolang de onteigeningen niet rond zijn, en er op jaren na geen zicht is op wanneer deze rond zullen zijn, kan niet gezegd worden wanneer dit project zal aanbesteed worden.
Vlaams-Brabant | 2011 | 5717 | X21/N3/45 | 100001355 | Tienen | N0290001 | 57.83 | Ring Tienen | VINCKENBOSCHVEST, Bergevest, Aandorenstraat, Beauduinstraat | 53 | 5. in uitvoering | 9035998.89 |  |  |  | 2013-09-09 | 9035998.89 | 2014-03-17 | 2012/07 |  | 2014-08-04 | na 750 werkdagen |  | eind 2018 | 0/01/00 | SWK-VDS | VBG NV | - € | Moet nog gegund worden | Start werken voorzien begin augustus 2014 |  |  |  | Werken zijn in uitvoering sinds 4 augustus 2014
Vlaams-Brabant | 2015 | 5717 | X21/N3/45 | 100001355 | Tienen | N0030001 | 43.55 | Ring Tienen | KABBEEKVEST, Oplintersesteenweg, Sliksteenvest | 21 | 5. in uitvoering | samen met project 2011, 2015, 2046, 2047 en 2062 |  |  |  | 2013-09-09 | zie 2015 | 2014-03-17 | 2012/07 |  | 2014-08-04 | na 750 werkdagen |  | eind 2018 | 0/01/00 | SWK-VDS | VBG NV | - € | Moet nog gegund worden | Start werken voorzien begin augustus 2014 |  |  |  | Werken zijn in uitvoering sinds 4 augustus 2014
Vlaams-Brabant | 2046 | 5717 | X21/N3/45 | 100001355 | Tienen | N0030001 | 44.01 | Ring Tienen | LEOPOLDVEST, Hoveniersstraat, Sliksteenvest, Gen. Guffenstraat | 21 | 5. in uitvoering | samen met project 2011, 2015, 2046, 2047 en 2062 |  |  |  | 2013-09-09 | zie 2015 | 2014-03-17 | 2012/07 |  | 2014-08-04 | na 750 werkdagen |  | eind 2018 | 0/01/00 | SWK-VDS | VBG NV | - € | Moet nog gegund worden | Start werken voorzien begin augustus 2014 |  |  |  | Werken zijn in uitvoering sinds 4 augustus 2014
Vlaams-Brabant | 2047 | 5717 | X21/N3/45 | 100001355 | Tienen | N0030001 | 44.56 | Ring Tienen | LEOPOLDVEST, bergvest, Kapucijnestraat, Slachthuisstraat | 24 | 5. in uitvoering | samen met project 2011, 2015, 2046, 2047 en 2062 |  |  |  | 2013-09-09 | zie 2015 | 2014-03-17 | 2012/07 |  | 2014-08-04 | na 750 werkdagen |  | eind 2018 | 0/01/00 | SWK-VDS | VBG NV | - € | Moet nog gegund worden | Start werken voorzien begin augustus 2014 |  |  |  | Werken zijn in uitvoering sinds 4 augustus 2014
Vlaams-Brabant | 2062 | 5320 | X21/N223/6 |  | Tienen | N0030001 | 42.52 | Ring Tienen | AARSCHOTSESTEENWEG, Oude leuvensestraat, Withuisstraat, Albertvest | 27 | 5. in uitvoering | samen met project 2011, 2015, 2046, 2047 en 2062 |  |  |  | 2013-09-09 | zie 2015 | 2014-03-17 | 2012/07 |  | 2014-08-04 | na 750 werkdagen |  | eind 2018 | 0/01/00 | SWK-VDS | VBG NV | - € | Moet nog gegund worden | Start werken voorzien begin augustus 2014 |  |  |  | Werken zijn in uitvoering sinds 4 augustus 2014
Vlaams-Brabant | 2065 | 5710 | X21/R22/29 | 100004389 | Kraainem | R0220001 | 11.25 | Woluwelaan | WOLUWEDAL, J. Van Hovestraat, Woluwelaan, Oudstrijderslaan, Woluwedal, Tramlaan, Statieplaats | 21 | 5. in uitvoering | 6252094.34 |  |  |  | 2014-07-08 | 6252094.34 | 2014-12-18 | 2012/71 |  | 2015-08-04 | na 270 werkdagen |  | eind 2018 | 0/01/00 | SWK-VDS | Viabuild | - € | Bouwvergunning reeds ingediend. VTG zal in februari ingediend worden | Bouwvergunning reeds ingediend. VTG is ook ingediend. Aanbesteding heeft plaatsgevonden | Effectieve start der werken in maart - april 2015 (na de werken van de nutsmy) |  |  | Werken zijn in uitvoering sinds 4 augustus 2015 | Veel problemen op de werf.
Vlaams-Brabant | 2074 | 5715 | X21/N21/38 | 100000361 | Machelen | R0220001 | 16.19 | Woluwelaan | HAACHTSESTEENWEG | 19 | 6. uitgevoerd | 2598566.95 |  |  | 2012-10-01 | 2012-11-23 | 2598566.95 |  |  |  | 2013-08-01 | uitgevoerd | 2015-06-19 | aannemer moet nog een aantal zaken in orde brengen. | 0/01/00 | Arcadis Gedas | Verhaeren | - € | VTG goedgekeurd op 27/08/2012. Betekening op 05/02/2013 | VTG goedgekeurd op 27/08/2012. Betekening op 05/02/2013 | De palen van de verkeerslichten moeten nog geplaatst worden en de kruispunten moeten nog wat aangepast worden. De werken zouden eind maart 2015 klaar moeten zijn. | Project bijna afgerond. Wel een claim lopende van AWV tegen Arcadis omwille van het zwaar onderschatten aantal damplanken in bestek. | PV einde der werken werd reeds gegeven, maar er zijn nog opmerkingen op de werken en de voorlopige oplevering werd nog niet gegeven. | PV einde der werken werd reeds gegeven, maar er zijn nog opmerkingen op de werken en de voorlopige oplevering werd nog niet gegeven. | Er zal getracht worden om dit dossier ten allerlaatste tegen maart 2017 volledig af tre ronden. De werken zijn volledig gedaan. Resultaten van alle proeven zijn gekend, maar onderhoud van aanplantingen is niet goed gedaan en een aantal OP posten zijn nog niet volledig afgerond.
Vlaams-Brabant | 2076 |  |  |  | Leuven | N0020001 | 23.71 | Steenweg Leuven - Diest | LEUVENSESTRAAT, Diestsesteenweg, Ijzerenwegstraat | 21 | 6. uitgevoerd | 79346 |  |  |  | 2007-09-11 | 79346 |  |  |  | 2008-06-01 | uitgevoerd | AWV deel van de werken is beëindigd |  | 0/01/00 | LAD | Wegebo | 76448.37 | In uitvoering - werken in kop van Kessel-Lo. Laatste fase moet nog uitgevoerd worden | In uitvoering - werken in kop van Kessel-Lo. Laatste fase moet nog uitgevoerd worden | In uitvoering - werken in kop van Kessel-Lo. Laatste fase moet nog uitgevoerd worden |  | Werken zijn in uitvoering | Dit TV3V project maakt deel uit van een veel groter project van de Stad Leuven (Kop van Kessel lo) en is nog niet opgeleverd wegens problemen daar.
Vlaams-Brabant | 2134 | 5713 | X21/N223/4 | 999060995 | Tielt-Winge | N2230001 | 7.1 | Rijksweg Aarschot-Winge |  | 17 | 6. uitgevoerd | 593969.35 |  |  |  | 2012-11-27 | 593969.35 |  |  |  | 2013-11-25 | uitgevoerd | 2014-12-17 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | Technum | Ambaro nv | 2549043.15 | in uitvoering | in uitvoering | Werken wat uitgelopen qua termijn omwille van financiële discussies met aannemer. In voorjaar 2015 moeten de allerlaatste werken uitgevoerd worden. | Voorlopige oplevering nog niet gegeven omdat de resultaten van de proeven nog maar net binnen zijn en nu geëvalueerd worden en omdat nog geen datum voor rondgang voorlopige oplevering ingepland werd. De werken zelf zijn wel beëindigd. | Werken zijn beëindigd, mar nog niet voorlopig opgeleverd. Er werden proeven genomen en de resultaten zijn bekomen, maar de aannemer vraagt tegenproeven. Dit dossier moet dus noch technisch afgehandeld worden. | Werken zijn beëindigd, maar nog niet voorlopig opgeleverd. Een voorlopige oplevering zal niet lang meer op zich laten wachten.
Vlaams-Brabant | 2138 | 5709 | X21/N8/18 | 100004588 | Roosdaal | N0080001 | 18.04 | Tombergstraat | Tezuivenenstraat | 23 | 5. in uitvoering | 4764098.88 | VTG goedgekeurd op 22/08/2014 | begin 2015 (als Aquafin akkoord is) | Mits akkoord Aquafin, begin 2015 | 2015-05-15 | 4764098.88 | 2015-08-18 | 2013-30 |  | 2016-02-08 | 215 werkdagen | begin 2018 | begin 2018 | 0/01/00 | SWK-VDS | 0 | - € | Project met subsidies VMM voor aandeel gemeente. Bouwvergunning aanvragen (incl mer-screening) tegen februari; VTG midden april. Onteigeningsplannen: ok; plannen MHO: Ok | Project met subsidies VMM voor aandeel gemeente. Bouwvergunning aanvragen (incl mer-screening) tegen februari; VTG naar Brusel verstuurd op 09/07/2014. Onteigeningsplannen: ok; plannen MHO: Ok |  | Aanbesteding heeft net plaatsgevonden | Gunningsverslag opgemaakt. Moet nog door Aquafin ondertekend worden. | Sluiting opdracht met aannemer is gebeurd op 18/11/2015 | nutsmaatschappijen zijn gestart met de werken. AWV kan ten vroegste in januari starten met de werken vermits de onteigeningen nog niet in orde zijn. Als onteigeningen niet in orde zijn, dan moet start project verder uitgesteld worden. | Voor de meeste percelen werden op heden verkoopsbeloften ondertekend. Voor een aantal ook reeds aktes. 1 eigenaar heeft nog niets ondertekend
Vlaams-Brabant | 2140 | 5709 | X21/N8/18 | 100004588 | Roosdaal | N0080001 | 17.5 | Koning Albertstraat | Omer De Vidtslaan | 18 | 5. in uitvoering | samen met project 2138 |  |  | Mits akkoord Aquafin, begin 2015 | 2015-05-15 | Zie 2138 |  | 2013/30 |  | 2016-02-08 | 215 werkdagen | begin 2018 | begin 2018 | 0/01/00 | SWK-VDS | 0 | - € | Project met subsidies VMM voor aandeel gemeente. Bouwvergunning aanvragen (incl mer-screening) tegen februari; VTG midden april. Onteigeningsplannen: ok; plannen MHO: Ok | Project met subsidies VMM voor aandeel gemeente. Bouwvergunning aanvragen (incl mer-screening) tegen februari; VTG naar Brusel verstuurd op 09/07/2014. Onteigeningsplannen: ok; plannen MHO: Ok |  | Aanbesteding heeft net plaatsgevonden | Gunningsverslag opgemaakt. Moet nog door Aquafin ondertekend worden. | Sluiting opdracht met aannemer is gebeurd op 18/11/2015 | nutsmaatschappijen zijn gestart met de werken. AWV kan ten vroegste in januari starten met de werken vermits de onteigeningen nog niet in orde zijn. Als onteigeningen niet in orde zijn, dan moet start project verder uitgesteld worden. | Voor de meeste percelen werden op heden verkoopsbeloften ondertekend. Voor een aantal ook reeds aktes. 1 eigenaar heeft nog niets ondertekend
Vlaams-Brabant | 2143 | 5716 | X21/N3/41 | 999064500 | Tervuren | N0030001 | 13.2 | Museumlaan | Tramterminus | 16 | 6. uitgevoerd | 1443600 |  |  | 2012-10-01 | 2012-11-26 | 1443600 |  |  |  | 2013-04-15 |  | 2015-11-01 |  | 2016-12-16 | Grontmij | Deckx | 7419846.83 | VTG goedgekeurd op 27/08/2012. Aanvang der werken op 15/04/2013 | VTG goedgekeurd op 27/08/2012. Aanvang der werken op 15/04/2013 |  |  | Werken nog in uitvoering. Het stuk op de Tervuursesteenweg is wel net beëindigd. Werken nog niet voorlopig opgeleverd. | Werken beeindigd maar nog niet voorlopig opgeleverd. Een aantal proeven moeten nog in orde gebracht worden. | Werken beëindigd maar nog niet voorlopig opgeleverd. Een aantal proeven moeten nog in orde gebracht worden en refracties moeten nog berekend worden. Studiebureau Sweco onderneemt weinig initiatief.
Vlaams-Brabant | 2157 |  | X21/N6/15 | 100010399 | Sint-Pieters-Leeuw | N0060001 | 7.59 | Bergense Steenweg | G. Wittouckstraat | 19 | 3. goedgekeurd ontwerp | 2448432 | VTG goedgekeurd op 13/11/2014. Nieuw VTG zal in mai naar PCO ogestuurd worden. | 9/02/2016. | 2017-06-01 | 0/01/00 | 2448432 |  |  |  | midden 2018 | 180 werkdagen |  |  | 0/01/00 | LAD | 0 | - € | Grontmy heeft project herrekend ikv nieuwe rivhtlijn ivm buffering RWA. Ok. Bouwaanvraag aanvragen in mei VTG in augustus. Vivaqua heeft budgetten. Brussel zal lichten aan Ikea aanpassen. Daardoor zal inrichting doortocht meer kans maken. | Grontmy heeft project herrekend ikv nieuwe rivhtlijn ivm buffering RWA. Ok. Bouwaanvraag aanvragen in mei VTG in augustus. Vivaqua heeft budgetten. Brussel zal lichten aan Ikea aanpassen. Daardoor zal inrichting doortocht meer kans maken. |  | On hold geplaatst, geen publicatie ten gunste van project in Grimbergen | Project werd (nadat het VTG goedgekeurd werd) in februari 2015 on hold gezet wegens het ontbreken van de nodige TV3V kredieten. Conform de afspraken van de directieraad van 24 september 2015 wordt dit bestek aangepast aan de laatste versie van het SB en zal het bestek aanbesteed worden. | Bestek zal in de komende weken gepubliceerd worden. | Onteigeningen zijn nog niet volledig rond. Daarom kan datum aanvangsbevel nog niet opgegeven worden. Bouwvergunning werd verkregen. | Nutsmaatschappijen moeten eerst nog een half jaar werken alvorens wij kunnen starte; Vandaar dat aanvangsbevel pas laat in 2018 zal gegeven worden
Vlaams-Brabant | 2166 | 5721 |  |  | Aarschot | N0190001 | 39.88 | Herseltsesteenweg | Oude Mechelsebaan | 21 | 3. goedgekeurd ontwerp | 1153990 | midden 2017; onteigeningen vlotten niet, waardoor aanbesteding steeds achteruit wordt geschoven |  | 2017-09-01 | 0/01/00 | - € |  |  |  | midden 2018 |  |  |  | 0/01/00 | LAD | 0 | - € | Onteigeningen (MB 09/02/2011 - 16/62). Procedure bij RvS lopende. Aangepaste onteigeningsplannen worden in februari naar aankoopcomité gestuurd. VTG af in augustus 2014. | Onteigeningen (MB 09/02/2011 - 16/62). Procedure bij RvS lopende. Aangepaste onteigeningsplannen worden in februari naar aankoopcomité gestuurd. VTG af in augustus 2014. | Bouwvergunning wordt eerstdaags aangevraagd. Bestek is in opmaak. | Wachten nog steeds op bestek van het studiebureau. Het studiebureau werkt bijzonder traag en heeft al 10-tallen keren beloofd alles af te leveren. | Project werd in februari 2015 on hold gezet wegens het ontbreken van de nodige TV3V kredieten. Conform de afspraken van de directieraad van 24 september 2015 wordt dit bestek aangepast aan de nieuwe versie van het SB en zal het VTG ingediend worden. | Project werd in februari 2015 on hold gezet wegens het ontbreken van de nodige TV3V kredieten. Conform de afspraken van de directieraad van 24 september 2015 wordt dit bestek aangepast aan de nieuwe versie van het SB en zal het VTG ingediend worden. Probleem in dit project zijn de te onteigenen bewoners die voor de 2e keer naar de raad van state getrokken zijn en het MB aanvechten. Hierdoor kunnen de onteigeningen niet verdergezet worden. | Onteigeningen zijn nog niet volledig rond. | Onteigeningen zijn nog niet volledig rond.
Vlaams-Brabant | 7179 | 5905 | X21/N29/21 |  | Lummen | N0290001 | 79.53 | Grote Baan | Blankaarstraat | 26 | 3. goedgekeurd ontwerp | 525000 | Kan nog niet gegeven worden, onteigeningen nog niet afgerond |  |  | 0/01/00 | - € |  |  |  | 0/01/00 |  |  |  | 0/01/00 | LAD | 0 | - € | Plan wordt herwerkt om de nutsleidingen er in te steken. Een nieuw onteigeningsplan in opmaak. Een MB moet nog aangevraagd worden eind februari. Eerst toch nog eens nagaan of plan kan herwerkt zonder onteigeningen. VTG tegen augustus, publiceren in september. | Plan wordt herwerkt om de nutsleidingen er in te steken. Een nieuw onteigeningsplan in opmaak. Een MB moet nog aangevraagd worden eind februari. Eerst toch nog eens nagaan of plan kan herwerkt zonder onteigeningen. VTG tegen augustus, publiceren in september. | VTG zal in de komende maanden ingediend worden | Wegens het ontbreken van budgetten en een tekort aan personeel wordt hieraan niet verder gewerkt op dit moment. | Project is intern on hold gezet, om prioriteit te geven aan de TV3V projecten die dicht bij aanbesteding staan. Er moet nog heel wat werk verzet worden in dit dossier en er is nog steeds grote onduidelijkheid mbt de onteigeningen die nodig zijn. | Project is intern on hold gezet, om prioriteit te geven aan de TV3V projecten die dicht bij aanbesteding staan. Er moet nog heel wat werk verzet worden in dit dossier en er is nog steeds grote onduidelijkheid mbt de onteigeningen die nodig zijn. | Onteigeningen zijn nog niet volledig rond. Onteigeningen zullen vermoedelijk pas in 2019 rond zijn. Heeft het dan zin om deze rij in deze tabel in te vullen? | Onteigeningen lopende, vermoedelijk pas rond in 2019
West-Vlaanderen | 3022 |  | TV3V-028 |  | Waregem | N3820001 | 11.74 | EXPRESWEG | EIKENLAAN | 31 | 5. in uitvoering | 400000 |  |  |  | 2009-01-30 | 1 |  |  |  | 2010-04-26 |  |  |  | 0/01/00 | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | Stadsbader | - € | Enkel nog een vangrail te plaatsen | nieuwe GBC nodig, omdat stad Waregem wil afwijken van PAC beslissing van vroeger |  |  | afsluiten zijstraat Eikenlaan/Renthuisstraat. Voorzien einde 2015. | Politievergunning wordt niet verleend door de Stad Waregem, stad Waregem beschouwt het afsluiten van de rechts in/rechts uit als niet langer noodzakelijk voor de veiligheid. Waregem bereidt een nieuw dossier voor om dat te staven op de P.C.V.. | Nog bespreking bezig ivm afsluiten eikenlaan /renthuislaan met de stad Waregem. |  | GD (zie ook Waregem - gentseweg)
West-Vlaanderen | 3053 |  |  |  | Lichtervelde | N0320001 | 23.55 | ROESELAREBAAN | OMLEIDING | 36 | 1. voorontwerp | 1000000 | 2017-07-01 |  | najaar 2017 |  |  |  | 2007/62 |  | 2018-03-01 |  |  |  | 0/01/00 | AWV | Gebr. De Waele (failliet gegaan) | - € | PRUP nog in opmaak (vermoedelijk tot eind 2013) | PRUP nog in opmaak (vermoedelijk tot eind 2013) | Onteigeningen op te starten in voorjaar 2015 |  | Aannemer in juni 2015 failliet verklaard. Er wordt juridisch onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Overeenkomstig artikel 21, § 4 AAV van de oude overheidsopdrachtenregelgeving kan de aanbestedende overheid, onverminderd de toepassing van de maatregelen van ambtswege, de opdracht verbreken in geval van faillissement van de aannemer. De aanbestedende overheid kan er ook voor opteren om een overeenkomst te sluiten met de curator om de opdracht verder te zetten of de opdracht overdragen aan een derde aangesteld door de curator. Ook BMV is niet meer overtuigd van het voorliggend ontwerp. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft recent ook de onteigeningsprocedure stilgelegd omwille van bovengenoemde problematiek. Er wordt nog een financiële afweging gemaakt tussen een nieuw concept en het voorliggende 10 jaar oude ontwerp. | Dossier sleept lang aan door het faillissement van de aannemer. Gewijzigde inzichten op basis van ervaring met TV3V leidden tot een aangepast concept. Na verkeerstellingen en een grondige studie worden lichten ipv een rotonde voorgesteld. Afspraak is dat AWV volgende 3 pistes uittekent en voorlegt aan het SC vooraleer het kan voorkomen op de PCV van juni: Verkeerslichten ipv rond punt met extra aandacht voor fietsers; Verkeerslichten met 2 bypassen (1 richting E403 en 1 richting Torhout) met aandacht voor fietsers; Dubbele verkeerslichten ( rond punt en kruiskalsijde) | nieuw voorontwerp GBC okt 2016 |  | opnieuw aan te besteden
West-Vlaanderen | 3088 | 6249 | X30/N49/72 | 100014531 | Knokke-Heist | N0490001 | 82.48 | NATIENLAAN | KALVEKEETDIJK | 31 | 3. goedgekeurd ontwerp | 6035950.01 | juli 2016 |  | 2017-01-01 | 0/01/00 | - € |  |  |  | 2017-04-01 |  |  |  | 0/01/00 | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | 0 | - € | Studie opnieuw aanbesteed. Technum voert studie uit (raming werken 5,3 miljoen euro) | Studie opnieuw aanbesteed. Technum voert studie uit (raming werken 5,3 miljoen euro). werd een nieuwe studie gelanceerd voor het volledig ontwerp van het kruispunt. Technum haalde dit binnen. Net voor de zomer werd de startnota goedgekeurd door de RMC. Technum is momenteel bezig met de opmaak van de projectnota |  |  | VTG klaar, dringend krediet nodig voor grondinnames omwille van de coördinatie met de nutsleidingen. Omwille van de opening van het ziekenhuis dient dit project zo spoedig mogelijk aanbesteed te worden. |  |  |  | nog niet gekend
West-Vlaanderen | 3102 | 6258 | X30/N36/52 | 100000985 | Deerlijk | N0360001 | 31.39 | RINGLAAN | KORTRIJKSE HEERWEG | 25 | 3. goedgekeurd ontwerp | 600000 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 0/01/00 | - € |  |  |  | voorjaar 2018 |  |  |  | 0/01/00 | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | 0 | - € | Onteigening in der minne. Bouwvergunning nog nodig. | Onteigening verworven. Bouwvergunning nog nodig. |  | Studiebureau blijft dralen met aanpassing plannen buiten contract |  |  | Ondermaatse ondersteuning studiebureau |  | WC
West-Vlaanderen | 3104 | 6255 | TV3V-028 |  | Waregem | N0430001 | 29.39 | GENTSEWEG | EXPRESWEG | 18 | 6. uitgevoerd | 2444924 |  |  |  | 2009-01-30 | 2444924 |  |  |  | 2010-04-26 |  |  |  | 0/01/00 | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | Stadsbader | - € | zie 3022 | zie 3022 | dient nog de afsluiting van Eikenlaan/Renthuislaan voorzien te worden, zodus is nog geen voorlopige oplevering gekend, wellicht in 1ste of 2de kwartaal 2015 |  | Zit in cluster met project 3022, en wacht daarop. |  |  |  | GD
West-Vlaanderen | 3122 | 5345 | X30/N50/58 |  | Kortrijk | N0500001 | 59.49 | DOORNIKSESTEENWEG | PRESIDENT KENNEDYLAAN | 20 | 6. uitgevoerd | 942216 |  |  |  | 2010-11-10 | 942216 |  |  |  | 2011-06-01 |  |  |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | Norré-Behaegel | - € | aannemer moet bepaalde zaken nog opnieuw doen | aannemer moet bepaalde zaken nog opnieuw doen | Verrekening nr 5 goedgekeurd. Rioleringskous nog aan te brengen |  | Rioolrenovatie. Uitvoering 15/10/2015. |  |  |  | GD
West-Vlaanderen | 3133 | 2367 |  |  | Oudenburg | N3670001 | 14.04 | Brugsesteenweg | Zeeweg | 20 | 6. uitgevoerd | 913986 |  |  |  | 2009-11-10 | 913986 |  |  |  | 2010-03-15 |  | 2013-07-08 |  | Is afgewerkt maar nog niet opgeleverd. Maakt deel uit van groter werk | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | Verhelst | - € | dossier met diverse partners. | dossier met diverse partners.
West-Vlaanderen | 3169 |  |  |  | Knokke-Heist | N0490001 | 82.59 | NATIENLAAN |  | 20 | 3. goedgekeurd ontwerp | 1 | juli 2016 |  | zie 3088 | 0/01/00 | - € |  |  |  | 2017-04-01 |  |  |  | 0/01/00 | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | 0 | - € |  | zie 3088 | [6 empty] | Samengenomen met project 3088
West-Vlaanderen | 3197 | 6256 | X30/N32/18 | 999061972 | Wevelgem | N0320001 | 448480 | Kezelberg | N32d Ieperstraat | 20 | 3. goedgekeurd ontwerp | 843671 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 0/01/00 | - € |  |  |  | 0/01/00 |  |  |  | 0/01/00 | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | 0 | - € | Bestek omzetting versie 2.2, nog geen geplande datum aanbesteding door problemen onteigeningsdossiers | Datum aanbesteding wordt telkens verschoven door het studiebureau. Er dient herwerking nr laatste versie standdaardbestek nog gedaan worden, aanpassing met V-plan, bouwvergunning en motivering onteigening ontbreken nog. | Onteigeningsdossier wordt aangepast tegen woensdag 21/1/2015; daarna bestek en meetstaat met bestekmaker aan te passen nr nieuw SB nog. Plans zijn klaar.V-plan is lopende |  | motivering onteigeningsbesluit ontbreekt. Onteigening is nog niet opgestart. Bestek en meetstaat nog niet aangepast en V-plan ontbreekt. |  |  |  | IR
West-Vlaanderen | 3200 | 6247 | X30/N397/13 | 100000452 | Brugge | N3970001 | 0.704 | Koning Albert I-laan | Rijselstraat | 22 | 6. uitgevoerd | 6351282 |  |  | / | 2012-11-22 | 6351282 |  |  | 2013-03-01 | 2013-05-01 |  | midden 2015 |  | 0/01/00 | Grontmij | THV Aswebo-Depret | - € | onteigeningen lopen | onteigeningen lopen | [6 empty] | KR
West-Vlaanderen | 3202 | 5686 | X30/N34/90 |  | Blankenberge | N0340001 | 136690 | Koninklijke Laan/Kasteelstraat | Vredelaan | 21 | 6. uitgevoerd | 1440827 |  |  |  | 2010-10-05 | 1440827 |  |  |  | 2011-02-08 |  |  | Aangevraagd bij SB | Kan opgeleverd worden. Maakt deel uit van groter werk over verschillende jaren en is nu afgewerkt. PV oplevering dr Lobelle. De Lijn bouwheer. | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | TV Taveire-Frateur De Pourcq | - € | Maakt deel uit van groter werk over verschillende jaren. De Lijn bouwheer | Maakt deel uit van groter werk over verschillende jaren. Nu afgerond.De Lijn bouwheer | [6 empty] | KC
West-Vlaanderen | 3203 | 5686 | X30/N34/90 |  | Blankenberge | N0340001 | 139900 | Koninklijke laan | Oude Wenduinesteenweg | 23 | 6. uitgevoerd | 1 |  |  |  | 2010-10-05 | 1 |  |  |  | 2011-02-08 |  |  | Aangevraagd bij SB | Kan opgeleverd worden. Maakt deel uit van groter werk over verschillende jaren en is nu afgewerkt. PV oplevering dr Lobelle. De Lijn bouwheer. | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | TV Taveire-Frateur De Pourcq | - € | Maakt deel uit van groter werk over verschillende jaren. De Lijn bouwheer | Maakt deel uit van groter werk over verschillende jaren. Nu afgerond.De Lijn bouwheer | [6 empty] | KC
West-Vlaanderen | 3205 | 6250 en 6251 | X30/N36/51 | 100001471 | Izegem | N0360001 | 173510 | Rijksweg | Uitrit 6 Roeselare | 30 | 6. uitgevoerd | 3793393.69 |  |  | 2013-08-27 | 2013-09-16 | 3793393.69 |  |  |  | 2014-02-01 |  |  |  | 0/01/00 | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | Aswebo | - € | Grondinname plannen lopende. Definitief dossier wordt overhandigd eind maart 2012. Afstemming vereist met project 3288. | Grondinname plannen lopende. Definitief dossier wordt overhandigd eind maart 2012. Afstemming vereist met project 3288. |  |  | Einde der werken: wellicht november 2015 |  |  |  | KR
West-Vlaanderen | 3210 | 6257 | X30/N37/30 | 999063010 | Ardooie | N0370001 | 235000 | Roeselaarsestraat | Cloetbergstraat | 21 | 6. uitgevoerd | 560255 |  |  |  | 2012-12-17 | 560255 |  |  |  | 2013-08-19 |  | 2014-04-11 | 2015-03-01 | 0/01/00 | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | Vuylsteke | - € |  |  | Verrekeningen nog te bespreken met AWV, Aquafin en studiebureau |  | wacht op goedkeuring bijakte alvorens VO kan gebeuren. |  |  |  | IR
West-Vlaanderen | 3217 | 6252 | X30/N50/61 | 999057619 | Kortrijk | N0500001 | 622000 | Brugsesteenweg | Iepersestraat | 26 | 6. uitgevoerd | 1266952 |  |  |  | 2011-11-28 | 1266952 |  |  |  | 2012-07-23 |  | 2014-11-14 |  | 0/01/00 | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | Norré-Behaegel | - € | afstemming met werken R8 Kortrijk | is bijna volledig uitgevoerd, uitgezonderd nog aan te brengen rode slem op fietspad ene kant wellicht in 3de kwartaal 2014; | Markering fietspad ontbreekt nog. | [5 empty] | IR
West-Vlaanderen | 3249 |  |  |  | Kortrijk | N0080001 | 87476 | Meensesteenweg | Kortrijkstraat/Noordstraat | 21 | 6. uitgevoerd | 607926 |  |  |  | 2009-12-10 | 607926 |  |  |  | 2010-04-22 |  | 2011-12-09 |  | 0/01/00 | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | Stadsbader | - € | nog opmerkingen weg te werken vóór VO | nog opmerkingen weg te werken vóór VO | laatste details zijn nog bezig ivm V.O. zoals asbuiltdossier oa.; wellicht binnenkort VO |  | zaken ontbreken nog om werken op te leveren
West-Vlaanderen | 3288 | 6254 | X30/N357/29 | 999057622 | Izegem | N3570001 | 4500 | Roeselaarsestraat | Rumbeeksestraat | 23 | 6. uitgevoerd | 1022820.83 |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 1022820.83 |  |  | 2013-10-16 | 2013-12-16 |  | 2015-04-01 |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | Stadsbader | - € | Afstemming vereist met werken project 3205. Bestek omzetting versie 2.2. |  |  |  | zaken ontbreken nog om werken op te leveren |  |  |  | WC
West-Vlaanderen | 3297 | 5343 | X30/R8/66 | 999045871 | Kortrijk | N395901 | 1.99 | Ringlaan N395a | Izegemstraat | 30 | 6. uitgevoerd | 760820 |  |  |  | 2010-07-15 | 760820 |  |  |  | 2011-05-01 |  | Openstelling voor verkeer 01/10/2014 |  | 0/01/00 | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | TV Devagro-Gabecon | - € | VO geweigerd - proefresulaten + nog uit te voeren werken, | VO geweigerd - proefresulaten + nog uit te voeren werken, | [6 empty] | FQ
West-Vlaanderen | 3300 |  |  |  | Kortrijk | R0360001 | 2889 | Brugsestraat | Brugsesteenweg N50 | 22 | 6. uitgevoerd | 644697 |  |  |  | 2009-12-10 | 644697 |  |  |  | 2010-04-22 |  |  |  | 0/01/00 | Duynslaeger - Lobelle-SCES - VK Engineering | Stadsbader | - € |  | Enkel nog de rode markering ontbreekt nog ( werd uitgesteld omwille van weer en geschikte condities en ook doordat via onderhoudsbestek de witte markering aangebracht werden, dan kan voorlopige oplevering georganiseerd worden.) | nog laatste markering uitvoering en dan VO wellicht in 1ste of 2de kwartaal 2015 |  | zaken ontbreken nog om werken op te leveren |  |  |  | ?
West-Vlaanderen | 33021 | 6248 | X30/N31/46 | 999063324 | Brugge | N0310001 | 1 | Expressweg | Chartreuseweg | 54 | 6. uitgevoerd | 4278047 |  |  |  | 2012-07-10 | 4278047 |  |  |  | 2013-03-01 |  | midden 2014 |  | 0/01/00 | Arcadis Gedas | Verhelst | - € | / | Nog niet voorlopig opgeleverd wegens problemen met leuningen fietsbrug | [6 empty] | EVDV
Note on R3: Meeus, Evi: in gunningsverslag in eDelta staat bedrag van 7,984,400,16?
Note on T19: Meeus, Evi: Voorgaande vastlegging op 2012/65 moest geschrapt worden omdat aannemer niet regelmatig was
Note on AB19: Meeus, Evi: Eerst vastgelegd voor Aannemingen Van Wellen. Die werd onregelmatig verklaard en nu gegund aan Aswebo
Note on M42: Meeus, Evi: Tot januari 2015 steeds geraamd op 194.499 € excl BTW, maar in gunningsverslag wel raming van 456,011,84 € opgenomen?
Note on M67: Meeus, Evi: bedrag deel OVL: 413.847
Note on M78: Meeus, Evi: Bijkomend bedra g op IFI:1456589,24 excl BTW

## Algemeen overzicht
Aantal van Meest recente raming infrastructuur-kost (excl. BTW) | Kolomlabels
Rijlabels | 1. voorontwerp | 2. def ontwerp | 3. goedgekeurd ontwerp | 4. aanbesteed | 5. in uitvoering | 6. uitgevoerd | 7. opgeleverd | Eindtotaal
Antwerpen |  |  | 5 | 3 | 6 | 4 |  | 18
Limburg | 2 |  |  | 5 | 7 | 9 | 5 | 28
Oost-Vlaanderen |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 |  | 26
Vlaams-Brabant |  |  | 4 |  | 8 | 4 | 1 | 17
West-Vlaanderen | 1 |  | 4 |  | 1 | 13 |  | 19
Eindtotaal | 3 | 2 | 15 | 10 | 30 | 42 | 6 | 108
Som van Meest recente raming infrastructuur-kost (excl. BTW) | Kolomlabels
Rijlabels | 1. voorontwerp | 2. def ontwerp | 3. goedgekeurd ontwerp | 4. aanbesteed | 5. in uitvoering | 6. uitgevoerd | 7. opgeleverd | Eindtotaal
Antwerpen |  |  | 19358613.0816 | 6601230.997 | 12140273.7196 | 1981846 |  | 40081963.7982
Limburg | 576614 |  |  | 3365040.32 | 15048122.934 | 9019377.112 | 2243469.7055 | 30252624.0715
Oost-Vlaanderen |  | 9000000 | 5830001 | 5567716.09 | 48044087.8551 | 17049809.4729 |  | 85491614.418
Vlaams-Brabant |  |  | 6405935 |  | 20052192.11 | 4715482.3 | 1425105 | 32598714.41
West-Vlaanderen | 1000000 |  | 7479622.01 |  | 400000 | 20750100.52 |  | 29629722.53
Eindtotaal | 1576614 | 9000000 | 39074171.0916 | 15533987.407 | 95684676.6187 | 53516615.4049 | 3668574.7055 | 218054639.2277
| 1907702.94 | 10890000 | 47279747.0208 | 18796124.7625 | 115778458.7086 | 64755104.6399 | 4438975.3937 | 263846113.4655

## Samenvatting (hidden)
Samenvatting nog af te werken projecten
fase
Afdeling | 1. voorontwerp | 5. in uitvoering | 6. uitgevoerd | 3. goedgekeurd ontwerp | 4. aanbesteed | 2. def ontwerp | Eindtotaal
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Eindtotaal
fase
Afdeling | 1. voorontwerp | 5. in uitvoering | 6. uitgevoerd | 3. goedgekeurd ontwerp | 4. aanbesteed | 2. def ontwerp | Eindtotaal
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Eindtotaal

## Blad4 (hidden)
Samenvatting nog af te werken projecten
Aantal van Meest recente raming | fase
Afdeling | predesign | def ontwerp | goedgekeurd ontwerp | aanbesteed | in uitvoering | Eindtotaal
Antwerpen |  |  | 9 | 14 | 4 | 27
Limburg | 1 |  | 13 | 13 | 17 | 44
Oost-Vlaanderen | 1 | 13 | 13 | 5 | 2 | 34
Vlaams-Brabant |  | 9 | 10 | 3 | 5 | 27
West-Vlaanderen |  | 1 | 5 | 2 | 14 | 22
Eindtotaal | 2 | 23 | 50 | 37 | 42 | 154
Som van Meest recente raming | fase
Afdeling | predesign | def ontwerp | goedgekeurd ontwerp | aanbesteed | in uitvoering | Eindtotaal
Antwerpen |  |  | 42435314 | 6242727 | 24187782.67 | 72865823.67
Limburg | 0 | 2360585 | 16375160 | 38984043 | 17075258.73 | 74795046.73
Oost-Vlaanderen | 4500000 | 56147984 | 37388625 | 11231224 | 5647551 | 114915384
Vlaams-Brabant |  | 3562120 | 36028914 | 5327787 | 19730486.78 | 64649307.78
West-Vlaanderen |  | 15837758 | 20246496 | 7756330 | 34599175.73 | 78439759.73
Eindtotaal | 4500000 | 77908447 | 152474509 | 69542111 | 101240254.91 | 405665321.91

## Blad1
1. voorontwerp
2. def ontwerp
3. goedgekeurd ontwerp
4. aanbesteed
5. in uitvoering
6. uitgevoerd
7. opgeleverd
kleine ingreep