## aZS-aZK
waterweg | naam | datum recentste A-inspectie | conclusie inspectie | opmerkingen
Beneden-Nete | brug Ringlaan Lier | 2017-05-22 | gewone herstelling | /
Beneden-Nete | brug O41 | 2016-07-28 | structurele herstelling | bijkomende inspectie werd uitgevoerd i.s.m. AWV/advies i.f.v. bestek werd gevraagd aan EBS, uitvoering voegwerken: voorjaar 2020, uitvoering betonherstellingen: najaar 2020
Kleine Nete | baanbrug over de kleine Nete te Grobbendonk | 2016-09-01 | gewone herstelling | /
Kleine Nete | E313-brug O18 (vroeger E39-brug) | 2017-04-14 | gewone herstelling | /
Kleine Nete | brug over aflossing sluis IV | 2017-03-15 | in orde | /
Kleine Nete | Mol-ter-Nete overwelving A | 2016-06-16 | functionele beperking | zit in het vervangprogramma met 'brug Mol-ter-Nete' over het Netekanaal; nutleidingen, onteigeningen & natuurcompensatie spelen mee; vermoedelijke aanbesteding 2021 wegens budgettaire beperkingen
Kleine Nete | Emblembrug | 2016-06-28 | gewone herstelling | /
Kleine Nete | spoorbrug Nazareth over Kl. Nete | 2016-11-29 | gewone herstelling | /
Kleine Nete | Leuvensepoortbrug | 2019-06-28 | gewone herstelling | /
Kleine Nete | Molbrug | 2017-04-04 | structurele herstelling | werken uitgesteld o.w.v. te verleggen nutsleidingen >> 2020
Grote Nete | Marlybrug Westerlo | 2016-10-05 | in orde | /
Grote Nete | Zoerle-Parwijs-brug | 2019-02-11 | gewone herstelling | /
Grote Nete | nieuwe baanbrug Westmeerbeek | 2017-03-28 | gewone herstelling | boorden hersteld in 2018
Grote Nete | Nieuwe Booischotbrug | 2017-03-27 | gewone herstelling | /
Grote Nete | Hellebrug | 2016-06-13 | gewone herstelling | recent leuning herschilderd
Grote Nete | Boektbrug | 2016-05-11 | gewone herstelling | wegdek + voetpaden vernieuwd
Boven-Dijle | JPB over de Molenbeek | 2017-04-14 | in orde | /
Boven-Dijle | JPB over de Dambeek | 2017-04-14 | gewone herstelling | /
Boven-Dijle | Muizenbrug | 2016-08-23 | gewone herstelling | /
Beneden-Dijle | JPB Vrouwevliet | 2017-04-14 | in orde | damplanken geschilderd
Dijle-afleiding in Mechelen | stuwbrug | 2016-07-01 | structurele herstelling | structurele herstelling' is aangegeven o.w.v. de niet-duurzame toestand, werken worden voorzien in najaar 2019
Dijle-afleiding in Mechelen | Oscar Van Kesbeeckbrug 37H | 2018-02-02 | in orde | /
Zenne Zeeschelde | Heffenbrug | 2017-10-19 | structurele herstelling | leuning geschilderd, samen met AWV, uitstel i.f.v. minderhinder-planning AWV
Zenne Zeeschelde | baanbrug Hombeek | 2017-03-24 | structurele herstelling | buitenste balken zijn aangetast, structereel onderhoud is nog niet gepland
Boven-Dijle | Hansbrug (vroegere Trambrug) | 2017-04-14 | gewone herstelling | schilderwerken gepland najaar 2019
Zenne Zeekanaal | Sluisstraatbrug | 2016-02-02 | gewone herstelling
Zenne Zeekanaal | Overwelving van de Zenne tweede perceel | 2016-01-20 | gewone herstelling
Zenne Zeekanaal | Tuchthuisbrug | 2016-02-01 | structurele herstelling | bestek wordt opgesteld
Zenne Zeekanaal | Marius-Duchestraatbrug | 2016-02-17 | structurele herstelling | studie met EBS is opgestart maar on hold; de betrokken site past in een grotere stedelijke context met alternatieve ontsluitingsmogelijkheden
Zenne Zeekanaal | Willemstraatbrug | 2016-02-23 | gewone herstelling | /
Zenne Zeekanaal | Havendoklaanbrug | 2016-02-04 | gewone herstelling | /
Zenne Zeekanaal | Brug Zenne te Eppegem | 2016-10-12 | gewone herstelling | dient op lange termijn verhoogd i.f.v waterafvoer
Zenne Zeekanaal | Brug afleiding Zenne RW1 | 2016-10-12 | gewone herstelling | /
Zenne Zeekanaal | Voetbruggen van de Oude Weert | 2016-03-01 | gewone herstelling | recente brug
kanaal Leuven-Dijle | Fiets- en voetbrug Zennegatsluis | 2016-02-26 | gewone herstelling | recente brug
kanaal Leuven-Dijle | BATTELBRUG | 2016-06-20 | gewone herstelling | recente brug
kanaal Leuven-Dijle | PLAISANCEBRUGGEN | 2016-06-21 | gewone herstelling | momenteel schilderonderhoud
kanaal Leuven-Dijle | SCHUITENIERSBRUG | 2017-01-27 | gewone herstelling | /
kanaal Leuven-Dijle | ex-SPOORBRUG-WILSELE-HEFBRUG Vaartkombrug | 2018-05-15 | gewone herstelling | vernieuwd met uitkraging voor fietsers
kanaal Leuven-Dijle | BRUG 037F | 2017-03-01 | gewone herstelling | /
kanaal Leuven-Dijle | BRUG POSTZEGELLAAN | 2017-02-24 | gewone herstelling | brug zal één van de volgende jaren worden afgebroken i.k.v het project Mechelen stationsomgeving 2020-21
Netekanaal | Brug over Vierselsluis | 2017-04-21 | gewone herstelling | /
Netekanaal | E313-BRUG 015 Pullebrug | 2017-04-20 | gewone herstelling | /
Netekanaal | BRUG3 - AARSCHOTSESTEENWEG | 2017-03-21 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | VICTOR-DUMONBRUG-KLEIN-WILLEBROEK | 2016-01-15 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | WILLEMSBRUG | 2016-10-04 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | HUMBEEK-SAS | 2016-10-06 | gewone herstelling | terug in gebruik na aanvaring, staal kreeg nieuwe coating
Zeekanaal Brussel-Schelde | VERBRANDE-BRUG | 2016-09-28 | gewone herstelling | nieuwe asfalt op middellang termijn
Zeekanaal Brussel-Schelde | HET-BRUGGESKE | 2016-01-07 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | JAN-BOGAERTSBRUG | 2016-12-02 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | BRIELENBRUG | 2016-09-20 | gewone herstelling | nieuw asfalt gekregen
Kanaal naar Charleroi | BRUG SLUIS 8 LOT | 2016-05-16 | gewone herstelling | /
Kanaal naar Charleroi | VOETBRUG RUISBROEK | 2016-06-07 | gewone herstelling | /
Kanaal naar Charleroi | BRUG SLUIS 6 Lembeek | 2016-05-18 | gewone herstelling | /
Kanaal naar Charleroi | BRUG SLUIS 9 RUISBROEK | 2016-05-20 | gewone herstelling | /
Kanaal naar Charleroi | VOETBRUG OVER DE WATERVANG | 2016-05-13 | gewone herstelling | dient te worden afgebroken, sloopvergunning dient opnieuw aangevraagd
Kanaal naar Charleroi | MALHEYDE VOETBRUG | 2016-05-12 | gewone herstelling | /
Kanaal naar Charleroi | SPOORWEGBRUG LIJN 96 | 2016-08-29 | in orde | /
Kanaal naar Charleroi | SPOORWEGBRUG LIJN 94 | 2016-08-29 | in orde | /
Kanaal naar Charleroi | BOSPOORTBRUG | 2016-06-07 | buiten gebruik | De huidige Bospoortbrug kan maar worden afgebroken als er eerst een nieuwe Zuidbrug (opwaarts Bospoortbrug) is gebouwd. De werf voor de aanleg van de oevers ten behoeve van de Zuidbrug is in uitvoering. De start van de vernieuwing van de Bospoortbrug is ten vroegste gepland eind 2022. De studies voor de nieuwe bruggen zijn intussen afgerond.
Kanaal naar Charleroi | BRUG SLUIS 7 HALLE | 2016-04-25 | gewone herstelling | /
Kanaal naar Charleroi | Fietstunnel Oost van de Waterloobrug | 2015-09-22 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | SLUISBRUG OUDE SLUIS WINTAM | 2016-06-02 | gewone herstelling | dient op lange termijn vervangen door een Sigma-kering
Zeekanaal Brussel-Schelde | BRUG OVER DE DUIKERS | 2016-09-21 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | LEIDINGENBRUG-DOK V.VILVOORDE | 2016-02-04 | in orde | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | TOEGANGSVIADUCT JAN BOGAERTSBRUG | 2016-08-23 | gewone herstelling | /
Zeekanaal Brussel-Schelde | Fietsersbrug oude sluis Wintam | 2019-03-27 | gewone herstelling | /

## Blad1
KBR koker Verkortingsdijk | 20.1.100.027.0
KBR Kortbroek koker | 20.1.100.039.0
voetbrug Hooglandveer | 20.2.132.020.0
Kattendijkbrug | 19.3.110.001.1
brug te Uitbergen | 20.2.100.008.0
brug nieuwe groentenhal | 20.2.133.002.0
baanbrug Boom (andere namen: Rupelbruggen, klapbrug Boom, basculebrug Boom...) | 19.2.120.001.0
brug O36-1 | 20.2.131.001.0
brug O36-2 | 20.2.131.002.0
brug O36-bis | 20.2.131.004.0
brug O36-3 | 20.2.131.003.0
Scheldebrug Temse - Bornem (Tweede Temsebrug) | 19.2.100.014.1
brug O37A | 20.2.131.005.0
voetbrug Wetteren | 20.2.100.007.0
brug over de Kasteelstraat (R. De Rycklaan) | 20.5.100.018.0
brug te Heusden | 20.2.100.003.0
voetbrug Demersprong Aarschot | 20.2.132.009.1
JPB over de Dijle | 20.1.132.062.0
Waasmunsterbrug | 20.2.151.002.0
brug over aflossing sluis IV | 20.2.142.007.1
baanbrug N16 over Kasteelstraat | 20.5.100.017.0
spoorbrug L54 over Kasteelstraat | 20.5.100.017.1
oude spoorbrug over Kasteelstraat | 20.5.100.017.2
G.Gezelleplaats baanbrug N16 | 20.5.100.016.0
G. Gezelleplaats spoorbrug | 20.5.100.016.1
Molbrug | 20.2.142.013.0
Heffenbrug | 20.2.161.001.1
baanbrug Hombeek | 20.2.161.003.1
voetbrug Walem - Heindonk (blauwe brug) | 20.2.131.008.0
voetbrug Walem - Rumst | 20.2.141.007.0
baanbrug Walem | 20.2.141.005.0
nieuwe baanbrug Westmeerbeek | 20.2.143.009.0
Nieuwe Booischotbrug | 20.2.143.011.0
E313-brug O18 (vroeger E39-brug) | 20.2.142.003.0
JPB Vrouwvliet | 20.2.131.007.0
Van Beethovenbrug (Lamot-brug) | 20.2.134.009.5
Winketbrug | 20.2.134.011.0
Hansbrug (vroegere Trambrug) | 19.2.130.004.0
JPB over de Molenbeek | 20.1.130.006.0
JPB over de Dambeek | 20.1.130.007.0
JPB over de Oude Demer Zichem | 20.2.132.005.0
Zichembrug Oude Demer | 20.2.132.006.0
Maagdentoren noodbrug Zichem | 20.2.132.004.0
brug 's Hertogenmolens Aarschot | 20.2.132.012.0
brug bovenhoofd sluis Aarschot | 20.2.132.013.0
brug benedenhoofd sluis Aarschot | 20.2.132.014.0
voetbrug Beemdenbrug Aarschot | 20.2.132.008.5
Oscar Van Kesbeeckbrug 37H | 20.2.133.008.0
brug Ringlaan Lier | 20.2.141.001.0
Werchterbrug | 20.2.130.001.0
Zichembrug Nieuwe Demer | 20.2.132.007.0
brugje De Molen | 20.2.132.007.5
brug in oprit van brug 1 | 20.2.143.020.0
Zammelbrug | 20.2.143.003.0
brug te Wetteren | 20.2.100.006.0
Leuvensepoortbrug | 20.2.142.012.0
voetbrug esplanade | 20.3.120.001.0
Scheldebrug Bornem - Temse (Oude Temsebrug) | 19.2.100.014.0
Boektbrug | 20.2.143.018.0
Zoerle-Parwijs-brug | 20.2.143.008.0
Mol-ter-Nete overwelving A | 20.2.142.009.0
Westelijke Ringbrug Aarschot | 20.2.132.018.0
Emblembrug | 20.2.142.010.0
spoorbrug Nazareth over Kl. Nete | 20.2.142.011.0
Liniebrug | 20.2.143.010.5
Scheldebrug N47 Dendermonde (baanbrug Dendermonde) | 20.2.100.010.0
Hellebrug | 20.2.143.016.0
brug O41 | 20.2.141.006.0
brug te Schoonaarde | 20.2.100.009.0
spoorbrug Dendermonde | 20.2.100.010.1
Vlassenbroekbrug (N41) | 20.2.100.011.0
spoorbrug Bornem - Temse (Oude Temsebrug) | 19.2.100.013.0
Muizenbrug | 20.2.130.008.0
baanbrug over de kleine Nete te Grobbendonk | 20.2.142.002.0
Fonteinbrug | 20.2.134.008.0
Hoogbrug (Grootbrug) | 20.2.134.009.0
Kraanbrug | 19.2.134.010.0
brug te Gentbrugge | 20.2.100.001.0
JPB over de Leibeek | 20.1.132.051.0
JPB over de Laarbeek (Zichem) | 20.1.132.052.0
Marlybrug Westerlo | 20.2.143.007.0
JPB over de Laarbeek (Rillaar) | 20.1.132.055.0
JPB over de Winge | 20.1.132.061.0
Oostelijke Ringbrug Aarschot | 20.2.132.009.0
KBR langsgrachtbrug 2 (Blauwe Gaanweg) | 20.1.100.025.0
KBR Barbierbeekbrug in N419 | 20.1.100.032.0
voetbrug kmp. 12 | 20.2.142.006.0
voetbrug over aflossing sluis III | 20.2.142.010.1
Mellebrug | 20.2.100.005.0
voetbrug Leest | 20.2.161.001.8
Leestbrug | 20.2.161.002.1
Baileybrug Niemandshoek | 20.2.143.015.1
voetbrug te Bevel-Gestel | 20.2.143.017.0
baanbrug Itegem | 20.2.143.014.0
Troonstraatbrug | 20.2.142.001.0
Maasfortbrug (Schranskensbrug) | 20.2.143.021.0
Mechelsepoortbrug | 20.2.144.003.0
stuwbrug Lier | 20.2.144.004.0
JPB over de Zwarte Beek | 20.3.132.052.0
JPB over de Grote Laak | 20.3.132.053.0
JPB over de Kleine Laak | 20.3.132.054.0
vaste voetbrug Zennegat | 20.2.161.001.0
JPB over pompgemaal te Zele | 20.3.151.001.2
JPB aan het pompgemaal te Berlare | 20.1.100.999.0
Hanewijkbrug (voetbrug) | 20.2.130.002.0
JPB over de Laak | 20.3.130.002.0
Damiaanbrug (voetbrug) | 20.2.130.002.5
Mira-brug (eigenlijk: 'Hammebrug') | 19.2.151.003.0
Mol-ter-Nete overwelving B | 20.2.142.008.0
JPB over de grote Laak opw. Zammelbrug | 20.1.143.002.5
Oosterlo-brug (Bailey-brug) | 20.2.143.002.0
Loodijkbrug | 20.2.143.012.0
JPB over Weerdelaak | 20.1.132.057.0
JPB over de Schoonhovenbeek | 20.1.132.059.0
JPB over de Hulpe | 20.3.132.051.0
Katelijnepoortbrug | 20.2.133.007.0
Diestsepoortbrug | 20.2.133.004.0
Nieuwe Liersepoortbrug | 20.2.133.006.0
KBR langsgrachtbrug sporthal Dulpop | 20.1.100.028.0
KBR langsgrachtbrug Kemphoekstraat | 20.1.100.030.0
KBR Barbierbeekbrug Houtenkruisdam | 20.1.100.031.0
KBR langsgrachtbrug 1 (Kleine Gaanweg) | 20.1.100.022.0
KBR langsgrachtbrug 3 (Duc d'O) | 20.1.100.033.0
KBR langsgrachtbrug 4 (Polderstraat) | 20.1.100.033.5
KBR langsgrachtbrug Oud-Veerstraat | 20.1.100.034.0
KBR langsgrachtbrug 5 (Broekdam Noord) | 20.1.100.035.0
KBR langsgrachtbrug 6 (Chiro Altena) | 20.1.100.035.5
KBR Kortbroek wandelbrug - ingang west | 20.1.100.036.0
KBR Kortbroek vlonderpad | 20.1.100.037.0
KBR Kortbroek wandelbrug - centraal | 20.1.100.038.0
Ragheno-koker | 20.2.134.006.0
Heiwijkbrug (W13) Fraterstraat | 20.2.590.006.1
Kappelbrug (W20) Zwijnaardsesteenweg | 20.2.500.034.2
Varensbrug (W14) over de ringvaart | 20.2.590.003.1
Spijkerbrug (W15) Brusselsesteenweg | 20.2.590.001.1
Driesspoorbrug (S4) over de ringvaart | 20.2.590.002.1
spoorbrug (S3) over de ringvaart | 20.2.590.004.1
stuwbrug | 20.2.133.001.0
vlonderpad Bergenmeersen | 20.3.100.008.0
brug R4 over ringvaart | 20.2.590.005.1
Oudescheldebrug (over tijarm Schelde) | 20.2.500.034.3
Merelbekebrug E40 (over tijarm Schelde) | 20.2.500.059.1
baanbrug Duffel | 20.2.141.002.0
Destelbergenbrug (E17-brug) | 20.2.100.002.0
brug Blarenberglaan | 20.2.131.006.0
spoorbrug Duffel | 20.2.141.003.0
hangbrug Aleris (vroegere Sidal of Corus) | 20.2.141.004.0
Haachtbrug | 20.2.130.003.0
Nieuwe Rijmenambrug | 20.2.130.005.0
duiker Citadellaan Diest | 20.2.132.001.0
R4-brug Heusden-Melle | 20.2.100.004.0
E17-brug O19 | 20.2.151.001.0
duiker Nijverheidslaan Diest | 20.2.132.002.0
Voetbrug (spoorbrug) Zichem | 20.2.132.003.0
Gemeentebrug Testelt | 20.2.132.008.0
Hoogbrug Aarschot | 20.2.132.010.0
voetbrug Drossaardebrug Aarschot | 20.2.132.010.5
Van Thielen-brug Aarschot | 20.2.132.011.0
Stationsbrug Aarschot | 20.2.132.015.0
Spoorbrug Aarschot | 20.2.132.016.0
Industriebrug Aarschot | 20.2.132.017.0
Rivierenbrug Betekom | 20.2.132.019.0
spoorbrug Nekkerspoel | 20.2.133.003.0
fiets- en voetbrug Dijle-afleiding (Nekkerspoelvoetbrug) | 20.2.133.005.0
spoorbrug Roostenberg III | 20.2.134.001.0
voetbrug onder spoorbrug Roostenberg III | 20.1.134.002.0
spoorbrug Roostenberg II | 20.2.134.003.0
spoorbrug Roostenberg I | 20.2.134.004.0
voetbrug kruidtuin | 20.2.134.007.5
??TOEKOMSTIGE-BRUG-N16-OVER-ZENNE | 20.2.161.001.2
voetbrug onder spoorweg Roostenberg I en II | 20.1.134.005.0
brug over de oude molenstuw | 20.2.134.007.0
Nieuwe Hammebrug | 20.2.151.004.0
Oosterlo Trambrug | 20.2.143.001.0
voetbrug Kwadebeek | 20.2.143.004.0
voetbrug Langedreef | 20.2.143.005.0
voetbrug Netebosbouw | 20.2.143.006.0
voetbrug te Zammel | 20.2.143.002.1
spoorbrug Westmeerbeek | 20.2.143.010.0
trambrug Itegem | 20.2.143.013.0
voetbrug Niemandshoek (afgebroken) | 20.2.143.015.0
spoorbrug Kloosterheide (afgebroken) | 20.2.143.019.0
VIADUCT-BEVERDONK-OVER-KLEINE-NETE-IN-INDUSTRIEW | 20.2.142.002.5
voetbrug over sluis III | 20.2.142.005.0
Lisperpoortbrug | 20.2.144.001.0
spoorbrug Kloosterheide | 20.2.143.019.1
rol-/stuwbrug "Het trammeke" | 19.2.143.104.9
Nieuwe Antwerpsepoortbrug | 20.2.144.002.0
spoorbrug Boom | 19.2.120.002.0
spoorbrug Hombeek | 20.2.161.004.1
oude brug Weduwe Van Enschodt | 19.1.120.999.1