## Blad1
Afdeling | ID | Gemeente | Omschrijving | WERFid | Status Werfactiviteit | start impact werfactiviteit | einde staking werfactiviteit | Geschatte totale vertraging
WWV | 3007 | Alveringem | X30/N319/08: Alveringem: Aanleg fietspaden N319 Alveringem = aanbesteder | Gipod | Afgewerkt | 2020-03-17 | 2020-04-01 | 15 werkdagen
WWV | 3305 | Kortrijk | R8 - vernieuwen toplaag tussen N43 en Zandbergstraat | 17844 | Afgewerkt | 2020-04-06 | nvt | later gestart dan voorzien
WWV | 3524 | Heuvelland | N365 onderhoudswerk 1M3D8J-18-18 herstellen fietspad - ikv onderhoudsbestek | 33721 | Afgewerkt | 2020-03-19 | 2020-04-13 | geen; heropgestart en afgewerkt
WWV | 3310 | Oostende | Herstel toplaag N34 thv stelplaats De Lijn | 32376 | Afgewerkt | 2020-03-18 | 2020-05-04 | werf 04/05/2020 opgestart i.p.v. 18/03/2020
WWV | 3020 | De Haan | Ringlaan Wenduine - herstelwerken |  | Gestaakt | nvt | nvt | opdracht verbroken voor Corona; Gunning herstel lopende
WWV | 3005 | Wingene | N370 Wingene – Beernem Aanleg fietspaden Beernemsteenweg | 17595 | Gestaakt | 2020-03-18 | 27/05/2020 (gepland) | nog te bepalen - minstens 5 weken
WWV | 3016 | Middelkerke | N367/N302 aanleg fietspaden (mod 13) | Gipod 6240044 | In uitvoering | 2020-03-23 | 2020-03-30 | nog te bepalen
WWV | 3006 | Zwevegem | N391 - SOVII - aanleg kruispunt thv De PLUIM - intercomm. Leiedal = aanbesteder | gipod | In uitvoering | 2020-03-18 | 2020-04-27 | nog te bepalen
WWV | 3528 | Nieuwpoort | Vernieuwen voetpaden | 32145 | In uitvoering | 2020-03-20 | 2020-04-20 | nog te bepalen - opdrachten op basis van afzonderlijke dienstbevelen
WWV | 3525 | Provincie WVL | plaats- en liggingsbeschrijving van nutsleidingen dmv proefsleuven |  | In uitvoering | 2020-03-23 | nvt | onrechtstreekse impact op werven
WWV | 3025 | Houthulst-Langemark -Poelkapelle | N301 mod 13 | gipod | In uitvoering | 2020-03-19 | 2020-04-30 | vertraging al voorafgaand aan corona
WWV | 3021 | Roeselare | E403 renovatie van 3 bruggen, richting Brugge | 18811 | In uitvoering | 2020-03-19 | nvt - OA hebben verdergewerkt | nog te bepalen
WWV | 3022 | Zonnebeke - Beselare | N303 - PCV 880 heraanleg wegdek en fietssuggestiestroken - combinatie onderhoudwerk over 100m (fase 1) bestek 1M3D8J-18-18 Onderhoud-wegenis-district-Ieper-D313 | 33242 | In uitvoering | 2020-03-18 | 2020-04-02 | nog te bepalen; De werken zijn maandag 16/03 gestart en dinsdag 17/03 gestaakt omdat geen asfalt meer te krijgen was; 2/4/2020 - werd geasfalteerd, 2e fase nog op te starten
WWV | 3008 | Beernem | Module 13 - N368 - aanleg fietspaden St-Jorisstraat Beernem - in uitvoering | Gipod | In uitvoering | 2020-03-21 | 2020-04-02 | nog te bepalen
WWV | 3013 | Heuvelland - Wijtschate | doortocht Wijtschate Aquafin NV = aanbesteder | GIPOD | In uitvoering | 2020-03-20 | 2020-03-25 | uiteindelijke vertraging nog te bepalen; vertaging fase betonwerken op de markt geschat op ca. 3 weken
WWV | 3015 | Kortrijk | kruispunt N 8 Oudenaardsesteenweg/Beekstraat | 32405 | In uitvoering | 2020-03-18 | 2020-04-20 | ca. 2 weken
WWV | 3002 | Nieuwpoort | W1733 - N34 Albert-I-laan : Cardijnlaan - Louisweg | 16573 | In uitvoering | 2020-03-19 | 2020-04-06 | voorlopig geschat op 2 weken; activiteit beperkt vanaf 06/04 , activiteit terug normaal vanaf 15/04
WWV | 3003 | Reningelst | dorpskernvernieuwing | 17655 | In uitvoering | 2020-03-20 | 2020-04-06 | nog te bepalen; verlaagd rendement sinds 17/03, stopzetting vanaf 20/3, heropstart vanaf 06/04
WWV | 3017 | Roeselare | geclusterd onderhoud N36 | 30215 | In uitvoering | 2020-03-20 | 2020-04-06 | 2 weken later gestart dan gepland
WWV | 3527 | Langemarkt-Poelkapelle | herstel beton op kruispunt Bikschotestraat x Oostpoezelstraat en thv Lobeek bestek 1M3D8J-17-37 (X30-0-328 geclusterd-onderhoud-betonvakken) | 33456 | In uitvoering | 2020-03-19 | 2020-04-07 | nog te bepalen
WWV | 3024 | Assenede | N49 - omvorming tot autosnelweg : sloop woningen | 31414 | In uitvoering | nvt | nvt | geen
WWV | 3028 | Hoeke | Aanleg tijdelijke gronddam in de Damse Vaart | 31698 | In uitvoering | nvt | nvt | geen
WWV | 3029 | Ieper | 17/48 dienstbevel nr 3 Ieper stationsomgeving - kleine ingrepen ter bevordering van de doostroming |  | In uitvoering | nvt | nvt | geen
WWV | 3030 | Ingelmunster | N357 Oostrozebekestraat Ingelmunster | 16313 | In uitvoering | 2020-03-21 | 2020-03-30 | 1 week
WWV | 3031 | Kortrijk | R36 Kortrijk Stationsomgeving (KOS014 - verkeerstunnel) NMBS = aanbesteder/bouwheer | GIPOD 5945914 | In uitvoering | 2020-03-18 | nvt | vertraging t.g.v. uitblijven verplaatsen nutsleidingen nog te bepalen
WWV | 3032 | Kortrijk | N8 Meensesteenweg - structureel herstel riolering en weg stad Kortrijk = aanbesteder | gipod | In uitvoering | nvt | nvt | geen
WWV | 3529 | Poperinge | bestek 1M3D8J-18-18 DB/00027 - N038 Fransvlaanderenweg Poperinge herstellen van een 10 tal puchouts | 33468 | In uitvoering | 2020-04-15 | 2020-04-27 | geplande start 15/04/2020 uitgesteld
WWV | 3304 | Zeebrugge | X30/N350/02 - N350 - Structureel onderhoud | 18369 | In uitvoering | 2020-03-18 | 2020-04-28 | geplande start uitgesteld
WWV | 3306 | Beernem | Aquafin project met aandeel AWV Aansluiting Oostveld Pluime Zeldonk |  | In uitvoering | 2020-03-18 | 2020-04-22 | nog te bepalen
WWV | 3026 | Eernegem/Ichtegem | PCV 685 Herinrichten kruispunt N368 - Mitswegestraat - Zedelgemsesteenweg - Aartrijkestraat - start 20/04/2020 | 17967 | In uitvoering | nvt | 2020-04-27 | 1 week later gestart dan gepland
WWV | 3302 | Tielt | Herstellingswerken ring Tielt | 15051 | In uitvoering | 2020-04-02 | 2020-04-20 | 2,5 weken later gestart dan gepland
WWV | 3014 | Kortemark | PCV Groenestraat Kortemark | 31704 | Uitgesteld | nvt | nvt | nog te bepalen, originele startdatum was 04/05/2020
WWV | 3033 | Roeselare/Ardooie | R32 - structureel onderhoud | 31482 | Uitgesteld | nvt | nvt | latere opstart (voorzien 02/06/2020)
WWV | 3023 | Knokke | N49 Kalvekeetdijk | 14909 | Uitgesteld | 2020-03-17 | nvt | startdatum nog te bepalen
WWV | 3307 | De Haan | Aanleg bushaltehavens langsheen de N9 De Haan (Lepelem) | 33504 | Uitgesteld | 2020-03-16 | nvt | nog te bepalen; afwerking bushalte uitgesteld
WWV | 3303 | Gistel | Heraanleg op- en afrit Gistel richting binnenland | 33360 | Uitgesteld | 2020-03-23 | nvt | start 2 maanden uitgesteld
WWV | 3308 | Meulebeke & Oostrozebeke | X30/N305/06: N305 - aanleg fietspaden en structureel onderhoud te Meulebeke en Oostrozebeke. Aquafin = aanbesteder. | 31400 + GIPOD | Uitgesteld | nvt | nvt | geen; werken nog niet gegund
WWV | 3531 | Oostende | R31 onderhoud fietspaden | 18351 | Uitgesteld | nvt | nvt | start nog te bepalen, was voorzien op 01/05
WWV | 3301 | Roeselare | X30/N32/31: N32 - Roeselare aanleg BOB op de N32 Brugsesteenweg tussen Noordlaan en Koning Leopold III-laan | 32320 | Uitgesteld | nvt | nvt | geen; werken nog niet gegund
WWV | 3312 | Westrozebeke | N313 Westrozebek geclusterd onderhoud betonvakken (1M3D8J-17-37) | 31703 | Uitgesteld | nvt | nvt | geplande start 17/08/2020 voorlopig 2 maanden uitgesteld