|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gemeente** | **Project** | **Aannemer** | **Situatie 26/3** | **Situatie 20/5** | **Fase** | **Activiteit Werf 20/5** | **Bijkomende info** | **Activiteit 7/7** |
| Lummen | N725 Module 10: P. Frederickxstraat | Van Geel | Andere gestopt | Nog actief | Uitvoering | Normaal | Heropstart 06/04 | Actief |
| Lummen | N725 Module 13+10: Meldertsebaan | Stadsbader | Andere gestopt | Nog actief | Uitvoering | Normaal | Heropsart 26/04 | Actief |
| Tessenderlo | N724 Neerstraat herinrichting + riolering | Superbeton | Andere gestopt | Heropstart | Uitvoering | Heropstart | Heropstart nuts 27/04, hoofdaannemer vanaf 14/05 | Actief |
| Leopoldsburg | N73 Kon.L.Marialaan | Willemen |  |  | Planning |  | Nuts gestart, hoofdaannemer 03/08 | Actief |
| Olen | E313 geluidsschermen | Willemen | Nog actief | Andere gestopt | Planning | Uitgesteld | Start van 20/04 naar 14/09 verschoven | uitgesteld |
| Hasselt | R71 op- en afrittencomplex Herkenrodesingel | Hoogmartens | Nog actief | Nog actief | Afgewerkt | Normaal | Afgewerkt | afgewerkt |
| Bree | N76 fietspaden en riolering langs de Meeuwerkiezel | Hoogmartens |  |  | Planning | Uitgesteld | Nuts gestart, hoofdaannemer start meteen na bouwverlof | Actief |
| Lummen | A2 verhogen brug Albertkanaal | Stadsbader | Andere gestopt | Heropstart | Uitvoering | Heropstart | Sinds 4/5 heropgestart maar nog niet volle 100% | Actief |
| Hasselt | R71 / N702 Aanleg fietstunnels + bustunnel (Plopsa) | WIllemen | Andere gestopt | Heropstart | Uitvoering | Heropstart | Voorzichtige heropstart sinds 8/4 | Actief |
| Sint-Truiden | N80/N3 Aanpassing kruispunt -fietsoversteek | Willemen |  |  | Planning | Uitgesteld | Voorafgaande nutswerken zijn nog steeds niet opgestart | uitgesteld |
| Hasselt | R70 Hasselt Aansluiting Blauwe Boulevard | APK | Nog actief | Nog actief | Uitvoering | Normaal | Afgewerkt | afgewerkt |
| Sint-Truiden | N716 Diestersteenweg | Vande Kreeke |  | Nieuwer actief | Planning | Heropstart | Geen info |  |
| Bree / Maaseik | Module 13: Maaseikerbaan N721 fase 3 | Willemen | Andere gestopt | Heropstart | Uitvoering | Heropstart | Ondertussen terug bezig | Actief |
| Smeermaas | N766 aanpassingswerken middeneiland | BLM |  |  | Planning | Uitgesteld | Geen info |  |
| Lanaken | N78 rotonde Veldwezelt | Colas | Gestopt | Heropstart | Uitvoering | Heropstart | Werken met hinder klaar tegen bouwverlof | Actief |
| Maasmechelen | N78 Oostelijke ontsluiting | (Willemen) | Andere gestopt | Heropstart | Uitvoering | Heropstart | Werken terug gestart | Actief |
| Hasselt | R71 De Geloesplein | (Hoogmartens) | Nog actief | Andere gestopt | Planning | Uitgesteld | Nutsleidingen opgestart | Actief |
| Beringen | E313 renovatie | Willemen | Nog actief | Andere gestopt | Planning | Uitgesteld | Gestart sinds 8/6 | Actief |
| Genk | N750 afschermende constructies | Siemes | Nog actief | Nog actief | Uitvoering | Normaal | Afgewerkt | afgewerkt |
| Bilzen | Proefvakken Levensduur Verlengend Onderhoud | Hoogmartens | Nog actief | Nog actief | Planning |  | Met een maand vertraging uitgevoerd | afgewerkt |
| Dilsen-Stokkem | N75 afschermende constructies | Siemes | Nog actief | Nog actief | Uitvoering | Normaal | Afgewerkt | afgewerkt |
| Hechtel-Eksel | N74 Afschermende constructies | Siemes | Nog actief | Initieel afgewerkt | Afgewerkt | Normaal | afgewerkt | afgewerkt |