**Plan van aanpak opmaak eenzaamheidsplan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stap / fase / actie / mijlpaal** | **Resultaat / indicator / product** | **Timing (deadline)** |
| Fase 1: startnota doelstellingenkader opmaken | Nota met de voornaamste beleidsaccenten mbt bewustwording, zorgzame buurten en delen van goede praktijken aan kabinet WVG bezorgen  | Deadline: eind september 2020 |
| Fase 2: voorleggen aangevulde startnota aan administraties WVG en andere betrokken beleidsdomeinen voor mogelijke acties bij het doelstellingenkader | Verdere aanvullingen of aanpassingen op de basistekst en formuleren van prioritaire acties | Deadline: 21 oktober 2020 |
| Fase 3: consultatie van de stakeholders | De beleidsaccenten en acties worden aangevuld met de suggesties van de stakeholders | Deadline: half november 2020 |
| Fase 4: synthese van de gesuggereerde beleidsacties + raamwerk van beleidsintenties voor het ouderenbeleid | In overleg met het kabinet volgt uit de gebundelde beleidssuggesties een raamwerk van beleidsintenties, wat het geraamte vormt voor het eenzaamheidsplan | Deadline: eind november 2020 |
| Fase 5: beleidsintenties worden verder uitgeschreven | Voorontwerp eenzaamheidsplan (adviezen worden opgevraagd) | Deadline: half januari 2021 |
| Fase 6: bespreking voorontwerp eenzaamheidsplan in IKW’s + redigeren van het voorontwerp obv adviezen | Ontwerp eenzaamheidsplan | Deadline: half februari 2021 |
| Fase 7: ontwerp eenzaamheidsplan wordt door de Vlaamse Regering goedgekeurd | Definitieve versie van het eenzaamheidsplan | Agendering op 26 februari 2021 of 5 maart 2021 |