**Bijlage: overzicht van beleids- en regelgevende initiatieven**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Timing vermeld in beleidsnota** | **Stand van zaken augustus 2020** |
| Vlaamse Codex Wonen (VCW) en eengemaakt uitvoeringsbesluit | 2020 | Definitief goedgekeurd, inwerkingtreding 1/1/2021 |
| Decreetswijziging – afschaffing Vlaamse Woonraad | 2020 | Decreet 03/07/2020 |
| Decreetswijziging VCW – eerste fase | 2021 | Lopend, eerste principiële goedkeuring staat gepland voor kerstreces 2020 |
| BVR doorrekening 6% besparing op subsidies | 2019 | Definitief goedgekeurd 14/02/2020 |
| Visienota bevordering woningkwaliteit (incl. actieplan sociale huisvesting) | 2020 | Vertraagd, goedkeuring voorzien voor volgend jaar. |
| BVR energienorm | 2021 | Lopend, op schema |
| BVR certificering woningcontroleurs | 2021 | Lopend, op schema |
| Open oproep noodwoningen | jaarlijks | Lopend, eerste oproep gelanceerd |
| BVR ontwerprichtlijnen: E60-norm sociale huisvesting | 2020 | Definitief goedgekeurd 10/07/2020 |
| Op advies van de kwaliteitskamer: wijziging van de normen en richtlijnen voor sociale huisvesting (BVR en MB) | Jaarlijks indien relevant |  |
| BVR renovatiepremie: afstemming met energie | 2021 | Lopend, op schema |
| Visienota wonen-welzijn | 2020 | Vertraagd owv Corona |
| Wijzigingen eenleningenbesluit | 2020 | Lopend, op schema |
| Aanpassing MB bij het eenleningenbesluit m.b.t. de solvabiliteitsvoorwaarden | 2020 | Lopend, op schema |
| BVR EKM’s: stopzetten dubbele waarborg | 2020 | Vertraagd, voorzien 2021 |
| BVR wijziging sociaal huurstelsel KT | 2021 | Lopend, op schema |
| BVR wijziging sociaal huurstelsel MLT | 2023 | Nog op te starten |
| BVR dynamische lijst malafide huurders en verhuurders | 2023 | Voorbereidingen lopend, onderzoek Steunpunt Wonen |
| Evaluatie en bijsturing BVR huursubsidie - huurpremie | 2023 | Nog op te starten |
| Visienota ruimtelijk beleid - woonbeleid | 2020 | Vertraagd, timing afhankelijk van BRV |
| Conformeren VWC aan het Wetboek Vennootschappen en verenigingen | 2019 | Wordt geïntegreerd in KT-decreetswijziging |
| BVR algemeen reglement van de leningen | 2020 | Definitief goedgekeurd 25/09/2020 |
| BVR ondersteuning actieve SHM's | 2019 | Definitief goedgekeurd 20/12/2019 |
| Aanpassing financieringsbesluit | 2021-2022 | Lopend, op schema |
| Opheffing BVR beheersvergoeding | 2021-2022 | Lopend, op schema |
| BVR nieuwe proefomgeving nieuwe woonvormen | 2021 | Nog niet opgestart |
| Grotere inzet ruimtelijke instrumenten door SHM's: BVR | 2023 | Nog niet opgestart |
| Visienota bestuurlijke hervorming van het woonlandschap | 2020 | Vertraagd, goedkeuring gepland voor 2021 |
| Nieuw Steunpunt Wonen: beslissing VR | 2020 | Lopend, op schema |
| BVR Woonmaatschappijen | 2021 | Lopend, op schema |
| BVR financiering woonmaatschappijen | 2022 | Nog niet opgestart |
| BVR Externe bijstand | 2020 | Definitief goedgekeurd 19/6/2020 |
| BVR prestatiebeoordeling woonmaatschappijen | 2023 | Lopend, op schema |
| MB projectoproepen IGS | 2021 en 2023 | Lopend op schema |
| Subsidiëring IGS-projecten binnen afgebakende regio’s | 2023 | Nog niet opgestart |
| Nieuw MB oproep verhuurdersorganisaties | 2024 | Nog niet opgestart |
| Decreet samenvoeging Agentschap Wonen Vlaanderen – VMSW | 2021-2022 | Lopend, op schema |
| BVR samenvoeging Agentschap Wonen Vlaanderen – VMSW | 2021-2022 | Lopend, op schema |