## status SvM 25 juni 2021
projectcode | project | Bouwlocatie | Onderwijsverstrekker | Provincie | Onderwijstype | fase | Start der werken | Geplande voorlopige oplevering | Gebouwoppervlakte (m²) | Budget (Investeringskost incl. BTW)
225-000.O | Topsportinternaat | Wilrijk | Officieel gesubsidieerd onderwijs | Antwerpen | Internaat | Bouwfase | 2020-04-01 | 2021-10-30 | 2015 | 5305493.39
007-002.O | Campus Cadix fase 3 | Antwerpen | Officieel gesubsidieerd onderwijs | Antwerpen | Secundair Onderwijs | Bouwfase | 2020-02-24 | juni 2022 | 9375 | 18892141.14
253-000.O | Campus "Blue Gate" | Antwerpen | Officieel gesubsidieerd onderwijs | Antwerpen | Secundair Onderwijs & CVO | Bouwfase | 2020-08-01 | 2022-05-31 | 10717 | 24012104.59
435-000.V | vrije basisschool 't Klavernest | Lille (Wechelderzande) | Vrij gesubsidieerd onderwijs | Antwerpen | Basisonderwijs | Bouwfase | 2020-03-16 | 2021-08-15 | 2761 | 6883643.99
423-000.V | Rozenberg | Mol | Vrij gesubsidieerd onderwijs | Antwerpen | Secundair Onderwijs | Bouwfase | 2020-06-15 | 2021-11-30 | 2571 | 6637764.99
063-000.G | BuSO De Richter + MPI de luchtballon | Genk | GO! | Limburg | Basisonderwijs en Secundair Onderwijs | Bouwfase | 2020-06-01 | 2021-12-30 | 4199 | 9936535.61
432-000.V | KCST, Technicum | Sint-Truiden | Vrij gesubsidieerd onderwijs | Limburg | Secundair Onderwijs | Bouwfase | 2021-04-19 | 2023-02-18 | 17952 | 38204936.71
501-000.G | Internaat MPI De Oase | Gent | GO! | Oost-Vlaanderen | Internaat | Bouwfase | 2020-06-01 | 2021-08-31 | 2121 | 4891841.4
504-000.G | TANGRAM | Vilvoorde | GO! | Vlaams-Brabant | Basisonderwijs en Secundair Onderwijs | Bouwfase | 2020-06-15 | 2021-10-15 | 2597 | 6071261.31
442-000.V | Paridaensinstituut | Leuven | Vrij gesubsidieerd onderwijs | Vlaams-Brabant | Basisonderwijs en Secundair Onderwijs | Bouwfase | 2020-01-15 | 2021-12-15 | 4146 | 9460134.32
422-000.V | Prizma Middenschool | Izegem | Vrij gesubsidieerd onderwijs | West-Vlaanderen | Secundair Onderwijs | Bouwfase | 2020-02-01 | 2021-06-30 | 2004 | 4484952.56
439-000.V | VTI | Brugge | Vrij gesubsidieerd onderwijs | West-Vlaanderen | Secundair Onderwijs & CVO & Internaat | Bouwfase | 2020-02-01 | 2021-11-30 | 17500 | 41875690.51