## Planning DVW
| Geraamde kostprijs voor het aandeel fietsinfrastructuur | Geraamde kostprijs van het totaalproject | Aantal km te realiseren fietspad (km) | Aansluiting project op Brussel | Knelpunten waarover overleg met BHG nodig is | Nieuwe fietsinfrastructuur/uitbreiding bestaande fietsinfrastructuur |  | Opgenomen in GIP 2021 | Opgenomen in ontwerp GIP 2022 | Studie/aanbesteed/uitvoering/uitgevoerd
Fietssnelweg F20 Brussel-Halle | 2131101.66 | 2131101.66 | 7 |  |  | Renovatie en uitbreiding | vastgelegd voor 2021 |  |  | Uitgevoerd 2021
Drie Fonteinenbrug te Sint-Pieters-Leeuw | 1892573 | 12617151 | 0.8 | BFF dat aansluit op F20 |  | Nieuwe infrastructuur | vastgelegd voor 2021 |  |  | Uitvoering 2021-2022
Fiets- en Voetgangersbrug te Vilvoorde | 9790894.57 | 9790894.57 | 0.1 | Verbinding tussen F23 en F1 |  | Nieuwe infrastructuur | 9.372.484,27 vastgelegd voor 2021 |  |  | Uitvoering 2021-2022
Fietssnelweg F23 Brussel – Vilvoorde – Boom | 6650000 | 17500000 | 10 |  |  | De opdracht van dit dossier is het structureel herstel van het jaagpad, maar wordt daarbij ook het engagement genomen om in overleg met de betrokken provincies en vervoerregio’s de bestaande fietspaden op te waarderen tot een volwaardige fietssnelweg. | 1.750.000 € vastgelegd in 2021. Ook al vastleggingen gebeurd in 2019 en 2020 |  | 500000 | Uitvoering 2021-2030

## Planning DWV
| Geraamde kostprijs voor het aandeel fietsinfrastructuur (in M€) | Geraamde kostprijs van het totaalproject | Aantal km te realiseren fietspad (km) | Aansluiting project op Brussel | Knelpunten waarover overleg met BHG nodig is | Nieuwe fietsinfrastructuur/uitbreiding bestaande fietsinfrastructuur | Opgenomen <2021 | Opgenomen in GIP 2021 | Opgenomen in ontwerp GIP-2022 | Opgenomen in doorkijk-GIP voor 2023 | Studie/aanbesteed/uitvoering/uitgevoerd
FIETSSNELWEGEN
Ringfietspad - segment N8 - F212 (*) | 43.21 | 43.21 | 7.7 | / | / | Nieuwe fietsinfrastructuur |  |  |  | 23 | Studie
Fietssnelweg F2 - gedeelte Sint-Martens-Bodegem - gewestgrens (A10) | 7.92 | 7.92 | 5.2 | Thv de Keizer Karellaan | Aansluiting F2 op Brussels grondgebied | Gemengd | 6.8 |  | 0.85 |  | Uitvoering
Fietssnelweg F28 |  |  | 4 | [7 empty] | Uitgevoerd
Ringfietspad - segment A12/F28 - F23 (*) | 17.7 | 17.7 | 5.7 | / | Aanvraag vergunningen / eventuele onteigeningen | Nieuwe fietsinfrastructuur |  |  |  |  | Studie
Fietssnelweg F212 | 20 | 20 | 5 | / | / | Nieuwe fietsinfrastructuur |  |  |  |  | Studie
Fietssnelweg F213 Wemmel | 11 | 11 | 2 | Connectie met de fietsvoorzieningen op de Tentoonstellingslaan |  | Gemengd |  |  |  |  | Studie
Fietssnelweg F23 | 10.7018 | 10.7018 | 4.4 | / | / | Gemengd | 21.5 |  |  |  | Uitvoering
Fietssnelweg FR0 - thv de op-en afrit Vilvoorde-Koningslo op de R0 | 4.641 | 15.4699 | 0.8 | / | / | Uitbreiding bestaande fietsinfrastructuur |  |  |  |  | Uitvoering
Fietssnelweg FR0- Vilvoorde-Haren | 25.9 | 25.9 | 4 | Deels op Brussel gelegen | Aanvraag vergunningen / eventuele onteigeningen | Nieuwe fietsinfrastructuur |  |  | 15 |  | Studie
Fietssnelweg FR0 - kruising Leopold III-laan | 11.8 | 11.8 | 0.84 | Aftakking FR0 naar F201 langs Leopold III-laan | / | Nieuwe fietsinfrastructuur |  |  |  |  | Aanbesteed
Fietssnelweg F3 | 19.821 | 19.821 | 3 | / | / | Nieuwe fietsinfrastructuur |  |  |  |  | Uitvoering
Fietssnelweg F201 en aansluiting met F214 (onderdeel van project R0-A201) | 6 | 6 | 3 | / | / | Nieuwe fietsinfrastructuur |  |  |  |  | Studie
Fietssnelweg F202 |  |  | 2 | [7 empty] | Uitvoering
Fietssnelweg F203 - deel BHG tot Woluwelaan | 1.4742 | 1.4742 | 2 | Deels op Brussel gelegen | Aanvraag vergunningen / eventuele onteigeningen | Nieuwe fietsinfrastructuur |  | 0.8 |  |  | Uitvoering
Fietssnelweg F203 - vanaf Woluwelaan tot Bertem/Leuven | 22 | 22 | 13.2 | / | / | Gemengd |  |  | 16.5 |  | Studie / Aanbesteed
Ringfietspad - segment E40 - Vierarmen | 21 | 21 | 6 | Te bepalen ifv tracéstudie | Te bepalen ifv tracéstudie | Te bepalen ifv tracéstudie |  |  |  |  | Studie
Fietssnelweg F29 - Tervuren - Bertem - Leuven | 19.5 | 19.5 | 13.5 | / | / | Te bepalen ifv tracéstudie |  |  | 15 | 4.5 | Studie
Fietssnelweg F29 - Tervuren - Bertem - Leuven - brug over Vierarmenkruispunt | 3.679 | 3.679 | 0.1 | / | / | Nieuwe fietsinfrastructuur |  | 5.4 |  |  | Aanbesteed
Fietssnelweg F29 - Brussel - Tervuren | 0.15 | 0.15 | 1.8 | Overgang Tervurenlaan Vlaams Gewest/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Realisatie F29 op Brussels grondgebied | Gemengd |  |  | 0.15 |  | Studie
Fietssnelweg Oost-West Wezembeek-Oppem - Brussel | 14.5 | 14.5 | 2.5 | Te bepalen ifv tracéstudie | Te bepalen ifv tracéstudie | Te bepalen ifv tracéstudie |  |  |  | 14.5 | Studie
Fietssnelweg F204 - Maleizen - Brussel | 14.3837 | 14.3837 | 10 | Ter hoogte van op- en afrittencomplex Jezus-Eik / ter hoogte van Hermann Debroux | Aanvraag vergunningen / eventuele onteigeningen | Gemengd |  | 4.8 |  | 10.82 | Aanbesteed
Fietssnelweg F205 - Terhulpen - Brussel | 2.1553 | 2.1553 | 2 | / | / | Gemengd |  | 2.1 |  |  | Aanbesteed
Fietssnelweg F205 - Tunnel onder spoorweg | 1.1469 | 1.1469 | 0.02 | / | / | Nieuwe fietsinfrastructuur |  | 3.2 |  |  | Aanbesteed
Ringfietspad - fietshellingen Welriekendedreef | 2.6823 | 2.6823 | 0.15 | Project deels op Brussels grondgebied gelegen | / | Nieuwe fietsinfrastructuur | 2.6 |  | 0.034 |  | Uitvoering
Fietssnelweg F207 - Sint-Genesius-Rode - Brussel | 20 | 20 | 5.7 | Ter hoogte van station Linkebeek | Aanvraag vergunningen / eventuele onteigeningen | Nieuwe fietsinfrastructuur |  |  |  |  | Studie (Tucrail)
Studiewerk Fietssnelwegen | 10 | 10 | / | / | / | / |  | Voor 2021: GIP001607/01 & GIP001588/01 | Voor 2022: GIP001607/01 & GIP001588/01 | Voor 2023: GIP001607/01 & GIP001588/01 | Studie
FIETSPADEN
Fietspaden ter hoogte van op- en afrittencomplex 13 (N8xR0) | 0.44732 | 22.3659 | 0.3 | Langs N8 | Afstemming op plannen Brussel voor N8 | Uitbreiding bestaande fietsinfrastructuur |  | GIP001601/01 |  |  | Studie
Fietspaden ter hoogte van op- en afrittencomplex 3 (H. Henneaulaan) | 1.9228 | 38.4563 | 0.6 | / | / | Uitbreiding bestaande fietsinfrastructuur |  |  |  |  | Uitvoering
Fietspaden ter hoogte van het mobipunt Jezus-Eik | 3 | 13.994 | 0.3 | Ter hoogte van op- en afrittencomplex Jezus-Eik | Aanvraag vergunningen | Uitbreiding bestaande fietsinfrastructuur |  |  |  |  | Studie
BRABANTNET
Ringtrambus | 1.5 |  | 15 | / | / | Gemengd |  |  |  |  | Uitvoering
Luchthaventram: F201 | 19.15 |  | 8.9 | Deels op Brussel gelegen | Aanvraag vergunningen / eventuele onteigeningen | Nieuwe fietsinfrastructuur |  |  |  |  | Studie
Sneltram: F28 | 52.37 |  | 15 | / | / | Nieuwe fietsinfrastructuur |  |  |  |  | Studie
TOTAAL | 389.7552 | 397.0102 | 144.71
Vastgelegd vorige legislatuur, uitgevoerd deze legislatuur
(*) | Samengevoegd tov vorige rapportage (unieke projecten)
Note on J4: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Dit is voor hoppin punt GB
Note on H9: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: is bedrag incl tunnel met 10.7 wat reeds is vastgelegd. Zonder meerinschatting van 3 mln
Note on J23: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: jaar eerder vastgelegd
Note on I28: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Studiebudget afzonderlijk op te vragen bij Movero. of via hun budgetinschatting deze overnmenen? Staan niet afzonderlijk verpled in GIP
Note on I31: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Dit gip nummer ken ik niet? welk stuk w bedoeld?