## Plan van aanpak (01-2022)
vnr | Kunstwerk Naam | Gemeente | Toestand | Bedrag | Stand van zaken
000493 | Steenbruggebrug | BRUGGE | toestand 4: slecht | 1000000 | studie voor de herbouw van de Steenbruggebrug loopt. Aanbesteding voorzien eind 2022; start werken in 2023
000493 | Steenbruggebrug | BRUGGE | toestand 4: slecht | 17000000 | 26.000.000 Euro te verdelen over de verschillende entiteiten studie voor de herbouw van de Steenbruggebrug loopt. Aanbesteding voorzien eind 2022; start werken in 2023
000682 | Langebrug HN1 in N34 | NIEUWPOORT | toestand 5: zeer slecht | 600000 | voegen reeds vervangen, lokaal herstel van onderzijde de cantilevers is het bestek in opmaak
001062 | Voetbrug bij ingang Brugeoise Nivelles | BRUGGE | toestand 4: slecht | 340000 | studie loopt (Bombardierbrug); aanbesteding voorzien in 2022
002022 | Brug van Menen | MENEN | toestand 4: slecht | 7420000 | Onderdeel doortocht Menen, niet haalbaar los van de werken van de doortocht. Kan dus niet vervroegd worden naar 2021, vervat in Doortocht Menen, budgetten zijn voor doortocht voorzien Studie definitief ontwerp loopt, aanbesteding in functie van beschikbaarheid budget
002028 | Leiebrug in de Budastraat over de zijarm van de Leie | KORTRIJK | toestand 5: zeer slecht | 250000 | studie van de brug loopt in gemeenschappelijke studieopdracht met de stad Kortrijk, met ruimer studiegebied
002028 | Leiebrug in de Budastraat over de zijarm van de Leie | KORTRIJK | toestand 5: zeer slecht | 1500000 | studie van de brug loopt in gemeenschappelijke studieopdracht met de stad Kortrijk, met ruimer studiegebied
002044 | Lysbrug Voetbrug | INGELMUNSTER | toestand 5: zeer slecht | 200000 | voorzien op IP/GIP, studie in 2021 uitvoering in 2022 haalbaarheidsstudie in uitvoering; nadien opstart ontwerpstudie - haalbaarheidsstudie vastgelegd in 2021
002044 | Lysbrug Voetbrug | INGELMUNSTER | toestand 5: zeer slecht | 1750000 | voorzien op IP/GIP, studie in 2021 uitvoering in 2022 haalbaarheidsstudie in uitvoering; nadien opstart ontwerpstudie
002063 | Voetbrug over sluis 11 | KORTRIJK | toestand 5: zeer slecht | 200000 | Aanbesteding doorgegaan eind 2021. Start werken voorzien eens omgevingsvergunning verkregen (verwacht medio 2022)- vastlegging in 2022
004400 | Brug B50 N36 Roeselare Kerkhove | ROESELARE | toestand 5: zeer slecht | 400000 | datum in te plannen met stadsbestuur voor overleg, bestek in opmaak aanbesteding in 2022
005283 | Brug 40 Nokerse Weg | WAREGEM | toestand 5: zeer slecht | 350000 | SOP beschikbaar Bestek in opmaak aanbesteding 2022
005513 | Voetgangersbrug over sluis 9 | KORTRIJK | toestand 2: aanvaardbaar | 340000 | Aanbesteding doorgegaan eind 2021. Start werken voorzien eens omgevingsvergunning verkregen (verwacht najaar 2022) - vastlegging in 2022
006329 | Kruispoortbryg | BRUGGE | toestand 2: aanvaardbaar | 255000 | tijdelijke beweegbare brug in gebruik; omgevingsvergunning beperkt in tijd. Voorstudie herbouw Kruispoortbrug wordt voorzien om op te starten in 2022.
008454 | Ijsputbrug | BRUGGE | toestand 2: aanvaardbaar | 615000 | renovatiewerken uitgevoerd en opgeleverd