## Blad1
LIJST MIA DOSSIERS
Gemeente | Weg 1 | Weg 2 | Thema | Omschrijving | Geplande start | Fase | Opmerkingen | Raming | Laatste overleg gemeente dd | Inhoud laatste overleg lokale overheid
MENEN | N338000 |  |  | Ontsluiting Menen- Grensland KP/001704. Beveiligen kruispunt N338 x Industrielaan. | 2023 | gepland | verplaatsen nutsmaatschappijen sept okt 2022, wegenis feb 2023 | 75000 | 2022-03-31 | timing besproken, coördinatievergadering nutsmaatschappijen en aannemer
Avelgem | N391901 |  | fietsveiligheid | Oversteek fietsers op de Balcaenstraat, fietsverbinding van jaagpad tot Nijverheidsstraat, ontdubbelen fietspad. KP/001708 | eind 2022 | ontwerp | Omgevingsvergunning nodig. Studie ontwerp bezig | 186450.88 | 2022-04-26 | Ontwerp voorgelegd met 2 opties, opmerkingen overgemaakt door Avelgem. Nieuw overleg ingepland op 24 juni
Ieper | N331000 | N336000 | oversteekbaarheid | Oversteken Bijlanderpad KP/001696 - 2 locaties Kemmelseweg en Rijselseweg | midden 2022 | gepland | Kemmelseweg uitvoering na bouwverlof 2022, Rijselseweg vanaf 19 september | 221417 | 2022-04-20 | coördinatievergadering nutsmaatschappijen en timing werken
Mesen | N314000 |  | snelheid | poorteffect in nadering van Mesen (vóór Covameat) KP/001697 VEILIGHEID | midden 2022 | gepland | Onteigeningen reeds afgerond - Nutsmaatschappijen moeten nog verplaatsen, uitvoering aanvang 16 augustus 2022 | 100000 | 2019-06-12 | timing werken.
Staden | N036000 |  | fietsveiligheid | Creëren rustpunt tvv fietssnelweg F351 - KP/001713 | voorjaar 2022 | uitgevoerd |  | 60000 | maart 2022 | werfvergadering
AVELGEM | N353000 | N008000 | snelheid | markeringsplan en middengeleiders N353 van N8 tot N391a KP/001709 | midden 2022 | in uitvoering | Aanvang 9 mei | 65000 | 2022-05-24 | werfvergadering
Ingelmunster | N050904 | N357000 | verkeerslichten | Beveiligen kruispunt - KP/001714 | 2022-09-22 | gepland | Eerst nutsleidingen verplaatsen, uitvoering wegenis vanaf 01 september | 120000 | 2022-04-22 | timing werken.
Koekelare | N363000 |  | fietsveiligheid | Beveiligen fietsoversteek N363 x Bovekerkestraat KP/001702 | 2022 | uitgevoerd | uitgevoerd | 222496.62 | 2022-01-21 | is reeds uitgevoerd
ANZEGEM | N494000 |  | snelheid | Herindeling wegvak binnen beb. kom Anzegem KP/001703 | 2022 | uitgevoerd | Asverschuivingen -proefopstelling voorzien op 4 april (6 maand evaluatie) | 26000 | 2022-04-26 | is uitgevoerd en in evaluatie-periode. Laatste communicatie was inhoudelijk per mail
ANZEGEM | N494000 |  | snelheid | Herindeling wegvak binnen beb. kom Anzegem KP/001703 | midden 2023 | ontwerp | Pas na evaluatie proefopstelling uitvoerbaar | 375000 | zie supra | zie supra
Waregem | N382000 |  | doorstroming | afsluiten Renthuisstraat/Eikenlaan KP/001705 | voorjaar 2023 | ontwerp | Principieel akkoord met provincie Waterlopen en stad Waregem over oplossing. studie lopende, omgevingsvergunning nodig | 401450.88 | 2022-02-14 | coördinatievergadering nutsmaatschappijen en aannemer,
Lendelede | N036000 |  | snelheid | Aanpassen wegprofiel N36 om inhaalmanoeuvres te vermijden. KP/001706 | eind 2022 | ontwerp | Voorbereiding omgevingsvergunning lopende | 410055.1 | 2019-10-09 | Provinciale Commissie Verkeersveiligheid. Erna enkel via mail gecommuniceerd
Tielt | N327000 | N399000 | fietsveiligheid | Aanpassing fietsinfrastructuur op het lichtengeregeld kruispunt KP/1710 | 2023 | ontwerp | In onderzoek | 516862 | 2021-12-08 | Eerst moeten tellingen uitgevoerd worden vooraleer het ontwerp verder uitgewerkt wordt. Tellingen worden ingepland.
Meulebeke | N399000 |  | doorstroming | Doorstromingsprobleem Baronielaan en ring -KP/001711 | 2021-10-01 | uitgevoerd | Uitgevoerd | 15000 | 2021-10-01 | is reeds uitgevoerd
Wevelgem | N008000 |  | doorstroming | Optimaliseren kruispunt n.a.v. slopen hoekgebouw Moorselestraat KP/001707 | eind 2022 | ontwerp | Voobereiding omgevingsvergunning | 75000 | 2022-02-10 | Bespreking ontwerp. Op korte termijn wordt hiervoor een nieuw overleg ingepland
Langemark-Poelkapelle | N038000 | N313000 | fietsveiligheid | Oversteekbaarheid N38/N313 ter hoogte van de Hogeziekenweg KP/001698 | voorjaar 2023 | ontwerp | Voorbereiding omgevingsvergunning | 307147 | 2020-04-20 | Provinciale Commissie Verkeersveiligheid.
Langemark-Poelkapelle | N313000 |  | fietsveiligheid | Fietspaden buiten de rotonde brengen op kruispunt Guynemer KP/001699 | nog overleg nodig | gepland | omleiding over werfzone | 50000 | nog overleg nodig | De gemeente vraagt om dit maar in 2023 uit te voeren gezien nu een omleidingsroute hierover loopt
Wervik | N008000 |  | snelheid | poorteffect Geluwe komende van Ieper KP/001700 | midden 2022 | gepland | Aanvang augustus 2022 | 130000 | 2022-05-13 | timing werken.
Heuvelland | N322000 |  | fietsveiligheid | Aanleg verbinding lokale fietsroutes met tweerichtingsfietspad langs de N322 KP/001701 | 2023 | ontwerp | Voorbereiding omgevingsvergunning, nog overleg over het ontwerp met de gemeente | 237147 | 2022-06-03 | afspraak met gemeente en ANB ter plaatse omtrent plaatselijke knelpunten rond het kerkhof en eigendom van ANB
Tielt | N327000 |  | fietsveiligheid | Fietspad vernieuwen in samenspraak met stad Tielt | 2023 | ontwerp | Studie lopende, voorbereiden omgevingsvergunning. | 426862 | 2022-03-10 | Ontwerp bespreking. Op korte termijn wordt een nieuw overleg ingepland
Ichtegem | N3060001 |  | fietsveiligheid |  | eind 2022 | ontwerp | Fietslogo's, asfalt | 200000 | 2022-05-06 | Afgesproken dat AWV een nieuw voorstel uitwerkt
Torhout | N033000 |  | fietsveiligheid | Oversteek voor fietsers ter hoogte van de Zomerstraat - KP/001712 | 2023 | ontwerp | voorontwerp | 100000 | 2022-05-17 | Afgesproken dat AWV een nieuw ontwerp uitwerkt met afsluiten van de linksaf