## Blue Deal acties (TOT)
actie nummer | Capability | Investeringstype | Blue Deal thema | Blue Deal - Spoor | Blue Deal - prioritair werkpunt programma | Blue Deal - actie | gekoppelde acties | uitwerking binnen / buiten CIW | Status | startdatum project | einddatum | (kandidaat)trekker (organisatie) | (kandidaat)trekker (naam) | Potentiële (kandidaat) partners/betrokkenen
1 | De vergunningverlenende overheden kunnen obv een integrale water- en droogtetoets een betere afweging maken rekening houdend met droogte en klimaatwijziging | Regelgeving | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.1 - Naar een “integrale water en droogtetoets” | integralere watertoets: aanpassen regelgeving | 2;3 | binnen CIW | In uitvoering | gestart (1/01/2021) |  | CIW - VMM |  | ANB; Aquafin; Vlaamse Landmaatschappij; VVP; De Vlaamse Waterweg; DOMG; dep LV; AquaFlanders; VVPW (Johan Van Camp, ontvanger-griffier Polder Vliet en Zielbeek); VVSG
2 | De vergunningverlenende overheden kunnen obv een integrale water- en droogtetoets een betere afweging maken rekening houdend met droogte en klimaatwijziging | Regelgeving | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.1 - Naar een “integrale water en droogtetoets” | integralere watertoets: uitwerken en ter beschikking stellen good practices | 1;3 | binnen CIW | In uitvoering | gestart (1/01/2021) |  | CIW - VMM |  | Aquafin; VVP; De Vlaamse Waterweg ; DOMG; VVPW, ontvanger-griffier Polder Vliet en Zielbeek); VVSG
3 | De vergunningverlenende overheden kunnen obv een integrale water- en droogtetoets een betere afweging maken rekening houdend met droogte en klimaatwijziging | Regelgeving | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.1 - Naar een “integrale water en droogtetoets” | integralere watertoets: begeleidingstraject voor lokale besturen, o.m. via Atrium Lerend Netwerk | 1;2 | binnen CIW | In uitvoering | gestart (1/01/2021) |  | CIW - VMM |  | DOMG; VVP link met PVB actie 14: Samenwerking met de gemeentebesturen verdiepen voor waterbeleid ); VVPW ; VVSG
4 | Lokale besturen en eigenaars vermijden verharding en kiezen voor ontharding, vergroening, buffering en infiltratie van en op het publiek en privaat domein | Regelgeving | Groenblauwe Infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.2 - Verharding vs. Vergunningverlenende overheden | i.s.m. gemeenten nagaan op welke manier het terugdringen en beperken van verhardingsgraad doorgang kan vinden in het vergunningenbeleid | geen koppeling leggen met 1;2;3 / 75 | te bepalen | In uitvoering | niet gestart |  | DOMG - afdeling BJO | Afdeling BJO | VMM; AquaFlanders; VVP (link met PVB actie 14: Samenwerking met de gemeentebesturen verdiepen voor waterbeleid en met PVB actie 07: Doortastend vergunningenbeleid); VVSG
5 | Lokale besturen vermijden verharding en kiezen voor ontharding, vergroening, buffering en infiltratie van en op het publiek domein | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.3 - Operatie Perforatie voor alle steden en gemeenten | omvormen operatie perforatie tot steunmechanisme VO voor lokale besturen met structureel budget | 7;73 | te bepalen | nog niet gestart | niet gestart |  | Infopunt Publieke Ruimte? |  | Aquafin en VMM; Te bekijken in samenhang met acties 7 en 73; VVSG
6 | Lokale besturen vermijden verharding en kiezen voor ontharding, vergroening, buffering en infiltratie van en op het publiek domein | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.3 - Operatie Perforatie voor alle steden en gemeenten | evaluatie standaard bestekken in aanleg publieke ruimte en onderhoud van waterlopen + eventuele bijsturing |  | te bepalen | nog niet gestart | niet gestart |  | te bepalen |  | ANB; Aquafin; Vlaamse Landmaatschappij; VMM; VVP; De Vlaamse Waterweg ; AquaFlanders; VVPW?; VVSG
7 | Lokale besturen vermijden verharding en kiezen voor ontharding, vergroening, buffering en infiltratie van en op het publiek domein | Investeringen op terrein | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.4 - Vlaanderen breekt uit: onze steden | selectie 15 meest ambitieuze steden inzake ontharding en vergroeningsbeleid ahv onthardingsscan + subsidie voor uitvoering werken en procesbegeleiding | 5;73 | buiten CIW | In uitvoering | gestart |  | DOMG - afdeling GOP | Afdeling GOP | Vlaamse Landmaatschappij; VMM; Te bekijken in samenhang met acties 5 en 73; VVP; VVSG
8 | Waterloopbeheerders werken samen met (lokale) partners om de waterafvoer te vertragen en te zorgen voor bijkomende infiltratie | investeringen op terrein | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.5 - Vlaanderen geeft de gemeenten ruimte voor water | programma voor investeringen in onbevaarbare en bevaarbare waterlopen voor de aanleg van buffers, hermeandering (aan de hand van lokale partnerschappen/riviercontracten) met ondersteuning voor overleg, programmamanagement, voorbereiding, opvolging en uitrol projecten |  | te bepalen | In uitvoering | gestart |  | VMM | Elizabeth Vogelaers; Barbara Vael | ANB; Vlaamse Landmaatschappij; OVAM; DOMG; Aquafin ); VVP; dep LV; VVPW ; VVSG
9 | Waterloopbeheerders werken samen met (lokale) partners om de waterafvoer te vertragen en te zorgen voor bijkomende infiltratie | investeringen op terrein | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.5 - Vlaanderen geeft de gemeenten ruimte voor water | de wachtbekkens, bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden optimaal benutten voor infiltratie, met slimme sturing voor berging en lediging |  | te bepalen | In uitvoering | gestart |  | VMM | Evelien De Vylder; Barbara Vael | Aquafin (slimme sturingen); VVP; VVPW (Stijn Windey, ontvanger-griffier van Polders Schelde Durme Oost); VVSG
10 | Waterloopbeheerders onderhouden de waterlopen volgens de code van goede natuurpraktijk | Regelgeving | Groenblauwe Infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.6 - Code Goede Natuurpraktijk voor Waterlopen | evaluatie code goede natuurpraktijk waterlopen |  | te bepalen | In uitvoering | niet gestart |  | ANB |  | Vlaamse Landmaatschappij; VMM; VVP; De Vlaamse Waterweg (Elizabeth Vogelaers); dep LV; VVPW (CarolineVangampelaere); VVSG
11 | Waterloopbeheerders onderhouden de waterlopen volgens de code van goede natuurpraktijk | regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.6 - Code Goede Natuurpraktijk voor Waterlopen | opleiding waterbeheerders na aangepaste code goede natuurpraktijk |  | te bepalen | nog niet gestart | niet gestart |  | ANB |  | VMM; VVP; De Vlaamse Waterweg ; VVPW
12 | Drinkwaterbedrijven voorkomen lekverliezen in drinkwatersystemen | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.7 - De strijd tegen lekverliezen | vervolgaudit lekverliezen drinkwaterbedrijven |  | buiten CIW | Gerealiseerd | gestart |  | VMM; AquaFlanders
13 | Drinkwaterbedrijven voorkomen lekverliezen in drinkwatersystemen | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.7 - De strijd tegen lekverliezen | opsporing lekken via nieuwe innovatieve technieken |  | buiten CIW | In uitvoering | gestart |  | AquaFlanders
14 | Drinkwaterbedrijven voorkomen lekverliezen in drinkwatersystemen | Investeringen op terrein | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.7 - De strijd tegen lekverliezen | verhogen inspanningen drinkwatermaatschappijen om lekverliezen te voorkomen |  | buiten CIW | In uitvoering | gestart |  | AquaFlanders
15 | De Vlaamse Waterweg recupereert water en beperkt het waterverlies op bevaarbare waterlopen | investeringen op terrein | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.7 - De strijd tegen lekverliezen | voldoende onderhoud aan stuwen en sluizen om lekverliezen tot een minimum te beperken | 61 | buiten CIW | In uitvoering | gestart | continu | De Vlaamse Waterweg | Dirk Verhoeven
16 | Lokale besturen onderbouwen de investeringen voor het tegengaan van watertekorten en wateroverlast op basis van ambitieuze hemelwater- en droogteplannen | regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.8 - Hemelwater- en droogteplannen | ambitieniveau hemelwaterplannen verhogen en verbreden scope naar hemelwater- droogteplan | 17.18 | binnen CIW | Gerealiseerd | gestart (2/12/2020) |  | CIW - VVP | Kathleen Van Dorslaer | ANB; Aquafin; VVP; VMM; DOMG; dep LV; AquaFlanders; VVPW(Johan Teughels); VVSG
17 | Lokale besturen onderbouwen de investeringen voor het tegengaan van watertekorten en wateroverlast op basis van ambitieuze hemelwater- en droogteplannen | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.8 - Hemelwater- en droogteplannen | hemelwaterplan vanaf 2024 voorwaarde om nog toegang te hebben tot subsidies: uitwerken regelgeving | 16.18 | binnen CIW | In uitvoering | gestart (2/12/2020) |  | CIW - VVP | Kathleen Van Dorslaer | ANB; VVP; VMM; DOMG; AquaFlanders; VVPW (Johan Teughels, dijkgraaf Polder van Willebroek); VVSG
18 | Lokale besturen onderbouwen de investeringen voor het tegengaan van watertekorten en wateroverlast op basis van ambitieuze hemelwater- en droogteplannen | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.8 - Hemelwater- en droogteplannen | ondersteuning lokale besturen bij uitvoering niet klassieke acties uit hemelwaterplan | 16.17 | binnen CIW | In uitvoering | gestart (2/12/2020) |  | CIW - VVP | Kathleen Van Dorslaer | DOMG; VVP; AquaFlanders; VVSG
19 | Eigenaars (particulieren, bedrijven, ...) vermijden verharding en kiezen voor ontharding, vergroening, buffering, infiltratie en hergebruik | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Groenblauwe Infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.8 - Hemelwater- en droogteplannen | ondersteuning voor particulieren voor hergebruik en infiltratie van hemelwater bij bestaande gebouwen en verhardingen |  | binnen CIW | In uitvoering | niet gestart |  | VLARIO & Provincie Vlaams Brabant |  | DOMG; VVP; VVSG; AquaFlanders
20 | Lokale besturen investeren meer in maatregelen voor waterbesparing | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.9 - Waterbesparing | uitrol waterbesparingsprogramma Vlakwa naar alle gemeenten |  | te bepalen | nog niet gestart | niet gestart |  | Vlakwa |  | VMM; VVP; AquaFlanders; VVSG
21 | niet van toepassing (out of scope Blue Deal) | nvt | nvt | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.10 - Een efficiënte inzet van middelen via een vereenvoudigd waterlandschap | uitwerking gerationaliseerd beheer onbevaarbare waterlopen tegen najaar 2020 |  | out of scope Blue Deal | nvt | nvt |  | nvt | nvt | nvt
22 | niet van toepassing (out of scope Blue Deal) | nvt | nvt | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.10 - Een efficiënte inzet van middelen via een vereenvoudigd waterlandschap | uitwerken visie over toekomstig landschap drinkwateroperatoren tegen najaar 2020 |  | out of scope Blue Deal | nvt | nvt |  | nvt | nvt | nvt
23 | Drinkwaterbedrijven focussen in hun investeringsprogramma's meer op droogte en leveringszekerheid en zorgen gezamenlijk voor een efficiënte inzet van middelen en de inzet van de juiste waterbronnen | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.10 - Een efficiënte inzet van middelen via een vereenvoudigd waterlandschap | opzetten Vlaamse regie voor drinkwatervoorziening ism drinkwaterbedrijven met afstemming over diverse investeringsprogramma's |  | te bepalen | In uitvoering | gestart |  | VMM ; AquaFlanders | Kris Van Den Belt
24 | De overheden zorgen voor een sterkere handhaving van de toepasing van de wet- en regelgeving | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.11 - Handhaving | sterkere handhaving, (bijvoorbeeld illegeaal oppompen van grondwater, lozen van bemalingswater in de riool), inzetten van nieuwe technieken (drones, gps tracking) kan hierbij een hulpmiddel zijn |  | te bepalen | In uitvoering | niet gestart |  | DOMG | Afdeling Handhaving | Vlaamse Landmaatschappij; VMM; VVP; AquaFlanders; VVP; VVSG
25 | De overheden zorgen voor een betere wet- en regelgeving waaruit drempels en lancunes zijn weggewerkt | Regelgeving | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.12 - Faciliterende regelgeving | onderzoek naar nood aanpassen regelgeving inzake procedures, vergunningssystemen, bestekken, plichten en verboden en normen: voorstellen aan VR tegen 2021 |  | binnen en buiten CIW | In uitvoering | gestart |  | VMM |  | Vlaamse Landmaatschappij; VVP; DOMG; AquaFlanders; VVPW; VVSG
26 | Eigenaars (particulieren, bedrijven, ...) vermijden verharding en kiezen voor ontharding, vergroening, buffering, infiltratie en hergebruik | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.12 - Faciliterende regelgeving | onderzoek naar haalbaarheid en randvoorwaarden infiltratiebonus |  | binnen CIW | Gerealiseerd |  |  | VLARIO & Provincie Vlaams Brabant |  | Aquafin; VMM; VVP; AquaFlanders; VVSG
27a | Doelgroepen maken gebruik van het systeem voor debietsmetingen voor onttrekkingen uit oppervlaktewater en grondwater | Regelgeving | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.12 - Faciliterende regelgeving | optimalisatie regelgeving captaties oppervlaktewater uit bevaarbare waterwegen |  | binnen CIW | In uitvoering | gestart (dec 2020) |  | VMM; De Vlaamse Waterweg |  | VVP; dMOW; dep LV; AquaFlanders; VVPW
27b | Doelgroepen maken gebruik van het systeem voor debietsmetingen voor onttrekkingen uit oppervlaktewater en grondwater | Regelgeving | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.12 - Faciliterende regelgeving | optimalisatie regelgeving captaties oppervlaktewater uit onbevaarbare waterwegen |  | binnen CIW | Gerealiseerd | gestart (dec 2020) |  | VMM; De Vlaamse Waterweg |  | VVP; dMOW; dep LV; AquaFlanders; VVPW
28 | niet van toepassing (out of scope Blue Deal) | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.13 - Ruimtelijk beleid | uitwerken beleidskaders conform strategische visie BRV |  | out of scope Blue Deal | nvt | niet gestart |  | nvt | nvt | nvt
29 | Internationale en interregionale partners werken beter samen op vlak van waterverdeling | Regelgeving | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.14 - Grensoverschrijdende samenwerking | onderzoek naar herziening waterverdelingsafspraken met Nederland voor kanaal Gent-Terneuzen en Maas |  | buiten CIW | In uitvoering | gestart |  | VNSC (dep MOW, De Vlaamse Waterweg langs Vlaamse zijde) | Willem Vuylsteke (dMOW)/ Lieven Dejonckheere & Koen Maeghe (DVW) | VMM; AquaFlanders; VVPW?
30 | Internationale en interregionale partners werken beter samen op vlak van waterverdeling | Regelgeving | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.14 - Grensoverschrijdende samenwerking | afspraken maken met Wallonië en Frankrijk inzake verdeling richting Leie en Schelde |  | te bepalen | In uitvoering | gestart |  | De Vlaamse Waterweg | Lieven Dejonckheere | VMM; dMOW; AquaFlanders; VVPW
31 | Doelgroepen laten meer waterscans en -audits uitvoeren en investeren meer in maatregelen voor circulair watergebruik | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | bekijken hoe we het aantal waterscans of initiatieven met gelijkaardig effect kunnen verhogen |  | te bepalen | Gestart | in voorbereiding |  | VMM ; AquaFlanders | Kris Van Den Belt | VVSG
32 | Doelgroepen laten meer waterscans en -audits uitvoeren en investeren meer in maatregelen voor circulair watergebruik | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | kader uitwerken voor het stimuleren van waterbesparende toestellen (focus op wc, douche, wasmachine, vaatwas) |  | te bepalen | Gestart | in voorbereiding |  | AquaFlanders |  | VVSG; VMM
33 | Doelgroepen laten meer waterscans en -audits uitvoeren en investeren meer in maatregelen voor circulair watergebruik | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | onderzoek naar stimuleren van investeringen in waterbesparing en hergebruik in collectieve woonvormen, met aandacht voor sociale huisvesting |  | te bepalen | In uitvoering | gestart |  | AquaFlanders |  | Aquafin; VVSG; VMM
34 | Doelgroepen laten meer waterscans en -audits uitvoeren en investeren meer in maatregelen voor circulair watergebruik | Regelgeving | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | waterscan verplichten bij vergunningsaanvragen voor nieuwbouw of grondige renovaties, eventueel te integreren in een ander instrument van het bouwproces |  | te bepalen | Gestart | in voorbereiding |  | AquaFlanders |  | Aquafin ; VMM; VVP; DOMG; VVSG
35 | Doelgroepen laten meer waterscans en -audits uitvoeren en investeren meer in maatregelen voor circulair watergebruik | Regelgeving | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | opmaken kader waarbij waterscan bedrijven ontvankelijkheidsvoorwaarde is voor aanvragen financiële steun en of vergunningen (tegen 2022) |  | te bepalen | Gestart | in voorbereiding |  | AquaFlanders |  | VVP; Vlaio - werkgeversorganisaties; DOMG; dep LV; VVSG; VMM
36 | Doelgroepen laten meer waterscans en -audits uitvoeren en investeren meer in maatregelen voor circulair watergebruik | Regelgeving | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | invoeren verplichting waterscan voor grootverbruikers en bedrijven met grote verharde oppervlaktes tegen 2022 |  | te bepalen | Gestart | in voorbereiding |  | AquaFlanders |  | VVP; Vlaio - werkgever- en sectororganisaties; DOMG; VVSG; VMM
37 | Doelgroepen laten meer waterscans en -audits uitvoeren en investeren meer in maatregelen voor circulair watergebruik | Regelgeving | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | invoeren verplichting tot uitvoering geïnventariseerde maatregelen uit waterscan die nuttig, kostenefficiënt en uitvoerbaar zijn |  | te bepalen | Gestart | in voorbereiding |  | AquaFlanders |  | Aquafin; VVP; Vlaio - werkgever- en sectororganisaties; DOMG; VVSG; VMM
38 | Doelgroepen laten meer waterscans en -audits uitvoeren en investeren meer in maatregelen voor circulair watergebruik | Regelgeving | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | onderzoek naar invoeren derde-betalerssysteem voor investeringen in waterbesparing en -hergebruik |  | te bepalen | Gestart | in voorbereiding |  | VMM ; AquaFlanders |  | Aquafin
39 | Prioritaire sectoren zetten de gepaste instrumenten in ifv meer waterbesparing, - hergebruik en gebruik van alternatieve bronnen | Regelgeving | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | uitwerking instrumentenmix om prioritaire sectoren weerbaarder te maken tegen waterschaarste en sterker in te zetten op waterbesparing en - hergebruik: vbn: BBT, engagementen op sectorniveau, verplichting waterscans, opnemingen bepalingen rond waterefficiëntie in milieuvergunningen, water als thema binnen innovatieclusters |  | buiten CIW | nvt | gestart |  | VMM |  | Vlaio / EWI, werkgeverorganisaties, sectorfederaties, speerpuntclusters; DOMG; AquaFlanders; VVSG
40 | Prioritaire sectoren investeren meer in waterbesparing en circulair watergebruik | Regelgeving | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | drempels in regelgeving die hergebruik van water belemmeren in kaart brengen en zo nodig regelgeving aanpassen obv input bedrijven |  |  | In uitvoering | gestart |  | VMM | Tania Verhoeve | Kernleden van CIW platform
41 | Prioritaire sectoren investeren meer in circulair watergebruik tgv toegenomen rentabiliteit en innovatieve tariefstructuren | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | in kaart brengen potentieel voor levering drinkwateroverschotten aan net + in kaart brengen potentieel voor integratie van hemelwaterhergebruik |  | te bepalen | In uitvoering | gestart |  | trekker vervolgactie studie? |  | Aquafin; VMM; Vlaio + werkgeverorganisaties; AquaFlanders
42 | Prioritaire sectoren investeren meer in circulair watergebruik tgv toegenomen rentabiliteit en innovatieve tariefstructuren | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | opzetten investeringsprogramma levering drinkwateroverschotten aan net ism bedrijven |  | te bepalen | In uitvoering | gestart |  | trekker vervolgactie studie? |  | Aquafin; VMM; Vlaio + werkgeverorganisaties; AquaFlanders
43 | Prioritaire sectoren investeren meer in circulair watergebruik tgv toegenomen rentabiliteit en innovatieve tariefstructuren | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | uitwerken kader liberalisering drinkwaterproductie uit hergebruik |  | te bepalen | Gestart |  |  | AquaFlanders ? Watercircle.be ? |  | Aquafin; feedback naar sectorfederaties, werkgeverorganisaties ifv klankbord; VMM; AquaFlanders
44 | Prioritaire sectoren investeren meer in circulair watergebruik tgv toegenomen rentabiliteit en innovatieve tariefstructuren | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | onderzoek naar mogelijkheden voor invoeren balancering buffercapaciteit |  | te bepalen | Gestart |  |  | AquaFlanders |  | feedback naar sectorfederaties, werkgeverorganisaties ifv klankbord; VMM;
45 | Prioritaire sectoren investeren meer in circulair watergebruik tgv toegenomen rentabiliteit en innovatieve tariefstructuren | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | uitwerken tariefstructuren voor stimuleren hergebruik en off-grid concepten |  | te bepalen | Gestart |  |  | trekker vervolgactie studie? |  | feedback naar sectorfederaties, werkgeverorganisaties ifv klankbord; VVSG; VMM; AquaFlanders
46 | Prioritaire sectoren investeren meer in circulair watergebruik tgv toegenomen rentabiliteit en innovatieve tariefstructuren | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | lessen en ervaringen uitwisselen over relevante innovatieve concepten tussen de water- en energiesector |  | te bepalen | In uitvoering | gestart |  | VMM |  | Vlaio (Flux 50?); AquaFlanders
47 | Bedrijven investeren meer in innovatieve technologieën voor circulair watergebruik via ecologiesteunregelingen (STRES / EP-PLUS) | Investeringen op terrein | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.3 - Ecologiesteun voor waterbesparing en circulair watergebruik | toevoeging budget aan (strategische) ecologiesteun voor investeringen inzake circulair watergebruik |  | te bepalen | In uitvoering | in voorbereiding | eind 2022 | VLAIO | Lynn De Vlieger, Joachim Castelain en Eddy Jonckheere | VITO (VLAKWA), Watercircle, VMM
48 | Partijen investeren meer in gezamenlijke systemen voor circulair watergebruik (proeftuinen droogte) | Investeringen op terrein | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.3 - Ecologiesteun voor waterbesparing en circulair watergebruik | verlenging proeftuinen droogte voor projecten rond waterhergebruik tussen meer dan 2 verschillende partijen |  | buiten CIW | In uitvoering | in voorbereiding |  | VMM | Kor Van Hoof | Aquafin; Vlaio indien bedrijven of BTV partner; DOMG; AquaFlanders; dep LV; VVSG
49 | Land- en tuinbouwbedrijven investeren meer in groene maatregelen en in maatregelen voor waterbesparing en circulair watergebruik (VLIF, pré-ecoregelingen) + investeren in advisering, opleiding en sensibilisering ter versterking van de samenwerking binnen de agrovoedingsketen op vlak van droogteproblematiek + provincies en private ondernemingen Samenwerkingsverbanden investeren meer in maatregelen voor circulair watergebruik (hergebruik restwater) | Investeringen op terrein | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.4 - Inzetten op waterbesparing in de landbouwsector | inzet van instrument VLIF voor investeringen die risico's op waterschaarste verminderen |  | buiten CIW | In uitvoering | gestart |  | landbouw; dep LV |  | VVP
50 | Doelgroepen maken gebruik van het meldingensysteem voor onttrekkingen uit bevaarbare en onbevaaarbare waterlopen | regelgeving | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.4 - Inzetten op waterbesparing in de landbouwsector | opzetten meldingensysteem voor onttrekken van water uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen |  | buiten CIW | Gerealiseerd | gestart | streefdatum 1/06 | VMM; De Vlaamse Waterweg | Koen Martens; Elise Van Campenhout | VVP; VLAIO - werkgeverorganisaties om op de hoogte te worden gehouden; dep LV; AquaFlanders; VVPW; VVSG
51a | Doelgroepen maken gebruik van het systeem voor debietsmetingen voor onttrekkingen uit oppervlaktewater | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.4 - Inzetten op waterbesparing in de landbouwsector | opzetten systeem voor debietsmetingen voor onttrekking uit oppervlaktewater |  | buiten CIW | Gerealiseerd | gestart |  | VMM |  | De Vlaamse Waterweg ; VVP
51b | Doelgroepen maken gebruik van het systeem voor debietsmetingen voor onttrekkingen uit grondwater | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.4 - Inzetten op waterbesparing in de landbouwsector | opzetten systeem voor debietsmetingen voor onttrekking uit grondwater |  | buiten CIW | Gerealiseerd | gestart |  | VMM |  | De Vlaamse Waterweg ; VVP
52 | Landbouwsector versterkt het duurzaam watergebruik via het onderzoeksprogramma landbouwtrajecten | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.4 - Inzetten op waterbesparing in de landbouwsector | versterken onderzoek binnen de kenniscentra naar waterbesparende technieken en concepten binnen de landbouw |  | te bepalen | In uitvoering | gestart | eind 2022 | VLAIO | Kathleen Goris Ferdi Soors | L&V, VMM
53 | Wateractoren zetten actief in op grootschalige opvang en hergebruik van hemelwater | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.5 - Maximaal inzetten op grootschalige opvang en hergebruik van hemelwater | in kaart brengen potentieel voor grootschalige opvang, buffering en hergebruik (grote verharde oppervlaktes met reeds gescheiden afvoer) + aanwezigheid grote buffers door actieve samenwerking tussen riooloperatoren, Aquafin en drinkwaterbedrijven | 54 | te bepalen | In uitvoering | in voorbereiding |  | VITO ; AquaFlanders |  | DOMG; VVP; VVSG; AquaFlanders; Aquafin
54 | Wateractoren zetten actief in op grootschalige opvang en hergebruik van hemelwater | investeringen op terrein | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.5 - Maximaal inzetten op grootschalige opvang en hergebruik van hemelwater | uitvoering projecten voor grootschalige opvang, buffering en hergebruik | 53 | buiten CIW | In uitvoering | in voorbereiding |  | VMM ; AquaFlanders |  | VMM; DOMG; VVP; VVPW; VVSG; Aquafin & Fluvius; AquaFlanders
55 | Lokale besturen en private actoren kunnen ihkv omgevingsvergunning verplichtingen overdragen naar een andere partij | regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.5 - Maximaal inzetten op grootschalige opvang en hergebruik van hemelwater | voorbereiding regelgeving om verplichting tot buffering en infiltratie ikv omgevingsvergunning over te dragen naar een derde partij |  | te bepalen | nog niet gestart | niet gestart |  | VMM |  | Aquafin; VVP; VLAIO - input werkgeverorganisaties; DOMG; AquaFlanders
56 | Eigenaars (particulieren, bedrijven, ...) vermijden verharding en kiezen voor ontharding, vergroening, buffering, infiltratie en hergebruik | Regelgeving | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.5 - Maximaal inzetten op grootschalige opvang en hergebruik van hemelwater | ondersteuningsregeling voor hergebruik en infiltratie op bedrijventerreinen |  | binnen CIW | In uitvoering |  |  | VLARIO & Provincie Vlaams Brabant |  | VMM; De Vlaamse Waterweg; VVP; AquaFlanders
57 | Lokale besturen en de bouwsector faciliteren het hergebruik van water uit bronbemaling | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.6 - Water uit bronbemaling maximaal hergebruiken | kennisdeling over bronbemalingen bij lokale besturen en aannemers |  | buiten CIW | In uitvoering | gestart |  | VLARIO, VMM, Aquafin, VCB |  | DOMG; VVP; AquaFlanders; VVPW; VVSG
58 | Lokale besturen en de bouwsector faciliteren het hergebruik van water uit bronbemaling | Regelgeving | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.6 - Water uit bronbemaling maximaal hergebruiken | bemaling en onderzoek naar alternatieven meenemen in ontwerp- en studiefase bouwproject |  | buiten CIW | In uitvoering | in voorbereiding |  | VMM |  | Aquafin; Vlaamse Landmaatschappij; VVP; Vlaio ism sectorfederaties; DOMG; AquaFlanders;VVPW
59 | Lokale besturen en de bouwsector faciliteren het hergebruik van water uit bronbemaling | Regelgeving | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.6 - Water uit bronbemaling maximaal hergebruiken | onderzoek naar juridische aanpassingen (Vlarem, gewestelijke verordeningen) om water van bronbemalingen maximaal zinvol te gebruiken |  | buiten CIW | Gerealiseerd | gestart |  | VMM; DOMG |  | Aquafin (is dit al volledig vervat in de Vlaremtrein of zijn er nog aspecten die moeten bekeken worden?); VVP; sectorfederaties; DOMG; dep LV; AquaFlanders; VVSG
60 | Prioritaire sectoren investeren meer in waterbesparing en circulair watergebruik | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.7 - “Blue deals” Water | afsluiten green deals binnen prioritaire sectoren, zoals ‘Ontharding’, ‘Sport’;“Chemie”, “Voeding, “Bouw”, … |  | te bepalen | In uitvoering |  |  | VMM/CIW | Krista Decat | Vlaamse Landmaatschappij; DOMG; VVP; dep LV
61 | De Vlaamse Waterweg recupereert water en beperkt het waterverlies op bevaarbare waterlopen | investeringen op terrein | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.8 - Beperking waterverbruik voor scheepvaart | investeringen in pompen aan sluizen verderzetten + inzetten op mobiele pompen in afwachting van vaste pompinstallaties | 15 | buiten CIW | In uitvoering | gestart | 2024 | De Vlaamse Waterweg | Dirk Verhoeven
62 | Lokale partners werken samen om watergerelateerde problemen in landelijke gebieden op een innovatieve manier aan te pakken | investeringen op terrein | Groenblauwe infrastructuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.1 - ‘Water-Landschap’ uitbreiden en verderzetten | Water-Landschap 2.0: op bijkomende locaties via realisatiegerichte, geïntegreerde aanpak meer water laten infiltreren en voorraden aanvullen. Hiernaast wordt ook een grondenbank Blue Deal opgestart, worden er extra droogtemaatregelen genomen binnen geïntegreerde gebiedsgerichte projecten en worden gebiedsfondsen opgericht. |  | buiten CIW | In uitvoering | in voorbereiding |  | Vlaamse Landmaatschappij | Griet Celen/Liesbeth Gellinck | ANB; Aquafin; VMM; DOMG - via de bestaande governance van project Water-Landschap ); VVP; dep LV; VVPW; VVSG
63 | Partners werken samen om de natte natuur te herstellen, te beschermen en te beheren | investeringen op terrein | Natte natuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.2 - Project Natte Natuur | Vlaamse wetlands: Opmaak en uitvoering meerjarenprogramma voor gebiedsgerichte projecten rond waterberging, - buffering en infiltratie | 67 | buiten CIW en binnen CIW | In uitvoering | gestart (1/01/2021) |  | VMM/ ANB |  | Vlaamse Landmaatschappij; ANB, VLM, VMM, INBO, DVW lijken aangewezen kernpartners; VVP; dep LV; ; VVPW
64 | Partners werken samen om de natte natuur te herstellen, te beschermen en te beheren | investeringen op terrein | Natte natuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.2 - Project Natte Natuur | jaarlijkse projectoproep voor ondersteuning van lokale vernattingsprojecten |  | buiten CIW | In uitvoering | gestart |  | ANB |  | Vlaamse Landmaatschappij; VVP; DOMG
65 | Partners werken samen om de natte natuur te herstellen, te beschermen en te beheren | Regelgeving | Natte Natuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.2 - Project Natte Natuur | aanduiding van meer zones waar de bever haar rol als waterpeilbeheerder kan spelen in SBP Bever 2.0 |  | buiten CIW | Gestart | in voorbereiding |  | ANB |  | Vlaamse Landmaatschappij; VMM; VVP; VVPW
66 | Partners werken samen om de natte natuur te herstellen, te beschermen en te beheren | Regelgeving | Natte Natuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.2 - Project Natte Natuur | uitwerking gebiedsspecfiek herstelbeleid voor habitatrichtlijngebieden met structurele verdroging |  | buiten CIW | Gestart | in voorbereiding |  | ANB |  | Vlaamse Landmaatschappij; VMM; ; VVP; dep LV; VVPW
67 | Partners werken samen om de natte natuur te herstellen, te beschermen en te beheren | Regelgeving | Natte natuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.2 - Project Natte Natuur | onderzoek naar onteigening in vernattingszones die al voor 80% in eigendom zijn van VO | 63 | te bepalen | In uitvoering | gestart (1/01/2021) |  | ANB |  | VVP; De Vlaamse Waterweg; dep LV
68 | Partners werken samen om de natte natuur te herstellen, te beschermen en te beheren | Regelgeving | Natte natuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.2 - Project Natte Natuur | bescherming van graslanden in beekvalleien via geëigende bestemmingen in GRUP's |  | te bepalen | nog niet gestart | niet gestart |  | ANB i.s.m. DOMG |  | VVP; DOMG; dep LV; AquaFlanders; VVPW
69 | Lokale partners werken samen om waterpeilen optimaal in te stellen en te beheren | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.3 - Ondersteunende maatregelen om infiltratie te versterken | evaluatie en aanpassing van huidige kaders voor drainage en peilbeheer + desgewenst aanpassing |  | binnen en buiten CIW | Gerealiseerd |  |  | VMM; Dept LV?; VVP; VLM? | Koen Martens (peilbeheer opp.water) - dienst grondwater (peilbeheer grondwater) | ANB; Vlaamse Landmaatschappij; VVP; dep LV; VVPW
70 | Lokale partners werken samen om waterpeilen optimaal in te stellen en te beheren | investeringen op terrein | Groenblauwe infrastructuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.3 - Ondersteunende maatregelen om infiltratie te versterken | plaatsen van (slimme) stuwtjes op waterlopen - (Als quick win vragen we aan alle waterloopbeheerders om waar mogelijk stuwtjes te plaatsen om het water beter vast te kunnen houden. Hierbij wordt onder meer ingezet op “slimme” stuwtjes waar dat technisch en economisch een meerwaarde heeft. ) |  | te bepalen | Gestart |  |  | CIW |  | ANB; Aquafin; Vlaamse Landmaatschappij; VVP; VVPW ; VVSG
71 | Lokale partners werken samen om waterpeilen optimaal in te stellen en te beheren | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Groenblauwe infrastructuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.3 - Ondersteunende maatregelen om infiltratie te versterken | studie naar peilstanden in polders en wateringen | 72 | binnen CIW | In uitvoering | gestart |  | VMM | Koen Martens | ANB; Aquafin ; Vlaamse Landmaatschappij; De Vlaamse Waterweg ; VVP; VVPW
72 | Lokale partners werken samen om waterpeilen optimaal in te stellen en te beheren | Regelgeving | Natte Natuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.3 - Ondersteunende maatregelen om infiltratie te versterken | uitwerken kader om peildoelstellingen bindend te maken | 71 | binnen CIW | In uitvoering |  |  | VMM | Koen Martens | ANB; De Vlaamse Waterweg; VVP; dep LV; AquaFlanders;VVPW
73 | Eigenaars (particulieren, bedrijven, ...) vermijden verharding en kiezen voor ontharding, vergroening, buffering, infiltratie en hergebruik | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (4) Particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden | 4.1 - Operatie Steenbreek | beperkte onthardingspremie voor particulieren, scholen en verenigingen | 5;7 | binnen CIW | In uitvoering |  |  | VLARIO & Provincie Vlaams Brabant |  | OVAM; VVP; VVSG
74 | Eigenaars (particulieren, bedrijven, ...) vermijden verharding en kiezen voor ontharding, vergroening, buffering, infiltratie en hergebruik | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Groenblauwe Infrastructuur | (4) Particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden | 4.2 - Gewestelijke verordening verharding voortuinen | extra sensibilisering lokale besturen over mogelijke impact van vele kleine verhardingen |  | te bepalen | In uitvoering |  |  | DOMG |  | VMM; VVP; AquaFlanders; VVPW; VVSG; DOMG
75 | Eigenaars (particulieren, bedrijven, ...) vermijden verharding en kiezen voor ontharding, vergroening, buffering, infiltratie en hergebruik | Regelgeving | Groenblauwe Infrastructuur | (4) Particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden | 4.2 - Gewestelijke verordening verharding voortuinen | onderzoek naar relevantie gewestelijke verordening voor het maximaal vermijden van verharding in voortuinen | geen koppeling leggen met 1;2;3 / 4 | te bepalen | In uitvoering | gestart |  | DOMG |  | VMM; VVP; VVSG; DOMG
76 | Drinkwaterbedrijven focussen in hun investeringsprogramma's meer op droogte en leveringszekerheid en zorgen gezamenlijk voor een efficiënte inzet van middelen en de inzet van de juiste waterbronnen | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (5) Verhogen van de bevoorradingszekerheid | 5.1 - Strategisch plan waterbevoorrading | opmaak en uitvoering strategisch plan waterbevoorrading |  | binnen CIW | In uitvoering | gestart |  | VMM | Kris Van Den Belt | Aquafin; De Vlaamse Waterweg ; EWI, VLAIO, werkgeverorganisaties, sectorfederaties; dep LV; VVSG; AquaFlanders
77 | Het wettelijke kader zorgt voor een betere bescherming van oppervlaktewater als bron voor drinkwater | Regelgeving | Slim Watergebruik | (5) Verhogen van de bevoorradingszekerheid | 5.2 - Bronbescherming | actualisatie van het bestaande wettelijk kader van de afbakening, normering en bescherming van oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater |  | te bepalen | In uitvoering | gestart |  | VMM | Kris Van Den Belt | ANB; Aquafin ; Vlaamse Landmaatschappij; De Vlaamse Waterweg ; werkgeversorganisaties; DOMG; dep LV; AquaFlanders
78 | Wateractoren innoveren samen om watersystemen slimmer, robuuster en duurzamer te maken | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | opzetten gemeenschappelijk innovatieprogramma voor het beperken van lekverliezen, waterbesparingen, circulair water. | 75.76 | binnen CIW | In uitvoering | in voorbereiding |  | CIW platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (OOI) ; AquaFlanders | Kor Van Hoof | Aquafin; VMM; VVSG
79 | Wateractoren innoveren samen om watersystemen slimmer, robuuster en duurzamer te maken | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | versterking van onderzoek en innovatie met focus op water door minister voor Wetenschap en Innovatie, samen met VLAKWA | 75.76 | buiten CIW | In uitvoering | in voorbereiding |  | VITO en VLAKWA |  | Aquafin; VMM; VLAKWA/EWI; AquaFlanders
80 | Wateractoren innoveren samen om watersystemen slimmer, robuuster en duurzamer te maken | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | nog te bepalen | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | onderzoek naar oprichting Steunpunt Duurzaam Waterbeheer |  | te bepalen | nog niet gestart | niet gestart |  | CIW (VMM) | Bernard De Potter | Aquafin; De Vlaamse Waterweg, dMOW; EWI Check Gert V / VLAKWA; VVP; dep LV; AquaFlanders; VVSG
81 | Wateractoren innoveren samen om watersystemen slimmer, robuuster en duurzamer te maken | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | uitrol slim meetnet voor water |  | buiten CIW | In uitvoering | gestart |  | VMM | Rudy Cautaerts, Willem Defloor, Ralf Eppinger | Aquafin; De Vlaamse Waterweg , dMOW; VVP; AquaFlanders
82 | Publieke en private actoren investeren samen in kennisverspreiding, opleiding en sensibilisering van het brede publiek en specifieke doelgroepen | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Slim Watergebruik | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | kennisverspreiding, opleiding en sensibilisering van het brede publiek en specifieke doelgroepen |  | binnen en buiten CIW | In uitvoering | gestart |  | CIW communicatie-platform | Katrien Smet | Aquafin; VMM; Vlaio ism sectorfederaties, bedrijvenverenigingen voor doelgroep industrie en bedrijven; VVP; dep LV; VVSG; AquaFlanders
83 | Doelgroepen laten meer waterscans en -audits uitvoeren en investeren meer in maatregelen voor circulair watergebruik | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | specifiek budget om wateraudit beter ingang te doen vinden bij bedrijven en landbouwers |  | te bepalen | Gestart | in voorbereiding |  | dep LV als trekker voor het luik landbouw. Watercircle.be kandidaat om waterscan voor andere bedrijven (niet landbouw) te trekken. |  | VMM; Vlaio voor bereiken doelgroepen bedrijven / industrie / BTV; VVP; AquaFlanders
91 | Actoren kunnenversneld en op grote schaal inzetten op concrete terreinrealisaties die kaderen binnen een integrale natuur-gebaseerde aanpak | investeringen op terrein | Groenblauwe infrastructuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 1.5 - Vlaanderen geeft de gemeenten ruimte voor water | Vlaggenschipprojecten voor herstel waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving: Duinencomplex (West-Vlaanderen), Rivierherstel Leie (West- en Oost-Vlaanderen), Vallei van de Kleine Nete (Antwerpen) en het brongebied van de Zwarte Beek (Limburg). |  | buiten CIW | In uitvoering | in voorbereiding |  | Departement Omgeving | Maarten Hens | Agentschap Natuur en Bos, Departement Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg

## keuzemenu (hidden)
cluster | trekker (organisatie)
innovatie en onderzoek | ANB
investeringen inzake ruimtelijke inrichting | Aquafin
ondersteuning bedrijven | Aquaflanders
ondersteuning lokale besturen (incl particulieren | De Vlaamse Waterweg
regelgeving | Dep LV
strategisch plan watervoorziening | dep MOW
(buiten scope actiePro Blue Deal) | dep OMG
gouverneurs
MDK
OVAM
VLAIO
VLINTER
VLM
VMM
VMM
VMM
VVP
VVPW
VVSG