## Overzicht
Vraag 1.a. : Uitgevoerde werken
Maatregelen 2022
Provincie | Parking | Maatregel | Stand van zaken
West-Vlaanderen | Marke (beide richtingen) | Plaatsen van hekwerken en poorten | Opgeleverd
West-Vlaanderen | Westkerke (richting Frankrijk) | Plaatsen van hekwerken en poorten | Opgeleverd
Oost-Vlaanderen | Gentbrugge (beide richtingen) | Plaatsen van hekwerken en poorten | Opgeleverd
Vlaams-Brabant | Peutie (richting Antwerpen) | Plaatsen van hekwerken en poorten | Opgeleverd
Vlaams-Brabant | Walshoutem (beide richtingen) | Plaatsen van hekwerken en poorten | Opgeleverd
Antwerpen | Postel (beide richtingen) | Plaatsen van hekwerken en poorten | Opgeleverd
Antwerpen | Vorselaar (beide richtingen) | Plaatsen van hekwerken en poorten | Opgeleverd
Vlaams-Brabant | Ruisbroek (beide richtingen) | Plaatsen van hekwerken en poorten | Opgeleverd
Vraag 1.b. : Werken in uitvoering en geplande oplevering
Provincie | Parking | Maatregel | Voorziene oplevering
Vlaams-Brabant | Heverlee (beide richtingen) | Plaatsen van hekwerken en poorten | Eind oktober
Oost-Vlaanderen | Kruibeke | Plaatsen van hekwerken en poorten | Eind oktober
Antwerpen | Gierle | Plaatsen van hekwerken en poorten | Begin oktober (nog enkele kleine aanpassingen voor oplevering)
Vraag 1.c. : Nog uit te voeren werken
Provincie | Parking | Maatregel | Voorziene startdatum
West-Vlaanderen | Westkerke | Middenbermconstructie | Vastlegging eind 2022
West-Vlaanderen | Mannekensvere | Middenbermconstructie | Vastlegging eind 2022
West-Vlaanderen | Westkerke | Plaatsen camerabewaking | Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Vlaams-Brabant | Everberg (beide richtingen) | Plaatsen van hekwerken en poorten | Start week 40 (week van 3 oktober)
Vlaams-Brabant | Everberg (beide richtingen) | Plaatsen camerabewaking | Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Vlaams-Brabant | Groot-Bijgaarden (beide richtingen) | Plaatsen camerabewaking | Voorbereidingen gestart
Vlaams-Brabant | Walshoutem r. Brussel | Plaatsen camerabewaking | Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Vlaams-Brabant | Heverlee (beide richtingen) | Plaatsen camerabewaking | Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Oost-Vlaanderen | Kruibeke (beide richtingen) | Plaatsen camerabewaking | Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Oost-Vlaanderen | Gentbrugge (beide richtingen) | Plaatsen camerabewaking | Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Antwerpen | Postel (beide richtingen) | Plaatsen camerabewaking | Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Antwerpen | Gierle (beide richtingen) | Plaatsen camerabewaking | Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Antwerpen | Vorselaar (beide richtingen) | Plaatsen camerabewaking | Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Vraag 1.d. : Boutersem en Diepenbeek
Parking | Timing werken | Extra informatie
Boutersem | In de loop van 2023 | Aanbesteding voorzien eind 2022 / begin 2023
Diepenbeek | In de loop van 2023 | Aanbesteding voorzien in 2022
Vraag 2.a. : Voorlopige stand van zaken investeringen snelwegparkings 2023 en 2024 (per jaar)
Jaar | Bedrag | Investering
2023 | 4300000 | Herinrichting Waasmunster
2023 | 2200000 | Bewakingsopdracht
2023 | 300000 | Beheer (herstellingen, verwijderen struikgewas et cetera)
2024 | 5200000 | Herinrichting Rekkem
2024 | 2200000 | Bewakingsopdracht
2024 | 300000 | Beheer (herstellingen, verwijderen struikgewas et cetera)
Vraag 2.b: Indicatieve timing aanbesteding, type werk en timing werking
Jaar | Parking | Investering | Indicatieve timing
2023 | Waasmunster (beide richtingen) | Herinrichting parkings | Vastlegging 2023 aanvang werken 2024
2023 | Alle parkings | Bewakingsopdracht | Opdracht wordt dit jaar gepubliceerd, voorziene start nieuw contract is 1 maart 2023
2023 | Alle parkings | Beheer | Doorlopend 2023
2024 | Rekkem (beide richtingen) | Herinrichting parkings | Vastlegging 2024 aanvang werken 2025
2024 | Alle parkings | Bewakingsopdracht | Doorlopende afname tijdens 2024 van bestaande raamovereenkomst
2024 | Alle parkings | Beheer | Doorlopend 2024