## Overzicht 2017-
laatste update: 26/10/2022
Gebouw | Hernieuwbare energie - type | Energiebeheer HFB | Reeds in dienst | kWp (ingeval PV) | Start uitvoering | Oplevering | Opmerking
AC Oostende | PV | x |  | 200 | 2026 |  | uit ELISE-doorlichting 9/2022
Alden Biezen | WKK |  | x |  |  | 2021 | 57kW Elektrisch, 96kW thermisch
Belpaire | PV | x |  | 1150 | 2022 | 2024
Belpaire | KWO + WP | x |  |  | 2021 | 2023
Conscience | PV | x | x | 45 | 2018 | 2018
Conscience - uitbreiding | PV | x |  | 118 | 2022 | 2022
Depot Vilvoorde | PV | x | x | 330 | 2018 | 2018
Ferraris | PV | x | x | 13.44 |  | 2020
Grote Peperstraat Sint-Niklaas (AGII) | PV | x |  | 20 | 2026 |  | uit ELISE-doorlichting 10/2022
Herman Teirlinck | PV | x | x | 412 | 2017 | 2017
Herman Teirlinck | KWO + WP | x | x |  |  | 2017 | 450MWh Warmte - 480MWh Koude
IMALSO | PV |  | x | 45 | 2017 | 2018
INBO Gaverstraat 35 | PV |  |  | 54 | 2022 | 2023
INBO Gaverstraat 4 | PV |  | x | 45.7 | 2020 | 2022
Justitiehuis Ieper | PV | x |  | 6.5 | 2023 | 2024 | project nog niet in uitvoering
Justitiehuis Leuven | PV | x |  |  |  |  | in onderzoek
Martelaarsplein 19 | PV | x |  | 27 | 2025 | 2027
Martelaarsplein 7 | PV | x |  | 25 | 2022 | 2024
Mol GBJ De Kempen, campus De Markt | PV |  | x | 53 |  | 2014
Motorstraat Gent | PV |  | x | 45 |  | 2021
Passionistenlaan | PV | x | x | 15.84 | 2018 | 2020
Regiepost Brecht | PV |  | x | 50 | 2018 | 2018
Regiepost Leuven | PV |  | x | 124 | 2019 | 2020
Regiepost Vosselaar | PV |  | x | 153 | 2018 | 2019
Sir Winston Churchill Oostende | PV |  |  | 53 | 2023 | 2025 | project nog niet in uitvoering
Vaartstraat Aalst (VLABEL) | PV |  |  | 60 | 2026 |  | uit ELISE-doorlichting 10/2022
VAC Brugge | PV | x | x | 135 | 2019 | 2019
VAC Gent | PV | x | x | 115,885 (87,395+28,490) | 2019 | 2020
VAC Gent | WKK | x | x |  |  | 2013 | 70kW Elektrisch, 115kW thermisch / gem. productie elektriciteit, niet-primair
VAC Hasselt | PV | x | x | 125 | 2019 | 2019
VAC Hasselt | WKK | x | x |  |  | 2021 | 50kW Elektrisch, 81kW thermisch / gem. productie elektriciteit, niet-primair
VAC Leuven | PV | x | x | 66.12 |  | 2011
VAC Leuven | BEO-veld + WP | x | x |  |  | 2013 | 284kW Warmte - 560kW Koude / gem. bijdrage BEO-veld aan Verwarming/Koeling
VAC Mechelen | PV | x |  | 208 | 2023 | 2025
VAC Mechelen | KWO + WP | x |  |  | 2023 | 2025
Totaal |  |  |  | 3695.485
kWp