## Bijlage 1
Bijlage 1
|  |  |  | a |  | b | C | d | e | f | G | h
| ID | Knelpunt | locatie | Weg | mpt1 | School | Omschrijving werken | geplande ingrepen | stappen | Timing / fasering | Raming | datum laatste overleg
PV 194 Dilsen-Stokkem
1 | KS022 | KP/000812 | Arnold Sauwenslaan 64 | N742 | 1814 | Maria Koningin | groot project fietspaden N742 | Dit project zal niet op relance schoolroutes worden uitgevoerd | Brief verstuurd | 2021-12-07 | 0 | 2021-12-07
2 | KS021 | KP/000811 | Boslaan zn | N75 | 28866 | Maria Koningin | Kruising Vlesserweg / Broekhofstraat | Versmallen van de noordelijke wegaansluiting, realiseren van 3 oversteekplaatsen (fiets/voet) en aanleg bushalte | ontwerpplan in opmaak | Q2-2023 | 221507 | 2022-03-07
3 | KS019 | KP/000809 | Kempenstraat 9 | N757 | 12645 | De horizon | Kempenstraat tussen N78 en Hoogbaan | klinkers vervangen door asfalt | uitgevoerd | 2022-Q2 | 88115.67 | 2022-05-01
4 | KS020 | KP/000810 | Weg naar Neeroeteren 1 | N757 | 10.5 | alle | Kruising Fietssnelweg F75 | Een lange termijn oplossing is in voorbereiding: op deze locatie zal een fietstunnel worden gerealiseerd | aanbesteding studie | 2022-Q4 | 800000 | 2022-11-09
5 | KS023 | KP/000813 | Rijksweg 794 | N78 | 29.3 | Sted. Humaniora | Keerpunt Hoogbaan/Heerstraat | Realiseren van fietsoversteek en stukje dubbelrichtingsfietspad | werken in uitvoering | 2022-Q4 | 33341 | 2022-11-10
6 | KS025 | KP/000815 | Rijksweg 873 | N78 | 30144 | Sted. Humaniora | Heirbaan / Heerstraat Dubbel | Dit knelpunt werd dubbel geregistreerd en wordt opgevolgd in KS024 | nvt | nvt | 0 | nvt
6 | KS024 | KP/000814 | Rijksweg 873 | N78 | 30144 | Sted. Humaniora | Heirbaan / Heerstraat Dubbel | Aan westzijde N78 zal dubbelrichtingsfietspad worden aangelegd om veiligere parallelwegen te ontsluiten | werken in uitvoering | 2022-Q4 | 38765 | 2022-Q4