## Blad1
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Kolom7 | Kolom8 | Kolom9 | Kolom10
|  | a) de exacte locatie van het knelpunt (via straatnaam/huisnummer); | b) de schoolinstelling die op de route van het knelpunt ligt; | c) indien de werkzaamheden ter verbetering van het knelpunt al volledig zijn afgerond: een beschrijving van de gedane werken en hoe deze bijdragen tot een verkeersveiligere situatie; | d) indien de werkzaamheden nog niet voltooid zijn: de concrete ingrepen die gepland zijn; | e) de stappen (administratief, procedureel, juridisch etc…) die al werden gezet bij de aanpak van het knelpunt | f) de timing en fasering die worden gehanteerd voor de effectieve werken, met vermelding van de effectieve startdatum; | g) de (meest recente raming van de) kostprijs van de werken; | h) de datum van het laatste overleg met het gemeentebestuur over de aanpak van het knelpunt met de daarbij gemaakte afspraken?
Bekkevoort | KS082 | N2 tussen Nieuwstraat en grens Diest | Niet opgegeven | / | Geen ingrepen gepland. Knelpunt kadert binnen een groter investeringsproject. Knelpunt is niet weerhouden | / | / | / | /
Bekkevoort | KS083 | N2 Staatsbaan tussen Schillekensbergen grens met Tielt-Winge | Niet opgegeven | / | Geen ingrepen gepland ikv schoolroutes. Knelpunt wordt opgenomen ikv relance fietspaden. | Werken aanbesteed. | Voorbereidende werken nutsmaatschappijen zijn gestart. Wegeniswerken starten voorjaar 2023. | Cf. Info kolom 6 valt dit niet onder schoolroutes en heeft de raming geen invloed op dit budget, | /
Geetbets | KS008 | N716 Grote Steenweg t.h.v. huisnr. 163 | scholen Herk-de-Stad | / | VVOP | Beoordeling aanvraag + opstart opdracht op raamcontract | nog niet gekend | 75000 | /
Zoutleeuw | KS035 | N3 Grote Steenweg x Asbroekstraat | Vanuit Halle-Booienhoven naar scholencentrum in Zoutleeuw | / | Oversteek in 2 tijden door middenberm aan te leggen. Bomen worden verwijderd voor betere zichtbaarheid. Er wordt ruimte gemaakt tussen fietspad en rijbaan als opstelvak. | Overleg op PCV | nog niet gekend | 55000 | PCV 25/05/2021
Zoutleeuw | KS036 | Zoutleeuwse Steenweg x Kerkstraat | Vanuit Dormaal-Halle-Booienhoven naar scholencentrum in Zoutleeuw | / | Geen gewestweg betrokken, knelpunt niet weerhouden. | / | / | / | /