## Blad1
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Kolom7 | Kolom8 | Kolom9 | Kolom10
|  | a) de exacte locatie van het knelpunt (via straatnaam/huisnummer); | b) de schoolinstelling die op de route van het knelpunt ligt; | c) indien de werkzaamheden ter verbetering van het knelpunt al volledig zijn afgerond: een beschrijving van de gedane werken en hoe deze bijdragen tot een verkeersveiligere situatie; | d) indien de werkzaamheden nog niet voltooid zijn: de concrete ingrepen die gepland zijn; | e) de stappen (administratief, procedureel, juridisch etc…) die al werden gezet bij de aanpak van het knelpunt | f) de timing en fasering die worden gehanteerd voor de effectieve werken, met vermelding van de effectieve startdatum; | g) de (meest recente raming van de) kostprijs van de werken; | h) de datum van het laatste overleg met het gemeentebestuur over de aanpak van het knelpunt met de daarbij gemaakte afspraken?
Bierbeek | KS653 | N3 Tiensesteenweg x Kloosterstraat | Niet opgegeven | / | Geen acties weerhouden. | / | / | / | /
Bierbeek | KS654 | N3 Tiensesteenweg x Bierbeekstraat | Niet opgegeven | / | Geen acties weerhouden. | / | / | / | /
Bierbeek | KS655 | N3 Tiensesteenweg x Kloosterstraat | Niet opgegeven | / | AWV zal aansluiten op het project van Bierbeek in de Kloosterstraat. | / | Wachtende op ontvangst ontwerp van Bierbeek | nog te bepalen | /
Bierbeek | KS770 | N3 Tiensesteenweg x Koning Albertlaan | Niet opgegeven | / | Fietslicht toevoegen. Er zal een bordje B23 'rechtdoor door rood' moeten bijgeplaatst worden zodat fietsers tot aan het fietslicht kunnen rijden. | Opgenomen in lopend raamcontract | Nog ongekend. | 25000 | /
Bierbeek | KS772 | N3 Tiensesteenweg x Pastoriestraat | Niet opgegeven | Verkeersbord werd vervangen zodat speedpedelecs geweerd worden van fietspad. | / | Opgenomen in lopend raamcontract | / | 300 | /