## Blad1
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Kolom7 | Kolom8 | Kolom9 | Kolom10
|  | a) de exacte locatie van het knelpunt (via straatnaam/huisnummer); | b) de schoolinstelling die op de route van het knelpunt ligt; | c) indien de werkzaamheden ter verbetering van het knelpunt al volledig zijn afgerond: een beschrijving van de gedane werken en hoe deze bijdragen tot een verkeersveiligere situatie; | d) indien de werkzaamheden nog niet voltooid zijn: de concrete ingrepen die gepland zijn; | e) de stappen (administratief, procedureel, juridisch etc…) die al werden gezet bij de aanpak van het knelpunt | f) de timing en fasering die worden gehanteerd voor de effectieve werken, met vermelding van de effectieve startdatum; | g) de (meest recente raming van de) kostprijs van de werken; | h) de datum van het laatste overleg met het gemeentebestuur over de aanpak van het knelpunt met de daarbij gemaakte afspraken?
Haacht | KS846 | N21 Werchtersesteenweg x Scharent | Niet opgegeven | / | Verbreden fietsoversteek, aanbrengen punctuele verlichting | Er werden verschillende plannen opgemaakt en voorgelegd aan gemeente, recent werd er besloten in samenspraak met gemeente om minder vergaande aanpassingen te doen. Nieuw plan zal worden opgemaakt en ter goedkeuring worden voorgelegd. | / | 40000 | 2022-10-19
Haacht | KS847 | N21 Provinciesteenweg tussen | Niet opgegeven | / | Dossier kan niet worden opgenomen als quick win | / | 2023 (Q4) | / | /
Haacht | KS848 | N21 Stationsstraat rotonde | Niet opgegeven | QW1: Bestaande scheidingselementen tussen het fietspad en de rijbaan verbreden en zodoende de breedte van de rijbaan verkleinen tot 5.5 meter. Initieel via verdrijvingsvakken in markeringen. QW2: asfaltlaag van het fietspad op de rotonde vernieuwen en een nieuwe rode slemlaag aanbrengen | / | / | / | 28809 | /
Haacht | KS849 | N21 Stationsstraat rotonde | Niet opgegeven | QW1: rand van de rijbaan aangeven met witte randmarkering QW3: verwijderen van de VOP-markering t.h.v. de middenberm | / | / | / | 5880 | /