## Blad1
|  | a) de exacte locatie van het knelpunt (via straatnaam/huisnummer); | b) de schoolinstelling die op de route van het knelpunt ligt; | c) indien de werkzaamheden ter verbetering van het knelpunt al volledig zijn afgerond: een beschrijving van de gedane werken en hoe deze bijdragen tot een verkeersveiligere situatie; | d) indien de werkzaamheden nog niet voltooid zijn: de concrete ingrepen die gepland zijn; | e) de stappen (administratief, procedureel, juridisch etc…) die al werden gezet bij de aanpak van het knelpunt | f) de timing en fasering die worden gehanteerd voor de effectieve werken, met vermelding van de effectieve startdatum; | g) de (meest recente raming van de) kostprijs van de werken; | h) de datum van het laatste overleg met het gemeentebestuur over de aanpak van het knelpunt met de daarbij gemaakte afspraken?
Scherpenheuvel-Zichem | KS380 | N127 Turnhoutsebaan x P.Brissacstraat | / | / | Momenteel nog in uitwerking. AWV tekent verschillende scenario's uit die worden voorgelegd aan de stad. | / | / | 100000 | 2021-08-30
Scherpenheuvel-Zichem | KS381 | N127 Turnhoutsebaan x Brabantsebaan | / | / | aanbrengen fietsoversteken/zebrapad, en fietspad thv kruispunt | ter goedkeuring voorgelegd | Afhankelijk van datum definitieve goedkeuring. Na ontvangst kan dit ingepland worden. | 38500 | via mail 9/11/2022
Scherpenheuvel-Zichem | KS382 | N127 Turnhoutsebaan | / | / | Niet weerhouden omdat dit niet opgelost kan worden met een quick-win. | / |  | / | /
Scherpenheuvel-Zichem | KS383 | N212 P. R. Van De Wouwerstraat met kruispunten Oranjestraat en Ter Elzen | / | / | Niet weerhouden wegen slechte zichtbaarheid op deze locaties. Daar geldt al een snelheidsbeperking van 30 km/u, | / | / | / | /
Scherpenheuvel-Zichem | KS384 | N10 Basilieklaan | / | korte fietssuggestiestrook waar fietspad eindigt | / | / | / | 5000 | /
Scherpenheuvel-Zichem | KS385 | N212 Molenstraat | / | aanbrengen fietssuggestiestrook | / | / | / | 20000 | /
Scherpenheuvel-Zichem | KS386 | N10 Basilieklaan x Rozenstraat | / | / | Niet weerhouden. Komt niet in aanmerking voor oversteekplaats. | / | / | / | /