## PV
Bijlage 1
|  |  | a |  | b | C | d | e | f |  | G | h | i
ID | Knelpunt | straatnaam | Weg | mpt1 | School | Omschrijving werken | geplande ingrepen / duiding | status | timing jaar | timing kwartaal | raming (incl btw) | datum laatste overleg | afspraken
Aalst
KS660 | KP/001568 | Arbeidstraat,Capucienenlaan,Marktweg | N9 | 28.1 |  | KS660 - N9 - Arbeidstraat/Marktweg - Fase : Deze oversteek wordt door scholieren vanuit Nieuwerkeren en Mere gebruikt om de scholencluster in het centrum van Aalst via een geprefereerde fietsroute te gebruiken. De oversteek over de N9, zonder lichten, is ongeveer 23 m breed. | Betreffende oversteek wordt meegenomen bij heraanleg fietspaden. De aanbesteding vond plaats op 10-11-2022 | op ingreep | 2022 | Q4 | 74500 | 2022-05-03
KS662 | KP/001569 | Leo de Béthunelaan | N9 | 27.6 |  | KS662 - N9 - Fase : Onveilige fietspaden langs de N9 met kruisende straten | Fietspaden worden conform aangelegd. De aanbesteding vond plaats op 10-11-2022 | op ingreep | 2022 | Q4 | 32500 | 2022-05-03
KS663 | KP/001570 | Baardegem-Dorp | N411 | 7.1 |  | KS663 - N411 - Fase : 1. Veel kinderen (er wordt een rang georganiseerd vanuit de school) worden elke ochtend en avond van het rustoord naar de school gebracht en omgekeerd. Dit gebeurt via een trage weg waar vroeger een zebrapad lag en na werken geen meer werd voorzien. Deze oversteekplaats ligt net buiten zone 30 waar je 50 per uur mag rijden. 2. onveilige en onduidelijke overgang van fietspad naar gemengde situatie 3. te hoge snelheid door onduidelijke overgang zone 50 naar zone 30 | infrastructuurwerken; rugdekking voor fietsers aangebracht | werken uitgevoerd | 2022 | Q1 | 10000
KS664 | KP/001571 | Pachting | N411 | 3.3 |  | KS664 - N411 - Fase : studieresultaten 2022. Fietsers die vanaf Moorsel dorp de Raymond Uyttersprotstraat in willen, hebben slecht zicht. Ze zien auto's door de hoge snelheid niet naderen van achter de bocht. Omgekeerd geldt dit minder | markeringen (rode coating) aangebracht | werken uitgevoerd | 2022 | Q2 | 1500
KS665 | KP/001635 | Steenweg naar Oudegem | N406 | 8 |  | KS665 - N406 - Gijzegem-Dorp/Pachthofstraat - Fase : studieresultaten 2021. onveilige oversteekplaats door te weinig ruimte | verkeerlichten regeling plaatsen en aanpassen | op ingreep | 2023 | Q1 | 50000 | 2022-05-03 | afspraken gemaakt werden inzake aanpassingen van het kruispunt N406 - Gijzegem-Dorp/Pachthofstraat