## PV
Bijlage 1
|  |  | a |  | b | C | d | e | f |  | G | h | i
ID | Knelpunt | straatnaam | Weg | mpt1 | School | Omschrijving werken | geplande ingrepen / duiding | status | timing jaar | timing kwartaal | raming (incl btw) | datum laatste overleg | afspraken
Dendermonde
KS287 | KP/001492 | Zandstraat | N416 | 0.3 |  | KS287 - N416 - Fase : De Zandstraat blijft (ondanks de kleine verbetering met fietssuggestiestroken) een weg met te hoge verkeersintensiteiten (personenwagens en zwaar verkeer) voor gemengd verkeer. Een pasklare oplossing is er binnen dit beperkte straatprofiel niet. | Op basis van een voorstel van de stad heeft het AWV een plan uitgewerkt om de N406 in de omgeving van de bushaltes Handwijzer (omgeving sporthal Appels) aan te pakken. Gezien deze locatie gevat is als hoppinpunt wordt dit beschouwd in een studie. Er wordt verwacht dat het desbetreffend studiebureau begin 2023 het ontwerp finaliseert. | in onderzoek |  |  |  | 2022-10-19
KS288 | KP/001493 | Sint-Ursmarusstraat | N17 | 13.5 |  | KS288 - N17 - Rosstraat - Fase : studieresultaten 2021. Het fietspad op de Baasrodestraat stopt ter hoogte van de Rosstraat. | suggestiestroken aan beide zijden van het kruispunt aangebracht | werken uitgevoerd | 2022 | Q3 | 3300 | 2022-11-17 | stand van zaken besproken met aannemer
KS295 | KP/001495 | Schoonaardebaan | N416 | 5.1 |  | KS295 - N47 - N470 - Fase : GESCHRAPT VOOR AWV : De fietsoversteken op het kruispunt moeten in 1 richting gebeuren. Dus stel dat je als fietser van Scheldebrug komt, moet je eerst over Grootzand, vervolgens over Zeelsebaan om dan naar de Scheldedijk/Scheldedreef te rijden. Je mag niet oversteken vanaf (zie google maps locatie). | hier geen link met AWV infrastructuur | afgesloten
KS289 | KP/001619 | Martelarenlaan | N470 | 0 |  | KS289 - N406 - Mevrouw Courtmanspark - Fase : studieresultaten 2021. De middenberm/oversteek op Ouburg is erg smal. Ook langs beide kanten van de rijweg is weinig of geen opstelruimte. We stellen vast dat de vrachtwagens met hun sleep over het fietspad rijden ter hoogte van de middenbermen. De breedtes zijn daar niet correct gedimensioneerd en houden onvoldoende rekening met de sleep van een oplegger. Ondanks dat de aansluiting met Mevrouw Courtmanspark overgedimensioneerd is, werd er niet voldoende ruimte voorzien voor de oversteek. | Het AWV had de stad een plan bezorgd en verkreeg bericht dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14-11-2022 akkoord ging met de voorgestelde werken. Het AWV start de voorbereiding van deze werken op. | in voorbereiding | 2023 | Q3 | 60000 | 2022-10-19 | Op dit overleg werden de diverse plannen die AWV opmaakte voorgelegd aan vertegenwoordigers van het stadsbestuur
KS290 | KP/001620 | Ouburg | N406 | 5.3 |  | KS290 - N47 - Weggevoerdenstraat/Cleophas Heyvaertstraat - Fase : De oversteekbaarheid voor fietsers tussen Weggevoerdenstraat en Cleophas Heyvaertstraat is erg slecht. Tijdens de spits wordt de fietser in tegenrichting (uit de Weggevoerdenstraat naar Sint-Gillislaan) niet gezien en vergeten. Bovendien is het opletten want de intensiteiten uit beide richtingen zijn hoog tijdens de spitsuren. Uit Emanuel Hielstraat mag een fietser niet linksaf oversteken… Weggevoerdenstraat is daarom het eerste alternatief voor de fietser en wordt dus heel frequent gebruikt. | geen actie vereist van AWV na overleg met de stad | afgesloten |  |  |  | 2022-10-19 | Op dit overleg werden de diverse plannen die AWV opmaakte voorgelegd aan vertegenwoordigers van het stadsbestuur
KS291 | KP/001621 | Cleophas Heyvaertstraat | N47 |  |  | KS291 - N406 - Tragel - Fase : studieresultaten 2022. Er is een slechte oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Het is de overgang van 70km/u naar 50km/u. Je kan kan iedere weg in- of uitrijden naar alle kanten en dat levert vele conflictsituaties op. Er is ook en ondermaats ingerichte bushalte. | Er werd een aangepast voorstel aan de stad voorgelegd. AWV wacht op hun reactie. | in onderzoek | 2023 | Q3 | 52000 | 2022-10-19 | Op dit overleg werden de diverse plannen die AWV opmaakte voorgelegd aan vertegenwoordigers van het stadsbestuur
KS293 | KP/001622 | Gentsesteenweg | N406 | 1.8 |  | KS293 - N416 - (tussen Vrijstraat en Lindestraat) - Fase : studieresultaten 2022. Er is momenteel geen "veilige" oversteek over de bevrijdingslaan naar de bushaltes op de Bevrijdingslaan N416. Hier geld een snelheidslimiet van 70km/u. Het is een heel autogericht, rechtlijnig profiel. | Het AWV had de stad een plan bezorgd en verkreeg bericht dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14-11-2022 akkoord ging met de voorgestelde werken. Het AWV start de voorbereiding van deze werken op. | in voorbereiding | 2023 | Q3 | 50000 | 2022-10-19 | Op dit overleg werden de diverse plannen die AWV opmaakte voorgelegd aan vertegenwoordigers van het stadsbestuur
KS294 | KP/001623 | Bevrijdingslaan | N416 | 1.1 |  | KS294 - N470 - (tussen Stuivenbergstraat en Zeelsebaan) - Fase : studieresultaten 2022. Op het Grootzand zijn het aantal voetgangersoversteken beperkt. Tussen bushalte Sportpleinstraat en de verkeerslichten aan de Zeelsebaan zijn er geen voetgangers- of fietsoversteken voorzien. Daarnaast zijn de huidige de inrichting van de zebrapaden niet erg zichtbaar/leesbaar. Het is een heel autogericht en rechtlijning profiel. Ook kruispunt Zeelsebaan X Grootzand is geen optie voor fietsers. Fietsers mogen aan het kruispunt na hun oversteekbeweging van Grootzand niet naar rechts want het is geen dubbelrichtingsfietspad. | Het AWV had de stad een plan bezorgd en verkreeg bericht dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14-11-2022 akkoord ging met de voorgestelde werken. Het AWV start de voorbereiding van deze werken op. | in voorbereiding | 2023 | Q3 | 86000 | 2022-10-19 | Op dit overleg werden de diverse plannen die AWV opmaakte voorgelegd aan vertegenwoordigers van het stadsbestuur
KS296 | KP/001624 | Grootzand | N470 | 0.4 |  | KS296 - N17 - Rosstraat - Fase : studieresultaten 2021. Slechte oversteekbaarheid en zichtbaarheid vanuit Broekkantstraat. Er is een slechte zichtbaarheid op het verkeer komende van Hoogveld. | Het AWV had de stad een plan bezorgd en verkreeg bericht dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14-11-2022 akkoord ging met de voorgestelde werken. Het AWV start de voorbereiding van deze werken op. | in voorbereiding | 2023 | Q3 | 95000 | 2022-10-19 | Op dit overleg werden de diverse plannen die AWV opmaakte voorgelegd aan vertegenwoordigers van het stadsbestuur
KS292 | KP/001494 | Rosstraat | N17 | 13.45 |  | KS292 - N416 - Moleneinde - Fase : Fietsers komen via een fietssuggestiestrook uit op kruispunt Moleneinde met N416 maar worden aan het kruispunt niet begeleid om een veilige oversteekbeweging te maken. Er zijn momenteel ook geen verkeerslichten aanwezig die verkeer (gemotoriseerd of fietsverkeer) conflictvrij over de schoonaardebaan kan leiden | aanpassen markeringen worden ingepland | werken gepland | 2023 |  | 2000