## PV
Bijlage 1
|  |  | a |  | b | C | d | e | f |  | G | h | i
ID | Knelpunt | straatnaam | Weg | mpt1 | School | Omschrijving werken | geplande ingrepen / duiding | status | timing jaar | timing kwartaal | raming (incl btw) | datum laatste overleg | afspraken
Haaltert
KS393 | KP/001521 | Geraardsbergsesteenweg | N460 | 1 |  | KS393 - N460 - Krakeelstraat - Fase : studieresultaten 2021. Gevaarlijk en onoverzichtelijk kruispunt - moeilijk te passeren kruispunt - gevaarlijk kruispunt | AWV wacht op de input van de gemeente na meerdere herinneringen, verbetervoorstellen kunnen steeds bezorgd worden. | afgesloten |  |  |  | 2022-03-25
KS394 | KP/001627 | Stationsstraat | N460 | 2.3 |  | KS394 - N460 - Diepeweg - Fase : Gevaarlijk en onoverzichtelijk kruispunt - moeilijk te passeren kruispunt - gevaarlijk kruispunt | Er werden reeds aanpassingen gedaan aan het kruispunt, verbetervoorstellen kunnen steeds bezorgd worden en besproken worden op de PCV. | afgesloten |  |  |  | 2022-03-25
KS395 | KP/001628 | Kerkskendorp | N460 | 4.2 |  | KS395 - N460 - Beekstraat - Fase : studieresultaten 2021 Gevaarlijk en onoverzichtelijk kruispunt - moeilijk te passeren kruispunt - gevaarlijk kruispunt | AWV wacht op de input van de gemeente na meerdere herinneringen, verbetervoorstellen kunnen steeds bezorgd worden. | afgesloten |  |  |  | 2022-03-25
Herzele
KS003 | KP/001457 | Provincieweg | N46 | 9.6 en 8.3 |  | KS003 - N46 - Fase : studieresultaten 2022. 2 Herzeelse scholen zijn gelegen langs een drukke gewestweg (de N46). | fietssuggestiestroken aanbrengen en verlichte voetgangersoversteekplaats | op ingreep | 2023 |  | 13000 | 2022-09-28 | aanvullend verkeersreglement aangenomen