## PV
Bijlage 1
|  |  | a |  | b | C | d | e | f |  | G | h | i
ID | Knelpunt | straatnaam | Weg | mpt1 | School | Omschrijving werken | geplande ingrepen / duiding | status | timing jaar | timing kwartaal | raming (incl btw) | datum laatste overleg | afspraken
Lede
KS832 | KP/001610 | Hoogstraat | N442 | 2.1 |  | KS832 - N442 - Fase : Ter hoogte van Hoogstraat 115 komt een verharde trage weg uit op de gewestweg die frequent gebruikt wordt door fietsers. De trage weg komt van hogeraf en neemt net voor het aansluit met de gewestweg N442 een duik. Ter hoogte van die knik naar beneden is de trage weg maar 1,4 meter breed en is er geen afsluiting. | dit knelpunt betreft een gemeentelijke bevoegdheid | afgesloten
KS833 | KP/001611 | Meirveld | N442 | 3.65 |  | KS833 - N442 - Meirveld - Fase : studieresultaten 2021. Veel oversteekbewegingen richting GOB De Kleine Prins | herinrichting van het kruispunt Meirveld – N442 | op ingreep | 2023 | Q2 | 5000 | 2022-08-29 | akkoord heraanleg
KS834 | KP/001656 | Markt | N442 | 2.9 |  | KS834 - N442 - Nieuwstraat - Fase : studieresultaten 2022. Zou normaliter deel uitmaken van de studie van de doortocht van de N442. | Aan de zuidzijde van het kruispunt van de N442 met de Julius De Geyterstraat wordt een voetgangersoversteekplaats aangelegd, gekoppeld aan KS835 | op ingreep | 2023 | Q2 | 0 | 2022-10-04 | Een laatste overleg met de gemeente Lede vond plaats tijdens de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van 04-10-2022 waar afspraken gemaakt werden inzake het knelpunt schoolroutes KS 835
KS835 | KP/001657 | Hoogstraat | N442 | 2.9 |  | KS835 - N442 - Julius De Geyterstraat - Fase : studieresultaten 2022 zou normaliter deel uitmaken van doortocht studie N442 | Aan de zuidzijde van het kruispunt van de N442 met de Julius De Geyterstraat wordt een voetgangersoversteekplaats aangelegd | op ingreep | 2023 | Q2 | 4000 | 2022-10-04 | Een laatste overleg met de gemeente Lede vond plaats tijdens de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van 04-10-2022 waar afspraken gemaakt werden inzake het knelpunt schoolroutes KS 835