## PV
Bijlage 1
|  |  | a |  | b | C | d | e | f |  | G | h | i
ID | Knelpunt | straatnaam | Weg | mpt1 | School | Omschrijving werken | geplande ingrepen / duiding | status | timing jaar | timing kwartaal | raming (incl btw) | datum laatste overleg | afspraken
Oudenaarde
KS810 | KP/001601 | Deinzestraat, Westerring | N459, N60 | 0.4 |  | KS810 - N459 - N60 - Fase : Prioriteit 1. Slechte zichtbaarheid voetgangers en fietsers. Geen veilige voetgangers-voorzieningen in de nabijheid van dit oprittencomplex. De voetpaden stoppen na de brug van de N60 gepasseerd te zijn. Voetgangers worden gedwongen om over te steken langs de fietspaden. | AWV heeft op deze locatie de gevraagde rode accentuering van de fietsoversteken uitgevoerd | werken uitgevoerd | 2022 | Q1 | 6000
KS820 | KP/001603 | Martijn van Torhoutstraat | N46 | 30.3 |  | KS820 - N46 - Rekkemstraat - Fase : Prioriteit 1. Ter hoogte van de oversteekplaats is de staat van het wegdek niet meer goed. De wegmarkeringen die de oversteekplaats begeleiden zijn niet meer goed zichtbaar. | wegdek en markeringen verbeterd | werken uitgevoerd | 2022 | Q1 | 20000
KS821 | KP/001604 | Aalststraat | N46 | 30.4 |  | KS821 - N46 - Aalststraat - Fase : Ter hoogte van de oversteekplaats is de staat van het wegdek niet meer goed. De wegmarkeringen die de oversteekplaats begeleiden zijn niet meer goed zichtbaar. | wegdek en markeringen verbeterd | werken uitgevoerd | 2022 | Q1 | 42000
KS822 | KP/001605 | Abdijstraat | N46 | 28.8 |  | KS822 - N46 - Lotharingenstraat - Fase : studieresultaten 2021. Prioriteit 1. Kruispunt met druk verkeer en veel afslagbewegingen waarbij de fietser die komt van de Lotharingenbrug richting Nederename zich niet zichtbaar kan opstellen. Geen veilige manier voor een fietser om van het verplichte fietspad zich te begeven in het voorsorteervak voor links. | infrastructurele ingrepen aan het kruispunt | in onderzoek | 2023 | Q3 | 35000 | 2022-11-18 | Er was op 18-11-2022 een overleg tussen het AWV en vertegenwoordiger van de stad Oudenaarde. Na dit overleg verkreeg het AWV op 22-11-2022 de goedkeuring van de stad voor de uitvoering van KS822 en KS826
KS823 | KP/001606 | Weldenstraat | N46 | 26.4 |  | KS823 - N46 - Monseigneur Lambrechtstraat/Sleegstraat - Fase : Prioriteit 2. Fietsoversteek van enkelrichtingsfietspad naar dubbelrichtingsfietspad wordt als onveilig ervaren. | Dit knelpunt kadert binnen een groter investeringsproject voor de herinrichting van de N46, dat ter uitvoering gepland staat in 2024-2025. Uw opmerkingen worden in dat dossier verwerkt, maar in afwachting van de uitvoering ervan ziet AWV geen quick wins haalbaar | op ingreep | 2024-2025
KS824 | KP/001607 | Abdijstraat | N46 | 28.6 |  | KS824 - N46 - Steenbakkersstraat - Fase : Prioriteit 2. De oversteekplaats is een belangrijke oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Voor fietsers richting centrum via de trage weg in de spoorwegberm. | Wachten op uitkomst PSG fietssnelweg | geblokkeerd
KS825 | KP/001608 | Nederenamestraat | N46 | 27.4 |  | KS825 - N46 - Boslos - Fase : Prioriteit 2. Fietsers die wachten in Boslos hebben een slechte zichtbaarheid op het kruisend verkeer waardoor ze niet voldoende goed kunnen inschatten wanneer oversteken veilig kan. | brief aan gemeente: AWV ziet geen voorstellen om binnen de bestaande contouren van de gewestweg verbeteringen aan te brengen. U mag nog steeds een voorstel tot verbetering bezorgen aan AWV | afgesloten
KS827 | KP/001609 | Martijn van Torhoutstraat | N46 | 29.9 |  | KS827 - N46 - wijk Riedekens - Fase : Prioriteit 2. De wegmarkeringen die de oversteekplaats begeleiden zijn niet meer goed zichtbaar. Het pad langs de Riedekensbeek herstellen en verbeteren. | hermarkering fietsoversteken | werken uitgevoerd | 2022 | Q1 | 1000
KS826 | KP/001655 | Industriepark De Bruwaan | N459 | 1.17 |  | KS826 - N459 - Bruwaan - Fase : studieresultaten 2021. Prioriteit 3. Geen veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers om de Deinzestraat over te steken richting centrum komend van Industriepark de Bruwaan. Busreizigers staan vaak op het fietspad te wachten. | infrastructurele ingrepen aan het kruispunt | in onderzoek | 2023 | Q3 | 40500 | 2022-11-18 | Er was op 18-11-2022 een overleg tussen het AWV en vertegenwoordiger van de stad Oudenaarde. Na dit overleg verkreeg het AWV op 22-11-2022 de goedkeuring van de stad voor de uitvoering van KS822 en KS826