## PV
Bijlage 1
|  |  | a |  | b | C | d | e | f |  | G | h | i
ID | Knelpunt | straatnaam | Weg | mpt1 | School | Omschrijving werken | geplande ingrepen / duiding | status | timing jaar | timing kwartaal | raming (incl btw) | datum laatste overleg | afspraken
Ronse
KS333 | KP/001496 | Stefaan Modest Glorieuxlaan | N48b | 0.5 |  | KS333 - N48b - Fase : 1+2+3+4+5: onvoldoende verlichting thv zebrapaden op Glorieuxlaan thv St.Ambrosiusstraat, bushokje (fietsingang school), Wolvestraat, op Bruul net voor rondpunt (1), op Kruisstraat thv Voorzieningheidsstraat en Libbrechtstraat (2), op Zonnestraat thv Klijpeschool (3), op Elzeelsesteenweg thv Sint-Antonius/Paterskerk (4), op Ninoofsesteenweg thv Vesaliusinstituut (5) 2: voetgangers die van plan zijn om over te steken weinig zichtbaar voor automobilisten door geparkeerde voertuigen | twee keer plaatsen verlicht oversteekplaats & plaatsen punctuele verlichting | op ingreep | 2022 | Q3 | 115000 | 2022-01-19 | Er is consensus om alle locaties te voorzien van een verlichte voetgangersoversteekplaats. Er is geen overleg in deze meer noodzakelijk
KS334 | KP/001497 | Kruisstraat | N60b | 2.3 |  | KS333 - N48b - Fase : 1+2+3+4+5: onvoldoende verlichting thv zebrapaden op Glorieuxlaan thv St.Ambrosiusstraat, bushokje (fietsingang school), Wolvestraat, op Bruul net voor rondpunt (1), op Kruisstraat thv Voorzieningheidsstraat en Libbrechtstraat (2), op Zonnestraat thv Klijpeschool (3), op Elzeelsesteenweg thv Sint-Antonius/Paterskerk (4), op Ninoofsesteenweg thv Vesaliusinstituut (5) 2: voetgangers die van plan zijn om over te steken weinig zichtbaar voor automobilisten door geparkeerde voertuigen | locatie zal worden uitgerust als verlichte voetgangersoversteekplaats (VVOP) | op ingreep |  |  | 40000 | 2022-01-19 | Er is consensus om alle locaties te voorzien van een verlichte voetgangersoversteekplaats. Er is geen overleg in deze meer noodzakelijk
KS335 | KP/001498 | Zonnestraat | N36 | 53.2 |  | KS333 - N48b - Fase : 1+2+3+4+5: onvoldoende verlichting thv zebrapaden op Glorieuxlaan thv St.Ambrosiusstraat, bushokje (fietsingang school), Wolvestraat, op Bruul net voor rondpunt (1), op Kruisstraat thv Voorzieningheidsstraat en Libbrechtstraat (2), op Zonnestraat thv Klijpeschool (3), op Elzeelsesteenweg thv Sint-Antonius/Paterskerk (4), op Ninoofsesteenweg thv Vesaliusinstituut (5) 2: voetgangers die van plan zijn om over te steken weinig zichtbaar voor automobilisten door geparkeerde voertuigen | Plaatsen van punctuele verlichting op 3 Zonnestraat | op ingreep |  |  | 40000 | 2022-01-19 | Er is consensus om alle locaties te voorzien van een verlichte voetgangersoversteekplaats. Er is geen overleg in deze meer noodzakelijk
KS336 | KP/001499 | Elzeelsesteenweg | N57 | 1.5 |  | KS333 - N48b - Fase : 1+2+3+4+5: onvoldoende verlichting thv zebrapaden op Glorieuxlaan thv St.Ambrosiusstraat, bushokje (fietsingang school), Wolvestraat, op Bruul net voor rondpunt (1), op Kruisstraat thv Voorzieningheidsstraat en Libbrechtstraat (2), op Zonnestraat thv Klijpeschool (3), op Elzeelsesteenweg thv Sint-Antonius/Paterskerk (4), op Ninoofsesteenweg thv Vesaliusinstituut (5) 2: voetgangers die van plan zijn om over te steken weinig zichtbaar voor automobilisten door geparkeerde voertuigen | Plaatsen van punctuele verlichting op Elzeelsesteenweg | op ingreep | 2022 | Q3 | 40000 | 2022-01-19 | Er is consensus om alle locaties te voorzien van een verlichte voetgangersoversteekplaats. Er is geen overleg in deze meer noodzakelijk
KS337 | KP/001500 | Ninovestraat | N48 | 11.9 |  | KS333 - N48b - Fase : 1+2+3+4+5: onvoldoende verlichting thv zebrapaden op Glorieuxlaan thv St.Ambrosiusstraat, bushokje (fietsingang school), Wolvestraat, op Bruul net voor rondpunt (1), op Kruisstraat thv Voorzieningheidsstraat en Libbrechtstraat (2), op Zonnestraat thv Klijpeschool (3), op Elzeelsesteenweg thv Sint-Antonius/Paterskerk (4), op Ninoofsesteenweg thv Vesaliusinstituut (5) 2: voetgangers die van plan zijn om over te steken weinig zichtbaar voor automobilisten door geparkeerde voertuigen | Plaatsen van punctuele verlichting in Ninovestraat | op ingreep | 2022 | Q3 | 200000 | 2022-01-19 | Er is consensus om alle locaties te voorzien van een verlichte voetgangersoversteekplaats. Er is geen overleg in deze meer noodzakelijk