## PV
Bijlage 1
|  |  | a |  | b | C | d | e | f |  | G | h | i
ID | Knelpunt | straatnaam | Weg | mpt1 | School | Omschrijving werken | geplande ingrepen / duiding | status | timing jaar | timing kwartaal | raming (incl btw) | datum laatste overleg | afspraken
Zulte
KS745 | KP/001592 | Staatsbaan | N43 | 25.4 |  | KS745 - N43 - Fase : Vraag tot het aanleggen van een gevleugeld zebrapad op de N43 | Nadat de onteigeningen door de gemeente gebeurd is, zal het AWV een gevleugeld zebrapad aanbrengen. | in opmaak |  |  |  | 2022-02-22 | oplossing op lange termijn besproken
KS748 | KP/001595 | Kerkstraat | N459 | 13.5 |  | KS748 - N459 - Fase : verbinding voor voetgangers tss parking Kreupelstraat en ontmoetingscentrum, overstekende voetgangers richting schoolomgeving,... | In zitting van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van 04-05-2021 werd deze locatie reeds beschouwd. Er zijn dan geen verbetervoorstellen geformuleerd | afgesloten
KS749 | KP/001596 | Staatsbaan | N43 | 25.4 |  | KS749 - N43 - Fase : gemengd verkeer in de ventweg (kant vrije basisschool Zulte) waarbij er conflicten zijn tss wagens, fietsers, voetgangers,... | Er loopt momenteel een procedure voor het overdragen van de ventwegen aan de gemeente. Deze procedure is opgestart door de gemeente. Het omvormen van deze wegen tot schoolstraat zal dus een gemeentelijke bevoegdheid zijn. AWV gaf alvast positief advies voor de schoolstraat. | afgesloten
KS750 | KP/001597 | Staatsbaan | N43 | 26.3 |  | KS750 - N43 - Kapellestraat/Pontstraat - Fase : veiligheid en oversteekbaarheid van de N43, indraaien Kapellestraat bemoeilijkt wegens smalle aansluiting. | Het bestaande gabarit van de N43 laat niet toe dat er een middengeleider aangebracht kan worden op dit kruispunt. Dit kan dan ook niet gevat worden als een quick win oplossing | afgesloten