## PV
Bijlage 1
|  |  | a |  | b | C | d | e | f |  | G | h | i
ID | Knelpunt | straatnaam | Weg | mpt1 | School | Omschrijving werken | geplande ingrepen / duiding | status | timing jaar | timing kwartaal | raming (incl btw) | datum laatste overleg | afspraken
Kruibeke
KS042 | KP/001464 | Bazelstraat | N419 | 8.7 |  | KS042 - N419 - C. Huysmansstraat - Fase : Uit de route2school kaarten is gebleken dat de oversteek op de N419 ter hoogte van de C. Huysmansstraat als een onveilige situatie ervaren wordt. Deze oversteek wordt onder andere gebruikt door ouders en kinderen van de gemeentelijke kleuterschool (F. De Pillecynstraat) en de gemeentelijke basissschool (E. Gorrebeeckstraat). | Plaatsen punctuele verlichting en kleine aanpassing aan oversteek | werken uitgevoerd | 2022 | Q4 | 40000
KS045 | KP/001465 | Kruibekestraat | N419 | 7.3 |  | KS045 - N419 - Kemphoekstraat - Fase : studieresultaten 2021. Melding uit rapport Route2School: Melding 3 Type: Onveilige oversteekplaats Omschrijving: Er komen honderden studenten van Kruibeke die de oversteek maken van de Oude-Kruikebe Straat (Bazel) die willen oversteken naar de Kemphoekstraat, studenten nemen zo verder de dreef naar Sint-Joris Wie ervaart het probleem?: Met de fiets Locatie: Kemphoekstraat, 9150 Kruibeke | Uit het overleg met experten werd afgesproken om de situatie op het kruispunt van de N419 met de Kemphoekstraat en de Oude Kruibekestraat onveranderd te laten. De voorgestelde oplossingsrichtingen mogen dan wel een verbetering van de verkeersveiligheid kunnen impliceren, ze hebben ook negatieve effecten. Zo bestaat de vrees dat fietsers die oversteken van de Oude Kruibekestraat naar de Kemphoekstraat of fietsers komende uit het noorden langs de N419 het voorgestelde middeneiland zullen gebruiken wat betekent dat ze in de richting van de Kemphoekstraat tegen de richting rijden. Het verkeersplateau impliceert geluid en trillingen wat niet wenselijk is, gegeven de bebouwing langsheen de N419 | afgesloten |  |  |  | 2022-03-17
KS527 | KP/001545 | Bazelstraat | N419 | 8.7 |  | KS527 - N419 - Camille Huysmansstraat - Fase : Oversteek plaats Bazelstraat Camille-Huysmanstraat te weinig verlicht en hier wordt er veel overgestoken door lagere school en kleuterleerlingen van 3 basisscholen | Plaatsen punctuele verlichting en kleine aanpassing aan oversteek | werken uitgevoerd | 2022 | Q4 | 40000
KS528 | KP/001546 | O.L.Vrouwplein | N419 | 9.5 |  | KS528 - N419 - Fase : Centrum Kruibeke geen fietspad | Op een recente PCV is in samenspraak met de gemeente beslist om het centrum van Kruibeke te vatten in een zone 30 en in te richten als zone voor gemengd verkeer zonder fietssuggestiestroken. De vraag om fietssuggestiestroken vervalt hierdoor | afgesloten |  |  |  | 2022-03-17
KS529 | KP/001547 | Kruibekestraat | N419 | 7.3 |  | KS529 - N419 - Kemphoekstraat - Fase : studieresultaten 2021. Kruispunt Kemphoekstraat-Kruibekestraat geen oversteekplaats voor jongeren van onze secundaire school | Uit het overleg met experten werd afgesproken om de situatie op het kruispunt van de N419 met de Kemphoekstraat en de Oude Kruibekestraat onveranderd te laten. De voorgestelde oplossingsrichtingen mogen dan wel een verbetering van de verkeersveiligheid kunnen impliceren, ze hebben ook negatieve effecten. Zo bestaat de vrees dat fietsers die oversteken van de Oude Kruibekestraat naar de Kemphoekstraat of fietsers komende uit het noorden langs de N419 het voorgestelde middeneiland zullen gebruiken wat betekent dat ze in de richting van de Kemphoekstraat tegen de richting rijden. Het verkeersplateau impliceert geluid en trillingen wat niet wenselijk is, gegeven de bebouwing langsheen de N419 | afgesloten |  |  |  | 2022-03-17