## Blad1
Knelpunt Nummer | Omschrijving knelpunt | Provincie (afdeling) | Vervoerregio | Gemeente | Prioscore | Status Knelpunt | Reden On hold/Afsluiten | Ingreep Nummer | trekker van de ingreep | Status Ingreep | Ingreep Titel | Ingreep Omschrijving | Lijst categorieën ingreep | Geschatte start werken | Datum werken beëindigd | Type Ingreep
KP/000794 | Gevaarlijke punt in Zaventem : R0 Binnenring | Vlaams-Brabant | Vlaamse Rand | Zaventem | 15 | On Hold | Wegenwerken in de buurt | [6 empty] | n.t.b. | n.t.b.
KP/000677 | Gevaarlijke punt in Zaventem : A3-E40 Richting Brussel | Vlaams-Brabant | Vlaamse Rand | Zaventem | 18 | In Uitvoering |  | IN/000700 | AWV | In Uitvoering | in Zaventem : A3-E40 Richting Brussel | Rijstrooksignalisatie | Verticale signalisatie/bebakening | 2022 - Q4 | n.t.b. | Kleine Ingreep
KP/000671 | Gevaarlijke punt in Zaventem : Mechelsesteenweg, Nieuwstraat, Walenhof | Vlaams-Brabant | Vlaamse Rand | Zaventem | 16.3 | Uitgevoerd |  | IN/001750 | AWV | Uitgevoerd | Verplaatsen zebrapad |  | Circulatiemaatregelen | 2022 - Q1 | 2022 - Q1 | Kleine Ingreep
KP/000671 | Gevaarlijke punt in Zaventem : Mechelsesteenweg, Nieuwstraat, Walenhof | Vlaams-Brabant | Vlaamse Rand | Zaventem | 16.3 | Uitgevoerd |  | IN/000693 | AWV | Uitgevoerd | Horizontale signalisatie aanpassen in Zaventem : Mechelsesteenweg, Nieuwstraat, Walenhof | Horizontale markering aanpassen (parkeerstrook inkorten) verdere oplossing in kader van herinrichting plein door Zaventem verschuiven bushalte ri Nossegem | Horizontale signalisatie¦Infrastructuurwerken (weg)¦Oversteekvoorzieningen | 2022 - Q1 | 2022 - Q1 | Kleine Ingreep
KP/000668 | Gevaarlijke punt in Zaventem : R0 Buitenring | Vlaams-Brabant | Vlaamse Rand | Zaventem | 17 | In Voorbereiding |  | IN/002665 | DWV | In Voorbereiding | Gevaarlijke punt in Zaventem : R0 Buitenring | Herinrichting van de R0 Noord | Verlichting (OV, VVOP/VFOP...)¦Kunstwerk (brug, tunnel)¦Infrastructuurwerken (weg) | 2026 - Q4 | n.t.b. | Structurele Ingreep