## Leeswijzer
Bijlage bij SV 264
Leeswijzer bij de rapportering over de uitvoering van de Blue Deal-acties
Kolom F | Naam van de Blue Deal actie zoals opgenomen in de Blue Deal van 2020
Kolom H | Status van de Blue Deal actie De status werd geactualiseerd naar februari 2024.
Kolom I | Toelichting bij de stand van uitvoering van de Blue Deal actie De huidige beschrijving geeft de bij het CIW-secretariaat gekende stand van zaken van de actie begin februari 2024, met als basis de voortgangsbevraging van de initiatiefnemers eind 2023.

## Blue Deal acties (TOT)
actie nummer | Investeringstype | Blue Deal thema | Blue Deal - Spoor | Blue Deal - prioritair werkpunt programma | Blue Deal - actie | Blue Deal actie - omschrijving | Status Maart 2024 | Stand van zaken uitvoering maart 2024 | Project, programma of platform | VV-project cluster Blue Deal - budget Blue Deal 2020 | Trekkende entiteit
1 | Regelgeving | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.1 - Naar een “integrale water en droogtetoets” | integralere watertoets: aanpassen regelgeving | integralere watertoets: aanpassen regelgeving - (De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) bereidt de regelgeving in die zin voor, in samenwerking met het departement Omgeving, en stelt de ‘good practices’ ter beschikking van de lokale besturen. In samenwerking met VVSG wordt een begeleidingstraject voor lokale besturen uitgewerkt, onder andere via de Atrium Lerend Netwerk. We investeren om de lokale besturen daarin te begeleiden en op te leiden de komende jaren.) | Gerealiseerd | De wijzigingen aan de watertoets en informatieverplichting uit het decreet integraal waterbeleid (besluit VR van 25/11/2022) traden in werking op 01/01/2023. De nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater (VR 10/02/2023) is op 02/10/2023 in werking getreden: zie https://omgeving.vlaanderen.be/nl/verordeningen/de-gewestelijke-hemelwaterverordening-2023 | PG Integrale klimaatbestendige water- en droogtetoets |  | Vlaamse Milieumaatschappij
2 | Regelgeving | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.1 - Naar een “integrale water en droogtetoets” | integralere watertoets: uitwerken en ter beschikking stellen good practices | integralere watertoets: uitwerken en ter beschikking stellen good practices - (De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) bereidt de regelgeving in die zin voor, in samenwerking met het departement Omgeving, en stelt de ‘good practices’ ter beschikking van de lokale besturen. In samenwerking met VVSG wordt een begeleidingstraject voor lokale besturen uitgewerkt, onder andere via de Atrium Lerend Netwerk. We investeren om de lokale besturen daarin te begeleiden en op te leiden de komende jaren.) | Gerealiseerd | Het technisch achtergronddocument bij de GSV Hemelwater werd opgemaakt en goedgekeurd door de CIW. Het document werd gepubliceerd op de website van de CIW en verspreid naar de stakeholders: zie https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/technisch-achtergronddocument-bij-de-gewestelijke-stedenbouwkundige-verordening | PG uitrol vernieuwde GSV hemelwater |  | Vlaamse Milieumaatschappij
3 | Regelgeving | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.1 - Naar een “integrale water en droogtetoets” | integralere watertoets: begeleidingstraject voor lokale besturen, o.m. via Atrium Lerend Netwerk | integralere watertoets: begeleidingstraject voor lokale besturen, o.m. via Atrium Lerend Netwerk - (De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) bereidt de regelgeving in die zin voor, in samenwerking met het departement Omgeving, en stelt de ‘good practices’ ter beschikking van de lokale besturen. In samenwerking met VVSG wordt een begeleidingstraject voor lokale besturen uitgewerkt, onder andere via de Atrium Lerend Netwerk. We investeren om de lokale besturen daarin te begeleiden en op te leiden de komende jaren.) | Gerealiseerd | Er werden in 2023 verschillende opleidings- en infomomenten georganiseerd over de GSV, het technisch achtergronddocument en over de vernieuwde watertoets, zowel door NAV - specifiek voor architecten - als door VLARIO/Embuild en het departement omgeving. NAV maakt nog een poster op met de belangsrijkste vuistregels van de nieuwe GSV Hemelwater en zal deze naar de architecten verspreiden. | PG uitrol vernieuwde GSV hemelwater |  | Vlaamse Milieumaatschappij
4 | Regelgeving | Groenblauwe Infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.2 - Verharding vs. Vergunningverlenende overheden | i.s.m. gemeenten nagaan op welke manier het terugdringen en beperken van verhardingsgraad doorgang kan vinden in het vergunningenbeleid | i.s.m. gemeenten nagaan op welke manier het terugdringen en beperken van verhardingsgraad doorgang kan vinden in het vergunningenbeleid - (We maken werk van het terugdringen en beperken van de verhardingsgraad. We gaan in samenwerking met de gemeenten na op welke wijze deze doelstelling doorgang kan vinden in het vergunningenbeleid.) | Gerealiseerd | DOMG neemt deze actie mee in pilootprojecten ihkv BRV en klimaatadaptatiebeleid (cfr bouwshift, groenblauwe dooradering, lasten en voorwaarden) waarbij de scope ruimer wordt genomen dan water: zie website "pilootprojecten in de kijker" - https://omgeving.vlaanderen.be/nl/pilootprojecten-brv-in-de-kijker - waar elke gemeente van elke pilootgroep een deelpagina krijgt waarop hun eindproducten gepresenteerd worden. Op 31 mei 2023 is een beleidsforum pilootprojecten doorgegaan waar de resultaten van de verschillende pilootgroepen gepresenteerd werden. |  |  | Departement Omgeving
5 | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.3 - Operatie Perforatie voor alle steden en gemeenten | omvormen operatie perforatie tot steunmechanisme VO voor lokale besturen met structureel budget | omvormen operatie perforatie tot steunmechanisme VO voor lokale besturen met structureel budget - (Om lokale besturen te triggeren bestaande openbare ruimte te ontharden, vormen we ‘Operatie Perforatie’ om tot een mechanisme van de Vlaamse overheid waarbij Vlaanderen tussenkomt voor onthardingsingrepen van lokale besturen. Hierbij wordt een structureel budget per jaar voorzien, met een maximum per lokaal bestuur per jaar / Om alle sociale klassen mee te laten genieten van ‘Operatie Perforatie’ kunnen ook sociale huisvestingsmaatschappijen die publiek domein beheren een beroep doen op dit mechanisme. ) | In uitvoering | Alternatief traject voorhanden: de doelstelling van deze actie wordt ingevuld via Blue Deal actie 7 en meer bepaald via de Blue Deal projectoproepen 'groenblauwe dooradering' en 'groenblauwe parels'. |  | VV031: Groenblauwe infrastructuur - bebouwde omgeving | Departement Omgeving
6 | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.3 - Operatie Perforatie voor alle steden en gemeenten | evaluatie standaard bestekken in aanleg publieke ruimte en onderhoud van waterlopen + eventuele bijsturing | evaluatie standaard bestekken in aanleg publieke ruimte en onderhoud van waterlopen + eventuele bijsturing - (We evalueren tegelijk de standaardbestekken rond de aanleg van de publieke ruimte en rond onderhoud van waterlopen en sturen bij waar nodig. ) | In uitvoering | In de loop van 2023 zijn via verschillende overlegmomenten van de stuurgroep Standaardbestek 250, van de werkgroep voor Hoofdstuk 13 "Werken aan Waterlopen" en via bijkomend overleg tussen VMM en COPRO mogelijke aanpassingen aan de voorschriften geïnventariseerd en vervolgens uitgewerkt tot concrete tekstvoorstellen voor het Standaardbestek 250. De aanpassingen aan de tekstvoorstellen worden momenteel doorgevoerd. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij
7 | Investeringen op terrein | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.4 - Vlaanderen breekt uit: onze steden | selectie 15 meest ambitieuze steden inzake ontharding en vergroeningsbeleid ahv onthardingsscan + subsidie voor uitvoering werken en procesbegeleiding | selectie 15 meest ambitieuze steden inzake ontharding en vergroeningsbeleid ahv onthardingsscan + subsidie voor uitvoering werken en procesbegeleiding - (Vlaanderen zal voor elke geselecteerde stad een maximum bedrag uittrekken voor de uitvoering van de werken en de procesbegeleiding. De financiële bijdrage van de desbetreffende stad dient minimaal 30% te bedragen. ) | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van project VV031 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. |  | VV031: Groenblauwe infrastructuur - bebouwde omgeving | Departement Omgeving
8 | investeringen op terrein | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.5 - Vlaanderen geeft de gemeenten ruimte voor water | programma voor investeringen in onbevaarbare en bevaarbare waterlopen voor de aanleg van buffers, hermeandering (aan de hand van lokale partnerschappen/riviercontracten) met ondersteuning voor overleg, programmamanagement, voorbereiding, opvolging en uitrol projecten | programma voor investeringen in onbevaarbare en bevaarbare waterlopen voor de aanleg van buffers, hermeandering (aan de hand van lokale partnerschappen/riviercontracten) met ondersteuning voor overleg, programmamanagement, voorbereiding, opvolging en uitrol projecten - (Om de waterloopbeheerders in staat te stellen de noodzakelijke werken uit te voeren (zoals aanleg van buffers, hermeanderen van waterlopen, …) voorziet Vlaanderen extra middelen voor de onbevaarbare waterlopen en voor de waterwegen. Daarvan dient een beperkt aandeel per jaar voor externe, neutrale ondersteuning van het overleg en een aantal werkkrachten voor het programmamanagement, de voorbereiding en opvolging van de uitrol van de projecten. ) | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van project VV035 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. |  | VV035: Groenblauwe infrastructuur – waterlopen - Investeringsprojecten groenblauwe netwerken | Vlaamse Milieumaatschappij
9 | investeringen op terrein | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.5 - Vlaanderen geeft de gemeenten ruimte voor water | de wachtbekkens, bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden optimaal benutten voor infiltratie, met slimme sturing voor berging en lediging | de wachtbekkens, bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden optimaal benutten voor infiltratie, met slimme sturing voor berging en lediging - (De wachtbekkens, bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden worden zo optimaal mogelijk benut voor infiltratie, met slimme sturing voor berging en lediging, zonder evenwel een te hoog risico voor overstromingsgevaar bij piekdebieten of zomeronweders te veroorzaken. ) | In uitvoering | Voor stand van zaken: zie actie 8. |  | VV035: Groenblauwe infrastructuur – waterlopen - Investeringsprojecten groenblauwe netwerken | Vlaamse Milieumaatschappij
10 | Regelgeving | Groenblauwe Infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.6 - Code Goede Natuurpraktijk voor Waterlopen | evaluatie code goede natuurpraktijk waterlopen | evaluatie code goede natuurpraktijk waterlopen - (Samen met de diverse waterloopbeheerders in Vlaanderen en in samenwerking met belanghebbende sectoren, wordt de Code Goede Natuurpraktijk Waterlopen onderworpen aan een evaluatie. Opleiding van de waterbeheerders maakt deel uit van dit proces. We maken afspraken met de waterloopbeheerders over het naleven van de Code. ) | In uitvoering | Via deze actie, die opgenomen is in het CIW-werkprogramma 2024 en wordt getrokken door ANB in samenwerking met VMM, worden aanpassingen voorgesteld om meer onbevaarbare waterlopen onder effectief natuurbeheer te brengen. De voorgestelde aanpassingen zullen via de CIW-werking verder afgestemd worden met de betrokken instanties en vervolgens aan het kabinet Omgeving voorgelegd worden. |  |  | Agentschap voor Natuur en Bos
11 | regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.6 - Code Goede Natuurpraktijk voor Waterlopen | opleiding waterbeheerders na aangepaste code goede natuurpraktijk | opleiding waterbeheerders na aangepaste code goede natuurpraktijk - (Samen met de diverse waterloopbeheerders in Vlaanderen en in samenwerking met belanghebbende sectoren, wordt de Code Goede Natuurpraktijk Waterlopen onderworpen aan een evaluatie. Opleiding van de waterbeheerders maakt deel uit van dit proces. We maken afspraken met de waterloopbeheerders over het naleven van de Code. ) | Nog niet gestart | Deze actie gaat pas van start na de uitvoering van de Blue Deal actie "Code goede Natuurpraktijken voor Waterlopen - evaluatie code goede natuurpraktijk waterlopen" |  |  | Agentschap voor Natuur en Bos
12 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.7 - De strijd tegen lekverliezen | vervolgaudit lekverliezen drinkwaterbedrijven | vervolgaudit lekverliezen drinkwaterbedrijven - (Vlaanderen zal de inspanningen tegen waterverliezen verhogen. We zetten daartoe een versneld innovatie- en realisatietraject op onder leiding van de VMM, in samenwerking met de drinkwaterbedrijven en Vlakwa, waar minstens (1) een vervolgaudit van de lekverliezen van de drinkwaterbedrijven, (2) de opsporing van lekken via nieuwe innovatieve technieken, (3) het verhogen van de inspanningen door alle drinkwatermaatschappijen om lekverliezen te voorkomen op korte termijn.. Tegen eind 2025 moet de ILI voor Vlaanderen onder de 0,5 zitten, waardoor we dan bij de wereldtop behoren. Dit mag geen impact hebben op de waterfactuur. ) | Gerealiseerd | Naast het rapport 'Omvang van waterverlies bij Vlaamse waterbedrijven' (VMM, 2021) maakt VMM een jaarlijkse rapportering 'Drinkwaterbalans voor Vlaanderen' op, die een balans opmaakt van de winning, de productie en het verbruik in Vlaanderen: zie https://www.vmm.be/water/drinkwater/drinkwaterproductie. Deze rapportage bevat ook data over het niet-geregistreerde verbruik, met zowel het niet-gefactureerde verbruik als de lekverliezen, met een toetsing aan de doelstelling van de ILI die in de Blue Deal vermeld is, zie bijvoorbeeld Drinkwaterbalans voor Vlaanderen - 2021: https://www.vmm.be/publicaties/drinkwaterbalans-voor-vlaanderen-2021. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij i.s.m. AquaFlanders
13 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.7 - De strijd tegen lekverliezen | opsporing lekken via nieuwe innovatieve technieken | opsporing lekken via nieuwe innovatieve technieken - (Vlaanderen zal de inspanningen tegen waterverliezen verhogen. We zetten daartoe een versneld innovatie- en realisatietraject op onder leiding van de VMM, in samenwerking met de drinkwaterbedrijven en Vlakwa, waar minstens (1) een vervolgaudit van de lekverliezen van de drinkwaterbedrijven, (2) de opsporing van lekken via nieuwe innovatieve technieken, (3) het verhogen van de inspanningen door alle drinkwatermaatschappijen om lekverliezen te voorkomen op korte termijn.. Tegen eind 2025 moet de ILI voor Vlaanderen onder de 0,5 zitten, waardoor we dan bij de wereldtop behoren. Dit mag geen impact hebben op de waterfactuur. ) | In uitvoering | NRW ecosysteem – zie https://vlakwa.be/nl/nrw-ecosysteem Monitoring - zie https://www.vmm.be/water/drinkwater/drinkwaterproductie |  |  | AquaFlanders i.s.m. Vlaamse Milieumaatschappij
14 | Investeringen op terrein | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.7 - De strijd tegen lekverliezen | verhogen inspanningen drinkwatermaatschappijen om lekverliezen te voorkomen | verhogen inspanningen drinkwatermaatschappijen om lekverliezen te voorkomen - (Vlaanderen zal de inspanningen tegen waterverliezen verhogen. We zetten daartoe een versneld innovatie- en realisatietraject op onder leiding van de VMM, in samenwerking met de drinkwaterbedrijven en Vlakwa, waar minstens (1) een vervolgaudit van de lekverliezen van de drinkwaterbedrijven, (2) de opsporing van lekken via nieuwe innovatieve technieken, (3) het verhogen van de inspanningen door alle drinkwatermaatschappijen om lekverliezen te voorkomen op korte termijn.. Tegen eind 2025 moet de ILI voor Vlaanderen onder de 0,5 zitten, waardoor we dan bij de wereldtop behoren. Dit mag geen impact hebben op de waterfactuur. ) | In uitvoering | AquaFlanders werkt ism de waterbedrijven aan concrete acties om de lekverliezen te verminderen. De waterbedrijven hebben hun programma's opgeschaald . |  |  | AquaFlanders i.s.m. Vlaamse Milieumaatschappij
15 | investeringen op terrein | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.7 - De strijd tegen lekverliezen | voldoende onderhoud aan stuwen en sluizen om lekverliezen tot een minimum te beperken | voldoende onderhoud aan stuwen en sluizen om lekverliezen tot een minimum te beperken - (Vlaanderen zal voldoende onderhoud voorzien om lekverliezen aan stuwen en sluizen tot een minimum te beperken. ) | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van project VV026 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. |  | VV026: Blue Deal - MOW | De Vlaamse Waterweg
16 | regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.8 - Hemelwater- en droogteplannen | ambitieniveau hemelwaterplannen verhogen en verbreden scope naar hemelwater- droogteplan | ambitieniveau hemelwaterplannen verhogen en verbreden scope naar hemelwater- droogteplan - (Vlaanderen gaat daarom het ambitieniveau van de hemelwaterplannen verhogen: we verbreden de scope naar “hemelwater- en droogteplan”. Vanaf 2024 zal een gemeente enkel nog toegang hebben tot watergerelateerde subsidies, mits een “hemelwater- en droogteplan” werd opgemaakt dat voldoet aan dit hoger ambitieniveau..; Dergelijk plan kan zowel gemaakt worden op gemeentelijk niveau als op bovengemeentelijk niveau; in het laatste geval kunnen bijvoorbeeld onderling afspraken gemaakt worden waar best welke maatregelen geïmplementeerd worden om een optimaal resultaat te bereiken. De finaliteit is niet het plan an sich, maar wel dat zo weinig mogelijk hemelwater het grondgebied van de onderzochte gemeente(n) verlaat. ) | Gerealiseerd | In juni 2022 werd de blauwdruk voor de opmaak van hemelwater- en droogteplannen aangevuld met een methodiek voor de begroting van afstromend hemelwater van onverharde oppervlaktes - zie https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/hemelwater-en-droogteplannen - en gecommuniceerd via de communicatiekanalen van de CIW en haar partners. Specifiek m.b.t. de onverharde oppervlakte ging in juni 2023 voor de doelgroepen gemeenten, landbouworganisaties en natuurverenigingen, een webinar door over mogelijke maatregelen in het buitengebied, met inspirerende voorbeelden van water vasthouden en bergen in de open ruimte en mogelijke financieringsinstrumenten. | PG Hemelwater- en droogteplannen |  | Vereniging Vlaamse Provincies
17 | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.8 - Hemelwater- en droogteplannen | hemelwaterplan vanaf 2024 voorwaarde om nog toegang te hebben tot subsidies: uitwerken regelgeving | hemelwaterplan vanaf 2024 voorwaarde om nog toegang te hebben tot subsidies: uitwerken regelgeving - (Vlaanderen gaat daarom het ambitieniveau van de hemelwaterplannen verhogen: we verbreden de scope naar “hemelwater- en droogteplan”. Vanaf 2024 zal een gemeente enkel nog toegang hebben tot watergerelateerde subsidies, mits een “hemelwater- en droogteplan” werd opgemaakt dat voldoet aan dit hoger ambitieniveau..; Dergelijk plan kan zowel gemaakt worden op gemeentelijk niveau als op bovengemeentelijk niveau; in het laatste geval kunnen bijvoorbeeld onderling afspraken gemaakt worden waar best welke maatregelen geïmplementeerd worden om een optimaal resultaat te bereiken. De finaliteit is niet het plan an sich, maar wel dat zo weinig mogelijk hemelwater het grondgebied van de onderzochte gemeente(n) verlaat. ) | In uitvoering | Via het verzameldecreet Waterwetgeving (Def goedkeuring op 23/2/2024) wordt het instrument “hemelwater- en droogteplan” decretaal verankerd . Het plan wordt een voorwaarde om toegang te krijgen tot rioolsubsidies. | PG Hemelwater- en droogteplannen |  | Vereniging Vlaamse Provincies
18 | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.8 - Hemelwater- en droogteplannen | ondersteuning lokale besturen bij uitvoering niet klassieke acties uit hemelwaterplan | ondersteuning lokale besturen bij uitvoering niet klassieke acties uit hemelwaterplan - (We ondersteunen lokale besturen bij de uitvoering van lokale hemelwater- en droogteacties die verder gaan dan klassieke projecten.) | In uitvoering | Alternatief traject voorhanden: de doelstelling van deze actie wordt ingevuld via verschillende Blue Deal projectoproepen die lokale besturen ondersteunen voor de ontharding en groenblauwe inrichting van de bebouwde omgeving - zie bv. Blue Deal actie 7, voor het realiseren van een veerkrachtig watersysteem in de open ruimte - zie Blue Deal actie 62 en voor het herstel van de natuurlijke structuur van waterlopen en het waterbergend vermogen - zie de oproep 'levend water'. Overige ondersteuning van van lokale actoren kan indien nodig verder uitgewerkt worden in het kader van de concrete invulling van het Blue Deal decreet. |  | VV031: Groenblauwe infrastructuur - bebouwde omgeving; VV024: Groenblauwe infrastructuur - open ruimte | Departement Omgeving Vlaamse Landmaatschappij
19 | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Groenblauwe Infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.8 - Hemelwater- en droogteplannen | ondersteuning voor particulieren voor hergebruik en infiltratie van hemelwater bij bestaande gebouwen en verhardingen | ondersteuning voor particulieren voor hergebruik en infiltratie van hemelwater bij bestaande gebouwen en verhardingen - (Om particulieren te stimuleren om ook bij bestaande gebouwen en verharding in te zetten op hergebruik en infiltratie van hemelwater, wordt een ondersteuningsregeling uitgewerkt. ) | In uitvoering | Het onderzoek naar de haalbaarheid van een infiltratiebonus werd afgerond (zie actie 26). Een eventuele structurele ondersteuning van investeringen van particulieren kan indien nog nodig verder uitgewerkt worden in het kader van de concrete invulling van het Blue Deal decreet. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij
20 | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.9 - Waterbesparing | uitrol waterbesparingsprogramma Vlakwa naar alle gemeenten | uitrol waterbesparingsprogramma Vlakwa naar alle gemeenten - (Omdat de overheden het goede voorbeeld moeten geven rollen we het waterbesparingsprogramma uit dat uitgewerkt werd door Vlakwa (https://www.vlakwa.be/initiatieven/steden-en-gemeenten/rationeel-waterbeheergemeenten/) ) | Gestart | Alternatief traject voorhanden: om invulling te geven aan de nood van gemeenten aan een duidelijke handleiding / pragmatische aanpak om acties daadwerkelijk op terrein uit te voeren, wordt begin 2024 samen met VMM en VLAKWA bekeken hoe dit concreet kan uitgewerkt worden. |  |  | Nog te bepalen
23 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.10 - Een efficiënte inzet van middelen via een vereenvoudigd waterlandschap | opzetten Vlaamse regie voor drinkwatervoorziening ism drinkwaterbedrijven met afstemming over diverse investeringsprogramma's | opzetten Vlaamse regie voor drinkwatervoorziening ism drinkwaterbedrijven met afstemming over diverse investeringsprogramma's - (We creëren een Vlaamse regie voor drinkwatervoorziening in samenwerking met de drinkwaterbedrijven. Op die manier zetten we bij drinkwaterwinning maximaal in op bronnen die overvloedig aanwezig zijn op een bepaald moment (bijvoorbeeld oppervlaktewater, hemelwater, … in natte periodes), waardoor we het grondwater als strategische voorraad kunnen sparen voor droge periodes. Ook zal hier een afstemming gebeuren tussen de diverse investeringsprogramma’s, zodat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden om de bevoorradingszekerheid in gans Vlaanderen te verbeteren. ) | In uitvoering | Vlaamse stuurgroep werd opgestart en een strategisch plan waterbevoorrading werd opgemaakt https://www.vmm.be/publicaties/strategisch-plan-waterbevoorrading-in-vlaanderen-drinkwaterbevoorrading-via-openbare-waterdistributie. Een update van dit plan is momenteel in voorbereiding. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij i.s.m. AquaFlanders
24 | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Slim watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.11 - Handhaving | sterkere handhaving, (bijvoorbeeld illegeaal oppompen van grondwater, lozen van bemalingswater in de riool), inzetten van nieuwe technieken (drones, gps tracking) kan hierbij een hulpmiddel zijn | sterkere handhaving, (bijvoorbeeld illegeaal oppompen van grondwater, lozen van bemalingswater in de riool), inzetten van nieuwe technieken (drones, gps tracking) kan hierbij een hulpmiddel zijn | In uitvoering | In de strijd tegen illegale praktijken werd een actieprogramma uitgerold, waaronder : * meldpunt illegale activiteiten * verhoging van de boetes * meer ogen op terrein, samenwerking lokale besturen (handhaving, meldpunt ,…) * controles en doorlichting van alle erkende boorbedrijven |  |  | Departement Omgeving
25 | Regelgeving | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.12 - Faciliterende regelgeving | onderzoek naar nood aanpassen regelgeving inzake procedures, vergunningssystemen, bestekken, plichten en verboden en normen: voorstellen aan VR tegen 2021 | onderzoek naar nood aanpassen regelgeving inzake procedures, vergunningssystemen, bestekken, plichten en verboden en normen: voorstellen aan VR tegen 2021 - (De Vlaamse Regering engageert zich om signalen rond drempels in regelgeving grondig te onderzoeken in overleg met de betrokken actoren en waar mogelijk en wenselijk de regelgeving gepast bij te sturen.) | In uitvoering | Via de 6 maandelijkse Blue Deal voortgangsbevraging wordt bij de initiatiefnemers gepeild naar de ervaring van knelpunten waarna de verkregen input verder geanalyseerd wordt i.f.v. mogelijke vervolgstappen. Uit de voortgangsbevraging van november 2023 zijn 5 regelgevende knelpunten voortgekomen. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij - CIW
26 | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.12 - Faciliterende regelgeving | onderzoek naar haalbaarheid en randvoorwaarden infiltratiebonus | onderzoek naar haalbaarheid en randvoorwaarden infiltratiebonus - (We onderzoeken de haalbaarheid en randvoorwaarden van een infiltratiebonus. ) | Gerealiseerd | Zoals aangegeven in de SV82 van 12/10/2022, is binnen de CIW een onderzoek naar de haalbaarheid van enkele pistes voor een infiltratiebonus uitgevoerd, daaruit blijkt dat er geen eenduidige piste die ons in staat stelt om via een infiltratiebonus het beoogde doel – een hefboom tot meer infiltratie - te realiseren. | PG financiering waterbeleid |  | Vlaamse Milieumaatschappij
27a | Regelgeving | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.12 - Faciliterende regelgeving | optimalisatie regelgeving captaties oppervlaktewater uit bevaarbare waterwegen | optimalisatie regelgeving captaties oppervlaktewater uit waterwegen - (We optimaliseren de regelgeving inzake het capteren van oppervlaktewater uit waterwegen. ) | In uitvoering | Na de goedkeuring op 21/01/2022 door de Vlaamse Regering van de nieuwe regelgeving rond watercaptaties, die geintegreerd werd in het scheepvaartdecreet, is een studie uitgevoerd waarin o.a. een aangepaste tarifering en vergunningsvoorwaarden voor watercaptaties vanuit de waterwegen is onderzocht. De besprekingen lopen nog om te komen tot een aangepaste tariferings- en vergunningsbeleid dat verankerd wordt middels een uitvoeringsbesluit. |  |  | De Vlaamse Waterweg
27b | Regelgeving | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.12 - Faciliterende regelgeving | optimalisatie regelgeving captaties oppervlaktewater uit onbevaarbare waterwegen | optimalisatie regelgeving captaties oppervlaktewater uit waterwegen - (We optimaliseren de regelgeving inzake het capteren van oppervlaktewater uit waterwegen. ) | Gerealiseerd | Het uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen, dat regels vastlegt over het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7 mei 2021 en op 28 juni 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: zie https://emis.vito.be/sites/emis/files/legislation/91/2021/sb280621-5.-Verslag_leden_Vlaamse_Regeringpdf.pdf. De meldingsplicht en verplichting tot debietmeting onttrekkingen is van toepassing vanaf 1/1/2022. | PG Onttrekkingsverboden voor onbevaarbare waterlopen |  | Vlaamse Milieumaatschappij
29 | Regelgeving | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.14 - Grensoverschrijdende samenwerking | onderzoek naar herziening waterverdelingsafspraken met Nederland voor kanaal Gent-Terneuzen en Maas | onderzoek naar herziening waterverdelingsafspraken met Nederland voor kanaal Gent-Terneuzen en Maas - (Indien nodig doen we voorstellen om de waterverdelingsafspraken met Nederland voor het kanaal Gent-Terneuzen en de Maas te herzien. ) | In uitvoering | In het kader van de opmaak, naleving en eventuele update/aanpassing van de gemaakte waterverdelingsafspraken met Nederland over het kanaal Gent-Terneuzen en de Maas is een governance structuur uitgewerkt waarmee continue overleg gefaciliteerd wordt. Op basis van dit overleg blijkt dat voor de Maas de gemaakte afspraken behouden kunnen blvijen en dat voor het kanaal Gent-Terneuzen er een studie zal plaatsvinden om dit verder te onderzoeken. |  |  | Departement Mobiliteit en Openbare Werken - VNSC i.s.m. De Vlaamse Waterweg
30 | Regelgeving | Slim Watergebruik | (1) Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving | 1.14 - Grensoverschrijdende samenwerking | afspraken maken met Wallonië en Frankrijk inzake verdeling richting Leie en Schelde | afspraken maken met Wallonië en Frankrijk inzake verdeling richting Leie en Schelde - (We maken afspraken met Wallonië en Frankrijk over de waterverdeling richting Leie en Schelde.) | In uitvoering | In het kader van de opmaak, naleving en eventuele update/aanpassing van de gemaakte waterverdelingsafspraken met Wallonie en Frankrijk inzake de verdeling richting Leie en Schelde is een governance structuur uitgewerkt. Via deze structuur wordt continue overleg gefaciliteerd. |  |  | Departement Mobiliteit en Openbare Werken i.s.m. De Vlaamse Waterweg
31 | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | bekijken hoe we het aantal waterscans of initiatieven met gelijkaardig effect kunnen verhogen | bekijken hoe we het aantal waterscans of initiatieven met gelijkaardig effect kunnen verhogen - (In overleg met de armoedeorganisaties, VMM en de drinkwatermaatschappijen bekijken we hoe we het aantal waterscans of initiatieven die hetzelfde effect beogen, kunnen verhogen. ) | Gestart | Een aanpassing van het AWVR wordt momenteel voorbereid waarbij de openbare dienstverplichting (ODV) van drinkwaterbedrijven rond waterscans uitgebreider wordt verankerd. |  |  | Vlaamse Milieumaatschapp i.s.m. AquaFlanders
32 | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | kader uitwerken voor het stimuleren van waterbesparende toestellen (focus op wc, douche, wasmachine, vaatwas) | kader uitwerken voor het stimuleren van waterbesparende toestellen (focus op wc, douche, wasmachine, vaatwas) - (In overleg met de relevante sectoren werken we een kader uit om het gebruik van waterbesparende toestellen te stimuleren (focus op WC, douche, wasmachine, vaatwas). Daarbij besteden we specifiek aandacht aan het toegankelijk maken van deze technologie voor de sociaal zwakkeren.) | Gestart | Bestaande trends in de markt lijken reeds afdoende, voorlopg geen meerwaarde om hier vanuit de VO in te gaan sturen. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij
33 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | onderzoek naar stimuleren van investeringen in waterbesparing en hergebruik in collectieve woonvormen, met aandacht voor sociale huisvesting | onderzoek naar stimuleren van investeringen in waterbesparing en hergebruik in collectieve woonvormen, met aandacht voor sociale huisvesting - (We onderzoeken hoe we investeringen in waterbesparing en -hergebruik in collectieve woonvormen best kunnen stimuleren, met bijzondere aandacht voor de sociale huisvesting. ) | In uitvoering | Er zijn enkele proefprojecten lopende en er wordt onderzocht of de organisatie van deze actie via de SPW-werking i.s.m. AquaFlanders, departement Wonen, departement Welzijn / sociale huisvestingsmaatschappijen, AZG en relevante stakeholders kan gebeuren zodat de visie en krijtlijnen rond veiligheid en duurzaamheid verder kunnen uitgetekend worden. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij
34 | Regelgeving | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | waterscan verplichten bij vergunningsaanvragen voor nieuwbouw of grondige renovaties, eventueel te integreren in een ander instrument van het bouwproces | waterscan verplichten bij vergunningsaanvragen voor nieuwbouw of grondige renovaties, eventueel te integreren in een ander instrument van het bouwproces - (Bij een vergunningsaanvraag voor een nieuwbouw of grondige renovaties (oa in kader van de klimaatuitdagingen), wordt een waterscan verplicht, om maximaal het potentieel om duurzaam om te gaan met water te benutten. We onderzoeken of dit een aparte scan moet blijven, dan wel geïntegreerd kan worden en binnen andere instrumenten in de planning van het bouwproces. ) | Gestart | In 2022 werd een werktafel over het instrument 'wateraudit' georganiseerd met een aantal betrokken stakeholders. Een aanpassing van het AWVR wordt momenteel voorbereid waarbij de openbare dienstverplichting (ODV) van drinkwaterbedrijven rond waterscans uitgebreider wordt verankerd. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij/De Vlaamse overheid
35 | Regelgeving | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | opmaken kader waarbij waterscan bedrijven ontvankelijkheidsvoorwaarde is voor aanvragen financiële steun en of vergunningen (tegen 2022) | opmaken kader waarbij waterscan bedrijven ontvankelijkheidsvoorwaarde is voor aanvragen financiële steun en of vergunningen (tegen 2022) - (In overleg met de relevante actoren, maken we een kader waarbinnen waterscans/-audits voor bedrijven een onderdeel vormen van de ontvankelijkheidsvoorwaarden bij aanvragen tot financiële steun en/of vergunningen met voldoende relevantie voor duurzaam waterbeheer doorheen alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Het tijdspad dat voorop wordt gesteld is 2022. ) | Gestart | Om de circulaire omslag te realiseren , is een brede blik op inzichten en oplossingen nodig. Een werktafel onder CIW en Vlaanderen circulair werd ingericht, zie https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/organisatievorm/organisatievorm/platform-circulair-water. Op basis van de input van de kernpartners van het platform is de uitdagingenbundel voor circulair watergebruik geactualiseerd en op 19/01/2024 gelanceerd: zie https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/uitdagingenbundel-circulair-water. Tegelijk wordt ingezet op het stimuleren van initiatieven en innovaties op terrein via de projectoproepen circulair water. https://www.vmm.be/water/projecten/circulair-water. De ervaring met deze projecten zal mee richting geven voor het evalueren van de financiële en technische haalbaarheid en voor de optimale inzet van beleid, middelen en instrumenten. | Platform Circulair Water |  | Vlaamse Milieumaatschappij/De Vlaamse overheid
36 | Regelgeving | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | invoeren verplichting waterscan voor grootverbruikers en bedrijven met grote verharde oppervlaktes tegen 2022 | invoeren verplichting waterscan voor grootverbruikers en bedrijven met grote verharde oppervlaktes tegen 2022 - (We voeren een verplichting in voor waterscans voor grootverbruikers of voor bedrijven met grote verharde oppervlakte tegen 2022; de drempels hiervoor worden na overleg met de relevante actoren bepaald. ) | Gestart | Zie actie 35 |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij/De Vlaamse overheid
37 | Regelgeving | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | invoeren verplichting tot uitvoering geïnventariseerde maatregelen uit waterscan die nuttig, kostenefficiënt en uitvoerbaar zijn | invoeren verplichting tot uitvoering geïnventariseerde maatregelen uit waterscan die nuttig, kostenefficiënt en uitvoerbaar zijn - (We voeren een verplichting in om de geïnventariseerde maatregelen die nuttig en uitvoerbaar zijn ook daadwerkelijk uit te voeren indien blijkt dat de terugverdientijd voldoende kort is (in lijn met reeds bestaande bepalingen rond energiebesparing). ) | Gestart | Zie actie 35 |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij/De Vlaamse overheid
38 | Regelgeving | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.1 - Waterscans en -audits | onderzoek naar invoeren derde-betalerssysteem voor investeringen in waterbesparing en -hergebruik | onderzoek naar invoeren derde-betalerssysteem voor investeringen in waterbesparing en -hergebruik - (Samen met de relevante actoren, onderzoeken we de mogelijkheden voor derdebetalerssystemen om te investeren in waterbesparing en -hergebruik. ) | Gestart | Zie actie 35 |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij/De Vlaamse overheid
40 | Regelgeving | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | drempels in regelgeving die hergebruik van water belemmeren in kaart brengen en zo nodig regelgeving aanpassen obv input bedrijven | drempels in regelgeving die hergebruik van water belemmeren in kaart brengen en zo nodig regelgeving aanpassen obv input bedrijven - (Na evaluatie passen we de regelgeving bij waar wenselijk en noodzakelijk.) | In uitvoering | Zie actie 35 |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij & CIW-platform / werkagenda circulair water
41 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | in kaart brengen potentieel voor levering drinkwateroverschotten aan net + in kaart brengen potentieel voor integratie van hemelwaterhergebruik | in kaart brengen potentieel voor levering drinkwateroverschotten aan net + in kaart brengen potentieel voor integratie van hemelwaterhergebruik - (Om de rentabiliteit van waterhergebruikprojecten te verhogen, zorgen we ervoor dat een eventueel overschot aan drinkwater geleverd kan worden aan het net. We vragen daarvoor expliciet aan de drinkwaterbedrijven om het huidig potentieel hiervoor al in kaart te brengen en een programma uit te werken voor gerichte investeringen samen met de bedrijven in kwestie. Hierbij wordt ineens ook het potentieel onderzocht voor integratie van hemelwaterhergebruik (voor zover dat nog niet het geval zou zijn). Bovendien werken we een kader uit voor liberalisering van drinkwaterproductie uit hergebruik, met aandacht voor overheidsregie en goede kwaliteitscontrole.) | In uitvoering | Deze actie wordt opgenomen vanuit de Vlaamse regie voor drinkwatervoorziening (zie actie 23). Een update van het strategisch plan waterbevoorrading is momenteel in voorbereiding. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij i.s.m. andere partners
42 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | opzetten investeringsprogramma levering drinkwateroverschotten aan net ism bedrijven | opzetten investeringsprogramma levering drinkwateroverschotten aan net ism bedrijven - (Om de rentabiliteit van waterhergebruikprojecten te verhogen, zorgen we ervoor dat een eventueel overschot aan drinkwater geleverd kan worden aan het net. We vragen daarvoor expliciet aan de drinkwaterbedrijven om het huidig potentieel hiervoor al in kaart te brengen en een programma uit te werken voor gerichte investeringen samen met de bedrijven in kwestie. Hierbij wordt ineens ook het potentieel onderzocht voor integratie van hemelwaterhergebruik (voor zover dat nog niet het geval zou zijn). Bovendien werken we een kader uit voor liberalisering van drinkwaterproductie uit hergebruik, met aandacht voor overheidsregie en goede kwaliteitscontrole.) | In uitvoering | Zie actie 41 |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij i.s.m. andere partners
43 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | uitwerken kader liberalisering drinkwaterproductie uit hergebruik | uitwerken kader liberalisering drinkwaterproductie uit hergebruik - (Om de rentabiliteit van waterhergebruikprojecten te verhogen, zorgen we ervoor dat een eventueel overschot aan drinkwater geleverd kan worden aan het net. We vragen daarvoor expliciet aan de drinkwaterbedrijven om het huidig potentieel hiervoor al in kaart te brengen en een programma uit te werken voor gerichte investeringen samen met de bedrijven in kwestie. Hierbij wordt ineens ook het potentieel onderzocht voor integratie van hemelwaterhergebruik (voor zover dat nog niet het geval zou zijn). Bovendien werken we een kader uit voor liberalisering van drinkwaterproductie uit hergebruik, met aandacht voor overheidsregie en goede kwaliteitscontrole.) | Gerealiseerd | Drinkwaterproductie uit hergebruik is mogelijk binnen bestaande wetgeving. Actie kan daarom als afgerond beschouwd worden. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij
44 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | onderzoek naar mogelijkheden voor invoeren balancering buffercapaciteit | onderzoek naar mogelijkheden voor invoeren balancering buffercapaciteit - (We onderzoeken de mogelijkheden voor het invoeren van “balancering” van buffercapaciteit, om zo te proberen pieken te laten dalen (piekverbruik leidt het makkelijkst tot te groot drukverlies en problemen én creëert een behoefte tot dure investeringen in productie- en transportcapaciteit die moeilijk rendabel te krijgen is). | Gestart | Uitwerking kader is lopende. |  |  | AquaFlanders
45 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | uitwerken tariefstructuren voor stimuleren hergebruik en off-grid concepten | uitwerken tariefstructuren voor stimuleren hergebruik en off-grid concepten - (Op basis van de ervaringen in de energiesector, werken we samen met de drinkwaterbedrijven tariefstructuren uit die gebruikers stimuleren eerder dan afremmen om te investeren in hergebruik en “off-grid” concepten met garantie dat toegang tot het netwerk mogelijk blijft wanneer het echt noodzakelijk is. ) | Gestart | Op 1 januari 2024 zijn een aantal wijzigingen ingegaan om een aantal financiële obstakels in de wetgeving heffingen weg te werken om hergebruik te stimuleren. Over een optimalisatie van de tariefstructuur hebben SERV en MINA een aantal maatregelen gesuggereerd. De scenario’s worden verder beoordeeld naar wenselijkheid en effectiviteit, om de effecten van een hervorming in kaart te brengen en ongewenste neveneffecten te vermijden. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij
46 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.2 - Circulair watergebruik als regel, vooral binnen prioritaire sectoren | lessen en ervaringen uitwisselen over relevante innovatieve concepten tussen de water- en energiesector | lessen en ervaringen uitwisselen over relevante innovatieve concepten tussen de water- en energiesector - (We zorgen ervoor dat we lessen en ervaringen uitwisselen over relevante innovatieve concepten tussen de water- en energiesector) | In uitvoering | Uit de verdere analyse van mogelijke andere topic's dan de digitale watermeter voor uitwisseling tussen de water- en energiesector, blijkt dat, hoewel er duidelijke parellellen te trekken zijn, er ook belangrijke verschillen vast te stellen zijn qua complexiteit en aanpak, waardoor het delen van ervaringen en leerlessen over innovatieve concepten tussen de water- en energiesector gericht dient te gebeuren. Zo zal er contact opgenomen worden met de initiatiefnemers van het Papillon project dat een circulaire oplossing biedt voor energie-armoede via het huren van een energiezuinig toestel voor een klein maandelijks bedrag. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij - CIW
47 | Investeringen op terrein | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.3 - Ecologiesteun voor waterbesparing en circulair watergebruik | toevoeging budget aan (strategische) ecologiesteun voor investeringen inzake circulair watergebruik | toevoeging budget aan (strategische) ecologiesteun voor investeringen inzake circulair watergebruik - (Bij mijn collega bevoegd voor economie, wordt aan de (strategische) ecologiesteun van VLAIO een jaarlijks budget toegevoegd specifiek voor investeringen die circulair watergebruik realiseren. Voor zover vanuit de landbouwsector meer projecten rond circulair watergebruik worden ingediend die recht hebben op steun binnen VLIF dan er middelen beschikbaar zijn, kan dit budget ook besteed worden voor ondersteuning van investeringen die circulair watergebruik realiseren binnen de land- en tuinbouw. ) | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van project VV027 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. |  | VV027: Blue Deal - Economie | Agentschap Innoveren en Ondernemen
48 | Investeringen op terrein | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.3 - Ecologiesteun voor waterbesparing en circulair watergebruik | verlenging proeftuinen droogte voor projecten rond waterhergebruik tussen meer dan 2 verschillende partijen | verlenging proeftuinen droogte voor projecten rond waterhergebruik tussen meer dan 2 verschillende partijen - (Daarnaast verlengen we het programma “proeftuin droogte” voor projecten rond waterhergebruik tussen meer dan 2 verschillende partijen. ) | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van project VV032 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. |  | VV032 - Proeftuinen droogte 2020 voor projecten ihkv waterhergebruik en voorkoming van droogte | Vlaamse Milieumaatschappij
49 | Investeringen op terrein | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.4 - Inzetten op waterbesparing in de landbouwsector | inzet van instrument VLIF voor investeringen die risico's op waterschaarste verminderen | inzet van instrument VLIF voor investeringen die risico's op waterschaarste verminderen - (In lijn met het regeerakkoord zetten we het instrument VLIF uit het GLB in en in het kader van het nieuw GLB post 2020 sturen we bij om land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren om investeringen uit te voeren die onder andere de risico's op waterschaarste kunnen verminderen. Dat door onder meer uitvoering te geven aan het Vlaams regeerakkoord om 10% van de VLIF-middelen in te zetten voor niet productieve investeringen in o.a. wateren bodembeheer. ) | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van projecten VV028, VV029, VV030 en VV033 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. |  | VV028: Droogteresistente teelten; VV029: Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven; VV030: Hergebruik van restwater; VV033: Sensibilisering, opleiding en advisering | Agentschap Landbouw en Zeevisserij
50 | regelgeving | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.4 - Inzetten op waterbesparing in de landbouwsector | opzetten meldingensysteem voor onttrekken van water uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen | opzetten meldingensysteem voor onttrekken van water uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen - (We voorzien een eenvoudig en klantvriendelijk systeem van meldingen voor het onttrekken van water uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen en waterwegen en van debietmetingen voor onttrekking uit oppervlakte- of grondwater) | Gerealiseerd | Naar aanleiding van de goedkeuring op 7 mei 2021 door de Vlaams Regering van een nieuw uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen voor het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten en de publicatie op 28 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad, is een e-loket opgericht voor het melden van tijdelijke onttrekkingen en het aanvragen van machtigingen voor een permanente toelating. Vanaf 1 januari 2022 is het melden of het aanvragen van een machtiging verplicht: zie https://www.vlaanderen.be/watercaptatie-of-wateronttrekking-uit-een-waterloop. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij & De Vlaamse Waterweg
51a | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.4 - Inzetten op waterbesparing in de landbouwsector | opzetten systeem voor debietsmetingen voor onttrekking uit oppervlaktewater | opzetten systeem voor debietsmetingen voor onttrekking uit oppervlaktewater (We voorzien een eenvoudig en klantvriendelijk systeem van meldingen voor het onttrekken van water uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen en waterwegen en van debietmetingen voor onttrekking uit oppervlaktewater) | Gerealiseerd | De verplichting tot debietmeting bij watertonttrekking is van toepassing sinds 1/1/2022. Via het e-loket wateronttrekking worden de gegevens verzameld: zie https://www.wateronttrekking.be. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij
51b | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.4 - Inzetten op waterbesparing in de landbouwsector | opzetten systeem voor debietsmetingen voor onttrekking uit grondwater | opzetten systeem voor debietsmetingen voor onttrekking uit grondwater - (We voorzien een eenvoudig en klantvriendelijk systeem van meldingen voor het onttrekken van water uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen en waterwegen en van debietmetingen voor onttrekking uit grondwater) | Gerealiseerd | Voor het deel grondwater zijn de wettelijke verplichtingen opgenomen in zowel VLAREM als Waterwetboek: VLAREM II Afd 5.53.3 Meetinrichtingen voor het opgepompte grondwater https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=19070&woLang=nlWaterwetboek art 4.2.3.2 en https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=75904&woLang=nl. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij
52 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.4 - Inzetten op waterbesparing in de landbouwsector | versterken onderzoek binnen de kenniscentra naar waterbesparende technieken en concepten binnen de landbouw | versterken onderzoek binnen de kenniscentra naar waterbesparende technieken en concepten binnen de landbouw - (We versterken het onderzoek binnen de kenniscentra naar waterbesparende technieken en concepten binnen de landbouw. ) | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van project VV025 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. |  | VV025: Blue Deal - Onderzoek | Agentschap Innoveren en Ondernemen
53 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.5 - Maximaal inzetten op grootschalige opvang en hergebruik van hemelwater | in kaart brengen potentieel voor grootschalige opvang, buffering en hergebruik (grote verharde oppervlaktes met reeds gescheiden afvoer) + aanwezigheid grote buffers door actieve samenwerking tussen riooloperatoren, Aquafin en drinkwaterbedrijven | in kaart brengen potentieel voor grootschalige opvang, buffering en hergebruik (grote verharde oppervlaktes met reeds gescheiden afvoer) + aanwezigheid grote buffers door actieve samenwerking tussen riooloperatoren, Aquafin en drinkwaterbedrijven - (We brengen het potentieel voor grootschalige opvang, buffering en hergebruik in kaart, bvb. door grote verharde oppervlaktes te inventariseren, met prioriteit voor gebieden waar het hemelwater al gescheiden wordt afgevoerd. Ook wordt in kaart gebracht of er reeds bestaande grote buffers in de buurt aanwezig zijn en wordt onderzocht of deze buffers gekoppeld kunnen worden, zodat virtueel de capaciteit vergroot wordt. Hierbij wordt ook de mogelijkheid op infiltratie meegenomen. / We zetten in op een actieve samenwerking tussen riooloperatoren, Aquafin en de drinkwaterbedrijven om de opportuniteiten in kaart te brengen (en projecten te realiseren. Voor de realisatie van projecten voorzien we een budgettaire opstap.)) | Gerealiseerd | Realisatie tool: www.wateratlas.be |  | Vlaanderen WaterProof | VITO
54 | investeringen op terrein | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.5 - Maximaal inzetten op grootschalige opvang en hergebruik van hemelwater | uitvoering projecten voor grootschalige opvang, buffering en hergebruik | uitvoering projecten voor grootschalige opvang, buffering en hergebruik - (We zetten in op een actieve samenwerking tussen riooloperatoren, Aquafin en de drinkwaterbedrijven om (de opportuniteiten in kaart te brengen en) projecten te realiseren. Voor de realisatie van projecten voorzien we een budgettaire opstap.) | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van project VV032 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. |  | VV032: Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen | Vlaamse Milieumaatschappij
55 | regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.5 - Maximaal inzetten op grootschalige opvang en hergebruik van hemelwater | voorbereiding regelgeving om verplichting tot buffering en infiltratie ikv omgevingsvergunning over te dragen naar een derde partij | voorbereiding regelgeving om verplichting tot buffering en infiltratie ikv omgevingsvergunning over te dragen naar een derde partij - (We bereiden regelgeving voor om verplichting tot buffering en infiltratie van hemelwater in het kader van een omgevingsvergunning contractueel over te dragen aan een derde partij.) | Gerealiseerd | via artikel 11 van de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater, die op 02/10/2023 in werking is getreden na goedkeuring door de Vlaamse Regering op 10/02/2023, is de mogelijkheid tot collectieve voorziening opgenomen, wat de overdracht van de verplichting tot buffering en infiltratie naar een derde partij mogelijk maakt: zie https://omgeving.vlaanderen.be/nl/verordeningen/de-gewestelijke-hemelwaterverordening-2023. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij
56 | Regelgeving | Slim watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.5 - Maximaal inzetten op grootschalige opvang en hergebruik van hemelwater | ondersteuningsregeling voor hergebruik en infiltratie op bedrijventerreinen | ondersteuningsregeling voor hergebruik en infiltratie op bedrijventerreinen - (Op bedrijventerreinen zijn vaak grote verharde oppervlakten en dakoppervlakken aanwezig en is er dus veel potentie voor hergebruik en infiltratie van hemelwater. Om bedrijven hiertoe aan te zetten wanneer ze daartoe niet verplicht zijn, wordt een ondersteuningsregeling uitgewerkt. ) | In uitvoering | De doelstelling van deze actie wordt ingevuld via de steun voor investeringen inzake circulair watergebruik voor bedrijven - zie Blue Deal actie 47 - voor de projectoproepen 'proeftuinen droogte' voor het duurzaam bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water - zie Blue Deal actie 48 en voor ondersteuning van bedrijven voor meer duurzaam waterbeheer en -gebruik - zie Blue Deal oproep 'circulair water'. Een eventuele structurele ondersteuning van investeringen van bedrijven kan indien nodig verder uitgewerkt worden in het kader van de concrete invulling van het Blue Deal decreet. |  | VV027: Blue Deal - Economie; VV032: Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen | Agentschap Innoveren en Ondernemen, Vlaamse Milieumaatschappij
57 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.6 - Water uit bronbemaling maximaal hergebruiken | kennisdeling over bronbemalingen bij lokale besturen en aannemers | kennisdeling over bronbemalingen bij lokale besturen en aannemers - (We zetten in op kennisdeling bij lokale besturen en aannemers om hier meer op in te zetten. ) | In uitvoering | Dit is een continue actie, zowel voor VMM als voor Vlario: VMM website rond bemalingen upgedatet, presentaties voor omgevingsambtenaren van verschillende provincies, 5 provinciale contactdagen georganiseerd in oktober en november 2023 omtrent bronbemalingen, waarbij de focus wordt gelegd op welke rol een gemeente kan opnemen en op de initiatieven de bouwsector neemt. Daarnaast heeft er heel wat communicatie plaatsgevonden o.a. ook door het COOCK project 'Grondwater in de bouw' waarmee deze actie een sterke link heeft: zie https://www.grondwaterindebouw.be. |  |  | VLARIO i.s.m. Vlaamse Milieumaatschappij, Aquafin, Embuild
58 | Regelgeving | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.6 - Water uit bronbemaling maximaal hergebruiken | bemaling en onderzoek naar alternatieven meenemen in ontwerp- en studiefase bouwproject | bemaling en onderzoek naar alternatieven meenemen in ontwerp- en studiefase bouwproject - (Bronbemalingen moeten beperkt worden tot wat echt noodzakelijk is voor de bouwwerken. Het water van bronbemalingen moet maximaal zinvol gebruikt worden. De lozing op de riolering dient vermeden te worden. Bij de ontwerp- en studiefase van het bouwproject moet men reeds alternatieven onderzoeken. ) | Gerealiseerd | In Vlaremtrein 2019 zijn maatregelen voorzien voor de verankering van de bemalingscascade, het faciliteren van retourbemaling en nuttig gebruik, de bescherming van mens en milieu en rond handhaving en terreintoezicht. De bepalingen m.b.t. bronbemaling uit Vlarem-trein 2019 zijn in werking getreden op 12/12/2022: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/decreten-en-uitvoeringsbesluiten/wetwijzer/vlarem-trein-2019-bereikt-eindstation. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij
59 | Regelgeving | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.6 - Water uit bronbemaling maximaal hergebruiken | onderzoek naar juridische aanpassingen (Vlarem, gewestelijke verordeningen) om water van bronbemalingen maximaal zinvol te gebruiken | onderzoek naar juridische aanpassingen (Vlarem, gewestelijke verordeningen) om water van bronbemalingen maximaal zinvol te gebruiken - (We onderzoeken de mogelijkheid om de wetgeving terzake aan te passen, via hetzij VLAREM, hetzij gewestelijke verordeningen.) | Gerealiseerd | Aanwendingscascade bemalingswater is opgenomen in Vlaremtrein 2019 die in 2022 is goedgekeurd en op 16/11/2022 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarmee de bemalingscascade verder is aangescherpt - zie artikel 53.6.1.1 van VLAREM II - en het hergebruik van bemalingswater werd gefaciliteerd. De bepalingen m.b.t. bronbemaling uit Vlarem-trein 2019 zijn in werking getreden op 12/12/2022: zie https://omgeving.vlaanderen.be/nl/decreten-en-uitvoeringsbesluiten/wetwijzer/vlarem-trein-2019-bereikt-eindstation. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij & Departement Omgeving
60 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.7 - “Blue deals” Water | afsluiten green deals binnen prioritaire sectoren, zoals ‘Ontharding’, ‘Sport’;“Chemie”, “Voeding, “Bouw”, … | afsluiten green deals binnen prioritaire sectoren, zoals ‘Ontharding’, ‘Sport’; “Chemie”, “Voeding, “Bouw”, … - (We zetten in op “Blue deals Water” binnen prioritaire sectoren, zoals ‘Ontharding’, ‘Sport’, “Chemie”, “Voeding, “Bouw”, … ) | In uitvoering | Met de ‘Green Deal Brouwers’ bundelden de sectororganisaties, de Vlaamse overheid en brouwerijen de krachten. https://omgeving.vlaanderen.be/nl/003-brouwers Tussen Essenscia en de Vlaamse Regering is een intentieverklaring afgesloten om te onderzoeken hoe invulling kan gegeven worden aan de intentie om in te zetten op het afsluiten van vrijwillige 'Blue Deals Water' binnen de chemische sector. Via het LEKP is een samenwerking opgezet tussen de Vlaamse overheid en lokale besturen, één van de werven is regenwater. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij - CIW
61 | investeringen op terrein | Slim Watergebruik | (2) Circulair watergebruik als regel | 2.8 - Beperking waterverbruik voor scheepvaart | investeringen in pompen aan sluizen verderzetten + inzetten op mobiele pompen in afwachting van vaste pompinstallaties | investeringen in pompen aan sluizen verderzetten + inzetten op mobiele pompen in afwachting van vaste pompinstallaties - (De investeringen in dergelijke pompen worden verdergezet. In afwachting tot de bouw, realisatie en oplevering van deze nieuwe, vaste pompinstallaties zet DVW ook in op mobiele pompen. Daarvoor is een bijkomende investering nodig. ) | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van project VV026 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. |  | VV026: Blue Deal - MOW | De Vlaamse Waterweg
62 | investeringen op terrein | Groenblauwe infrastructuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.1 - ‘Water-Landschap’ uitbreiden en verderzetten | Water-Landschap 2.0: op bijkomende locaties via realisatiegerichte, geïntegreerde aanpak meer water laten infiltreren en voorraden aanvullen. | Water-Landschap 2.0: op bijkomende locaties via realisatiegerichte, geïntegreerde aanpak meer water laten infitlreren en voorraden aanvullen. - (Vlaanderen trekt extra middelen uit om via Water-Landschap 2.0 op bijkomende locaties via een realisatiegerichte, geïntegreerde aanpak ervoor te zorgen dat meer water infiltreert en onze voorraden aangevuld worden, dat onze natuur minder snel verdroogt, en dat meer water beschikbaar blijft voor de landbouw. We trekken hierbij maximaal lessen uit Waterlandschap 1.0. ) Hiernaast wordt ook een grondenbank Blue Deal opgestart, worden er extra droogtemaatregelen genomen binnen geïntegreerde gebiedsgerichte projecten en worden Lokale gebiedsdeals droogte opgestart. | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van project VV024 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. |  | VV024: Groenblauwe infrastructuur - open ruimte - Droogtemaatregelen binnen projecten Water-Land-Schap 1.0 - Grondenbank | Vlaamse Landmaatschappij
63 | investeringen op terrein | Natte natuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.2 - Project Natte Natuur | Vlaamse wetlands: Opmaak en uitvoering meerjarenprogramma voor gebiedsgerichte projecten rond waterberging, - buffering en infiltratie | Vlaamse wetlands: Opmaak en uitvoering meerjarenprogramma voor gebiedsgerichte projecten rond waterberging, - buffering en infiltratie - (We starten het programma ‘Natte Natuur’ op voor gebiedsgerichte projecten rond waterberging, -buffering en infiltratie in samenwerking tussen de waterloopbeheerders, VLM en ANB en het departement Landbouw & Visserij. Vlaanderen trekt hiervoor extra middelen uit. Door middelen te bundelen, kan maximaal effect behaald worden. Als er landbouwgrond betrokken is of er is een impact op de lokale landbouwactiviteiten, wordt er een landbouwimpactstudie of desgevallend landbouweffectenrapport voorzien; indien daaruit blijkt dat flankerend beleid nodig is, wordt dit voorzien.) + onderzoek naar onteigening in vernattingszones die al voor 80% in eigendom zijn van VO | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van project VV036 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. Binnen de CIW projectgroep Natte Natuur, onder coördinatie van ANB, wordt ook werk gemaakt van een geïntegreerde en gebiedsgerichte lange termijn visie op de ontwikkeling en het herstel van natte natuur in Vlaanderen. | PG Natte Natuur | VV036: Natte Natuur - Investeringen ANB in het kader van een gezond en duurzaam watersysteem | Agentschap voor Natuur en Bos
64 | investeringen op terrein | Natte natuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.2 - Project Natte Natuur | jaarlijkse projectoproep voor ondersteuning van lokale vernattingsprojecten | jaarlijkse projectoproep voor ondersteuning van lokale vernattingsprojecten - (We voorzien jaarlijks budget voor een projectoproep voor lokale vernattingsprojecten. ) | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van project VV036 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. | PG Natte Natuur | VV036: Natte Natuur - Projectsubsidies voor natte natuur | Agentschap voor Natuur en Bos
65 | Regelgeving | Natte Natuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.2 - Project Natte Natuur | aanduiding van meer zones waar de bever haar rol als waterpeilbeheerder kan spelen in SBP Bever 2.0 | aanduiding van meer zones waar de bever haar rol als waterpeilbeheerder kan spelen in SBP Bever 2.0 - (We duiden bijkomende gebieden (uiteraard na een haalbaarheidsanalyse) aan via het SBP Bever 2.0 (in opmaak) waar de bever haar natuurlijke regulator van waterpeilbeheerder kan spelen. Nu zijn erg veel waterlopen “rode zone” en worden dammen opgebroken.) | Gestart | Het soortenbeschermingsprogramma Bever werd op 22 januari 2024 goedgekeurd door de minister. | Opmaak soorten-beschermingsprogramma's |  | Agentschap voor Natuur en Bos
66 | Regelgeving | Natte Natuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.2 - Project Natte Natuur | uitwerking gebiedsspecfiek herstelbeleid voor habitatrichtlijngebieden met structurele verdroging | uitwerking gebiedsspecifiek herstelbeleid voor habitatrichtlijngebieden met structurele verdroging - (We starten een programma voor herstel van habitatrichtlijngebieden met structurele verdrogingsproblemen, met prioriteit voor locaties waar investeringen het meeste effect hebben.) | Gestart | Stikstofsaneringsplan (= vormgeving gebiedsspecifiek herstelbeleid) opgenomen in definitieve PAS / programmatische aanpak stikstof, waarvoor het Vlaams Parlement op 24 januari 2024 het voorstel van decreet - het 'Stikstofdecreet' - heeft goedgekeurd. | PAS-herstelbeleid |  | Agentschap voor Natuur en Bos
68 | Regelgeving | Natte natuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.2 - Project Natte Natuur | bescherming van graslanden in beekvalleien via geëigende bestemmingen in GRUP's | bescherming van graslanden in beekvalleien via geëigende bestemmingen in GRUP's - (Graslanden in beekvalleien spelen een cruciale rol in de strijd tegen klimaatopwarming en de waterhuishouding (waterbergend vermogen, bescherming tegen droogte, overstromingsbescherming). Via geëigende bestemmingen in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zorgen we voor de nodige bescherming van deze graslanden. ) | Nog niet gestart | Binnen de CIW projectgroep Natte Natuur, onder coördinatie van ANB, wordt werk gemaakt van een geïntegreerde en gebiedsgerichte lange termijn visie op de ontwikkeling en het herstel van natte natuur in Vlaanderen (via de zgnde beleidskaart natte natuur). | PG Natte natuur |  | Agentschap voor Natuur en Bos i.s.m. Departement Omgeving
69 | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.3 - Ondersteunende maatregelen om infiltratie te versterken | evaluatie en aanpassing van huidige kaders voor drainage en peilbeheer + desgewenst aanpassing | evaluatie en aanpassing van huidige kaders voor drainage en peilbeheer + desgewenst aanpassing - (We evalueren grondig de huidige kaders voor drainage en peilbeheer in overleg met de relevante actoren en passen ze desgevallend aan. ) | Gerealiseerd | Op 5 mei 2023 werd door de Vlaamse regering het instrument peilbeheer definitief goedgekeurd. Het doel van dit nieuwe instrument is om via een onderbouwd en juridisch verankerd peilbeheer verdroging aan te pakken, het water zoveel als mogelijk vast te houden. Tevens werd een uitbreiding van de handhavende instanties voor het peilbeheer voorzien. Zie https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/peilbeheer-onbevaarbare-waterlopen-en-grachten. Op 27 oktober 2023 werd een aangepaste regelgeving voor drainages een tweede keer principieel goedgekeurd op de Vlaamse Regering (Vlarem grondwatertrein). | PG Peilbeheer |  | Vlaamse Milieumaatschappij
70 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Groenblauwe infrastructuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.3 - Ondersteunende maatregelen om infiltratie te versterken | plaatsen van (slimme) stuwtjes op waterlopen | plaatsen van (slimme) stuwtjes op waterlopen - (Als quick win vragen we aan alle waterloopbeheerders om waar mogelijk stuwtjes te plaatsen om het water beter vast te kunnen houden. Hierbij wordt onder meer ingezet op “slimme” stuwtjes waar dat technisch en economisch een meerwaarde heeft. ) | In uitvoering | In het kader van de Blue Deal impactmonitoring wordt er geïnventariseerd en gerapporteerd waar en hoeveel stuwtjes er binnen de Blue Deal aangelegd/beheerd worden en/of deze uitgerust zijn met een intelligente sturing. In de Blue Deal Praktijkgids Monitoring, die eind april 2023 is gelanceerd, is heel wat relevante technische info opgenomen over het oordeelkundig plaatsen, beheren en het monitoren van stuwtjes. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij - CIW
71 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Groenblauwe infrastructuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.3 - Ondersteunende maatregelen om infiltratie te versterken | studie naar peilstanden in polders en wateringen | studie naar peilstanden in polders en wateringen - (We starten een studie naar de peilstanden in de polders en wateringen en voorzien een kader om peildoelstellingen bindend te maken. ) | In uitvoering | Op 27/10/2023 heeft minister Z. Demir via ministerieel besluit 26 prioritaire gebieden aangeduid voor de opmaak van peilbesluiten, waarvoor binnen de twee jaar een ontwerp van peilbesluit moet voorgelegd worden. Op basis van de eerste pilootgebieden worden type-documenten/handleidingen opgemaakt en is ondersteuning voorzien voor de beheerders. | PG Peilbeheer |  | Vlaamse Milieumaatschappij
72 | Regelgeving | Natte Natuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 3.3 - Ondersteunende maatregelen om infiltratie te versterken | uitwerken kader om peildoelstellingen bindend te maken | uitwerken kader om peildoelstellingen bindend te maken - (We starten een studie naar de peilstanden in de polders en wateringen en voorzien een kader om peildoelstellingen bindend te maken. ) | Gerealiseerd | Het BVR peilbeheer is door de Vlaamse regering goedgekeurd op 5/5/2023: zie https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/peilbeheer-onbevaarbare-waterlopen-en-grachten. | PG Peilbeheer |  | Vlaamse Milieumaatschappij
73 | Regelgeving | Groenblauwe infrastructuur | (4) Particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden | 4.1 - Operatie Steenbreek | beperkte onthardingspremie voor particulieren, scholen en verenigingen | beperkte onthardingspremie voor particulieren, scholen en verenigingen - (We voorzien een budget om via een beperkte onthardingspremie particulieren, scholen en verenigingen te stimuleren om te kiezen voor waterdoorlatende opritten en ontharding op hun eigen eigendom. Hierbij waken we ervoor dat we geen subsidies geven voor verhardingen die werden aangelegd zonder vergunning, voor zover die vergunningsplichtig was. ) | In uitvoering | Alternatief traject voorhanden: de doelstelling van deze actie wordt via Blue Deal actie 7 en meer bepaald via de Blue Deal projectoproep 'groenblauwe parels' ingevuld voor de ontharding van terreinen van scholen, jeugdbewegingen, zorginstellingen, bedrijventerreinen, sportterreinen en terreinen in woonwijken en buurten. Daarnaast richt de Blue Deal oproep 'natuur in je school' zich specifiek op onderwijsinstellingen om te investeren in de vergroening van schooldomeinen via natuurgebaseerde klimaatadaptieve maatregelen. |  | VV031: Groenblauwe infrastructuur - bebouwde omgeving | Departement Omgeving
74 | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Groenblauwe Infrastructuur | (4) Particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden | 4.2 - Gewestelijke verordening verharding voortuinen | extra sensibilisering lokale besturen over mogelijke impact van vele kleine verhardingen | extra sensibilisering lokale besturen over mogelijke impact van vele kleine verhardingen - (We zetten in op extra sensibilisering van lokale besturen over de mogelijke impact van vele kleine verhardingen, zodat ze meer oog hebben voor het naleven van de bestaande regelgeving. ) | In uitvoering | Er zijn heel wat inspirerende en sensibiliserende initiatieven lopende / voorzien die zich richten naar alle lokale besturen en die zorgen voor een versnelling van ontharding en groenblauwe inrichting op terrein, bijvoorbeeld een onthardingscampagne via de vzw Breekijzer “Vlaams Kampioenschap Tegelwippen”, en een leertraject en expertisenetwerk gekoppeld aan de Blue Deal projectoproepen 'Groenblauwe dooradering in de bebouwde omgeving' en 'Groenblauwe parels'. 1. De onthardingscampagne Vlaams Kampioenschap Tegelwippen • Gents Kampioenschap Koerknallen (testcase): maand oktober 2022 • Vlaams Kampioenschap Tegelwippen: van 21/3/2023 tot 31/10/2023 • inspiratiesessies: doelgroep lokale besturen: 30/11/2022 ; doelgroep verenigingen: 17/11/2023 ; burgers tot actie aanmoedigen: 22/05/2023 • Regelmatig aanleveren content op website + social media - Inspirerende voorbeelden / Tips en tricks / Wetenschappelijke/technische info - Prijzen, vb. wipper van de maand, stand van zaken tegelteller, … • Bekendmaking winnaar kampioenschap op 9 november 2023: zie https://vk-tegelwippen.be/winnaars-vk-tegelwippen-2023 2. Het leertraject gekoppeld aan VV031 - Onthardingsprojecten zichtbaar maken als inspiratie • Projectbeschrijving met beeldmateriaal zijn gepubliceerd op https://omgeving.vlaanderen.be/nl/realisaties (begin april 2023). • De projectfiches worden geduurde het verloop (de volgende 5 jaar) van de projecten aangepast en aangevuld met nieuwe informatie of beeldmateriaal - De geleerde lessen van de projecten opsommen • Dynamische webpagina's. Ze worden gepubliceerd op de 'Vlaanderen breekt uit' site (begin juli 2023). Bv. Waterdoorlatende verharding; Hoe biodivers en ecologisch ontwerpen en beheren?; Hoe onthard je een weg?; Hoe onthard je een parking? • Tijdens de projectperiodes worden telkens de knelpunten rond ontharding bijgehouden. Er wordt bekeken hoe deze kunnen verwerken en aanpakken als dit niet in 1 van de 2 bovenstaande acties past. - Onthardingsforum : is doorgegaan op 13/09/2023. 3. Expertenpool • Experten leveren adviezen op, op vraag. Vragen zijn afkomstig van lokale besturen of andere initiatiefnemers en betreffen projecten op terrein. • Begeleidingsdag (doorbraakatelier) van de oproep ‘Groenblauwe dooradering in de bebouwde omgeving’: doorgegaan op 2, 3 en 16 maart 2023. |  |  | Departement Omgeving
75 | Regelgeving | Groenblauwe Infrastructuur | (4) Particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden | 4.2 - Gewestelijke verordening verharding voortuinen | onderzoek naar relevantie gewestelijke verordening voor het maximaal vermijden van verharding in voortuinen | onderzoek naar relevantie gewestelijke verordening voor het maximaal vermijden van verharding in voortuinen - ( Aansluitend op diverse lokale stedenbouwkundige verordeningen voor voortuinen, onderzoeken we of het relevant is om via een gewestelijke verordening verharding van voortuinen maximaal te voorkomen. ) | In uitvoering | Binnen het project “Natuurinclusief bouwen” van Embuild Vlaanderen werd in de loop van 2023 via verschillende workshops een prototype rekenmodule van een beoordelingskader voor biodiversiteit ontwikkeld die momenteel uitgetest wordt op enkele concrete bouwprojecten die in ontwikkeling zijn. De resultaten van deze casestudies worden eind 2023 verwacht en zullen gebruikt worden om het beoordelingskader op punt te stellen. Een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater (VR 10/02/2023) is op 02/10/2023 in werking getreden: zie https://omgeving.vlaanderen.be/nl/verordeningen/de-gewestelijke-hemelwaterverordening-2023 |  |  | Departement Omgeving
76 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (5) Verhogen van de bevoorradingszekerheid | 5.1 - Strategisch plan waterbevoorrading | opmaak en uitvoering strategisch plan waterbevoorrading | opmaak en uitvoering strategisch plan waterbevoorrading - (Op vraag van de minister hebben de drinkwaterbedrijven hun investeringsprogramma’s geactualiseerd met een focus op “droogte en leveringszekerheid”. Meer informatie hierover is opgenomen in het Strategisch Plan Waterbevoorrading in Vlaanderen, deel “Drinkwaterbevoorrading via openbare waterdistributie”, dat aan de regering is meegedeeld op 17 juli. We letten daarbij in bijzondere mate op de betaalbaarheid van de waterfactuur. ) | Gerealiseerd | SPW voor openbare watervoorziening is opgemaakt: zie https://www.vmm.be/publicaties/strategisch-plan-waterbevoorrading-in-vlaanderen-drinkwaterbevoorrading-via-openbare-waterdistributie. Een actualisatie is momenteel lopende. | PG Strategisch Plan Waterbevoorrading |  | Vlaamse Milieumaatschappij
77 | Regelgeving | Slim Watergebruik | (5) Verhogen van de bevoorradingszekerheid | 5.2 - Bronbescherming | actualisatie van het bestaande wettelijk kader van de afbakening, normering en bescherming van oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater | actualisatie van het bestaande wettelijk kader van de afbakening, normering en bescherming van oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater - (Het bestaande wettelijk kader van de afbakening, normering en bescherming van oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater zal worden geactualiseerd.) | In uitvoering | Het register van beschermde gebieden opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen 22-27 geeft een overzicht van de beschermde gebieden oppervlaktewater en grondwater en bevat zowel een voorstel voor nieuwe afbakening van de drinkwaterwingebieden oppervlaktewater als een indicatieve aanduiding van de zones van hogere bescherming voor drinkwater. |  |  | Vlaamse Milieumaatschappij
78 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | opzetten gemeenschappelijk innovatieprogramma voor het beperken van lekverliezen, waterbesparingen, circulair water. | opzetten gemeenschappelijk innovatieprogramma voor het beperken van lekverliezen, waterbesparingen, circulair water. - (We creëren een gemeenschappelijk innovatieprogramma in samenwerking en overleg met de drinkwaterbedrijven, Aquafin, gemeentelijke rioolbeheerders, VMM, Vlakwa, Watercircle.be, Vlario, … waarbij ingezet wordt op het beperken van lekverliezen, waterbesparing, circulair water, … We starten met een budget van 1% van de waterbedrijven en van het budget voor gemeentelijke rioleringen. ) | In uitvoering | Aquaflanders coördineert de informatieverzameling over de innovatie-inspanningen gerelateerd aan het verminderen van NRW of non-revenue water. Het betreft 1) bestaande data inzetten voor lekdetectie en lokalisatie, 2) melding van lekken door klanten te stimuleren, 3) ontwikkeling van low cost sensoren in het leidingnet en 4) ontwikkeling van nieuwe niet-akoestische lekdetectietechnieken. | CIW platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I) ; AquaFlanders |  | CIW platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (OOI) ; AquaFlanders
79 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | versterking van onderzoek en innovatie met focus op water door minister voor Wetenschap en Innovatie, samen met VLAKWA | versterking van onderzoek en innovatie met focus op water door minister voor Wetenschap en Innovatie, samen met VLAKWA - (De Minister voor wetenschap en innovatie zal, samen met het in VITO gekantelde VLAKWA, een initiatief nemen om onderzoek en innovatie met de focus op water te versterken. Er zal daarbij ook worden ingezet op de valorisatie van deze water innovatie naar onze industrie.” / We zorgen voor afstemming tussen de beide voormelde initiatieven, zodat ze elkaar kunnen versterken waar mogelijk en de maatschappelijke opbrengst gemaximaliseerd wordt.) | In uitvoering | Op 29 septepmber 2023 werd OONA gepresenteerd, het resultaat van een intense wisselwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Zij werkten de laatste jaren samen aan een gezamenlijke Vlaamse wateragenda. Meer info op https://h2050.be/nl/oona |  |  | VITO
80 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | onderzoek naar oprichting Steunpunt Duurzaam Waterbeheer | onderzoek naar oprichting Steunpunt Duurzaam Waterbeheer - (Samen met de collega bevoegd voor wetenschapsbeleid onderzoeken we de wenselijkheid om een Steunpunt Duurzaam Waterbeheer op te richten om onderzoek te bundelen om de wateruitdagingen in de toekomst slimmer aan te pakken. We voorzien hiervoor desgevallend de nodige middelen. ) | Gestart | Alternatief traject voorhanden: via het CIW platform OOI water wordt de samenwerking op het vlak van onderzoek en innovatie versterkt - zie actie 78. Via het CIW platform / werkagenda 'circulair water' worden de prioriteiten rond het stimuleren van duurzaam watergebruik in kaart gebracht - zie actie 40. | Platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I); Platform / werkagenda Circulair Water |  | Vlaamse Milieumaatschappij - CIW
81 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | uitrol slim meetnet voor water | uitrol slim meetnet voor water - (We rollen een slim meetnet uit voor water. Hiervoor wordt een budget voorzien. ) | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van project VV032 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. |  | VV032: Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen | Vlaamse Milieumaatschappij
82 | Initiatief rond communicatie en sensibilisering | Slim Watergebruik | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | kennisverspreiding, opleiding en sensibilisering van het brede publiek en specifieke doelgroepen | kennisverspreiding, opleiding en sensibilisering van het brede publiek en specifieke doelgroepen - (In samenwerking tussen de diverse publieke en private actoren wordt geïnvesteerd in kennisverspreiding, opleiding en sensibilisering, zowel naar het brede publiek als naar specifieke doelgroepen. Hierbij wordt voldoende aandacht besteed aan opleiding van de deskundigen die moeten instaan voor het kwaliteitsvol uitvoeren van waterscans en -audits, hemelwaterplannen, … Er komt budget om de wateraudit breder ingang te doen vinden bij bedrijven en landbouwers. ) | In uitvoering | Met betrekking tot communicatie en sensibilisering gebeuren tal van activiteiten: - Website www.bluedeal.vlaanderen: informeert en sensibiliseert over de Blue Deal. Voor wie wil meehelpen aan de uitrol van de Blue Deal bevat de aan de slag pagina inspiratie om zelf aan de slag te gaan, tal van concrete handvaten en linken naar andere websites. Zo krijgen bezoekers van de Blue Deal website vlot toegang tot de Blue Deal projecten, onder meer via aanduiding op kaart. In het kader van de VN-top Water in New York werd een Engelstalige webpagina ontwikkeld. In de website werd ook een loketfunctie geïntegreerd. - Persmonitoring: Blue Deal werd sinds 1/01/2020 1.764 keren opgenomen in de pers: 2020: 149 vermeldingen 2021: 370 vermeldingen 2022: 655 vermeldingen 2023 (t.e.m. 21/11): 590 vermeldingen. Initiatieven die persacties en trafiek naar website versterken: - Blue Deal communicatierichtlijnen voor trekkende entiteiten en alle projecthoudersom bij communicatie over de Blue Deal consistentie en herkenbaarheid te creëren over de initiatieven en betrokken entiteiten heen. - Bundelen van lopende terreinprojecten voor kabinet Demir op geregelde basis en in functie van persbezoeken met de minister. - Communicatiefiches opgemaakt ter ondersteuning van de communicatie over de Blue Deal in functie van impactverhoging. - Lezingen en keynotes over Blue Deal door experten en prominenten die Blue Deal vermelden. bv. Amsterdam International Water Week op 7/11 - Tweemaandelijkse Blue Deal Bulletin: 4 Blue Deal Bulletins uitgestuurd: thema's waterlopen, bebouwde omgeving, industrie en landbouw | Communicatieplatform water |  | Communicatieplatform water
83 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim watergebruik | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | (6) Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken | specifiek budget om wateraudit beter ingang te doen vinden bij bedrijven en landbouwers | specifiek budget om wateraudit beter ingang te doen vinden bij bedrijven en landbouwers - (In samenwerking tussen de diverse publieke en private actoren wordt geïnvesteerd in kennisverspreiding, opleiding en sensibilisering, zowel naar het brede publiek als naar specifieke doelgroepen. Hierbij wordt voldoende aandacht besteed aan opleiding van de deskundigen die moeten instaan voor het kwaliteitsvol uitvoeren van waterscans en -audits, hemelwaterplannen, … Er komt budget om de wateraudit breder ingang te doen vinden bij bedrijven en landbouwers. ) | Gestart | Alternatief traject voorhanden: de doelstelling van deze actie wordt onder meer ingevuld via de overheidsopdracht 'waterscan voor kmo's' - als onderdeel van Blue Deal actie 47 - om kmo's gericht te informeren en te sensibiliseren en om aan hen concrete acties voor waterbesparing voor te stellen. Voor landbouwers wordt deze actie onder meer ingevuld via het Blue Deal project Klimrek-T, dat inzet op water- en klimaatscans voor de fruit- en groententeelt en via het project 'Life ACLIMA', waar land- en tuinbouwers in de provincie Antwerpen begeleiding kunnen aanvragen via praktijkgerichte klimaatadaptatietrajecten. |  | VV027: Blue Deal - Economie; VV030: Hergebruik van restwater | Agentschap Innoveren en Ondernemen i.s.m. Vlakwa, Agentschap Landbouw en Zeevisserij
91 | investeringen op terrein | Groenblauwe infrastructuur | (3) Landbouw en natuur als deel van de oplossing | 1.5 - Vlaanderen geeft de gemeenten ruimte voor water | Vlaggenschipprojecten voor herstel waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving: Duinencomplex (West-Vlaanderen), Rivierherstel Leie (West- en Oost-Vlaanderen), Vallei van de Kleine Nete (Antwerpen) en het brongebied van de Zwarte Beek (Limburg). | Vlaggenschipprojecten voor herstel waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving: Duinencomplex (West-Vlaanderen), Rivierherstel Leie (West- en Oost-Vlaanderen), Vallei van de Kleine Nete (Antwerpen) en het brongebied van de Zwarte Beek (Limburg). (Vier gebieden in Vlaanderen werden geselecteerd als ‘vlaggenschip’projecten om een integrale, natuurgebaseerde aanpak versneld te ontwikkelen en te realiseren om de waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving toekomstgericht te herstellen. Tijdens de periode 2021–2024 wordt in die vier projectgebieden versneld en op grote schaal ingezet op concrete terreinrealisaties.) | In uitvoering | Zie gedetailleerd overzicht van project VV034 in het globaal voortgangsrapport van de monitoring Vlaamse Veerkracht, meetmoment december 2023, op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64947. |  | VV034: 4 Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen | Departement Omgeving i.s.m. Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij
92 | Initiatief rond innovatie, onderzoek en monitoring | Slim Watergebruik |  |  | 3 grootschalige demoprojecten Vlaanderen WaterProof | Het project Vlaanderen waterPROOF omvat drie grootschalige demoprojecten, in het Limburgse Haspengouw, West-Vlaanderen en de Antwerpse Kempen. Bedoeling is om, door middel van slimme ruimtelijke inrichting, intelligente sturing van buffers en geoptimaliseerde circulaire waternetwerken te komen tot een meer veerkrachtig wateraanbod. Deze regionale demoruimtes moeten nieuwe kennis en expertise opleveren over hoe we onze regio beter kunnen wapenen tegen droogte en de gevolgen van de klimaatopwarming. Waterproof wordt door VITO getrokken. | In uitvoering | Zie https://vlaanderenwaterproof.be/nl |  | Vlaanderen WaterProof | VITO

## Export Databank (hidden)
actie_nummer_tekst | Actienummer | Stand van zaken | Stand van zaken (manueel) | Status Actueel (tekstueel) | Laatste Datum | Laatste bevragings_moment | Gegeven keuze
1 | 1 | - Studiedag is georganiseerd - Voorstel voor wijziging vrijstellingen- en meldingenbesluit is geformuleerd - Voorstel herziening hemelwaterverordening werd uitgewerkt en is een eerste keer principieel goedgekeurd | '- Het Besluit Vlaamse Regering - Wijziging diverse besluiten die verband houden met de watertoets en de informatieverplichting uit het decreet integraal waterbeleid - werd op 25 november 2022 definitief goedgekeurd. De geoptimaliseerde watertoetsprocedure is in voege getreden op 1 januari 2023. - Het voorstel van aanpassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater werd aan de CIW van 1 juni 2022 voorgelegd. Op 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering het nieuw ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening rond hemelwater principieel goed. Na een openbaar onderzoek, overleg met de VVSG en de VVP en adviezen van de SARO, de SERV en de Minaraad keurde de Vlaamse Regering op 16 december 2022 het ontwerp opnieuw principieel goed. Op 12 februari 2020 keurde de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief het nieuw ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening rond hemelwater goed. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | '- Het Besluit Vlaamse Regering - Wijziging diverse besluiten die verband houden met de watertoets en de informatieverplichting uit het decreet integraal waterbeleid - werd op 25 november 2022 definitief goedgekeurd. De geoptimaliseerde watertoetsprocedure is in voege getreden op 1 januari 2023. - Het voorstel van aanpassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater werd aan de CIW van 1 juni 2022 voorgelegd. Op 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering het nieuw ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening rond hemelwater principieel goed. Na een openbaar onderzoek, overleg met de VVSG en de VVP en adviezen van de SARO, de SERV en de Minaraad keurde de Vlaamse Regering op 16 december 2022 het ontwerp opnieuw principieel goed. Op 12 februari 2020 keurde de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief het nieuw ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening rond hemelwater goed.
2 | 2 | Een eerste voorlopige versie van het TA werd op 25/4 besproken in de CIW-projectgroep. Een tweede versie wordt opgemaakt tegen eind juni. De finale versie zou afgewerkt moeten zijn tegen september 2023. | '- In de loop van december 2022 organiseerde de CIW vijf provinciale informatiesessies over de vernieuwde watertoets en informatieplicht, gericht naar advies- en vergunningverleners. De communicatie en opleidingen over de vernieuwde watertoets en informatieplicht werden begin 2023 verder uitgerold, met het aangepaste watertoetsinstrument, instructiefilmpjes over de nieuwe kaarten, het watertoetsinstrument en de informatieplicht, een folder over de nieuwe informatieplicht, opleidingen ihkv de nieuwe erkenning voor deskundige overstromingsattestering (starten op 21/02), .... - In afwachting van de definitieve goedkeuring van de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater is een projectgroep opgestart die zal instaan voor de opmaak van een toelichtende nota bij de GSV en voor de voorbereiding van de verdere communicatie naar architecten, studiebureaus en (lokale) overheden en dit in samenwerking met NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Een eerste voorlopige versie van het TA werd op 25/4 besproken in de CIW-projectgroep. Een tweede versie wordt opgemaakt tegen eind juni. De finale versie zou afgewerkt moeten zijn tegen september 2023.
3 | 3 | Het technisch achtergronddocument van de GSV Hemelwater is nog in opmaak. Een eerste, voorlopige versie werd in de projectgroep besproken op 25 april 2023. De finale versie wordt voorzien tegen september 2023. De opleidingsmomenten worden voorzien op 5, 10 en 12 oktober. | '- In de loop van december 2022 organiseerde de CIW vijf provinciale informatiesessies over de vernieuwde watertoets en informatieplicht, gericht naar advies- en vergunningverleners. De communicatie en opleidingen over de vernieuwde watertoets en informatieplicht werden begin 2023 verder uitgerold, met het aangepaste watertoetsinstrument, instructiefilmpjes over de nieuwe kaarten, het watertoetsinstrument en de informatieplicht, een folder over de nieuwe informatieplicht, opleidingen ihkv de nieuwe erkenning voor deskundige overstromingsattestering (starten op 21/02), .... - In afwachting van de definitieve goedkeuring van de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater is een projectgroep opgestart die zal instaan voor de opmaak van een toelichtende nota bij de GSV en voor de voorbereiding van de verdere communicatie naar architecten, studiebureaus en (lokale) overheden en dit in samenwerking met NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Het technisch achtergronddocument van de GSV Hemelwater is nog in opmaak. Een eerste, voorlopige versie werd in de projectgroep besproken op 25 april 2023. De finale versie wordt voorzien tegen september 2023. De opleidingsmomenten worden voorzien op 5, 10 en 12 oktober.
4 | 4 | Het piloottraject groenblauwe netwerken is afgerond. Momenteel wordt de website “pilootprojecten in de kijker” aangevuld. Daar krijgt elke gemeente van elke pilootgroep een deelpagina waarop hun eindproducten gepresenteerd worden. 31 mei is een beleidsforum pilootprojecten waar we de resultaten van de verschillende pilootgroepen gaan presenteren. | DOMG neemt deze actie mee in pilootprojecten ihkv BRV en klimaatadaptatiebeleid (cfr bouwshift, groenblauwe dooradering, lasten en voorwaarden) waarbij de scope ruimer wordt genomen dan water. Eerste lessons learned van deze pilootprojecten worden toegelicht op het beleidsforum groenblauwe dooradering van 11 oktober, gericht naar stakeholders op het lokale niveau (gemeenten, provincies, intercommunales, ...). Koppeling wordt ook gemaakt met de actie 75: onderzoek naar relevantie gewestelijke verordening voor het maximaal vermijden van verharding in voortuinen. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Het piloottraject groenblauwe netwerken is afgerond. Momenteel wordt de website “pilootprojecten in de kijker” aangevuld. Daar krijgt elke gemeente van elke pilootgroep een deelpagina waarop hun eindproducten gepresenteerd worden. 31 mei is een beleidsforum pilootprojecten waar we de resultaten van de verschillende pilootgroepen gaan presenteren.
5 | 5 | DOMG en Aquafin geen kandidaat (meer) om deze actie verder te trekken. Mogelijks kan actie meegenomen worden ihk het Open Ruimte Platform en kan de prioriteit van daaruit bepaald worden. | DOMG en Aquafin geen kandidaat (meer) om deze actie verder te trekken. Mogelijks kan actie meegenomen worden ihk het Open Ruimte Platform en kan de prioriteit van daaruit bepaald worden. | Nog niet gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | DOMG en Aquafin geen kandidaat (meer) om deze actie verder te trekken. Mogelijks kan actie meegenomen worden ihk het Open Ruimte Platform en kan de prioriteit van daaruit bepaald worden.
6 | 6 | Op 17/02/2023 vond de startvergadering plaats van de stuurgroep Standaardbestek 250. De werkgroep voor Hoofdstuk 13 "Werken aan Waterlopen" is momenteel input aan het verzamelen voor mogelijke aanpassingen aan de voorschriften. | Mee te nemen in herwerking standaardbestek 250, Code van Goede Natuurpraktijk waterlopen en ev. in bestekken voor de aanleg publieke ruimte. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Op 17/02/2023 vond de startvergadering plaats van de stuurgroep Standaardbestek 250. De werkgroep voor Hoofdstuk 13 "Werken aan Waterlopen" is momenteel input aan het verzamelen voor mogelijke aanpassingen aan de voorschriften.
7 | 7 | ​De Vlaamse Regering keurde op 13 mei 2022 de ondersteuning goed van de projecten van tien steden en gemeenten, die geselecteerd werden als resultaat van de eerste projectoproep ‘groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte’.De oproepen ‘groenblauwe parels’ en ‘groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte 2.0’ werden begin april 2022 gelanceerd, voorstellen konden ingediend worden tot augustus 2022 en de beslissing werd genomen november 2022. De projecten zijn nu grotendeels in uitvoering, de projecten die nog niet gestart zijn, hebben tijd tot 3 mei 2023 om op te starten. | De Vlaamse Regering keurde op 13 mei 2022 de ondersteuning goed van de projecten van tien steden en gemeenten, die geselecteerd werden als resultaat van de eerste projectoproep ‘groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte’. De oproepen ‘groenblauwe parels’ en ‘groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte 2.0’ werden begin april 2022 gelanceerd, voorstellen konden ingediend worden tot augustus 2022 en de beslissing werd genomen in november 2022. De projecten zijn nu grotendeels in uitvoering, de projecten die nog niet gestart zijn, hebben tijd tot 3 mei 2023 om op te starten. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 1 | ​De Vlaamse Regering keurde op 13 mei 2022 de ondersteuning goed van de projecten van tien steden en gemeenten, die geselecteerd werden als resultaat van de eerste projectoproep ‘groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte’.De oproepen ‘groenblauwe parels’ en ‘groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte 2.0’ werden begin april 2022 gelanceerd, voorstellen konden ingediend worden tot augustus 2022 en de beslissing werd genomen november 2022. De projecten zijn nu grotendeels in uitvoering, de projecten die nog niet gestart zijn, hebben tijd tot 3 mei 2023 om op te starten.
8 | 8 | ​Eind 2022 werd een volledige benutting verzekerd van de beschikbare middelen. Bij beslissing van de VR op 9 december 2022 werd het vastleggingskrediet verhoogd met 951 keuro. In totaal werden 24 projecten vastgelegd. | ​Eind 2022 werd een volledige benutting verzekerd van de beschikbare middelen. Bij beslissing van de VR op 9 december 2022 werd het vastleggingskrediet verhoogd met 951 keuro. In totaal werden 24 projecten vastgelegd. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 1 | ​Eind 2022 werd een volledige benutting verzekerd van de beschikbare middelen. Bij beslissing van de VR op 9 december 2022 werd het vastleggingskrediet verhoogd met 951 keuro. In totaal werden 24 projecten vastgelegd.
9 | 9 | ​Eind 2022 werd een volledige benutting verzekerd van de beschikbare middelen. Bij beslissing van de VR op 9 december 2022 werd het vastleggingskrediet verhoogd met 951 keuro. In totaal werden 24 projecten vastgelegd. | ​Eind 2022 werd een volledige benutting verzekerd van de beschikbare middelen. Bij beslissing van de VR op 9 december 2022 werd het vastleggingskrediet verhoogd met 951 keuro. In totaal werden 24 projecten vastgelegd. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 1 | ​Eind 2022 werd een volledige benutting verzekerd van de beschikbare middelen. Bij beslissing van de VR op 9 december 2022 werd het vastleggingskrediet verhoogd met 951 keuro. In totaal werden 24 projecten vastgelegd.
10 | 10 | Een eerste voorstel van aanpassingen aan de huidige Code van Goede Natuurpraktijk voor Waterlopen werd voorgelegd aan ANB-AVES, ANB-Natuurinspectie en VMM-Beheer onbevaarbare waterlopen. Al deze instanties hebben opmerkingen geformuleerd op het voorstel. In de zomer van 2023 zullen de opmerkingen verwerkt worden tot een tweede voorstel van aanpassingen dat ook afgestemd zal worden met de doelstelling om zoveel mogelijk onbevaarbare waterlopen van eerste categorie onder effectief natuurbeheer te brengen. Dit tweede voorstel zal opnieuw voorgelegd worden aan ANB-AVES, ANB-Natuurinspectie en VMM-Beheer onbevaarbare waterlopen en aan het kabinet Omgeving. | Een eerste voorstel van aanpassingen aan de huidige Code van Goede Natuurpraktijk voor Waterlopen werd voorgelegd aan ANB-AVES, ANB-Natuurinspectie en VMM-Beheer onbevaarbare waterlopen. Al deze instanties hebben opmerkingen geformuleerd op het voorstel. In het najaar van 2022 zullen de opmerkingen verwerkt worden tot een tweede voorstel van aanpassingen. Dit tweede voorstel zal opnieuw voorgelegd worden en daarna overgemaakt worden aan het kabinet Omgeving aangezien ook daar een aantal ideeën voor een aanpassing van de CGNP-Waterlopen leven. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Een eerste voorstel van aanpassingen aan de huidige Code van Goede Natuurpraktijk voor Waterlopen werd voorgelegd aan ANB-AVES, ANB-Natuurinspectie en VMM-Beheer onbevaarbare waterlopen. Al deze instanties hebben opmerkingen geformuleerd op het voorstel. In de zomer van 2023 zullen de opmerkingen verwerkt worden tot een tweede voorstel van aanpassingen dat ook afgestemd zal worden met de doelstelling om zoveel mogelijk onbevaarbare waterlopen van eerste categorie onder effectief natuurbeheer te brengen. Dit tweede voorstel zal opnieuw voorgelegd worden aan ANB-AVES, ANB-Natuurinspectie en VMM-Beheer onbevaarbare waterlopen en aan het kabinet Omgeving.
11 | 11 | Deze actie gaat pas van start na de uitvoering van de Blue Deal actie "Code goede Natuurpraktijken voor Waterlopen - evaluatie code goede natuurpraktijk waterlopen" | Deze actie gaat pas van start na de uitvoering van de Blue Deal actie "Code goede Natuurpraktijken voor Waterlopen - evaluatie code goede natuurpraktijk waterlopen". | Nog niet gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Deze actie gaat pas van start na de uitvoering van de Blue Deal actie "Code goede Natuurpraktijken voor Waterlopen - evaluatie code goede natuurpraktijk waterlopen"
12 | 12 | De VMM/WaterRegulator onderzocht in het tweede semester 2020 de omvang van het waterverlies bij Vlaamse waterbedrijven op vraag van het kabinet van minister Zuhal Demir. Er werd een rapport opgesteld waarin de grootte van het waterverlies bij de Vlaamse waterbedrijven kwantitatief en financieel begroot en gekaderd wordt. Daarnaast formuleert de WaterRegulator er een aantal bevindingen en aanbevelingen. Voorliggende adviesnota komt zo tegemoet aan de vervolgaudit vermeld in de Blue Deal. Het rapport 'Omvang van waterverlies bij Vlaamse waterbedrijven' (VMM, 2021) is gepubliceerd op de VMM-website. | De VMM/WaterRegulator onderzocht in het tweede semester 2020 de omvang van het waterverlies bij Vlaamse waterbedrijven op vraag van het kabinet van minister Zuhal Demir. Er werd een rapport opgesteld waarin de grootte van het waterverlies bij de Vlaamse waterbedrijven kwantitatief en financieel begroot en gekaderd wordt. Daarnaast formuleert de WaterRegulator er een aantal bevindingen en aanbevelingen. Voorliggende adviesnota komt zo tegemoet aan de vervolgaudit vermeld in de Blue Deal. Het rapport 'Omvang van waterverlies bij Vlaamse waterbedrijven' (VMM, 2021) is gepubliceerd op de VMM-website. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | De VMM/WaterRegulator onderzocht in het tweede semester 2020 de omvang van het waterverlies bij Vlaamse waterbedrijven op vraag van het kabinet van minister Zuhal Demir. Er werd een rapport opgesteld waarin de grootte van het waterverlies bij de Vlaamse waterbedrijven kwantitatief en financieel begroot en gekaderd wordt. Daarnaast formuleert de WaterRegulator er een aantal bevindingen en aanbevelingen. Voorliggende adviesnota komt zo tegemoet aan de vervolgaudit vermeld in de Blue Deal. Het rapport 'Omvang van waterverlies bij Vlaamse waterbedrijven' (VMM, 2021) is gepubliceerd op de VMM-website.
13 | 13 | AquaFlanders werkt ism de waterbedrijven aan concrete acties om de lekverliezen te verminderen. De waterbedrijven hebben hun programma's opgeschaald om de waterverliezen zo snel mogelijk terug te dringen. Elk waterbedrijf heeft hiervoor specifieke acties uitgewerkt waarvan de stand van zaken kan worden teruggevonden in het actieplan NRW dat werd bezorgd aan VMM. De acties richten zich er op om de ILI (KPI mbt werkelijke waterverliezen) in Vlaanderen aanzienlijk terug te dringen (met ambitieniveau ILI 0,5). Het is nu al duidelijk dat dergelijke goede cijfers regionaal haalbaar zijn, maar een schaalvergroting tot in heel Vlaanderen kost evenwel tijd en investeringen. Innovaties moeten hier bijdragen tot een betaalbare realisatie. Update 2022-09 Om de innovatie te stimuleren is er in Juni 2022 een workshop geweest onder de vlaamse waterbedrijven. In deze workshop werden verschillende uitdagingen binnen NRW reductie geformuleerd. Dit heeft geleid tot een top vijf waarop de waterbedrijven willen inzetten om innovatieve oplossingen vanuit de bedrijfs- en onderzoekswereld te stimuleren. Deze 5 'challenges' worden in september gelanceerd met de intentie deze verder uit te diepen op een NRW event in November 2022. In de nabije toekomst hopen de waterbedrijven via deze weg één of meerdere concrete marktbevragingen te organiseren die tegemoet komt aan deze challenges. Update 2023-05: Er is een uitdaging geselecteerd en hierop zal worden verder gewerkt (lekdetectie en leklokalisatie versnellen door Big Data). Een projectteam is in oprichting en juridisch, aankooptechnische ondersteuning wordt gezocht intern (maar ook via een PIO procedure). | AquaFlanders werkt ism de waterbedrijven aan concrete acties om de lekverliezen te verminderen. De waterbedrijven hebben hun programma's opgeschaald om de waterverliezen zo snel mogelijk terug te dringen. Elk waterbedrijf heeft hiervoor specifieke acties uitgewerkt waarvan de stand van zaken kan worden teruggevonden in het actieplan NRW dat werd bezorgd aan VMM. De acties richten zich er op om de ILI (KPI mbt werkelijke waterverliezen) in Vlaanderen aanzienlijk terug te dringen (met ambitieniveau ILI 0,5). Het is nu al duidelijk dat dergelijke goede cijfers regionaal haalbaar zijn, maar een schaalvergroting tot in heel Vlaanderen kost evenwel tijd en investeringen. Innovaties moeten hier bijdragen tot een betaalbare realisatie. Update 2022-09: Om de innovatie te stimuleren is er in Juni 2022 een workshop geweest onder de vlaamse waterbedrijven. In deze workshop werden verschillende uitdagingen binnen NRW reductie geformuleerd. Dit heeft geleid tot een top vijf waarop de waterbedrijven willen inzetten om innovatieve oplossingen vanuit de bedrijfs- en onderzoekswereld te stimuleren. Deze 5 'challenges' worden in september gelanceerd met de intentie deze verder uit te diepen op een NRW event in November 2022. In de nabije toekomst hopen de waterbedrijven via deze weg één of meerdere concrete marktbevragingen te organiseren die tegemoet komt aan deze 'challenges'. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | AquaFlanders werkt ism de waterbedrijven aan concrete acties om de lekverliezen te verminderen. De waterbedrijven hebben hun programma's opgeschaald om de waterverliezen zo snel mogelijk terug te dringen. Elk waterbedrijf heeft hiervoor specifieke acties uitgewerkt waarvan de stand van zaken kan worden teruggevonden in het actieplan NRW dat werd bezorgd aan VMM. De acties richten zich er op om de ILI (KPI mbt werkelijke waterverliezen) in Vlaanderen aanzienlijk terug te dringen (met ambitieniveau ILI 0,5). Het is nu al duidelijk dat dergelijke goede cijfers regionaal haalbaar zijn, maar een schaalvergroting tot in heel Vlaanderen kost evenwel tijd en investeringen. Innovaties moeten hier bijdragen tot een betaalbare realisatie. Update 2022-09 Om de innovatie te stimuleren is er in Juni 2022 een workshop geweest onder de vlaamse waterbedrijven. In deze workshop werden verschillende uitdagingen binnen NRW reductie geformuleerd. Dit heeft geleid tot een top vijf waarop de waterbedrijven willen inzetten om innovatieve oplossingen vanuit de bedrijfs- en onderzoekswereld te stimuleren. Deze 5 'challenges' worden in september gelanceerd met de intentie deze verder uit te diepen op een NRW event in November 2022. In de nabije toekomst hopen de waterbedrijven via deze weg één of meerdere concrete marktbevragingen te organiseren die tegemoet komt aan deze challenges. Update 2023-05: Er is een uitdaging geselecteerd en hierop zal worden verder gewerkt (lekdetectie en leklokalisatie versnellen door Big Data). Een projectteam is in oprichting en juridisch, aankooptechnische ondersteuning wordt gezocht intern (maar ook via een PIO procedure).
14 | 14 | AquaFlanders werkt ism de waterbedrijven aan concrete acties om de lekverliezen te verminderen. De waterbedrijven hebben hun programma's opgeschaald om de ambitie van ILI 0,5 op Vlaamse schaal te bekomen. | AquaFlanders werkt ism de waterbedrijven aan concrete acties om de lekverliezen te verminderen. De waterbedrijven hebben hun programma's opgeschaald om de ambitie van ILI 0,5 op Vlaamse schaal te bekomen. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | AquaFlanders werkt ism de waterbedrijven aan concrete acties om de lekverliezen te verminderen. De waterbedrijven hebben hun programma's opgeschaald om de ambitie van ILI 0,5 op Vlaamse schaal te bekomen.
15 | 15 | - De werken voor het vervangen van de sluisdeuren te Boezinge werden afgerond. - Het contract voor de huur van mobiele pompen is in 2021 afgesloten, de droogtesituatie van 2019 indachtig. In afwachting van de bouw van vaste pompinstallaties bij de sluizen langs het Kanaal naar Charleroi worden via dit contract telkens wanneer nodig mobiele pompen gehuurd. Op die manier kan een stremming van het scheepvaartverkeer in droogteperiodes worden vermeden. - In de Durmevallei is de bouw van twee pompinstallaties in uitvoering ter hoogte van het Sigmagebied Groot Broek. Deze installaties zullen ervoor zorgen dat het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten kan worden afgevoerd naar de Durme, alsook dat de waterstand in het Groot Broek kan worden gereguleerd. - Voor de herstellingen aan de sluis Ooigem zijn de werken gegund en lopen de voorbereidende werken en onderzoeken. - De aanbestedingsprocedure voor de bouw van vier pompinstallaties op het kanaal Brussel-Charleroi werd afgerond en de aannemer is gestart. Het einde van de werken is voorzien in Q1 2024. - De omgevingsvergunning voor de bouw van een pompinstallatie ter hoogte van de sluis te Genk is ontvangen. Effectieve start van de werken is voorzien in Q1 2023. - De aanbestedingsprocedure voor het vervangen van de sluisdeuren van de sluis te Briegden-Neerharen is niet afgerond in 2022. Als alternatief werd de eerste fase van het project ‘Renovatie sluisdeuren Zemst’ toegevoegd. De aanbesteding van dit dossier is rond en de werken starten in Q1 2023. | - De werken voor het vervangen van de sluisdeuren te Boezinge werden afgerond. - Het contract voor de huur van mobiele pompen is in 2021 afgesloten, de droogtesituatie van 2019 indachtig. In afwachting van de bouw van vaste pompinstallaties bij de sluizen langs het Kanaal naar Charleroi worden via dit contract telkens wanneer nodig mobiele pompen gehuurd. Op die manier kan een stremming van het scheepvaartverkeer in droogteperiodes worden vermeden. - In de Durmevallei is de bouw van twee pompinstallaties in uitvoering ter hoogte van het Sigmagebied Groot Broek. Deze installaties zullen ervoor zorgen dat het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten kan worden afgevoerd naar de Durme, alsook dat de waterstand in het Groot Broek kan worden gereguleerd. - Voor de herstellingen aan de sluis Ooigem zijn de werken gegund en lopen de voorbereidende werken en onderzoeken. - De aanbestedingsprocedure voor de bouw van vier pompinstallaties op het kanaal Brussel-Charleroi werd afgerond en de aannemer is gestart. Het einde van de werken is voorzien in Q1 2024. - De omgevingsvergunning voor de bouw van een pompinstallatie ter hoogte van de sluis te Genk is ontvangen. Effectieve start van de werken is voorzien in Q1 2023. - De aanbestedingsprocedure voor het vervangen van de sluisdeuren van de sluis te Briegden-Neerharen is niet afgerond in 2022. Als alternatief werd de eerste fase van het project ‘Renovatie sluisdeuren Zemst’ toegevoegd. De aanbesteding van dit dossier is rond en de werken starten in Q1 2023. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 1 | - De werken voor het vervangen van de sluisdeuren te Boezinge werden afgerond. - Het contract voor de huur van mobiele pompen is in 2021 afgesloten, de droogtesituatie van 2019 indachtig. In afwachting van de bouw van vaste pompinstallaties bij de sluizen langs het Kanaal naar Charleroi worden via dit contract telkens wanneer nodig mobiele pompen gehuurd. Op die manier kan een stremming van het scheepvaartverkeer in droogteperiodes worden vermeden. - In de Durmevallei is de bouw van twee pompinstallaties in uitvoering ter hoogte van het Sigmagebied Groot Broek. Deze installaties zullen ervoor zorgen dat het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten kan worden afgevoerd naar de Durme, alsook dat de waterstand in het Groot Broek kan worden gereguleerd. - Voor de herstellingen aan de sluis Ooigem zijn de werken gegund en lopen de voorbereidende werken en onderzoeken. - De aanbestedingsprocedure voor de bouw van vier pompinstallaties op het kanaal Brussel-Charleroi werd afgerond en de aannemer is gestart. Het einde van de werken is voorzien in Q1 2024. - De omgevingsvergunning voor de bouw van een pompinstallatie ter hoogte van de sluis te Genk is ontvangen. Effectieve start van de werken is voorzien in Q1 2023. - De aanbestedingsprocedure voor het vervangen van de sluisdeuren van de sluis te Briegden-Neerharen is niet afgerond in 2022. Als alternatief werd de eerste fase van het project ‘Renovatie sluisdeuren Zemst’ toegevoegd. De aanbesteding van dit dossier is rond en de werken starten in Q1 2023.
16 | 16 | De werkzaamheden van de PG zijn afgerond. Op 13/01/2022 werd de finale CIW-nota door de CIW-voorzitter bezorgd aan het kabinet. Het is nu wachten op hun standpunt tov de gemaakte voorstellen. | In september 2021 publiceerde de CIW een blauwdruk waarmee lokale besturen aan de slag kunnen voor de opmaak van een hemelwater- en droogteplan (HWDP). Er werd toen aangekondigd dat er nog een aanvulling zou komen voor het afstromend hemelwater van onverharde oppervlaktes. Het kabinet van minister Z. DEMIR ging (overleg in april 2022) akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan de blauwdruk ivm afstromend hemelwater van onverharde oppervlaktes en de timing voor het beschikken over een goedgekeurd HWDP. Er werden ook afspraken gemaakt mbt het verdere traject o.m. over de communicatie. Voor het verzorgen van een communicatie over de (aangepaste) blauwdruk werd er gekozen voor een getrapte communicatie via de website en nieuwsbrief CIW en via de communicatiekanalen van de partners CIW. Een communicatievoorstel werd uitgewerkt in overleg met de projectleider en met VVSG en voor akkoord aan het kabinet voorgelegd. Er werd gestart met de CIW nieuwsbrief en CIW website. Een gerichte mailing over de aanvulling van de blauwdruk voor de HWDP werd op 16 juni 2022 verstuurd. In het najaar 2022 werden afspraken gemaakt gemaakt over de communicatie naar de natuur- en landbouwsector. Samen met het departement Landbouw en Visserij en ANB zal een communicatie uitgewerkt worden om de natuur- en landbouwsector aan te sporen om mee te werken met gemeenten om de streefdoelen uit het hemelwater- en droogteplan voor onverharde oppervlaktes te behalen. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | In september 2021 publiceerde de CIW een blauwdruk waarmee lokale besturen aan de slag kunnen voor de opmaak van een hemelwater- en droogteplan (HWDP). Er werd toen aangekondigd dat er nog een aanvulling zou komen voor het afstromend hemelwater van onverharde oppervlaktes. Het kabinet van minister Z. DEMIR ging (overleg in april 2022) akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan de blauwdruk ivm afstromend hemelwater van onverharde oppervlaktes en de timing voor het beschikken over een goedgekeurd HWDP. Er werden ook afspraken gemaakt mbt het verdere traject o.m. over de communicatie. Voor het verzorgen van een communicatie over de (aangepaste) blauwdruk werd er gekozen voor een getrapte communicatie via de website en nieuwsbrief CIW en via de communicatiekanalen van de partners CIW. Een communicatievoorstel werd uitgewerkt in overleg met de projectleider en met VVSG en voor akkoord aan het kabinet voorgelegd. Er werd gestart met de CIW nieuwsbrief en CIW website. Een gerichte mailing over de aanvulling van de blauwdruk voor de HWDP werd op 16 juni 2022 verstuurd. In het najaar 2022 werden afspraken gemaakt gemaakt over de communicatie naar de natuur- en landbouwsector. Samen met het departement Landbouw en Visserij en ANB zal een communicatie uitgewerkt worden om de natuur- en landbouwsector aan te sporen om mee te werken met gemeenten om de streefdoelen uit het hemelwater- en droogteplan voor onverharde oppervlaktes te behalen.
17 | 17 | Deze actie is in doorstart. Er is afgesproken dat gemeenten tegen eind 2024 over een goedgekeurd hemelwater- en droogteplan dienen te beschikken om nog subsidies voor waterprojecten van de Vlaamse Overheid te kunnen ontvangen. Door DOMG wordt opgelijst voor welke subsidies dit een voorwaarde zou kunnen worden en wordt tevens onderzocht wat er juridisch precies nodig is om deze voorwaarde in de subsidiebesluiten in te brengen. | Deze actie is in doorstart. Er is afgesproken dat gemeenten tegen eind 2024 over een goedgekeurd hemelwater- en droogteplan dienen te beschikken om nog subsidies voor waterprojecten van de Vlaamse Overheid te kunnen ontvangen. Door DOMG wordt opgelijst voor welke subsidies dit een voorwaarde zou kunnen worden en wordt tevens onderzocht wat er juridisch precies nodig is om deze voorwaarde in de subsidiebesluiten in te brengen. Recent werd overeengekomen dat niet in een externe goedkeuringsinstantie wordt voorzien, maar dat voor de controle of het hemelwater- en droogteplan voldoet aan de blauwdruk een checklist zal voorzien worden die door de gemeenteraad moet aangevuld en goedgekeurd worden. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | Deze actie is in doorstart. Er is afgesproken dat gemeenten tegen eind 2024 over een goedgekeurd hemelwater- en droogteplan dienen te beschikken om nog subsidies voor waterprojecten van de Vlaamse Overheid te kunnen ontvangen. Door DOMG wordt opgelijst voor welke subsidies dit een voorwaarde zou kunnen worden en wordt tevens onderzocht wat er juridisch precies nodig is om deze voorwaarde in de subsidiebesluiten in te brengen. Recent werd overeengekomen dat niet in een externe goedkeuringsinstantie wordt voorzien, maar dat voor de controle of het hemelwater- en droogteplan voldoet aan de blauwdruk een checklist zal voorzien worden die door de gemeenteraad moet aangevuld en goedgekeurd worden.
18 | 18 | Deze actie is in doorstart. In afwachting van een grotere hervorming van het subsidienetwerk zal via deze actie nagegaan worden hoe in tussentijd de ondersteuning van lokale besturen door subsidies kan aangepakt worden voor acties die een link hebben met de hemelwater- en droogteplannen. Op termijn zal hiervoor wellicht een aparte projectgroep opgestart worden. Deze actie dient klaar te zijn om eventueel mee te nemen in de regeringsonderhandelingen voor de volgende regeerperiode. | Deze actie is in doorstart. In afwachting van een grotere hervorming van het subsidienetwerk zal via deze actie nagegaan worden hoe in tussentijd de ondersteuning van lokale besturen door subsidies kan aangepakt worden voor acties die een link hebben met de hemelwater- en droogteplannen. Op termijn zal hiervoor wellicht een aparte projectgroep opgestart worden. Deze actie dient klaar te zijn om eventueel mee te nemen in de regeringsonderhandelingen voor de volgende regeerperiode. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Deze actie is in doorstart. In afwachting van een grotere hervorming van het subsidienetwerk zal via deze actie nagegaan worden hoe in tussentijd de ondersteuning van lokale besturen door subsidies kan aangepakt worden voor acties die een link hebben met de hemelwater- en droogteplannen. Op termijn zal hiervoor wellicht een aparte projectgroep opgestart worden. Deze actie dient klaar te zijn om eventueel mee te nemen in de regeringsonderhandelingen voor de volgende regeerperiode.
19 | 19 | Vlario werkt ism prov. Vlaams-Brabant aanpak uit voor de financi?le en inhoudelijke onderbouwing van de infiltratiebonus voor particulieren en bedrijven. De uitwerking van de actie 19 (samen met acties 56 en 73) is voorzien binnen het actieprogramma van Vlario voor 2022. Afhankelijk van de resultaten van de PG Infiltratiebonus wordt nog bekeken binnen welke (nieuwe) CIW-projectgroep deze actie wordt uitgewerkt in 2022. Er is geen actie meer geweest tov de vorige rapportering. Er wordt gewacht op de input van het kabinet over de infiltratiebonus. | De CIW heeft op 16 maart 2022 kennis genomen van de onderzochte pistes in relatie tot de haalbaarheid van het invoeren van een infiltratiebonus. Het haalbaarheidsonderzoek werd voorgelegd aan het kabinet van minister Z. DEMIR, waarbij de geformuleerde bezorgdheden/ aandachtspunten werden meegegeven. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | De CIW heeft op 16 maart 2022 kennis genomen van de onderzochte pistes in relatie tot de haalbaarheid van het invoeren van een infiltratiebonus. Het haalbaarheidsonderzoek werd voorgelegd aan het kabinet van minister Z. DEMIR, waarbij de geformuleerde bezorgdheden/ aandachtspunten werden meegegeven.
20 | 20 | Geen vooruitgang omwille personeelstekorten en andere prioriteiten. | De implementatie op het terrein van de uitgewerkte programma's geeft problemen (theorie vs praktijk). Gemeenten hebben nood aan een duidelijke handleiding / pragmatische aanpak. Bij de gemeenten is een grotere bereidheid vereist om acties daadwerkelijk op terrein uit te voeren. Dit moet verder bekeken worden (o.m. met VLAKWA) en concreet uitgewerkt worden. Organisatie van deze actie binnen SPW / projectgroep strategisch plan waterbevoorrading in onderzoek. Momenteel is de verwachting dat Dirk Halet deze actie zal trekken. | Nog niet gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Geen vooruitgang omwille personeelstekorten en andere prioriteiten.
23 | 23 | AquaFlanders en VMM werken concreet voorstel uit mbt overkoepelende regie om investeringen beter op elkaar af te stemmen. Vlaamse stuurgroep werd opgestart en de strategische investeringsprojecten worden voor de zomer 2023 geactualiseerd. | AquaFlanders en VMM werken concreet voorstel uit mbt overkoepelende regie om investeringen beter op elkaar af te stemmen. Opstartvergadering Vlaamse stuurgroep openbare watervoorziening is doorgegaan op 22/06/2022. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | AquaFlanders en VMM werken concreet voorstel uit mbt overkoepelende regie om investeringen beter op elkaar af te stemmen. Vlaamse stuurgroep werd opgestart en de strategische investeringsprojecten worden voor de zomer 2023 geactualiseerd.
24 | 24 | M.b.t. handhaving op grondwaterwinning worden de controles op erkende boorbedrijven en grondwaterwinning door de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving onverminderd verdergezet en zijn daarbij expliciet opgenomen in het omgevingshandhavingsplan 2022-2023 van de afdeling Handhaving. De resultaten van het afgelopen jaar op de controles op erkende boorbedrijven tonen aan dat op 33 controles er in 1/3e van de gevallen een proces-verbaal werd opgesteld. Gelet op hun veelvuldige aanwezigheid op het terrein kwamen bemalingen tijdens controles regelmatig aan bod. Een professionalisering van de sector is merkbaar, doch handhaving als sluitstuk blijft essentieel in dit verhaal, dat is duidelijk. In het kader van de optimalisatie van de handhaving werd recent ook een meldpunt boorbedrijven gelanceerd waar potentieel illegale activiteiten van boorbedrijven kunnen worden gemeld. Het aantal meldingen is op dit moment nog beperkt, de meldingen die hierop binnenlopen over bemalingen komen meestal vanuit sectorgenoten die mogelijke illegale activiteiten van concullega's aankaarten. Dit kan soms een vorm van concurrentievervalsing inhouden wanneer het concurrerende bemalingsbedrijf ondanks het ontbreken van een correcte voorafgaande aktename of vergunning toch sneller aan de slag gaat, de debietmeters niet goed werken of ontbreken dan wel de toegalaten volumes worden overschreden. Dit weerspiegelt zich in de resultaten van de controles. Ter ondersteuning van de lokale toezichthouders, die in eerste lijn bevoegd zijn voor de bemalingen ingedeeld in de 3e en 2e klasse, is online op de website van het Departement Omgeving heel wat informatie ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van controles, waaronder checklists, aandachtspunten bij bemalingen. In 2020 en 2021 was er ook een expliciet aanbod naar de lokale toezichthouders om mee op controle te kunnen gaan bij grondwaterwinningen met de afdeling Handhaving om zodoende praktijkervaring effici?nt te kunnen overbrengen. Op dit aanbod gingen 10 lokale toezichthouders in & ook in 2022 zijn er momenteel 4 aanvragen ontvangen. Het Departement Omgeving trekt op internationaal vlak binnen het IMPEL-netwerk ook een project rond de aanpak van illegale grondwaterwinningen en boringen, waarbinnen momenteel input wordt vergaard van de verschillende leden via een online enqu?te om tegen begin 2023 tot richtsnoeren voor betere wetgeving en handhavingsinstrumenten te komen. | M.b.t. handhaving op grondwaterwinning worden de controles op erkende boorbedrijven en grondwaterwinning door de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving onverminderd verdergezet en zijn daarbij expliciet opgenomen in het omgevingshandhavingsplan 2022-2023 van de afdeling Handhaving. De resultaten van het afgelopen jaar op de controles op erkende boorbedrijven tonen aan dat op 33 controles er in 1/3e van de gevallen een proces-verbaal werd opgesteld. Gelet op hun veelvuldige aanwezigheid op het terrein kwamen bemalingen tijdens controles regelmatig aan bod. Een professionalisering van de sector is merkbaar, doch handhaving als sluitstuk blijft essentieel in dit verhaal, dat is duidelijk. In het kader van de optimalisatie van de handhaving werd recent ook een meldpunt boorbedrijven gelanceerd waar potentieel illegale activiteiten van boorbedrijven kunnen worden gemeld. Het aantal meldingen is op dit moment nog beperkt, de meldingen die hierop binnenlopen over bemalingen komen meestal vanuit sectorgenoten die mogelijke illegale activiteiten van concullega's aankaarten. Dit kan soms een vorm van concurrentievervalsing inhouden wanneer het concurrerende bemalingsbedrijf ondanks het ontbreken van een correcte voorafgaande aktename of vergunning toch sneller aan de slag gaat, de debietmeters niet goed werken of ontbreken dan wel de toegalaten volumes worden overschreden. Dit weerspiegelt zich in de resultaten van de controles. Ter ondersteuning van de lokale toezichthouders, die in eerste lijn bevoegd zijn voor de bemalingen ingedeeld in de 3e en 2e klasse, is online op de website van het Departement Omgeving heel wat informatie ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van controles, waaronder checklists, aandachtspunten bij bemalingen. In 2020 en 2021 was er ook een expliciet aanbod naar de lokale toezichthouders om mee op controle te kunnen gaan bij grondwaterwinningen met de afdeling Handhaving om zodoende praktijkervaring efficiënt te kunnen overbrengen. Op dit aanbod gingen 10 lokale toezichthouders in & ook in 2022 zijn er momenteel 4 aanvragen ontvangen. Het Departement Omgeving trekt op internationaal vlak binnen het IMPEL-netwerk ook een project rond de aanpak van illegale grondwaterwinningen en boringen, waarbinnen momenteel input wordt vergaard van de verschillende leden via een online enquête om tegen begin 2023 tot richtsnoeren voor betere wetgeving en handhavingsinstrumenten te komen. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | M.b.t. handhaving op grondwaterwinning worden de controles op erkende boorbedrijven en grondwaterwinning door de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving onverminderd verdergezet en zijn daarbij expliciet opgenomen in het omgevingshandhavingsplan 2022-2023 van de afdeling Handhaving. De resultaten van het afgelopen jaar op de controles op erkende boorbedrijven tonen aan dat op 33 controles er in 1/3e van de gevallen een proces-verbaal werd opgesteld. Gelet op hun veelvuldige aanwezigheid op het terrein kwamen bemalingen tijdens controles regelmatig aan bod. Een professionalisering van de sector is merkbaar, doch handhaving als sluitstuk blijft essentieel in dit verhaal, dat is duidelijk. In het kader van de optimalisatie van de handhaving werd recent ook een meldpunt boorbedrijven gelanceerd waar potentieel illegale activiteiten van boorbedrijven kunnen worden gemeld. Het aantal meldingen is op dit moment nog beperkt, de meldingen die hierop binnenlopen over bemalingen komen meestal vanuit sectorgenoten die mogelijke illegale activiteiten van concullega's aankaarten. Dit kan soms een vorm van concurrentievervalsing inhouden wanneer het concurrerende bemalingsbedrijf ondanks het ontbreken van een correcte voorafgaande aktename of vergunning toch sneller aan de slag gaat, de debietmeters niet goed werken of ontbreken dan wel de toegalaten volumes worden overschreden. Dit weerspiegelt zich in de resultaten van de controles. Ter ondersteuning van de lokale toezichthouders, die in eerste lijn bevoegd zijn voor de bemalingen ingedeeld in de 3e en 2e klasse, is online op de website van het Departement Omgeving heel wat informatie ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van controles, waaronder checklists, aandachtspunten bij bemalingen. In 2020 en 2021 was er ook een expliciet aanbod naar de lokale toezichthouders om mee op controle te kunnen gaan bij grondwaterwinningen met de afdeling Handhaving om zodoende praktijkervaring effici?nt te kunnen overbrengen. Op dit aanbod gingen 10 lokale toezichthouders in & ook in 2022 zijn er momenteel 4 aanvragen ontvangen. Het Departement Omgeving trekt op internationaal vlak binnen het IMPEL-netwerk ook een project rond de aanpak van illegale grondwaterwinningen en boringen, waarbinnen momenteel input wordt vergaard van de verschillende leden via een online enqu?te om tegen begin 2023 tot richtsnoeren voor betere wetgeving en handhavingsinstrumenten te komen.
25 | 25 | De eerste fase - het proactieve onderzoek naar drempels in de regelgeving - is afgerond. Wat betreft de vervolgfase is het zo dat het overkoepelend programmamanagement een 6 maandelijkse voortgangsbevraging uitgerold heeft naar alle Blue Deal acties waarbij gepeild wordt naar de ervaring van knelpunten. De input vanuit deze bevraging wordt telkens geanalyseerd om te onderzoeken welke mogelijke regelgevende knelpunten hieruit te destilleren vallen. Uit de voortgangsbevraging van april 2022 zijn geen regelgevende knelpunten voortgekomen. In de voortgangsbevraging van augustus/september 2022 zijn een drietal regelgevende knelpunten gerapporteerd. De resultaten van de huidige voortgangsbevraging zijn nog niet gekend. | De eerste fase - het proactieve onderzoek naar drempels in de regelgeving - is afgerond. Wat betreft de vervolgfase is het zo dat het overkoepelend programmamanagement een 6 maandelijkse voortgangsbevraging uitgerold heeft naar alle Blue Deal acties waarbij gepeild wordt naar de ervaring van knelpunten. De input vanuit deze bevraging wordt telkens geanalyseerd om te onderzoeken welke mogelijke regelgevende knelpunten hieruit te destilleren vallen. Uit de voortgangsbevraging van april 2022 zijn geen regelgevende knelpunten voortgekomen. In de voortgangsbevraging van september 2022 zijn een drietal regelgevende knelpunten gerapporteerd. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | De eerste fase - het proactieve onderzoek naar drempels in de regelgeving - is afgerond. Wat betreft de vervolgfase is het zo dat het overkoepelend programmamanagement een 6 maandelijkse voortgangsbevraging uitgerold heeft naar alle Blue Deal acties waarbij gepeild wordt naar de ervaring van knelpunten. De input vanuit deze bevraging wordt telkens geanalyseerd om te onderzoeken welke mogelijke regelgevende knelpunten hieruit te destilleren vallen. Uit de voortgangsbevraging van april 2022 zijn geen regelgevende knelpunten voortgekomen. In de voortgangsbevraging van september 2022 zijn een drietal regelgevende knelpunten gerapporteerd.
26 | 26 | Vlario werkt ism prov. Vlaams-Brabant aanpak uit voor financi?le en inhoudelijke onderbouwing infiltratiebonus (of alternatief) voor particulieren, bedrijven en openbaar domein. | Vlario werkt ism prov. Vlaams-Brabant aanpak uit voor de financiële en inhoudelijke onderbouwing van de infiltratiebonus voor particulieren en bedrijven. De CIW heeft op 16 maart 2022 kennis genomen van de onderzochte pistes in relatie tot de haalbaarheid van het invoeren van een infiltratiebonus. Het haalbaarheidsonderzoek werd voorgelegd aan het kabinet van minister Z. DEMIR, waarbij de geformuleerde bezorgdheden/ aandachtspunten werden meegegeven. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | Vlario werkt ism prov. Vlaams-Brabant aanpak uit voor de financiële en inhoudelijke onderbouwing van de infiltratiebonus voor particulieren en bedrijven. De CIW heeft op 16 maart 2022 kennis genomen van de onderzochte pistes in relatie tot de haalbaarheid van het invoeren van een infiltratiebonus. Het haalbaarheidsonderzoek werd voorgelegd aan het kabinet van minister Z. DEMIR, waarbij de geformuleerde bezorgdheden/ aandachtspunten werden meegegeven.
27a | 27a | Een nieuwe regelgeving rond watercaptaties werd geintegreerd in het scheepvaartdecreet dat op 21/01/2022 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De uitvoeringsmodaliteiten dienen nog vastgelegd te worden in uitvoeringsbesluiten. Hiervoor wordt in 2022 een studie opgestart waarin o.a. een aangepaste tarifering en vergunningsvoorwaarden voor watercaptaties vanuit de waterwegen zullen worden bestudeerd. Deze studie is momenteel in uitgevoerd. De planning is om tegen eind 2023 te komen tot een aangepaste tariferings- en vergunningsbeleid dat verankerd wordt middels een uitvoeringsbesluit. | Een nieuwe regelgeving rond watercaptaties werd geintegreerd in het scheepvaartdecreet dat op 21/01/2022 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De uitvoeringsmodaliteiten dienen nog vastgelegd te worden in uitvoeringsbesluiten. Hiervoor is in 2022 een studie opgestart waarin o.a. een aangepaste tarifering en vergunningsvoorwaarden voor watercaptaties vanuit de waterwegen worden bestudeerd. De planning is om in 2023 te komen tot een aangepaste tariferings- en vergunningsbeleid dat verankerd wordt middels een uitvoeringsbesluit. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Een nieuwe regelgeving rond watercaptaties werd geintegreerd in het scheepvaartdecreet dat op 21/01/2022 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De uitvoeringsmodaliteiten dienen nog vastgelegd te worden in uitvoeringsbesluiten. Hiervoor wordt in 2022 een studie opgestart waarin o.a. een aangepaste tarifering en vergunningsvoorwaarden voor watercaptaties vanuit de waterwegen zullen worden bestudeerd. Deze studie is momenteel in uitgevoerd. De planning is om tegen eind 2023 te komen tot een aangepaste tariferings- en vergunningsbeleid dat verankerd wordt middels een uitvoeringsbesluit.
27b | 27b | Het uitvoeringsbesluit werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7 mei 2021.De meldingsplicht en verplichting tot debietmeting onttrekkingen is van toepassing vanaf 1/1/2022. Het e-loket is operationeel. | Het uitvoeringsbesluit werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7 mei 2021.De meldingsplicht en verplichting tot debietmeting onttrekkingen is van toepassing vanaf 1/1/2022. Het e-loket is operationeel. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Het uitvoeringsbesluit werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7 mei 2021.De meldingsplicht en verplichting tot debietmeting onttrekkingen is van toepassing vanaf 1/1/2022. Het e-loket is operationeel.
29 | 29 | In het kader van de opmaak, naleving en eventuele update/aanpassing van de gemaakte waterverdelingsafspraken met Nederland over het kanaal Gent-Terneuzen en de Maas is een governance structuur uitgewerkt. Via deze structuur wordt continue overleg gefaciliteert. Het recentste overleg rond de Maas heeft uitgewezen dat er momenteel geen aanpassing vereist zijn aan de gemaakte afspraken. Wat betreft het kanaal Gent-Terneuzen zal er een studie plaatsvinden om dit verder te onderzoeken. | In het kader van de opmaak, naleving en eventuele update/aanpassing van de gemaakte waterverdelingsafspraken met Nederland over het kanaal Gent-Terneuzen en de Maas is een governance structuur uitgewerkt. Via deze structuur wordt continue overleg gefaciliteert. Het recentste overleg rond de Maas heeft uitgewezen dat er momenteel geen aanpassing vereist zijn aan de gemaakte afspraken. Wat betreft het kanaal Gent-Terneuzen zal er een studie plaatsvinden om dit verder te onderzoeken. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | In het kader van de opmaak, naleving en eventuele update/aanpassing van de gemaakte waterverdelingsafspraken met Nederland over het kanaal Gent-Terneuzen en de Maas is een governance structuur uitgewerkt. Via deze structuur wordt continue overleg gefaciliteert. Het recentste overleg rond de Maas heeft uitgewezen dat er momenteel geen aanpassing vereist zijn aan de gemaakte afspraken. Wat betreft het kanaal Gent-Terneuzen zal er een studie plaatsvinden om dit verder te onderzoeken.
30 | 30 | In het kader van de opmaak, naleving en eventuele update/aanpassing van de gemaakte waterverdelingsafspraken met Wallonie en Frankrijk inzake de verdeling richting Leie en Schelde is een governance structuur uitgewerkt. Via deze structuur wordt continue overleg gefaciliteert. | In het kader van de opmaak, naleving en eventuele update/aanpassing van de gemaakte waterverdelingsafspraken met Wallonie en Frankrijk inzake de verdeling richting Leie en Schelde is een governance structuur uitgewerkt. Via deze structuur wordt continue overleg gefaciliteerd. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | In het kader van de opmaak, naleving en eventuele update/aanpassing van de gemaakte waterverdelingsafspraken met Wallonie en Frankrijk inzake de verdeling richting Leie en Schelde is een governance structuur uitgewerkt. Via deze structuur wordt continue overleg gefaciliteerd.
31 | 31 | Evaluatie van opties voor de verruiming van de doelgroep voor de gratis waterscan (cfr Algemeen waterverkoopreglement) werd reeds ten dele uitgevoerd. Doorstart voorzien ikv implementatie nieuwe DW-richtlijn (art 16 en 17). Samenwerking met Aquaflanders en de individuele DWM wordt hier beoogd. | Evaluatie van opties voor de verruiming van de doelgroep voor de gratis waterscan (cfr Algemeen waterverkoopreglement) werd reeds ten dele uitgevoerd. Doorstart voorzien ikv implementatie nieuwe DW-richtlijn (art 16 en 17). Samenwerking met Aquaflanders en de individuele DWM wordt hier beoogd. | Gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Evaluatie van opties voor de verruiming van de doelgroep voor de gratis waterscan (cfr Algemeen waterverkoopreglement) werd reeds ten dele uitgevoerd. Doorstart voorzien ikv implementatie nieuwe DW-richtlijn (art 16 en 17). Samenwerking met Aquaflanders en de individuele DWM wordt hier beoogd.
32 | 32 | Geen meerwaarde om hier vanuit de VO in te gaan sturen. Bestaande trends in de markt lijken reeds afdoende. | Geen meerwaarde om hier vanuit de VO in te gaan sturen. Bestaande trends in de markt lijken reeds afdoende. | Gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Geen meerwaarde om hier vanuit de VO in te gaan sturen. Bestaande trends in de markt lijken reeds afdoende.
33 | 33 | Geen voortuitgang wegens personeelstekorten. | Stand van zaken: proefprojecten lopende Verdere aanpak: visie en krijtlijnen rond veiligheid en duurzaamheid uit tekenen via SPW-werking ism AquaFlanders, departement Wonen, departement Welzijn / sociale huisvestingsmaatschappijen, AZG en relevant stakeholders. is bereid om deze actie te trekken ism werktafels SPW. Organisatie van deze actie binnen SPW / projectgroep strategisch plan waterbevoorrading in onderzoek | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Geen voortuitgang wegens personeelstekorten.
34 | 34 | Werktafel wateraudit/waterscan onder SPW-werking opgestart in juni 2022. Concrete aanpak en organisatie worden momenteel verder uitgewerkt. | De wateraudit is een instrument om het watergebruik te verminderen, hergebruik te stimuleren en de juiste waterkwaliteit per bedrijfsproces in te zetten. Op 1 juni 2022 werd een werktafel over het instrument 'wateraudit' georganiseerd met een aantal betrokken stakeholders. Er werd o.m. gediscussieerd over de meerwaarde van het instrument, de noodzaak aan een invulling op maat, de meerwaarde van het al dan niet verplichten van de opmaak ervan, .... Het kabinet van minister Z. DEMIR werd geïnformeerd over het standpunt van de actoren aan de werktafel. | Gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | De wateraudit is een instrument om het watergebruik te verminderen, hergebruik te stimuleren en de juiste waterkwaliteit per bedrijfsproces in te zetten. Op 1 juni 2022 werd een werktafel over het instrument 'wateraudit' georganiseerd met een aantal betrokken stakeholders. Er werd o.m. gediscussieerd over de meerwaarde van het instrument, de noodzaak aan een invulling op maat, de meerwaarde van het al dan niet verplichten van de opmaak ervan, .... Het kabinet van minister Z. DEMIR werd geïnformeerd over het standpunt van de actoren aan de werktafel.
35 | 35 | Werktafel wateraudit/waterscan onder SPW-werking opgestart in juni 2022. Concrete aanpak en organisatie worden momenteel verder uitgewerkt. | De wateraudit is een instrument om het watergebruik te verminderen, hergebruik te stimuleren en de juiste waterkwaliteit per bedrijfsproces in te zetten. Op 1 juni 2022 werd een werktafel over het instrument 'wateraudit' georganiseerd met een aantal betrokken stakeholders. Er werd o.m. gediscussieerd over de meerwaarde van het instrument, de noodzaak aan een invulling op maat, de meerwaarde van het al dan niet verplichten van de opmaak ervan, .... Het kabinet van minister Z. DEMIR werd geïnformeerd over het standpunt van de actoren aan de werktafel. | Gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | De wateraudit is een instrument om het watergebruik te verminderen, hergebruik te stimuleren en de juiste waterkwaliteit per bedrijfsproces in te zetten. Op 1 juni 2022 werd een werktafel over het instrument 'wateraudit' georganiseerd met een aantal betrokken stakeholders. Er werd o.m. gediscussieerd over de meerwaarde van het instrument, de noodzaak aan een invulling op maat, de meerwaarde van het al dan niet verplichten van de opmaak ervan, .... Het kabinet van minister Z. DEMIR werd geïnformeerd over het standpunt van de actoren aan de werktafel.
36 | 36 | geen vooruitgang wegens personeelstekort | De wateraudit is een instrument om het watergebruik te verminderen, hergebruik te stimuleren en de juiste waterkwaliteit per bedrijfsproces in te zetten. Op 1 juni 2022 werd een werktafel over het instrument 'wateraudit' georganiseerd met een aantal betrokken stakeholders. Er werd o.m. gediscussieerd over de meerwaarde van het instrument, de noodzaak aan een invulling op maat, de meerwaarde van het al dan niet verplichten van de opmaak ervan, .... Het kabinet van minister Z. DEMIR werd geïnformeerd over het standpunt van de actoren aan de werktafel. | Gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | geen vooruitgang wegens personeelstekort
37 | 37 | Werktafel wateraudit/waterscan onder SPW-werking opgestart in juni 2022. Concrete aanpak en organisatie worden momenteel verder uitgewerkt. | De wateraudit is een instrument om het watergebruik te verminderen, hergebruik te stimuleren en de juiste waterkwaliteit per bedrijfsproces in te zetten. Op 1 juni 2022 werd een werktafel over het instrument 'wateraudit' georganiseerd met een aantal betrokken stakeholders. Er werd o.m. gediscussieerd over de meerwaarde van het instrument, de noodzaak aan een invulling op maat, de meerwaarde van het al dan niet verplichten van de opmaak ervan, .... Het kabinet van minister Z. DEMIR werd geïnformeerd over het standpunt van de actoren aan de werktafel. | Gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | De wateraudit is een instrument om het watergebruik te verminderen, hergebruik te stimuleren en de juiste waterkwaliteit per bedrijfsproces in te zetten. Op 1 juni 2022 werd een werktafel over het instrument 'wateraudit' georganiseerd met een aantal betrokken stakeholders. Er werd o.m. gediscussieerd over de meerwaarde van het instrument, de noodzaak aan een invulling op maat, de meerwaarde van het al dan niet verplichten van de opmaak ervan, .... Het kabinet van minister Z. DEMIR werd geïnformeerd over het standpunt van de actoren aan de werktafel.
38 | 38 | Geen vooruitgang | '- De wateraudit is een instrument om het watergebruik te verminderen, hergebruik te stimuleren en de juiste waterkwaliteit per bedrijfsproces in te zetten. Op 1 juni 2022 werd een werktafel over het instrument 'wateraudit' georganiseerd met een aantal betrokken stakeholders. Er werd o.m. gediscussieerd over de meerwaarde van het instrument, de noodzaak aan een invulling op maat, de meerwaarde van het al dan niet verplichten van de opmaak ervan, .... Het kabinet van minister Z. DEMIR werd geïnformeerd over het standpunt van de actoren aan de werktafel. - Bedrijven met een minimaal waterverbruik van 500 m³ kunnen sinds begin 2023 een gratis waterscan laten uitvoeren. Deze scan visualiseert de waterbalans en stelt concrete acties voor waterbesparing voor. VLAIO en kenniscentrum VLAKWA staan samen in voor het beheer en de kwaliteit van de waterscans. Zie https://www.vlaio.be/nl/nieuws/gratis-waterscan-helpt-vlaamse-ondernemingen-om-water-te-besparen | Gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Geen vooruitgang
40 | 40 | Drempels, knelpunten en lessons learned zijn in kaart gebracht binnen het CIW-platform Circulair Water dat getrokken wordt door VMM en het Vlaams werkgeversplatform. Een rollende werkagenda is opgestart. We voorzien ondertussen een revisie van het overzicht knelpunten en drempels circulair water op basis van nieuwe input van de kernpartners van het platform circulair water en lopende projecten. We plannen dit overzicht in de vorm van een uitdagingenbundel dit jaar publiek te ontsluiten. | Het platform Circulair Water valt samen met de werkagenda waterkringlopen van Vlaanderen Circulair. Het platform wordt getrokken door VMM en het Vlaams werkgeversplatform. Het is een platform waar leden kennis uitwisselen en ervaringen delen rond circulair watergebruik. Ze detecteren barrières en hefbomen, formuleren acties om de circulaire omslag te realiseren en verkennen mogelijkheden voor schaalvergroting, opschaling en gedragsverandering. In het voorjaar 2022 heeft het platform meegewerkt aan de ‘state of the union’ van Vlaanderen Circulair. Binnen het platform wordt ook bekeken hoe we goede praktijken voor circulair water kunnen delen. * Drempels, knelpunten en lessons learned zijn reeds in 2021 in kaart gebracht. Het overzicht van knelpunten en drempels circulair water is in 2022 gereviseerd op basis van nieuwe input van de kernpartners van het platform circulair water en lopende projecten. * Een rollende werkagenda is opgemaakt in samenwerking met de kerngroep: acties gestructureerd volgens onze 7 werkpaden met focus op: - Kennisuitwisseling over lopende initiatieven - Zoeken naar afstemming en samenwerking tussen actietrekkers en meewerkende actoren - Leerlessen capteren * Modulaire werkgroepen in functie van een specifiek thema: - Gedeeld visiedocument: drempels, knelpunten en oplossingen: een uitdagingenbundel met een overzicht van drempels en barrières voor circulair watergebruik en oplossingen/oplossingsrichtingen is in voorbereiding. -> publiek ontsluiten - Concentraatstromen - Wetgevende initiatieven (bv. Europese verordening inzake hergebruik) - Afstemming in functie van ‘crisismanagement’ in geval van droogte * Zomerdialogen 2023 met alle kernpartners van het platform circulair water * Maximale afstemming op lopende trajecten en bespreken van relevante raakpunten/acties: Blue Deal / Vlaams Klimaatadaptatieplan / Stroomgebiedsbeheersplannen / Vlaanderen circulair | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Drempels, knelpunten en lessons learned zijn in kaart gebracht binnen het CIW-platform Circulair Water dat getrokken wordt door VMM en het Vlaams werkgeversplatform. Een rollende werkagenda is opgestart. We voorzien ondertussen een revisie van het overzicht knelpunten en drempels circulair water op basis van nieuwe input van de kernpartners van het platform circulair water en lopende projecten. We plannen dit overzicht in de vorm van een uitdagingenbundel dit jaar publiek te ontsluiten.
41 | 41 | studie AquaFlanders is uitgevoerd. AquaFlanders zal verder als partner deelnemen aan deze actie ipv deze actie te trekken.Voor de verderzetting van deze actie en het aan de slag gaan met de resultaten van de uitgevoerde studie is het wachten op de overkoepelde regie die uitgewerkt wordt om de investeringen beter op elkaar af te stemmen. Dit wordt uitgewerkt binnen de Blue Deal actie 'opzetten Vlaamse regie voor drinkwatervoorziening ism drinkwaterbedrijven met afstemming over diverse investeringspgrogramma's'. | studie AquaFlanders is uitgevoerd. AquaFlanders zal verder als partner deelnemen aan deze actie ipv deze actie te trekken. Voor de verderzetting van deze actie en het aan de slag gaan met de resultaten van de uitgevoerde studie is het wachten op de overkoepelde regie die uitgewerkt wordt om de investeringen beter op elkaar af te stemmen. Dit wordt uitgewerkt binnen de Blue Deal actie 'opzetten Vlaamse regie voor drinkwatervoorziening ism drinkwaterbedrijven met afstemming over diverse investeringspgrogramma's'. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | studie AquaFlanders is uitgevoerd. AquaFlanders zal verder als partner deelnemen aan deze actie ipv deze actie te trekken. Voor de verderzetting van deze actie en het aan de slag gaan met de resultaten van de uitgevoerde studie is het wachten op de overkoepelde regie die uitgewerkt wordt om de investeringen beter op elkaar af te stemmen. Dit wordt uitgewerkt binnen de Blue Deal actie 'opzetten Vlaamse regie voor drinkwatervoorziening ism drinkwaterbedrijven met afstemming over diverse investeringspgrogramma's'.
42 | 42 | studie AquaFlanders is uitgevoerd. AquaFlanders zal verder als partner deelnemen aan deze actie ipv deze actie te trekken. | studie AquaFlanders is uitgevoerd. AquaFlanders zal verder als partner deelnemen aan deze actie ipv deze actie te trekken. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | studie AquaFlanders is uitgevoerd. AquaFlanders zal verder als partner deelnemen aan deze actie ipv deze actie te trekken.
43 | 43 | Er is geen enkele belemmerende factor aanwezig in het Vlaams beleid inzake drinkwatervoorziening. Drinkwaterproductie uit hergebruik is mogelijk binnen bestaande wetgeving. Actie kan daarom als afgerond beschouwd worden. | watercircle.be onderzoekt mogelijkheid om samen met andere relevante actoren project op te starten rond rendabiliteit niet enkel vanuit OPEX/CAPEX maar ook vanuit bredere maatschappelijke (econ / ecol / sociale) impact. AquaFlanders wenst als partner deel te nemen ipv trekker. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Er is geen enkele belemmerende factor aanwezig in het Vlaams beleid inzake drinkwatervoorziening. Drinkwaterproductie uit hergebruik is mogelijk binnen bestaande wetgeving. Actie kan daarom als afgerond beschouwd worden.
44 | 44 | Governance in voorbereiding. | Voorbereidende, oriënterende gesprekken zijn lopende. | Gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Governance in voorbereiding.
45 | 45 | watercircle.be onderzoekt mogelijkheid om samen met andere relevante actoren project op te starten rond rendabiliteit niet enkel vanuit OPEX/CAPEX maar ook vanuit bredere maatschappelijke (econ / ecol / sociale) impact. AquaFlanders wenst als partner deel te nemen ipv trekker.Er wordt bekeken of het mogelijk is om dit mee te nemen in een van de werktafels van Circulair Water. Voorstel aanpassing heffingsregeling is beschikbaar - klaar voor besluitvorming ikv programmadecreet 2023 | watercircle.be onderzoekt mogelijkheid om samen met andere relevante actoren project op te starten rond rendabiliteit niet enkel vanuit OPEX/CAPEX maar ook vanuit bredere maatschappelijke (econ / ecol / sociale) impact. AquaFlanders wenst als partner deel te nemen ipv trekker. Er wordt bekeken of het mogelijk is om dit mee te nemen in een van de werktafels van Circulair Water. Voorstel aanpassing heffingsregeling is beschikbaar - klaar voor besluitvorming ikv programmadecreet 2023 | Gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | watercircle.be onderzoekt mogelijkheid om samen met andere relevante actoren project op te starten rond rendabiliteit niet enkel vanuit OPEX/CAPEX maar ook vanuit bredere maatschappelijke (econ / ecol / sociale) impact. AquaFlanders wenst als partner deel te nemen ipv trekker. Er wordt bekeken of het mogelijk is om dit mee te nemen in een van de werktafels van Circulair Water. Voorstel aanpassing heffingsregeling is beschikbaar - klaar voor besluitvorming ikv programmadecreet 2023
46 | 46 | In het kader van de digitale meter zijn er reeds concrete samenwerkingen lopende i.k.v. digitale meters. Er is daarnaast in kaart gebracht rond welke bijkomende topics er uitwisseling mogelijk is tussen de water- en de energiesector. Bij de verdere analyse van deze topic's blijkt dat, hoewel er duidelijke parellellen te trekken zijn tussen de watersector en de energiesector, er ook belangrijke verschillen vast te stellen zijn qua complexiteit en aanpak, waardoor het delen van ervaringen en leerlessen over innovatieve concepten tussen de water- en energiesector minder opportuun is. De initiatiefnemers van de Blue Deal geven aan dat er daarentegen nood is meer georganiseerde kennisdeling binnen de watersector zelf. | In het kader van de digitale meter zijn er reeds ver gevorderde samenwerkingen tussen de water- en energiesector. Momenteel wordt binnen VMM in kaart gebracht welke acties er hierrond reeds lopende zijn, bijvoorbeeld in het kader van de herziening van de Europese Energy Efficiency Directive waar de koppeling tussen water en energie prominenter naar voor wordt gebracht. Er is daarnaast in kaart gebracht rond welke topics er uitwisseling mogelijk is tussen de water- en de energiesector. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | In het kader van de digitale meter zijn er reeds concrete samenwerkingen lopende i.k.v. digitale meters. Er is daarnaast in kaart gebracht rond welke bijkomende topics er uitwisseling mogelijk is tussen de water- en de energiesector. Bij de verdere analyse van deze topic's blijkt dat, hoewel er duidelijke parellellen te trekken zijn tussen de watersector en de energiesector, er ook belangrijke verschillen vast te stellen zijn qua complexiteit en aanpak, waardoor het delen van ervaringen en leerlessen over innovatieve concepten tussen de water- en energiesector minder opportuun is. De initiatiefnemers van de Blue Deal geven aan dat er daarentegen nood is meer georganiseerde kennisdeling binnen de watersector zelf.
47 | 47 | ​​Alle doelstellingen van dit Blue Deal-project, met name:het openstellen van Strategische Ecologiesteun en Ecologiepremie Plus voor waterbesparende investeringenhet lanceren van een oproep voor kmo's voor waterbesparende investeringen, de oproep Blue Deal Waterbesparende Investeringen (BDEW)het aanbieden van waterscans aan ondernemingen en met als finale doel het wapenen van ondernemingen tegen waterschaarste werden gerealiseerd. Op die manier werd 10 miljoen euro besteed aan meer dan 100 waterbesparende projecten, vier keer meer (projecten) dan vooropgezet. | ​​Alle doelstellingen van dit Blue Deal-project, met name: het openstellen van Strategische Ecologiesteun en Ecologiepremie Plus voor waterbesparende investeringen, het lanceren van een oproep voor kmo's voor waterbesparende investeringen, de oproep Blue Deal Waterbesparende Investeringen (BDEW), het aanbieden van waterscans aan ondernemingen en met als finale doel het wapenen van ondernemingen tegen waterschaarste werden gerealiseerd. Op die manier werd 10 miljoen euro besteed aan meer dan 100 waterbesparende projecten, vier keer meer (projecten) dan vooropgezet. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 2 | ​​Alle doelstellingen van dit Blue Deal-project, met name: het openstellen van Strategische Ecologiesteun en Ecologiepremie Plus voor waterbesparende investeringen, het lanceren van een oproep voor kmo's voor waterbesparende investeringen, de oproep Blue Deal Waterbesparende Investeringen (BDEW), het aanbieden van waterscans aan ondernemingen en met als finale doel het wapenen van ondernemingen tegen waterschaarste werden gerealiseerd. Op die manier werd 10 miljoen euro besteed aan meer dan 100 waterbesparende projecten, vier keer meer (projecten) dan vooropgezet.
48 | 48 | Half maart werd een nieuwe oproep voor de Proeftuinen Droogte 2022 gelanceerd. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen, konden een subsidieaanvraag indienen. Er werden 11 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 4,77 miljoen euro aan subsidie. De call circulair watergebruik werd half februari afgesloten. Voor het luik ‘grootschalig hergebruik van hemelwater’ werden 21 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 3,77 miljoen euro aan subsidie. Voor het luik ‘hergebruik RWZI-effluent’ werden 5 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 11,29 miljoen euro aan subsidie. In het kader van de automatisatie van het laagwatermeetnet zijn de nodige aanbestedingen gebeurd. In het totaal zullen er op 9 meetlocaties aanpassingen aan de meetsecties gebeuren. Daarnaast zullen in de loop van 2023 187 IoT modules geïnstalleerd worden op waterlopen in het beheer van de VMM en de 5 provincies voor de realtime meting van de peilen. De opdracht voor de automatisatie van het grondwatermeetnet is aanbesteed en van start gegaan. De automatische meting van 440 mono- en multilevel grondwaterputten met ca. 700 meetfilters, gespreid over heel Vlaanderen, is voorzien. In een eerste fase worden 3 pilootinstallaties gebouwd. Daarnaast is ook de opdracht voor het uitbreiden van het freatisch grondwatermeetnet voor de opvolging van de grondwaterstandsindicator gegund. Hiertoe worden ca 50 bestaande meetputten met een gelijkgrondse afwerking omgevormd naar een bovengrondse afwerking, zodat een automatische opvolging van de grondwaterstanden mogelijk wordt. Daarnaast wordt ook het primair grondwatermeet met 13 meetpunten uitgebreid op locaties waar een hogere ruimtelijke meetresolutie noodzakelijk is. Ook deze opdracht is gegund.Voor de automatisering van het oppervlaktewaterkwaliteitsmeetnet zijn 2 aanbestedingen gebeurd voor de levering van ca 170 multiparametersondes. 150 daarvan worden tegen 15/12 geleverd en in 2023 gebruikt voor diverse use cases, waaronder in het kader van de gebiedsgerichte werking. De pilootopzet van het nieuwe dataplatform van de VMM is beschikbaar. Er is een dienstverlener aangesteld om services aan dit platform toe te voegen waarlangs de data aan externen ter beschikking zullen worden gesteld. Er is inmiddels een team aan de slag om een aantal concrete cases te realiseren op dit nieuwe platform, onder andere dynamische waterlichaamdashboards die op termijn statische rapporten gaan vervangen. Voor wat betreft de uitbreiding van bestaande platformen, is er een toekomstvisie voor waterinfo in opmaak, wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het klimaatportaal met grondwaterdata en is de ontwikkeling van de bemalingstool binnen de Databank Ondergrond Vlaanderen lopende. De uitwerking van de slimme hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur is van start gegaan. Er is een dataplatform opgezet dat data vanuit verschillende systemen capteert. Eerste slimme sturingen en use cases zijn uitgewerkt en zijn overgedragen aan Operations binnen Aquafin. In de budgetverdeling Blue Deal -Relance die op 23 april 2021 aan de Vlaamse Regering werd voorgelegd, was voor het voorliggend project VV 32 (Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen) een totaalbudget van 45 miljoen euro voorzien. Doordat onvoldoende kwaliteitsvolle projecten werden ingediend in het kader van de voorziene oproepen circulair Water effluent(VR 21 oktober 2022)en hemelwater(VR 18 november 2022) en de proeftuinen droogte(VR 3 december2021 en VR 25 november 2022), rest er een budget van 951.000 euro binnen dit project. Dit budget werd herschikt naar het Blue Deal project VV 35 Groenblauwe infrastructuur –waterlopen. De Vlaamse Regering hechtte op 9 december haar goedkeuring aan deze aanpassing van budgetverdeling (Nota VR 2022 0912 VV DOC.0197/1BIS). | Half maart werd een nieuwe oproep voor de Proeftuinen Droogte 2022 gelanceerd. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen, konden een subsidieaanvraag indienen. Er werden 11 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 4,77 miljoen euro aan subsidie. Doordat onvoldoende kwaliteitsvolle projecten werden ingediend in het kader van de voorziene oproepen circulair Water effluent (VR 21 oktober 2022) en hemelwater (VR 18 november 2022) en de proeftuinen droogte (VR 3 december2021 en VR 25 november 2022), rest er een budget van 951.000 euro binnen dit project. Dit budget werd herschikt naar het Blue Deal project VV 35 Groenblauwe infrastructuur -waterlopen. De Vlaamse Regering hechtte op 9 december haar goedkeuring aan deze aanpassing van budgetverdeling (Nota VR 2022 0912 VV DOC.0197/1BIS). | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 2 | Half maart werd een nieuwe oproep voor de Proeftuinen Droogte 2022 gelanceerd. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen, konden een subsidieaanvraag indienen. Er werden 11 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 4,77 miljoen euro aan subsidie. Doordat onvoldoende kwaliteitsvolle projecten werden ingediend in het kader van de voorziene oproepen circulair Water effluent (VR 21 oktober 2022) en hemelwater (VR 18 november 2022) en de proeftuinen droogte (VR 3 december2021 en VR 25 november 2022), rest er een budget van 951.000 euro binnen dit project. Dit budget werd herschikt naar het Blue Deal project VV 35 Groenblauwe infrastructuur -waterlopen. De Vlaamse Regering hechtte op 9 december haar goedkeuring aan deze aanpassing van budgetverdeling (Nota VR 2022 0912 VV DOC.0197/1BIS).
49 | 49 | a) pré-ecoregelingen: De aanvragen zijn ingediend. Subsidiebesluiten zijn ondertekend. b) groene investeringengoedkeuring aanvraagdossiers afgerond. | '- Pré-ecoregelingen: de aanvragen zijn ingediend. Subsidiebesluiten zijn ondertekend; - Oproep en selectie projecten oproep eiwitstrategie afgerond. Projecten in uitvoering; - Groene investeringen: goedkeuring aanvraagdossiers afgerond; - Projectoproep hergebruik restwater is afgerond. Indieningstermijn was 15/12/2021; - Project van samenwerkingsverband 'praktijkcentra Plant' in uitvoering; - Bodempaspoort: project opgestart na goedkeuring door VR op 10/09/2021; - Project 'Future Adapt' in uitvoering vanaf 2022; | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 2 | '- Pré-ecoregelingen: de aanvragen zijn ingediend. Subsidiebesluiten zijn ondertekend; - Oproep en selectie projecten oproep eiwitstrategie afgerond. Projecten in uitvoering; - Groene investeringen: goedkeuring aanvraagdossiers afgerond; - Projectoproep hergebruik restwater is afgerond. Indieningstermijn was 15/12/2021; - Project van samenwerkingsverband 'praktijkcentra Plant' in uitvoering; - Bodempaspoort: project opgestart na goedkeuring door VR op 10/09/2021; - Project 'Future Adapt' in uitvoering vanaf 2022;
50 | 50 | Op 7 mei 2021 keurde de Vlaams Regering een nieuw uitvoeringsbesluit goed bij de wet onbevaarbare waterlopen, dat regels vastlegt over het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dit besluit werd op 28 juni 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het e-loket voor het melden van tijdelijke onttrekkingen en het aanvragen van machtigingen voor een permanente toelating is sinds begin juli operationeel. Vanaf 1 januari 2022 is het melden of het aanvragen van een machtiging verplicht. | Op 7 mei 2021 keurde de Vlaams Regering een nieuw uitvoeringsbesluit goed bij de wet onbevaarbare waterlopen, dat regels vastlegt over het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dit besluit werd op 28 juni 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het e-loket voor het melden van tijdelijke onttrekkingen en het aanvragen van machtigingen voor een permanente toelating is sinds begin juli operationeel. Vanaf 1 januari 2022 is het melden of het aanvragen van een machtiging verplicht. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Op 7 mei 2021 keurde de Vlaams Regering een nieuw uitvoeringsbesluit goed bij de wet onbevaarbare waterlopen, dat regels vastlegt over het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dit besluit werd op 28 juni 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het e-loket voor het melden van tijdelijke onttrekkingen en het aanvragen van machtigingen voor een permanente toelating is sinds begin juli operationeel. Vanaf 1 januari 2022 is het melden of het aanvragen van een machtiging verplicht.
51a | 51a | De verplichting tot debietmeting bij watertonttrekking is van toepassing sinds 1/1/2022. Via het e-loket wateronttrekking worden de gegevens verzameld. | De verplichting tot debietmeting bij watertonttrekking is van toepassing sinds 1/1/2022. Via het e-loket wateronttrekking worden de gegevens verzameld. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | De verplichting tot debietmeting bij watertonttrekking is van toepassing sinds 1/1/2022. Via het e-loket wateronttrekking worden de gegevens verzameld.
51b | 51b | Voor het deel grondwater zijn de wettelijke verplichtingen opgenomen in zowel VLAREM als Waterwetboek: VLAREM II Afd 5.53.3 Meetinrichtingen voor het opgepompte grondwater https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=19070&woLang=nlWaterwetboek art 4.2.3.2 https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=75904&woLang=nlVoor de landbouwsector is er slechts 1 uitzondering op de debietmeetplicht en dit is voor drainages. Gelet dat dit gravitaire systemen zijn, zijn er technische mogelijkheden beperkt. Het is het niet de bedoeling om hiervoor een debietmeetsysteem op te leggen. | Voor het deel grondwater zijn de wettelijke verplichtingen opgenomen in zowel VLAREM als Waterwetboek: VLAREM II Afd 5.53.3 Meetinrichtingen voor het opgepompte grondwater https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=19070&woLang=nlWaterwetboek art 4.2.3.2 https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=75904&woLang=nlVoor de landbouwsector is er slechts 1 uitzondering op de debietmeetplicht en dit is voor drainages. Gelet dat dit gravitaire systemen zijn, zijn er technische mogelijkheden beperkt. Het is het niet de bedoeling om hiervoor een debietmeetsysteem op te leggen. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Voor het deel grondwater zijn de wettelijke verplichtingen opgenomen in zowel VLAREM als Waterwetboek: VLAREM II Afd 5.53.3 Meetinrichtingen voor het opgepompte grondwater https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=19070&woLang=nlWaterwetboek art 4.2.3.2 https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=75904&woLang=nlVoor de landbouwsector is er slechts 1 uitzondering op de debietmeetplicht en dit is voor drainages. Gelet dat dit gravitaire systemen zijn, zijn er technische mogelijkheden beperkt. Het is het niet de bedoeling om hiervoor een debietmeetsysteem op te leggen.
52 | 52 | De 7 blue deal Landbouwtrajecten zijn allen opgestart en worden nu verder opgevolgd. De onderwerpen zijn divers gaande van nieuwe teelttechnieken waaronder het vasthouden van water in de akkers, onderzoek m.b.t. droogteresistente teelten, efficiëntie van watergebruik, circulair watergebruik en gebruik van alternatieve waterbronnen. | De 7 Blue Deal Landbouwtrajecten zijn allen opgestart en worden nu verder opgevolgd. De onderwerpen zijn divers gaande van nieuwe teelttechnieken waaronder het vasthouden van water in de akkers, onderzoek m.b.t. droogteresistente teelten, efficiëntie van watergebruik, circulair watergebruik en gebruik van alternatieve waterbronnen. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 2 | De 7 Blue Deal Landbouwtrajecten zijn allen opgestart en worden nu verder opgevolgd. De onderwerpen zijn divers gaande van nieuwe teelttechnieken waaronder het vasthouden van water in de akkers, onderzoek m.b.t. droogteresistente teelten, efficiëntie van watergebruik, circulair watergebruik en gebruik van alternatieve waterbronnen.
53 | 53 | Realisatie tool: www.wateratlas.be | In het kader van deze actie is er nood aan het uitklaren van de volgende stappen en het bepalen wie dit verder zal trekken. Het "in kaart brengen potentieel voor grootschalige opvang, buffering en hergebruik" wordt verder uitgewerkt binnen het kader van de opmaak van de WaterAtlas door VITO als onderdeel van het WaterProof project. Er heeft reeds afstemming plaats gehad met belangrijke stakeholders, zoals Aquaflanders, en in najaar '22 is een verder afstemmingstraject gepland. De WaterAtlas zal de grootschalige potenties weergeven op basis van een ruimtelijke GIS analyse. De aannames en achterliggende concepten worden momenteel afgetoetst met een aantal experten en stakeholders (zoals Aquaflanders, Aquafin, De Watergroep, Watercircle.be, ...). De WaterAtlas wordt verwacht opgeleverd te worden begin '23. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Realisatie tool: www.wateratlas.be
54 | 54 | Half maart werd een nieuwe oproep voor de Proeftuinen Droogte 2022 gelanceerd. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen, konden een subsidieaanvraag indienen. Er werden 11 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 4,77 miljoen euro aan subsidie. De call circulair watergebruik werd half februari afgesloten. Voor het luik ‘grootschalig hergebruik van hemelwater’ werden 21 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 3,77 miljoen euro aan subsidie. Voor het luik ‘hergebruik RWZI-effluent’ werden 5 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 11,29 miljoen euro aan subsidie. In het kader van de automatisatie van het laagwatermeetnet zijn de nodige aanbestedingen gebeurd. In het totaal zullen er op 9 meetlocaties aanpassingen aan de meetsecties gebeuren. Daarnaast zullen in de loop van 2023 187 IoT modules geïnstalleerd worden op waterlopen in het beheer van de VMM en de 5 provincies voor de realtime meting van de peilen. De opdracht voor de automatisatie van het grondwatermeetnet is aanbesteed en van start gegaan. De automatische meting van 440 mono- en multilevel grondwaterputten met ca. 700 meetfilters, gespreid over heel Vlaanderen, is voorzien. In een eerste fase worden 3 pilootinstallaties gebouwd. Daarnaast is ook de opdracht voor het uitbreiden van het freatisch grondwatermeetnet voor de opvolging van de grondwaterstandsindicator gegund. Hiertoe worden ca 50 bestaande meetputten met een gelijkgrondse afwerking omgevormd naar een bovengrondse afwerking, zodat een automatische opvolging van de grondwaterstanden mogelijk wordt. Daarnaast wordt ook het primair grondwatermeet met 13 meetpunten uitgebreid op locaties waar een hogere ruimtelijke meetresolutie noodzakelijk is. Ook deze opdracht is gegund.Voor de automatisering van het oppervlaktewaterkwaliteitsmeetnet zijn 2 aanbestedingen gebeurd voor de levering van ca 170 multiparametersondes. 150 daarvan worden tegen 15/12 geleverd en in 2023 gebruikt voor diverse use cases, waaronder in het kader van de gebiedsgerichte werking. De pilootopzet van het nieuwe dataplatform van de VMM is beschikbaar. Er is een dienstverlener aangesteld om services aan dit platform toe te voegen waarlangs de data aan externen ter beschikking zullen worden gesteld. Er is inmiddels een team aan de slag om een aantal concrete cases te realiseren op dit nieuwe platform, onder andere dynamische waterlichaamdashboards die op termijn statische rapporten gaan vervangen. Voor wat betreft de uitbreiding van bestaande platformen, is er een toekomstvisie voor waterinfo in opmaak, wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het klimaatportaal met grondwaterdata en is de ontwikkeling van de bemalingstool binnen de Databank Ondergrond Vlaanderen lopende. De uitwerking van de slimme hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur is van start gegaan. Er is een dataplatform opgezet dat data vanuit verschillende systemen capteert. Eerste slimme sturingen en use cases zijn uitgewerkt en zijn overgedragen aan Operations binnen Aquafin. In de budgetverdeling Blue Deal -Relance die op 23 april 2021 aan de Vlaamse Regering werd voorgelegd, was voor het voorliggend project VV 32 (Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen) een totaalbudget van 45 miljoen euro voorzien. Doordat onvoldoende kwaliteitsvolle projecten werden ingediend in het kader van de voorziene oproepen circulair Water effluent(VR 21 oktober 2022)en hemelwater(VR 18 november 2022) en de proeftuinen droogte(VR 3 december2021 en VR 25 november 2022), rest er een budget van 951.000 euro binnen dit project. Dit budget werd herschikt naar het Blue Deal project VV 35 Groenblauwe infrastructuur –waterlopen. De Vlaamse Regering hechtte op 9 december haar goedkeuring aan deze aanpassing van budgetverdeling (Nota VR 2022 0912 VV DOC.0197/1BIS). | De call circulair watergebruik werd half februari 2022 afgesloten. Voor het luik ‘grootschalig hergebruik van hemelwater’ werden 21 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 3,77 miljoen euro aan subsidie. Voor het luik ‘hergebruik RWZI-effluent’ werden 5 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 11,29 miljoen euro aan subsidie. Doordat onvoldoende kwaliteitsvolle projecten werden ingediend in het kader van de voorziene oproepen circulair Water effluent (VR 21 oktober 2022) en hemelwater (VR 18 november 2022) en de proeftuinen droogte (VR 3 december2021 en VR 25 november 2022), rest er een budget van 951.000 euro binnen dit project. Dit budget werd herschikt naar het Blue Deal project VV 35 Groenblauwe infrastructuur -waterlopen. De Vlaamse Regering hechtte op 9 december haar goedkeuring aan deze aanpassing van budgetverdeling (Nota VR 2022 0912 VV DOC.0197/1BIS). | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 2 | De call circulair watergebruik werd half februari 2022 afgesloten. Voor het luik ‘grootschalig hergebruik van hemelwater’ werden 21 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 3,77 miljoen euro aan subsidie. Voor het luik ‘hergebruik RWZI-effluent’ werden 5 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 11,29 miljoen euro aan subsidie. Doordat onvoldoende kwaliteitsvolle projecten werden ingediend in het kader van de voorziene oproepen circulair Water effluent (VR 21 oktober 2022) en hemelwater (VR 18 november 2022) en de proeftuinen droogte (VR 3 december2021 en VR 25 november 2022), rest er een budget van 951.000 euro binnen dit project. Dit budget werd herschikt naar het Blue Deal project VV 35 Groenblauwe infrastructuur -waterlopen. De Vlaamse Regering hechtte op 9 december haar goedkeuring aan deze aanpassing van budgetverdeling (Nota VR 2022 0912 VV DOC.0197/1BIS).
55 | 55 | Igv er een ?derde partij? betrokken is (vb noodzakelijke ingrepen op percelen die niet in de vergunning opgenomen zijn), doen zich knelpunten voor om dit juridisch-technisch te regelen. Mogelijks is dit iets wat kan opgenomen worden door de PG water- en droogtetoets. Te bekijken of verdere verduidelijking nodig is van het kabinet ifv het kortsluiten van de verwachtingen. | Igv er een ‘derde partij’ betrokken is (vb noodzakelijke ingrepen op percelen die niet in de vergunning opgenomen zijn), doen zich knelpunten voor om dit juridisch-technisch te regelen. Mogelijks is dit iets wat kan opgenomen worden door de PG water- en droogtetoets. Te bekijken of verdere verduidelijking nodig is van het kabinet ifv het kortsluiten van de verwachtingen. | Nog niet gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | Igv er een ‘derde partij’ betrokken is (vb noodzakelijke ingrepen op percelen die niet in de vergunning opgenomen zijn), doen zich knelpunten voor om dit juridisch-technisch te regelen. Mogelijks is dit iets wat kan opgenomen worden door de PG water- en droogtetoets. Te bekijken of verdere verduidelijking nodig is van het kabinet ifv het kortsluiten van de verwachtingen.
56 | 56 | Vlario werkt ism prov. Vlaams-Brabant aanpak uit voor de financi?le en inhoudelijke onderbouwing van de infiltratiebonus voor particulieren en bedrijven. De uitwerking van de actie 56 (samen met acties 16 en 73) is voorzien binnen het actieprogramma van Vlario voor 2022. Afhankelijk van de resultaten van de PG Infiltratiebonus wordt nog bekeken binnen welke (nieuwe) CIW-projectgroep deze actie wordt uitgewerkt in 2022. Er is geen actie meer geweest tov de vorige rapportering. Er wordt gewacht op de input van het kabinet over de infiltratiebonus. | De CIW heeft op 16 maart 2022 kennis genomen van de onderzochte pistes in relatie tot de haalbaarheid van het invoeren van een infiltratiebonus. Het haalbaarheidsonderzoek werd voorgelegd aan het kabinet van minister Z. DEMIR, waarbij de geformuleerde bezorgdheden/ aandachtspunten werden meegegeven. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | De CIW heeft op 16 maart 2022 kennis genomen van de onderzochte pistes in relatie tot de haalbaarheid van het invoeren van een infiltratiebonus. Het haalbaarheidsonderzoek werd voorgelegd aan het kabinet van minister Z. DEMIR, waarbij de geformuleerde bezorgdheden/ aandachtspunten werden meegegeven.
57 | 57 | lopend - continue actie: er heeft heel wat communicatie plaatsgevonden o.a. ook door het COOCK project Grondwater in de bouw. Dit blijft een permanent actiepunt van VLARIO. | lopend - continue actie: VMM website rond bemalingen upgedatet, presentaties voor omgevingsambtenaren van verschillende provincies, webinar Vlario 15/06 en 20/10. I.f.v. kennisdeling worden ook 5 provinciale contactdagen georganiseerd in oktober en november 2022 omtrent bronbemalingen. Focus wordt gelegd op welke rol een gemeente kan opnemen en wordt er een overzicht gegeven over welke initiatieven de bouwsector neemt. Er is een sterke link met het COOCK-project Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | lopend - continue actie: er heeft heel wat communicatie plaatsgevonden o.a. ook door het COOCK project Grondwater in de bouw. Dit blijft een permanent actiepunt van VLARIO.
58 | 58 | In Vlaremtrein 2019 zijn maatregelen voorzien voor de verankering van de bemalingscascade het faciliteren van retourbemaling en nuttig gebruik de bescherming van mens en milieu en rond handhaving en terreintoezicht. Vlarem-trein 2019 is in werking getreden op 12/12/2022.. | In Vlaremtrein 2019 zijn maatregelen voorzien voor de verankering van de bemalingscascade, het faciliteren van retourbemaling en nuttig gebruik, de bescherming van mens en milieu en rond handhaving en terreintoezicht. Vlarem-trein 2019 is finaal goedgekeurd op 24 juni 2022. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | In Vlaremtrein 2019 zijn maatregelen voorzien voor de verankering van de bemalingscascade het faciliteren van retourbemaling en nuttig gebruik de bescherming van mens en milieu en rond handhaving en terreintoezicht. Vlarem-trein 2019 is in werking getreden op 12/12/2022..
59 | 59 | Aanwendingscascade bemalingswater opgenomen in Vlaremtrein 2019 - proces in afronding - wachten op definitieve goedkeuring | Aanwendingscascade bemalingswater opgenomen in Vlaremtrein 2019 - proces in afronding - wachten op definitieve goedkeuring | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Aanwendingscascade bemalingswater opgenomen in Vlaremtrein 2019 - proces in afronding - wachten op definitieve goedkeuring
60 | 60 | Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met Essenscia en Fevia. Tussen Essenscia en de Vlaamse Regering is een intentieverklaring afgesloten om te onderzoeken hoe invulling kan gegeven worden aan de intentie om in te zetten op het afsluiten van vrijwillige “Blue Deals Water” binnen de chemische sector. Er werd een eerste voorstel van concrete invulling uitgewerkt dat nog verder zal besproken worden met Essenscia / Fevia. | Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met Essenscia en Fevia. Het voorstel van Essenscia voor een sectorale Blue Deal/Green Deal werd verder onderzocht en besproken met de Vlaamse administraties. Er is een document voor verkenning van sectorale Blue Deals opgemaakt met vragen voor de betrokken stakeholders. Zowel door Essenscia als Fevia werden bijkomende vragen beantwoord. Tussen Essenscia en de Vlaamse Regering is een intentieverklaring afgesloten om te onderzoeken hoe invulling kan gegeven worden aan de intentie om in te zetten op het afsluiten van vrijwillige “Blue Deals Water” binnen de chemische sector. Naar uitwerking toe is gewerkt aan een voorstel van onpartijdige trajectbegeleider het traject initieert en begeleidt om tot nieuwe structurele vormen van samenwerking te komen. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met Essenscia en Fevia. Tussen Essenscia en de Vlaamse Regering is een intentieverklaring afgesloten om te onderzoeken hoe invulling kan gegeven worden aan de intentie om in te zetten op het afsluiten van vrijwillige “Blue Deals Water” binnen de chemische sector. Er werd een eerste voorstel van concrete invulling uitgewerkt dat nog verder zal besproken worden met Essenscia / Fevia.
61 | 61 | '- De werken voor het vervangen van de sluisdeuren te Boezinge werden afgerond. - Het contract voor de huur van mobiele pompen is in 2021 afgesloten, de droogtesituatie van 2019 indachtig. In afwachting van de bouw van vaste pompinstallaties bij de sluizen langs het Kanaal naar Charleroi worden via dit contract telkens wanneer nodig mobiele pompen gehuurd. Op die manier kan een stremming van het scheepvaartverkeer in droogteperiodes worden vermeden. - In de Durmevallei is de bouw van twee pompinstallaties in uitvoering ter hoogte van het Sigmagebied Groot Broek. Deze installaties zullen ervoor zorgen dat het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten kan worden afgevoerd naar de Durme, alsook dat de waterstand in het Groot Broek kan worden gereguleerd. - Voor de herstellingen aan de sluis Ooigem zijn de werken gegund en lopen de voorbereidende werken en onderzoeken. - De aanbestedingsprocedure voor de bouw van vier pompinstallaties op het kanaal Brussel-Charleroi werd afgerond en de aannemer is gestart. Het einde van de werken is voorzien in Q1 2024. - De omgevingsvergunning voor de bouw van een pompinstallatie ter hoogte van de sluis te Genk is ontvangen. Effectieve start van de werken is voorzien in Q1 2023. - De aanbestedingsprocedure voor het vervangen van de sluisdeuren van de sluis te Briegden-Neerharen is niet afgerond in 2022. Als alternatief werd de eerste fase van het project ‘Renovatie sluisdeuren Zemst’ toegevoegd. De aanbesteding van dit dossier is rond en de werken starten in Q1 2023. | '- De werken voor het vervangen van de sluisdeuren te Boezinge werden afgerond. Het contract voor de huur van mobiele pompen is in 2021 afgesloten, de droogtesituatie van 2019 indachtig. In afwachting van de bouw van vaste pompinstallaties bij de sluizen langs het Kanaal naar Charleroi worden via dit contract telkens wanneer nodig mobiele pompen gehuurd. Op die manier kan een stremming van het scheepvaartverkeer in droogteperiodes worden vermeden. - In de Durmevallei is de bouw van twee pompinstallaties in uitvoering ter hoogte van het Sigmagebied Groot Broek. Deze installaties zullen ervoor zorgen dat het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten kan worden afgevoerd naar de Durme, alsook dat de waterstand in het Groot Broek kan worden gereguleerd. - Voor de herstellingen aan de sluis Ooigem zijn de werken gegund en lopen de voorbereidende werken en onderzoeken. - De aanbestedingsprocedure voor de bouw van vier pompinstallaties op het kanaal Brussel-Charleroi werd afgerond en de aannemer is gestart. Het einde van de werken is voorzien in Q1 2024. - De omgevingsvergunning voor de bouw van een pompinstallatie ter hoogte van de sluis te Genk is ontvangen. Effectieve start van de werken is voorzien in Q1 2023. - De aanbestedingsprocedure voor het vervangen van de sluisdeuren van de sluis te Briegden-Neerharen is niet afgerond in 2022. Als alternatief werd de eerste fase van het project ‘Renovatie sluisdeuren Zemst’ toegevoegd. De aanbesteding van dit dossier is rond en de werken starten in Q1 2023. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 2 | '- De werken voor het vervangen van de sluisdeuren te Boezinge werden afgerond. Het contract voor de huur van mobiele pompen is in 2021 afgesloten, de droogtesituatie van 2019 indachtig. In afwachting van de bouw van vaste pompinstallaties bij de sluizen langs het Kanaal naar Charleroi worden via dit contract telkens wanneer nodig mobiele pompen gehuurd. Op die manier kan een stremming van het scheepvaartverkeer in droogteperiodes worden vermeden. - In de Durmevallei is de bouw van twee pompinstallaties in uitvoering ter hoogte van het Sigmagebied Groot Broek. Deze installaties zullen ervoor zorgen dat het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten kan worden afgevoerd naar de Durme, alsook dat de waterstand in het Groot Broek kan worden gereguleerd. - Voor de herstellingen aan de sluis Ooigem zijn de werken gegund en lopen de voorbereidende werken en onderzoeken. - De aanbestedingsprocedure voor de bouw van vier pompinstallaties op het kanaal Brussel-Charleroi werd afgerond en de aannemer is gestart. Het einde van de werken is voorzien in Q1 2024. - De omgevingsvergunning voor de bouw van een pompinstallatie ter hoogte van de sluis te Genk is ontvangen. Effectieve start van de werken is voorzien in Q1 2023. - De aanbestedingsprocedure voor het vervangen van de sluisdeuren van de sluis te Briegden-Neerharen is niet afgerond in 2022. Als alternatief werd de eerste fase van het project ‘Renovatie sluisdeuren Zemst’ toegevoegd. De aanbesteding van dit dossier is rond en de werken starten in Q1 2023.
62 | 62 | In het kader van Water-Land-Schap 2.0 zijn de middelen voor de 8 geselecteerde systeeminnovaties en de 15 geselecteerde gebiedsprogramma's toegekend. Deze zijn/gaan nu volop op terrein in uitvoering. Er zijn 15 extra anti-droogtemaatregelen in uitvoering binnen de projectenportefeuille van de Vlaamse Landmaatschappij.In het kader van de grondenbank Blue Deal konden we instaan voor de verwerving van 188 ha in functie van versterking van het watersysteem.De middelen voor de gebiedsdeals zijn toegekend. Deze gaan nu volop in uitvoering | In het kader van Water-Land-Schap 2.0 zijn de middelen voor de 8 geselecteerde systeeminnovaties en de 15 geselecteerde gebiedsprogramma's toegekend. Deze zijn/gaan nu volop op terrein in uitvoering. Er zijn 15 extra anti-droogtemaatregelen in uitvoering binnen de projectenportefeuille van de Vlaamse Landmaatschappij.In het kader van de grondenbank Blue Deal konden we instaan voor de verwerving van 188 ha in functie van versterking van het watersysteem.De middelen voor de gebiedsdeals zijn toegekend. Deze gaan nu volop in uitvoering. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 2 | In het kader van Water-Land-Schap 2.0 zijn de middelen voor de 8 geselecteerde systeeminnovaties en de 15 geselecteerde gebiedsprogramma's toegekend. Deze zijn/gaan nu volop op terrein in uitvoering. Er zijn 15 extra anti-droogtemaatregelen in uitvoering binnen de projectenportefeuille van de Vlaamse Landmaatschappij.In het kader van de grondenbank Blue Deal konden we instaan voor de verwerving van 188 ha in functie van versterking van het watersysteem.De middelen voor de gebiedsdeals zijn toegekend. Deze gaan nu volop in uitvoering.
63 | 63 | Het project omvat:1. Het verwerven of inrichtingen van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos op eigen terreinen of kaderend binnen een bestaande samenwerking. Op basis van aantal criteria zullen projecten uitgevoerd worden rond herstel en inrichting van (gedegradeerde) wetlands. De projecten worden geselecteerd op basis van:- Bijdrage aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen;- Opname in stroomgebiedbeheerplan ;- Waterconservering – bijdrage van project aan vasthouden, vertraging afvoer water ;- Bevorderen van infiltratie – wanneer expliciet het bevorderen van infiltratie wordt beoogd;- Verbetering van de waterkwaliteit;- Ecohydrologisch herstel – actieve grondwaterpeilverhoging;- Structuurherstel grachten en waterlopen; Op basis van deze aanpak worden lopende projecten versneld gerealiseerd (bvb. gebiedsgericht projecten in valleien zoals Kleine Nete, IJzervallei, Zennevallei, … ) of wordt de achterstand in uitvoering ingehaald (bvb. Sigmaplan, Demervallei, …) of waar mogelijk worden opportuniteiten benut met het oog op snelle realisatie. De verschillende in te richten natuurgebieden doorlopen allen dezelfde fasen:- Waar nodig worden gronden verworven of in een aantal gevallen geruild i.s.m. met de Vlaamse Landmaatschappij;- Diverse studies of al of niet wettelijk verplichte plannen worden opgemaakt om de ecohydrologische toestand en de in te richten werken te bepalen en disproportionele gevolgen voor de omgeving te voorkomen;- De noodzakelijke werken voor effectieve realisatie van natte natuur op terrein, worden aanbesteed. De uitvoering is lopende waarbij de meeste gronden zijn aangekocht en de meeste inrichtingswerken aanbesteed. 2. Subsidiëren van derden voor de creatie van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos voor inrichtingswerken en grondverwervingen. Naast de realisatie van projecten in eigen beheer worden ook derden aangemoedigd om bij te dragen aan bijkomende natte natuur in Vlaanderen. Er worden aankoopsubsidies verleend voor de verwerving van gronden van die projecten die voldoen aan het natuurbeheerplan type 4, zijnde de meest ambitieuze typologie met de hoogste ecologische waarden in Vlaanderen. Naast deze aankoopsubsidies worden ook voor inrichtingswerken subsidies verleend aan derden via een oproep die in januari 2021 is gelanceerd en waarvan de projecten zijn ingediend. De selectie is eind 2021 goedgekeurd. Deze oproep werd opnieuw in januari 2022 gelanceerd en de projecten werden in december goedgekeurd. Het te bepalen subsidiabel bedrag wordt gebenchmarkt aan normkosten voor gelijkaardige inrichtingswerken. Er worden afgerond voor 22,5 miljoen euro aan aankoopsubsidies en 7,5 miljoen euro aan inrichtingssubsidies verleend. | Het verwerven of inrichtingen van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos op eigen terreinen of kaderend binnen een bestaande samenwerking. Op basis van aantal criteria zullen projecten uitgevoerd worden rond herstel en inrichting van (gedegradeerde) wetlands. De projecten worden geselecteerd op basis van: - Bijdrage aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen; - Opname in stroomgebiedbeheerplan; - Waterconservering – bijdrage van project aan vasthouden, vertraging afvoer water; - Bevorderen van infiltratie – wanneer expliciet het bevorderen van infiltratie wordt beoogd; - Verbetering van de waterkwaliteit; - Ecohydrologisch herstel – actieve grondwaterpeilverhoging; - Structuurherstel grachten en waterlopen; Op basis van deze aanpak worden lopende projecten versneld gerealiseerd (bvb. gebiedsgericht projecten in valleien zoals Kleine Nete, IJzervallei, Zennevallei, … ) of wordt de achterstand in uitvoering ingehaald (bvb. Sigmaplan, Demervallei, …) of waar mogelijk worden opportuniteiten benut met het oog op snelle realisatie. De verschillende in te richten natuurgebieden doorlopen allen dezelfde fasen: - Waar nodig worden gronden verworven of in een aantal gevallen geruild i.s.m. met de Vlaamse Landmaatschappij; - Diverse studies of al of niet wettelijk verplichte plannen worden opgemaakt om de ecohydrologische toestand en de in te richten werken te bepalen en disproportionele gevolgen voor de omgeving te voorkomen; - De noodzakelijke werken voor effectieve realisatie van natte natuur op terrein, worden aanbesteed. De uitvoering is lopende waarbij de meeste gronden zijn aangekocht en de meeste inrichtingswerken aanbesteed. Het ANB zal in 2023 een studieopdracht aanbesteden om te bepalen waar de 20.000 ha bijkomende natte natuur die voorzien is in het Vlaams Klimaatadaptatieplan het best gerealiseerd wordt. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 2 | Het verwerven of inrichtingen van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos op eigen terreinen of kaderend binnen een bestaande samenwerking. Op basis van aantal criteria zullen projecten uitgevoerd worden rond herstel en inrichting van (gedegradeerde) wetlands. De projecten worden geselecteerd op basis van: - Bijdrage aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen; - Opname in stroomgebiedbeheerplan; - Waterconservering – bijdrage van project aan vasthouden, vertraging afvoer water; - Bevorderen van infiltratie – wanneer expliciet het bevorderen van infiltratie wordt beoogd; - Verbetering van de waterkwaliteit; - Ecohydrologisch herstel – actieve grondwaterpeilverhoging; - Structuurherstel grachten en waterlopen; Op basis van deze aanpak worden lopende projecten versneld gerealiseerd (bvb. gebiedsgericht projecten in valleien zoals Kleine Nete, IJzervallei, Zennevallei, … ) of wordt de achterstand in uitvoering ingehaald (bvb. Sigmaplan, Demervallei, …) of waar mogelijk worden opportuniteiten benut met het oog op snelle realisatie. De verschillende in te richten natuurgebieden doorlopen allen dezelfde fasen: - Waar nodig worden gronden verworven of in een aantal gevallen geruild i.s.m. met de Vlaamse Landmaatschappij; - Diverse studies of al of niet wettelijk verplichte plannen worden opgemaakt om de ecohydrologische toestand en de in te richten werken te bepalen en disproportionele gevolgen voor de omgeving te voorkomen; - De noodzakelijke werken voor effectieve realisatie van natte natuur op terrein, worden aanbesteed. De uitvoering is lopende waarbij de meeste gronden zijn aangekocht en de meeste inrichtingswerken aanbesteed. Het ANB zal in 2023 een studieopdracht aanbesteden om te bepalen waar de 20.000 ha bijkomende natte natuur die voorzien is in het Vlaams Klimaatadaptatieplan het best gerealiseerd wordt.
64 | 64 | Het project omvat:1. Het verwerven of inrichtingen van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos op eigen terreinen of kaderend binnen een bestaande samenwerking. Op basis van aantal criteria zullen projecten uitgevoerd worden rond herstel en inrichting van (gedegradeerde) wetlands. De projecten worden geselecteerd op basis van:- Bijdrage aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen;- Opname in stroomgebiedbeheerplan ;- Waterconservering – bijdrage van project aan vasthouden, vertraging afvoer water ;- Bevorderen van infiltratie – wanneer expliciet het bevorderen van infiltratie wordt beoogd;- Verbetering van de waterkwaliteit;- Ecohydrologisch herstel – actieve grondwaterpeilverhoging;- Structuurherstel grachten en waterlopen; Op basis van deze aanpak worden lopende projecten versneld gerealiseerd (bvb. gebiedsgericht projecten in valleien zoals Kleine Nete, IJzervallei, Zennevallei, … ) of wordt de achterstand in uitvoering ingehaald (bvb. Sigmaplan, Demervallei, …) of waar mogelijk worden opportuniteiten benut met het oog op snelle realisatie. De verschillende in te richten natuurgebieden doorlopen allen dezelfde fasen:- Waar nodig worden gronden verworven of in een aantal gevallen geruild i.s.m. met de Vlaamse Landmaatschappij;- Diverse studies of al of niet wettelijk verplichte plannen worden opgemaakt om de ecohydrologische toestand en de in te richten werken te bepalen en disproportionele gevolgen voor de omgeving te voorkomen;- De noodzakelijke werken voor effectieve realisatie van natte natuur op terrein, worden aanbesteed. De uitvoering is lopende waarbij de meeste gronden zijn aangekocht en de meeste inrichtingswerken aanbesteed. 2. Subsidiëren van derden voor de creatie van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos voor inrichtingswerken en grondverwervingen. Naast de realisatie van projecten in eigen beheer worden ook derden aangemoedigd om bij te dragen aan bijkomende natte natuur in Vlaanderen. Er worden aankoopsubsidies verleend voor de verwerving van gronden van die projecten die voldoen aan het natuurbeheerplan type 4, zijnde de meest ambitieuze typologie met de hoogste ecologische waarden in Vlaanderen. Naast deze aankoopsubsidies worden ook voor inrichtingswerken subsidies verleend aan derden via een oproep die in januari 2021 is gelanceerd en waarvan de projecten zijn ingediend. De selectie is eind 2021 goedgekeurd. Deze oproep werd opnieuw in januari 2022 gelanceerd en de projecten werden in december goedgekeurd. Het te bepalen subsidiabel bedrag wordt gebenchmarkt aan normkosten voor gelijkaardige inrichtingswerken. Er worden afgerond voor 22,5 miljoen euro aan aankoopsubsidies en 7,5 miljoen euro aan inrichtingssubsidies verleend. | Subsidiëren van derden voor de creatie van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos voor inrichtingswerken en grondverwervingen. Naast de realisatie van projecten in eigen beheer worden ook derden aangemoedigd om bij te dragen aan bijkomende natte natuur in Vlaanderen. Er worden aankoopsubsidies verleend voor de verwerving van gronden van die projecten die voldoen aan het natuurbeheerplan type 4, zijnde de meest ambitieuze typologie met de hoogste ecologische waarden in Vlaanderen. Naast deze aankoopsubsidies worden ook voor inrichtingswerken subsidies verleend aan derden via een oproep die in januari 2021 is gelanceerd en waarvan de projecten zijn ingediend. De selectie is eind 2021 goedgekeurd. Deze oproep werd opnieuw in januari 2022 gelanceerd en de projecten werden in december 2022 goedgekeurd. Het te bepalen subsidiabel bedrag wordt gebenchmarkt aan normkosten voor gelijkaardige inrichtingswerken. Er worden afgerond voor 22,5 miljoen euro aan aankoopsubsidies en 7,5 miljoen euro aan inrichtingssubsidies verleend. Bijkomende input m.b.t. acties CIW-projectgroep Natte Natuur: - ANB heeft in het kader van de projectoproep PSN Natte Natuur, die eind januari 2022 gelanceerd werd, enkele aanpassingen doorgevoerd in het reglement zodat deze beter toegankelijk is voor lokale waterbeheerders. Daarnaast werd eind januari 2022 ook de projectoproep Projectsubsidies Soorten (PSS) gelanceerd. Deze oproep focust op kleinschalig herstel van het leefgebied van soorten waarvoor een soortenbeschermingsprogramma is opgemaakt. Voor het eerst zijn in deze oproep soorten van natte natuur (vissoorten, otter, ...) opgenomen. Het Departement Omgeving lanceerde de projectoproep Groenblauwe parels (indienen hiervoor kon tot 8 aug 2022). - De projectgroep maakt(e) een screening naar mogelijke koppelkansen van een up-to-date overzicht van de Blue Deal-projecten van het ANB. - De nodige inputs (kaartlagen) worden verzameld om tot de opmaak van een strategische visie op natte natuur te komen. De opmaak van een 'functiekaart' natte natuur liep grote vertraging omwille van een toekenning van een speciale ArcGIS-licentie die op zich liet wachten. Doordat het INBO enkel over ecosysteemdienstenkaarten van de actuele wetlands beschikt dienen de ecosysteemdienstenkaarten van de potentiële wetlands opnieuw opgemaakt te worden. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 2 | Subsidiëren van derden voor de creatie van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos voor inrichtingswerken en grondverwervingen. Naast de realisatie van projecten in eigen beheer worden ook derden aangemoedigd om bij te dragen aan bijkomende natte natuur in Vlaanderen. Er worden aankoopsubsidies verleend voor de verwerving van gronden van die projecten die voldoen aan het natuurbeheerplan type 4, zijnde de meest ambitieuze typologie met de hoogste ecologische waarden in Vlaanderen. Naast deze aankoopsubsidies worden ook voor inrichtingswerken subsidies verleend aan derden via een oproep die in januari 2021 is gelanceerd en waarvan de projecten zijn ingediend. De selectie is eind 2021 goedgekeurd. Deze oproep werd opnieuw in januari 2022 gelanceerd en de projecten werden in december 2022 goedgekeurd. Het te bepalen subsidiabel bedrag wordt gebenchmarkt aan normkosten voor gelijkaardige inrichtingswerken. Er worden afgerond voor 22,5 miljoen euro aan aankoopsubsidies en 7,5 miljoen euro aan inrichtingssubsidies verleend. Bijkomende input m.b.t. acties CIW-projectgroep Natte Natuur: - ANB heeft in het kader van de projectoproep PSN Natte Natuur, die eind januari 2022 gelanceerd werd, enkele aanpassingen doorgevoerd in het reglement zodat deze beter toegankelijk is voor lokale waterbeheerders. Daarnaast werd eind januari 2022 ook de projectoproep Projectsubsidies Soorten (PSS) gelanceerd. Deze oproep focust op kleinschalig herstel van het leefgebied van soorten waarvoor een soortenbeschermingsprogramma is opgemaakt. Voor het eerst zijn in deze oproep soorten van natte natuur (vissoorten, otter, ...) opgenomen. Het Departement Omgeving lanceerde de projectoproep Groenblauwe parels (indienen hiervoor kon tot 8 aug 2022). - De projectgroep maakt(e) een screening naar mogelijke koppelkansen van een up-to-date overzicht van de Blue Deal-projecten van het ANB. - De nodige inputs (kaartlagen) worden verzameld om tot de opmaak van een strategische visie op natte natuur te komen. De opmaak van een 'functiekaart' natte natuur liep grote vertraging omwille van een toekenning van een speciale ArcGIS-licentie die op zich liet wachten. Doordat het INBO enkel over ecosysteemdienstenkaarten van de actuele wetlands beschikt dienen de ecosysteemdienstenkaarten van de potentiële wetlands opnieuw opgemaakt te worden.
65 | 65 | Het vervolg-SBP is in ontwerp klaar. Het participatietraject is voltooid, momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de documenten. In het SBP is de implementatie van actie 65 opgenomen als actie 1.4 Afbakenen van duurzame kernleefgebieden voor de bever. | Het aanduiden van zones waar de bever haar ecologische rol als waterpeilbeheerder kan spelen was voorzien om geïntegreerd te worden als actie in het vervolg-Soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de bever. In eerste instantie werd een traject van Soortenbeschermingsprogramma opgestart maar dit werd geheroriënteerd naar een beheerregeling. Het opmaakproces van deze beheerregeling is grotendeels doorlopen maar bij de omvorming van de rapporten die als SBP werden voorzien naar de figuur van de beheerregeling komt nog een belangrijke redactionele herwerking kijken. De beheerregeling is voorzien eind 2022 goedgekeurd te worden. Na goedkeuring kan worden gestart met de actie. | Gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Het vervolg-SBP is in ontwerp klaar. Het participatietraject is voltooid, momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de documenten. In het SBP is de implementatie van actie 65 opgenomen als actie 1.4 Afbakenen van duurzame kernleefgebieden voor de bever.
66 | 66 | - Stikstofsaneringsplan (= vormgeving gebiedsspecifiek herstelbeleid) opgenomen in definitieve PAS - Implementatienota in opmaak. Nodige middelen en VTE maken hier deel van uit. Moet in de komende weken op VR komen - Ontwerpdecreet wordt gefinaliseerd. Stikstofsanering wordt hierin verankerd. Voor zomerreces mogelijks 1e principiële goedkeuring. | '- Workshops per regio/provincie (4 in totaal) vonden plaats begin t.e.m. midden mei. - In de workshops werden nodige data voor de 49 deelzones van Fase 1 PAS-herstelbeer, cf. PAS-conceptnota VR krokusakkoord, verzameld - Een ontwerp stikstofsaneringsplan wordt opgemaakt en overgemaakt aan kabinet Demir tegen eind september. Daarin zal een meerjarenprogramma voor vernattingsacties binnen SBZ-H opgenomen, samen met de nodige governance om deze acties op het terrein te implementeren. | Gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | - Stikstofsaneringsplan (= vormgeving gebiedsspecifiek herstelbeleid) opgenomen in definitieve PAS - Implementatienota in opmaak. Nodige middelen en VTE maken hier deel van uit. Moet in de komende weken op VR komen - Ontwerpdecreet wordt gefinaliseerd. Stikstofsanering wordt hierin verankerd. Voor zomerreces mogelijks 1e principiële goedkeuring.
67 | 67 |  | zie actie 63 (geen aparte actie nodig gezien onderdeel van actie 63). | In uitvoering | 2023-02-10 |  | 2 | zie actie 63 (geen aparte actie nodig gezien onderdeel van actie 63).
68 | 68 | Voorgesteld wordt om binnen de PG Natte natuur hierrond iets uit te werken. Alvorens dit kan gebeuren moet er eerst een geïntegreerde en gebiedsgerichte lange termijn visie op natte natuur in Vlaanderen uitgewerkt worden. Hiertoe werd een workshop georganiseerd op 8 maart 2023 waarna de werkzaamheden binnen de PG Natte natuur opnieuw werden opgestart. Verwacht wordt dat er tegen het najaar van 2023 een voorstel van visie zal zijn. Probleem is dat er zowel bij ANB als bij Dept Omgeving momenteel te weinig personeel is om het spoor van bestemmingswijziging te bewandelen. We zullen dus ook andere opties moeten bekijken om vochtige graslanden beter te beschermen. | Het ANB zal in 2023 een studieopdracht aanbesteden om te bepalen waar de 20.000 ha bijkomende natte natuur die voorzien is in het Vlaams Klimaatadaptatieplan het best gerealiseerd wordt | Nog niet gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Voorgesteld wordt om binnen de PG Natte natuur hierrond iets uit te werken. Alvorens dit kan gebeuren moet er eerst een geïntegreerde en gebiedsgerichte lange termijn visie op natte natuur in Vlaanderen uitgewerkt worden. Hiertoe werd een workshop georganiseerd op 8 maart 2023 waarna de werkzaamheden binnen de PG Natte natuur opnieuw werden opgestart. Verwacht wordt dat er tegen het najaar van 2023 een voorstel van visie zal zijn. Probleem is dat er zowel bij ANB als bij Dept Omgeving momenteel te weinig personeel is om het spoor van bestemmingswijziging te bewandelen. We zullen dus ook andere opties moeten bekijken om vochtige graslanden beter te beschermen.
69 | 69 | Een evaluatie van de kaders voor het peilbeheer werden uitgevoerd. De conclusie is dat deze onvoldoende zijn en dat het wenselijk is een peilbesluit peilbeheer op te maken. | Een evaluatie van de kaders voor het peilbeheer werden uitgevoerd. De conclusie is dat deze onvoldoende zijn en dat het wenselijk is een peilbesluit peilbeheer op te maken. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Een evaluatie van de kaders voor het peilbeheer werden uitgevoerd. De conclusie is dat deze onvoldoende zijn en dat het wenselijk is een peilbesluit peilbeheer op te maken.
70 | 70 | In het kader van de Blue Deal impactmonitoring wordt nagegaan waar er binnen de Blue Deal stuwtjes worden gerealiseerd. In de Blue Deal Praktijkgids Monitoring, die eind april 2023 is gelanceerd, is heel wat relevante technische info opgenomen over verschillende maatregelen, waaronder het plaatsen van stuwtjes. Ook het monitoren van stuwtjes komt hierin aan bod. Hierbij is samengewerkt met het onderzoeksproject Turquoise waarin ook ruim aandacht wordt besteed aan stuwtjes. | Een overleg met de UA is opgestart om de nodige technische achtergrond te verzamelen over het plaatsen van stuwtjes. Gezien er momenteel nood is aan extra kennis over het plaatsen en beheren van stuwtjes zijn er binnen de Blue Deal momenteel enkele initiatieven lopende rond stuwtjes. Buiten de Blue Deal gaat in het kader van het project Turquoise in nov 2022 een studiedag door over peilbeheer, incl. monitoring, modellering en beheer, waar ook ruim aandacht wordt besteed aan stuwtjes. Dit naar aanleiding van de start van verschillende nieuwe onderzoeks- en demonstratieprojecten die nagaan hoe verschillende vormen van peilsturing en actief waterpeilbeheer in grachten en drainagebuizen grondwatervoeding en wateropslag in de bodem kan beïnvloeden. Binnen het Blue Deal programma 'Water-Land-Schap 2.0' is een innovatieproject lopende voor het monitoren van maatregelen om water bovenstrooms op te houden, via verschillende types van opstuwing. Nog binnen de Blue Deal is het plaatsen van stuwtjes als maatregel opgenomen in de Praktijkgids impactmonitoring die in het voorjaar 2023 zal verspreid worden. Via deze praktijkgids impactmonitoring wordt aan waterloopbeheerders en aan lokale actoren wetenschappelijk onderbouwde handvaten aangeboden om de werking van o.a. stuwtjes op terrein te monitoren. | In uitvoering | 2023-02-23 | 2023-05-01 | 1 | In het kader van de Blue Deal impactmonitoring wordt nagegaan waar er binnen de Blue Deal stuwtjes worden gerealiseerd. In de Blue Deal Praktijkgids Monitoring, die eind april 2023 is gelanceerd, is heel wat relevante technische info opgenomen over verschillende maatregelen, waaronder het plaatsen van stuwtjes. Ook het monitoren van stuwtjes komt hierin aan bod. Hierbij is samengewerkt met het onderzoeksproject Turquoise waarin ook ruim aandacht wordt besteed aan stuwtjes.
71 | 71 | inventarisatiefase opgestart - in kaart brengen huidige peilen en afspraken | inventarisatiefase opgestart - in kaart brengen huidige peilen en afspraken | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | inventarisatiefase opgestart - in kaart brengen huidige peilen en afspraken
72 | 72 | Het BVR peilbeheer is door de Vlaamse regering goedgekeurd op 5/5/2023. | In het voorjaar 2022 werd binnen de PG overleg gevoerd over de uitwerking van een uitvoeringsbesluit voor het peilbeheer in uitvoering van de Wet Onbevaarbare Waterlopen. Intussen heeft de Vlaamse Regering in september 2022 in de marge van de begrotingsbesprekingen ook een akkoord bereikt over het Vlaams klimaatadaptatieplan. Daarin is opgenomen dat het instrument 'peilbesluit' geïntroduceerd wordt ifv de strategie om water vast te houden: "Voor elke logische eenheid (bekken, deelbekken, polder, …) wordt een peilbesluit opgemaakt dat wordt bekrachtigd in een ministerieel besluit. Deze besluiten worden voor elk gebied opgemaakt tegen uiterlijk 1 januari 2027." Mede op basis van besprekingen gevoerd binnen de CIW projectgroep peilbeheer werd op vraag en in overleg met het kabinet het BVR verder voorbereid. De Vlaamse Regering heeft op 23/12/2022 het uitvoeringsbesluit peilbeheer principieel goedgekeurd. Intussen is ook het gezamenlijke advies van Minaraad, SERV en SALV beschikbaar. In een volgende fase is ook nog advies van de Raad van State vereist. | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Het BVR peilbeheer is door de Vlaamse regering goedgekeurd op 5/5/2023.
73 | 73 | Vlario werkt ism prov. Vlaams-Brabant aanpak uit voor de financi?le en inhoudelijke onderbouwing van de infiltratiebonus voor particulieren en bedrijven. De uitwerking van de actie 73 (samen met acties 19 en 56) is voorzien binnen het actieprogramma van Vlario voor 2022. Afhankelijk van de resultaten van de PG Infiltratiebonus wordt nog bekeken binnen welke (nieuwe) CIW-projectgroep deze actie wordt uitgewerkt in 2022. Er is geen actie meer geweest tov de vorige rapportering. Er wordt gewacht op de input van het kabinet over de infiltratiebonus. | De CIW heeft op 16 maart 2022 kennis genomen van de onderzochte pistes in relatie tot de haalbaarheid van het invoeren van een infiltratiebonus. Het haalbaarheidsonderzoek werd voorgelegd aan het kabinet van minister Z. DEMIR, waarbij de geformuleerde bezorgdheden/ aandachtspunten werden meegegeven. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | De CIW heeft op 16 maart 2022 kennis genomen van de onderzochte pistes in relatie tot de haalbaarheid van het invoeren van een infiltratiebonus. Het haalbaarheidsonderzoek werd voorgelegd aan het kabinet van minister Z. DEMIR, waarbij de geformuleerde bezorgdheden/ aandachtspunten werden meegegeven.
74 | 74 | Via subsidie aan vzw Breekijser werd de een onthardingscampagne “VK Tegelwippen” gelanceerd Naar lokale besturen toe wordt een leertraject en expertisenetwerk gekoppeld aan de Blue Deal projectoproepen 'groenblauwe dooradering in de bebouwde omgeving' en 'groenblauwe parels', dat zich onder meer naar alle gemeenten richt. 1. De onthardingscampagne Vlaams Kampioenschap Tegelwippen • Gents Kampioenschap Koerknallen (testcase): maand oktober 2022 • Vlaams Kampioenschap Tegelwippen: van 21/3/2023 tot 31/10/2023 • inspiratiesessies: O Inspiratie- en infomoment, doelgroep lokale besturen: 30/11/2022 O Inspiratiemoment, doelgroep verenigingen: 17/11/2023 O Inspiratiemoment (hoe als gemeenten je burgers tot actie aanmoedigen), doelgroep lokale besturen: 22/05/2023 • Regelmatig aanleveren content op website + social media O Inspirerende voorbeelden O Tips en tricks O Wetenschappelijke/technische info O Prijzen, vb. wipper van de maand, stand van zaken tegelteller, … O … • Prijsuitreiking winnaar kampioenschap: datum nog te bepalen (aanwezigheid minister?) 2. Het leertraject gekoppeld aan VV031 O Onthardingsprojecten zichtbaar maken als inspiratie • Projectbeschrijving met beeldmateriaal zijn gepubliceerd op https://omgeving.vlaanderen.be/nl/realisaties (begin april 2023). • De site wordt binnenkort aangevuld met een interactieve kaart van Vlaanderen waar de projecten op te vinden (tegen juli 2023) • De projectfiches worden geduurde het verloop (de volgende 5 jaar) van de projecten aangepast en aangevuld met nieuwe informatie of beeldmateriaal O De geleerde lessen van de projecten opsommen • Er zijn dynamische webpagina's gemaakt om concreet te helpen met ontharden. Hierin zijn de geleerde lessen van de projecten en beschikbare informatie in verwerkt. Deze worden geüpdatet als er nieuwe informatie of geleerde lessen beschikbaar zijn. Ze worden gepubliceerd op de 'Vlaanderen breekt uit' site (begin juli 2023). Volgende thema's worden behandeld: -Waterdoorlatende verharding -Hoe biodivers en ecologisch ontwerpen en beheren? -Hoe onthard je een weg? -Hoe onthard je een parking • In de zomer 2023 starten we met het uitwerken van de volgende dynamische webpagina's. Thema's als bodem, juridisch, participatie… worden nog uitgewerkt. • Tijdens de projectperiodes worden telkens de knelpunten rond ontharding bijgehouden. Er wordt bekeken hoe deze kunnen verwerken en aanpakken als dit niet in 1 van de 2 bovenstaande acties past. O Onthardingsforum om inspiratie rond ontharding te bieden voor de projectverantwoordelijken, maar deze dag wordt opengesteld voor iedereen. Er zullen verschillende sessies rond onthardingsthema's worden aangeboden. Deze dag zal doorgaan op 13/09/2023. 3. Expertenpool • Aanstelling experten percelen 1, 2, 3, 4 & 5 (1 februari 2023) • Startmoment opdracht voor percelen 1, 2, 3, 4 & 5 op 13 februari • Aanstelling experten percelen 6, 7 & 8 (verwacht in juli-september 2023) • Experten leveren adviezen op, op vraag. Vragen zijn afkomstig van lokale besturen of andere initiatiefnemers en betreffen projecten op terrein. • Ondersteuning van uitvoeringsgerichte projecten van lokale besturen op begeleidingsdag (doorbraakatelier) van de oproep ‘Groenblauwe dooradering in de bebouwde omgeving’ op 2, 3 en 16 maart 2023 | Onder meer op basis van een inventarisatie van VVSG bij de lokale besturen voorziet DOMG volgende initiatieven: - Er wordt een onthardingscampagne gelanceerd naar burgers, afhankelijk van keuze minister ofwel via subsidie of vanuit DOMG zelf. Hiervoor is inmiddels subsidie verleend aan Breekijzer vzw. - Naar lokale besturen toe wordt een leertraject en expertisenetwerk gekoppeld aan de Blue Deal projectoproepen 'groenblauwe dooradering in de bebouwde omgeving' en 'groenblauwe parels', dat zich onder meer naar alle gemeenten richt. De overheidsopdracht voor dit leertraject is momenteel lopende. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Via subsidie aan vzw Breekijser werd de een onthardingscampagne “VK Tegelwippen” gelanceerd Naar lokale besturen toe wordt een leertraject en expertisenetwerk gekoppeld aan de Blue Deal projectoproepen 'groenblauwe dooradering in de bebouwde omgeving' en 'groenblauwe parels', dat zich onder meer naar alle gemeenten richt. 1. De onthardingscampagne Vlaams Kampioenschap Tegelwippen • Gents Kampioenschap Koerknallen (testcase): maand oktober 2022 • Vlaams Kampioenschap Tegelwippen: van 21/3/2023 tot 31/10/2023 • inspiratiesessies: O Inspiratie- en infomoment, doelgroep lokale besturen: 30/11/2022 O Inspiratiemoment, doelgroep verenigingen: 17/11/2023 O Inspiratiemoment (hoe als gemeenten je burgers tot actie aanmoedigen), doelgroep lokale besturen: 22/05/2023 • Regelmatig aanleveren content op website + social media O Inspirerende voorbeelden O Tips en tricks O Wetenschappelijke/technische info O Prijzen, vb. wipper van de maand, stand van zaken tegelteller, … O … • Prijsuitreiking winnaar kampioenschap: datum nog te bepalen (aanwezigheid minister?) 2. Het leertraject gekoppeld aan VV031 O Onthardingsprojecten zichtbaar maken als inspiratie • Projectbeschrijving met beeldmateriaal zijn gepubliceerd op https://omgeving.vlaanderen.be/nl/realisaties (begin april 2023). • De site wordt binnenkort aangevuld met een interactieve kaart van Vlaanderen waar de projecten op te vinden (tegen juli 2023) • De projectfiches worden geduurde het verloop (de volgende 5 jaar) van de projecten aangepast en aangevuld met nieuwe informatie of beeldmateriaal O De geleerde lessen van de projecten opsommen • Er zijn dynamische webpagina's gemaakt om concreet te helpen met ontharden. Hierin zijn de geleerde lessen van de projecten en beschikbare informatie in verwerkt. Deze worden geüpdatet als er nieuwe informatie of geleerde lessen beschikbaar zijn. Ze worden gepubliceerd op de 'Vlaanderen breekt uit' site (begin juli 2023). Volgende thema's worden behandeld: -Waterdoorlatende verharding -Hoe biodivers en ecologisch ontwerpen en beheren? -Hoe onthard je een weg? -Hoe onthard je een parking • In de zomer 2023 starten we met het uitwerken van de volgende dynamische webpagina's. Thema's als bodem, juridisch, participatie… worden nog uitgewerkt. • Tijdens de projectperiodes worden telkens de knelpunten rond ontharding bijgehouden. Er wordt bekeken hoe deze kunnen verwerken en aanpakken als dit niet in 1 van de 2 bovenstaande acties past. O Onthardingsforum om inspiratie rond ontharding te bieden voor de projectverantwoordelijken, maar deze dag wordt opengesteld voor iedereen. Er zullen verschillende sessies rond onthardingsthema's worden aangeboden. Deze dag zal doorgaan op 13/09/2023. 3. Expertenpool • Aanstelling experten percelen 1, 2, 3, 4 & 5 (1 februari 2023) • Startmoment opdracht voor percelen 1, 2, 3, 4 & 5 op 13 februari • Aanstelling experten percelen 6, 7 & 8 (verwacht in juli-september 2023) • Experten leveren adviezen op, op vraag. Vragen zijn afkomstig van lokale besturen of andere initiatiefnemers en betreffen projecten op terrein. • Ondersteuning van uitvoeringsgerichte projecten van lokale besturen op begeleidingsdag (doorbraakatelier) van de oproep ‘Groenblauwe dooradering in de bebouwde omgeving’ op 2, 3 en 16 maart 2023
75 | 75 | DOMG heeft in samenwerking met VMM, VVSG en VRP een kort verkenningstraject uitgevoerd naar mogelijkheden om koppelkansen tussen hemelwater, groen en ontharding in een gewestelijke en/of modelverordening voor gemeenten vast te leggen. Resultaat was 1) herziening hemelwaterverordening houdt meer rekening met bovengrondse infiltratie 2) verdere mogelijkheden voor een afwegingskader biodiversiteit worden opgenomen in het project 'natuurinclusief bouwen' van Embuild Vlaanderen. Daarbij worden onder meer de toepassing voor Vlaanderen van het concept 'biodiversity net gain' uit het VK onderzocht. Er worden binnen het project ‘Natuurinclusief bouwen’ verschillende workshops georganiseerd waarbij het beoordelingskader stapsgewijs uitgewerkt wordt. Belangrijkste mijlpalen zijn: - Rekenmodule juni 2023 - Case studies oktober 2023 | DOMG heeft in samenwerking met VMM, VVSG en VRP een kort verkenningstraject uitgevoerd naar mogelijkheden om koppelkansen tussen hemelwater, groen en ontharding in een gewestelijke en/of modelverordening voor gemeenten vast te leggen. Resultaat was 1) herziening hemelwaterverordening houdt meer rekening met bovengrondse infiltratie 2) verdere mogelijkheden voor een afwegingskader biodiversiteit worden opgenomen in het project 'natuurinclusief bouwen' van Embuild Vlaanderen. Daarbij worden onder meer de toepassing voor Vlaanderen van het concept 'biodiversity net gain' uit het VK onderzocht. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | DOMG heeft in samenwerking met VMM, VVSG en VRP een kort verkenningstraject uitgevoerd naar mogelijkheden om koppelkansen tussen hemelwater, groen en ontharding in een gewestelijke en/of modelverordening voor gemeenten vast te leggen. Resultaat was 1) herziening hemelwaterverordening houdt meer rekening met bovengrondse infiltratie 2) verdere mogelijkheden voor een afwegingskader biodiversiteit worden opgenomen in het project 'natuurinclusief bouwen' van Embuild Vlaanderen. Daarbij worden onder meer de toepassing voor Vlaanderen van het concept 'biodiversity net gain' uit het VK onderzocht. Er worden binnen het project ‘Natuurinclusief bouwen’ verschillende workshops georganiseerd waarbij het beoordelingskader stapsgewijs uitgewerkt wordt. Belangrijkste mijlpalen zijn: - Rekenmodule juni 2023 - Case studies oktober 2023
76 | 76 | SPW voor openbare watervoorziening is opgemaakt en wordt geactualiseerd - verder uitwerking van SPW-concept is stopgezet wegens personeelsgebrek. | Het doel van de Strategische Planning voor Waterbevoorrading (SPW) is het maximaal verzekeren dat de vraag en behoefte naar water op duurzame wijze kan worden ingevuld, nu en in de toekomst. Voor het luik ‘collectieve drinkwatervoorziening’ werd in 2020 in nauw overleg tussen de waterbedrijven en de VMM een strategisch plan opgemaakt. De opstart werktafel grondwater is eveneens voorzien (timing nader te bepalen). Het luik 'circulair water' is opgenomen in de werkagenda Waterkringlopen (platform Circulair Water). | Gerealiseerd | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | SPW voor openbare watervoorziening is opgemaakt en wordt geactualiseerd - verder uitwerking van SPW-concept is stopgezet wegens personeelsgebrek.
77 | 77 | lopend, maakt deel uit van het SGBP | Lopend, maakt deel uit van het SGBP. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2 | Lopend, maakt deel uit van het SGBP.
78 | 78 | Drinkwatersector heeft samen VLAKWA en VMM een studiedag rond lekverliezen georganiseerd in najaar 2021: https://vlakwa.be/nl/evenementen/kennisevent-non-revenue-water-verminderen. Op 7 november 2022 is over NRW (non-revenue water) een workshop georganiseerd. De drinkwatersector en VLAKWA hebben een PIO-aanvraag ingediend rond NRW om samen met private partners oplossingen te zoeken rond NRW. Op het CIW waterforum 'Samen sterk tegen droogte' van 22 september 2022 werd een sessie over 'de weg naar een waterzekere drinkwaterproductie' georganiseerd. Naast de projectoproepen in 2022 rond effluenthergebruik, restwater en proeftuinen droogte projecten op vlak van waterbesparingen en circulair water is in 2023 de projectoproep circulair water gelanceerd. De drinkwater- en rioleringssector (DWM, rioolbeheerders, Vlario) en Aquafin hebben een overzicht opgemaakt van hun onderzoeks- en innovatie activiteiten. Daaruit blijkt dat ze hier meer dan 1% van de omzet aan besteden. | Er zijn door de wateractoren in Vlaanderen al verschillende stappen gezet waardoor er in de praktijk meer afstemming is bij het opmaken en uitvoeren van programma's voor onderzoek en innovatie. Het CIW-platform Onderzoek, Ontwikkeling & Innovatie Water treedt daarbij op als klankbord voor verschillende programma’s. Concreet is dit het geval voor de Vlaamse bijdrage aan het Europese partnerschap Water4All en voor het traject Onderzoeks- en innovatieagenda Water voor bedrijven dat door VLAKWA getrokken wordt. Het CIW-platform O&O&I Water zorgt ook voor de nodige afstemming met andere onderzoeks- en innovatieprogramma's, of levert een bijdrage aan de werking van andere platformen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde projecten binnen het platform Circulair Water en bij de AquaFlanders-werkgroep innovatie. Er is ook afstemming lopende over het budget dat gaat naar onderzoek en innovatie. Als aanzet hiertoe is eind 2022 een overzicht gemaakt van de onderzoeks- en innovatieprojecten voor drinkwater en riolering bij Vlario en bij Aquaflanders met o.a. een oplijsting van de budgetten. In de praktijk is er een ecosysteem ontstaan waar er rond verschillende gemeenschappelijke innovatieprogramma’s gewerkt wordt en waar er tussen die innovatieprogramma’s afgestemd wordt. Hetzelfde gebeurt ook binnen de onderzoeks- en innovatieprojecten zelf, op kleinere schaal. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Drinkwatersector heeft samen VLAKWA en VMM een studiedag rond lekverliezen georganiseerd in najaar 2021: https://vlakwa.be/nl/evenementen/kennisevent-non-revenue-water-verminderen. Op 7 november 2022 is over NRW (non-revenue water) een workshop georganiseerd. De drinkwatersector en VLAKWA hebben een PIO-aanvraag ingediend rond NRW om samen met private partners oplossingen te zoeken rond NRW. Op het CIW waterforum 'Samen sterk tegen droogte' van 22 september 2022 werd een sessie over 'de weg naar een waterzekere drinkwaterproductie' georganiseerd. Naast de projectoproepen in 2022 rond effluenthergebruik, restwater en proeftuinen droogte projecten op vlak van waterbesparingen en circulair water is in 2023 de projectoproep circulair water gelanceerd. De drinkwater- en rioleringssector (DWM, rioolbeheerders, Vlario) en Aquafin hebben een overzicht opgemaakt van hun onderzoeks- en innovatie activiteiten. Daaruit blijkt dat ze hier meer dan 1% van de omzet aan besteden.
79 | 79 | Oprichting van WaterKlimaathub is door Vlaamse Regering goedgekeurd. VITO richt in Oostende de WaterKlimaatHub op, en creeert hierdoor een groei van 16 VTE (status mei 2023 tov 2020), waarvan 3 internationale profielen. Tegelijkertijd werd de fysische aanwezigheid van VITO in Oostende geïnitieerd. VITO huurt momenteel 6 kantoren in het BlueBridge gebouw, die ruimte bieden aan een 20-tal werkplekken en 1 vergaderzaal in Ostend Science Park. Zowel met Capture als met Veg-i-tec werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De WaterKlimaatHub neemt actief deel en/of coordineert diverse multi-actor acties zoals de opmaak van het Vlaamse Waterverhaal (Fluid Crew concept), het Europese Water4All partnerschip, Europese netwerken (WaterEurope en WaterReuse Europe), Capture pijplijn Water, Veg-i-tec, en zet ook in op samenwerkingen met de speerpuntclusters. Dit wordt gekoppeld aan een actieve deelname en co-organisaties van internationale events zoals de UN water conferentie in New York, GStic water sessies in Rio de Janeiro en de samenwerking met Enabel voor de organisatie van de tweedaagse conferentie 'Is climate adaptation all about water?" in Brussel. De WaterKlimaatHub werkt direct samen met een aantal bedrijven in het kader van vraaggedreven innovatieprojecten en zet in op een actieve stakeholderbetrokkenheid. VLAKWA, in samenwerking met het nexus team van VITO, coördineert het participatieve proces tot de opmaak van de onderzoeks- en innovatie agenda water. | Oprichting van WaterKlimaathub is voor Vlaamse Regering goedgekeurd. VITO richt in Oostende de WaterKlimaatHub op, en creëert hierdoor een groei van 10.2 VTE (status mei 2022 tov 2020), waarvan 3 internationale profielen. Tegelijkertijd werd de fysische aanwezigheid van VITO in Oostende geïnitieerd. VITO huurt momenteel 4 kantoren in het BlueBridge gebouw, die ruimte bieden aan 14 werkplekken en 1 vergaderzaal in Ostend Science Park. Gesprekken met diverse Academische Instellingen zijn lopende voor thesissen en doctoraatsonderzoeken. De WaterKlimaatHub neemt actief deel en/of coordineert diverse multi-actor acties, zoals de opmaak van het Vlaamse Waterverhaal (Fluid Crew concept), het Europese Water4All partnerschip, Europese netwerken (WaterEurope en WaterReuse Europe), Capture pijplijn Water, Veg-i-tec, en zet ook in op samenwerkingen met de speerpuntclusters. De WaterKlimaatHub werkt direct samen met een aantal bedrijven in het kader van vraaggedreven innovatieprojecten en zet in op een actieve stakeholderbetrokkenheid. De VITO WaterKlimaatHub organiseerde in dit kader het eerste ‘Samen over water’ event op 21 april 2022 waar bedrijven, watergebruikers, technologieleveranciers en waterexperten samen nadachten over kosten en baten en hoe we samen waterrisico’s kunnen aanpakken. VLAKWA, in samenwerking met het nexus team van VITO, coördineert het participatieve proces tot de opmaak van de onderzoeks- en innovatie agenda water. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Oprichting van WaterKlimaathub is door Vlaamse Regering goedgekeurd. VITO richt in Oostende de WaterKlimaatHub op, en creeert hierdoor een groei van 16 VTE (status mei 2023 tov 2020), waarvan 3 internationale profielen. Tegelijkertijd werd de fysische aanwezigheid van VITO in Oostende geïnitieerd. VITO huurt momenteel 6 kantoren in het BlueBridge gebouw, die ruimte bieden aan een 20-tal werkplekken en 1 vergaderzaal in Ostend Science Park. Zowel met Capture als met Veg-i-tec werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De WaterKlimaatHub neemt actief deel en/of coordineert diverse multi-actor acties zoals de opmaak van het Vlaamse Waterverhaal (Fluid Crew concept), het Europese Water4All partnerschip, Europese netwerken (WaterEurope en WaterReuse Europe), Capture pijplijn Water, Veg-i-tec, en zet ook in op samenwerkingen met de speerpuntclusters. Dit wordt gekoppeld aan een actieve deelname en co-organisaties van internationale events zoals de UN water conferentie in New York, GStic water sessies in Rio de Janeiro en de samenwerking met Enabel voor de organisatie van de tweedaagse conferentie 'Is climate adaptation all about water?" in Brussel. De WaterKlimaatHub werkt direct samen met een aantal bedrijven in het kader van vraaggedreven innovatieprojecten en zet in op een actieve stakeholderbetrokkenheid. VLAKWA, in samenwerking met het nexus team van VITO, coördineert het participatieve proces tot de opmaak van de onderzoeks- en innovatie agenda water.
80 | 80 | Sinds het najaar van 2022 zijn er geen expliciete initiatieven voor de oprichting van een steunpunt duurzaam watergebruik ondernomen. Er zijn wel acties om de samenwerking op het vlak van onderzoek en innovatie op het vlak van water te versterken (CIW platform OOI water) of om het duurzaam watergebruik van sectoren te stimuleren (andere acties Blue Deal). | Een dergelijk Steunpunt, cfr steunpunt circulaire economie, wordt gezien als een mogelijke meerwaarde. Er is nog geen duidelijk afgebakende opdracht of aanpak uitgewerkt. Verkennend werd begin september de werking van STOWA in Nl bekeken, maar er is nog geen heldere aanpak opgemaakt om de wenselijkheid van de oprichting Steunpunt Duurzaam Waterbeheer in beeld te brengen. | Nog niet gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Sinds het najaar van 2022 zijn er geen expliciete initiatieven voor de oprichting van een steunpunt duurzaam watergebruik ondernomen. Er zijn wel acties om de samenwerking op het vlak van onderzoek en innovatie op het vlak van water te versterken (CIW platform OOI water) of om het duurzaam watergebruik van sectoren te stimuleren (andere acties Blue Deal).
81 | 81 | Half maart werd een nieuwe oproep voor de Proeftuinen Droogte 2022 gelanceerd. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen, konden een subsidieaanvraag indienen. Er werden 11 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 4,77 miljoen euro aan subsidie. De call circulair watergebruik werd half februari afgesloten. Voor het luik ‘grootschalig hergebruik van hemelwater’ werden 21 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 3,77 miljoen euro aan subsidie. Voor het luik ‘hergebruik RWZI-effluent’ werden 5 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 11,29 miljoen euro aan subsidie. In het kader van de automatisatie van het laagwatermeetnet zijn de nodige aanbestedingen gebeurd. In het totaal zullen er op 9 meetlocaties aanpassingen aan de meetsecties gebeuren. Daarnaast zullen in de loop van 2023 187 IoT modules geïnstalleerd worden op waterlopen in het beheer van de VMM en de 5 provincies voor de realtime meting van de peilen. De opdracht voor de automatisatie van het grondwatermeetnet is aanbesteed en van start gegaan. De automatische meting van 440 mono- en multilevel grondwaterputten met ca. 700 meetfilters, gespreid over heel Vlaanderen, is voorzien. In een eerste fase worden 3 pilootinstallaties gebouwd. Daarnaast is ook de opdracht voor het uitbreiden van het freatisch grondwatermeetnet voor de opvolging van de grondwaterstandsindicator gegund. Hiertoe worden ca 50 bestaande meetputten met een gelijkgrondse afwerking omgevormd naar een bovengrondse afwerking, zodat een automatische opvolging van de grondwaterstanden mogelijk wordt. Daarnaast wordt ook het primair grondwatermeet met 13 meetpunten uitgebreid op locaties waar een hogere ruimtelijke meetresolutie noodzakelijk is. Ook deze opdracht is gegund.Voor de automatisering van het oppervlaktewaterkwaliteitsmeetnet zijn 2 aanbestedingen gebeurd voor de levering van ca 170 multiparametersondes. 150 daarvan worden tegen 15/12 geleverd en in 2023 gebruikt voor diverse use cases, waaronder in het kader van de gebiedsgerichte werking. De pilootopzet van het nieuwe dataplatform van de VMM is beschikbaar. Er is een dienstverlener aangesteld om services aan dit platform toe te voegen waarlangs de data aan externen ter beschikking zullen worden gesteld. Er is inmiddels een team aan de slag om een aantal concrete cases te realiseren op dit nieuwe platform, onder andere dynamische waterlichaamdashboards die op termijn statische rapporten gaan vervangen. Voor wat betreft de uitbreiding van bestaande platformen, is er een toekomstvisie voor waterinfo in opmaak, wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het klimaatportaal met grondwaterdata en is de ontwikkeling van de bemalingstool binnen de Databank Ondergrond Vlaanderen lopende. De uitwerking van de slimme hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur is van start gegaan. Er is een dataplatform opgezet dat data vanuit verschillende systemen capteert. Eerste slimme sturingen en use cases zijn uitgewerkt en zijn overgedragen aan Operations binnen Aquafin. In de budgetverdeling Blue Deal -Relance die op 23 april 2021 aan de Vlaamse Regering werd voorgelegd, was voor het voorliggend project VV 32 (Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen) een totaalbudget van 45 miljoen euro voorzien. Doordat onvoldoende kwaliteitsvolle projecten werden ingediend in het kader van de voorziene oproepen circulair Water effluent(VR 21 oktober 2022)en hemelwater(VR 18 november 2022) en de proeftuinen droogte(VR 3 december2021 en VR 25 november 2022), rest er een budget van 951.000 euro binnen dit project. Dit budget werd herschikt naar het Blue Deal project VV 35 Groenblauwe infrastructuur –waterlopen. De Vlaamse Regering hechtte op 9 december haar goedkeuring aan deze aanpassing van budgetverdeling (Nota VR 2022 0912 VV DOC.0197/1BIS). | In het kader van de automatisatie van het laagwatermeetnet zijn de nodige aanbestedingen gebeurd. In het totaal zullen er op 9 meetlocaties aanpassingen aan de meetsecties gebeuren. Daarnaast zullen in de loop van 2023 187 IoT modules geïnstalleerd worden op waterlopen in het beheer van de VMM en de 5 provincies voor de realtime meting van de peilen. De opdracht voor de automatisatie van het grondwatermeetnet is aanbesteed en van start gegaan. De automatische meting van 440 mono- en multilevel grondwaterputten met ca. 700 meetfilters, gespreid over heel Vlaanderen, is voorzien. In een eerste fase worden 3 pilootinstallaties gebouwd. Daarnaast is ook de opdracht voor het uitbreiden van het freatisch grondwatermeetnet voor de opvolging van de grondwaterstandsindicator gegund. Hiertoe worden ca 50 bestaande meetputten met een gelijkgrondse afwerking omgevormd naar een bovengrondse afwerking, zodat een automatische opvolging van de grondwaterstanden mogelijk wordt. Daarnaast wordt ook het primair grondwatermeet met 13 meetpunten uitgebreid op locaties waar een hogere ruimtelijke meetresolutie noodzakelijk is. Ook deze opdracht is gegund. Voor de automatisering van het oppervlaktewaterkwaliteitsmeetnet zijn 2 aanbestedingen gebeurd voor de levering van ca 170 multiparametersondes. 150 daarvan worden tegen 15/12 geleverd en in 2023 gebruikt voor diverse use cases, waaronder in het kader van de gebiedsgerichte werking. De pilootopzet van het nieuwe dataplatform van de VMM is beschikbaar. Er is een dienstverlener aangesteld om services aan dit platform toe te voegen waarlangs de data aan externen ter beschikking zullen worden gesteld. Er is inmiddels een team aan de slag om een aantal concrete cases te realiseren op dit nieuwe platform, onder andere dynamische waterlichaamdashboards die op termijn statische rapporten gaan vervangen. Voor wat betreft de uitbreiding van bestaande platformen, is er een toekomstvisie voor waterinfo in opmaak, wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het klimaatportaal met grondwaterdata en is de ontwikkeling van de bemalingstool binnen de Databank Ondergrond Vlaanderen lopende. De uitwerking van de slimme hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur is van start gegaan. Er is een dataplatform opgezet dat data vanuit verschillende systemen capteert. Eerste slimme sturingen en use cases zijn uitgewerkt en zijn overgedragen aan Operations binnen Aquafin. In de budgetverdeling Blue Deal -Relance die op 23 april 2021 aan de Vlaamse Regering werd voorgelegd, was voor het voorliggend project VV 32 (Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen) een totaalbudget van 45 miljoen euro voorzien. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 2 | In het kader van de automatisatie van het laagwatermeetnet zijn de nodige aanbestedingen gebeurd. In het totaal zullen er op 9 meetlocaties aanpassingen aan de meetsecties gebeuren. Daarnaast zullen in de loop van 2023 187 IoT modules geïnstalleerd worden op waterlopen in het beheer van de VMM en de 5 provincies voor de realtime meting van de peilen. De opdracht voor de automatisatie van het grondwatermeetnet is aanbesteed en van start gegaan. De automatische meting van 440 mono- en multilevel grondwaterputten met ca. 700 meetfilters, gespreid over heel Vlaanderen, is voorzien. In een eerste fase worden 3 pilootinstallaties gebouwd. Daarnaast is ook de opdracht voor het uitbreiden van het freatisch grondwatermeetnet voor de opvolging van de grondwaterstandsindicator gegund. Hiertoe worden ca 50 bestaande meetputten met een gelijkgrondse afwerking omgevormd naar een bovengrondse afwerking, zodat een automatische opvolging van de grondwaterstanden mogelijk wordt. Daarnaast wordt ook het primair grondwatermeet met 13 meetpunten uitgebreid op locaties waar een hogere ruimtelijke meetresolutie noodzakelijk is. Ook deze opdracht is gegund. Voor de automatisering van het oppervlaktewaterkwaliteitsmeetnet zijn 2 aanbestedingen gebeurd voor de levering van ca 170 multiparametersondes. 150 daarvan worden tegen 15/12 geleverd en in 2023 gebruikt voor diverse use cases, waaronder in het kader van de gebiedsgerichte werking. De pilootopzet van het nieuwe dataplatform van de VMM is beschikbaar. Er is een dienstverlener aangesteld om services aan dit platform toe te voegen waarlangs de data aan externen ter beschikking zullen worden gesteld. Er is inmiddels een team aan de slag om een aantal concrete cases te realiseren op dit nieuwe platform, onder andere dynamische waterlichaamdashboards die op termijn statische rapporten gaan vervangen. Voor wat betreft de uitbreiding van bestaande platformen, is er een toekomstvisie voor waterinfo in opmaak, wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het klimaatportaal met grondwaterdata en is de ontwikkeling van de bemalingstool binnen de Databank Ondergrond Vlaanderen lopende. De uitwerking van de slimme hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur is van start gegaan. Er is een dataplatform opgezet dat data vanuit verschillende systemen capteert. Eerste slimme sturingen en use cases zijn uitgewerkt en zijn overgedragen aan Operations binnen Aquafin. In de budgetverdeling Blue Deal -Relance die op 23 april 2021 aan de Vlaamse Regering werd voorgelegd, was voor het voorliggend project VV 32 (Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen) een totaalbudget van 45 miljoen euro voorzien.
82 | 82 | 1/ Communicatie en sensibilisering • Website bluedeal.vlaanderen: Informeert en sensibiliseert over de Blue Deal. Hierop staan intussen 323 projecten. In het kader van de VN-top Water in New York werd een Engelstalige webpagina ontwikkeld over de Blue Deal. • Persmonitoring: Blue Deal werd sinds 1/01/2020 1.400 keren opgenomen in de pers. o 2020: 148 vermeldingen o 2021: 368 vermeldingen o 2022: 652 vermeldingen o 2023 (t.e.m. 11/05): 232 vermeldingen Initiatieven die persacties en trafiek naar website versterken: • Blue Deal communicatierichtlijnen voor trekkende entiteiten en alle projecthouders. Hierin wordt gevraagd om Blue Deal structureel op te nemen in projectcommunicatie. • Bundelen van lopende terreinprojecten voor kabinet Demir op geregelde basis en in functie van persbezoeken met de minister. • Communicatiefiches in opmaak die trekkende entiteiten ondersteunen in hun communicatie over de Blue Deal in functie van impactverhoging. • Lezingen en keynotes over Blue Deal door experten en prominenten die Blue Deal vermelden (effect ervan moeilijk tot niet meetbaar). 2/ Kennisdeling: • Tweemaandelijkse Blue Deal Bulletin: o 2 van de 6 Blue Deal Bulletins uitgestuurd (waterlopen, bebouwde omgeving. Nog 4 te gaan (industrie, landbouw, open ruimte en natte natuur) o Gemiddelde opening rate: 50% o Aantal abonnees: dec 22 - 322 genodigden > mrt 23 430 abonnees • Praktijkgids monitoring: Inschrijvingen en verspreiding van webinar en praktijkgids monitoring. Indirect verspreid in het stakeholdernetwerk (moeilijk meetbaar) o Uitnodiging webinar naar 664 personen (opening rate: 34%) => 171 inschrijvingen => 81 deelnemers (technisch probleem) o Directe communicatie: 784 ontvangers van de praktijkgids + opname webinar (opening rate: 41%) o Geen zicht op bezoeken webpagina praktijkgids en downloads van de pdf. Nood aan toegang tot data in Google Analytics. 3/ Operationele voortgang De communicatiefiches ter ondersteuning van trekkende entiteiten zijn in opmaak. Er wordt informatie verzameld over het volgende Blue Deal Bulletin bij communicatieverantwoordelijken van trekkende entiteiten. Er wordt gewerkt aan een Blue Deal rapportage: Lay-out en verspreiding ervan nog in voorbereiding. | Het Communicatieplatform Water is een platform voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringen rond communicatieve en gedragsgerichte trajecten. Het platform wil een klankbord vormen voor relevante geplande of lopende communicatietrajecten, zoals dat van de Blue Deal, of initiator zijn van gezamenlijke initiatieven zoals bv. de Vlaamse Waterdagen. De waterdagen 2023 zullen plaatsvinden van 18 tot 26 maart. Op het werkprogramma 2023 van het platform OOI staan volgende taakstellingen en outputs: * Ondersteuning bieden aan: - initiatieven op het vlak van sociologisch onderzoek m.b.t. het risicobewustzijn inzake overstromingen en droogte en m.b.t. drempels en hefbomen voor actiebereidheid en gedragsverandering; - initiatieven m.b.t. risicocommunicatie op het vlak van overstromingen en droogte. * Een incubator vormen voor gezamenlijke waterinitiatieven, zoals de Vlaamse waterdagen (18-26/03/2023) en bijdragen aan de evaluatie van dergelijke initiatieven. * Via de reflectiegroep als klankbord fungeren voor de communicatie-initiatieven vanuit de Blue Deal | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | 1/ Communicatie en sensibilisering • Website bluedeal.vlaanderen: Informeert en sensibiliseert over de Blue Deal. Hierop staan intussen 323 projecten. In het kader van de VN-top Water in New York werd een Engelstalige webpagina ontwikkeld over de Blue Deal. • Persmonitoring: Blue Deal werd sinds 1/01/2020 1.400 keren opgenomen in de pers. o 2020: 148 vermeldingen o 2021: 368 vermeldingen o 2022: 652 vermeldingen o 2023 (t.e.m. 11/05): 232 vermeldingen Initiatieven die persacties en trafiek naar website versterken: • Blue Deal communicatierichtlijnen voor trekkende entiteiten en alle projecthouders. Hierin wordt gevraagd om Blue Deal structureel op te nemen in projectcommunicatie. • Bundelen van lopende terreinprojecten voor kabinet Demir op geregelde basis en in functie van persbezoeken met de minister. • Communicatiefiches in opmaak die trekkende entiteiten ondersteunen in hun communicatie over de Blue Deal in functie van impactverhoging. • Lezingen en keynotes over Blue Deal door experten en prominenten die Blue Deal vermelden (effect ervan moeilijk tot niet meetbaar). 2/ Kennisdeling: • Tweemaandelijkse Blue Deal Bulletin: o 2 van de 6 Blue Deal Bulletins uitgestuurd (waterlopen, bebouwde omgeving. Nog 4 te gaan (industrie, landbouw, open ruimte en natte natuur) o Gemiddelde opening rate: 50% o Aantal abonnees: dec 22 - 322 genodigden > mrt 23 430 abonnees • Praktijkgids monitoring: Inschrijvingen en verspreiding van webinar en praktijkgids monitoring. Indirect verspreid in het stakeholdernetwerk (moeilijk meetbaar) o Uitnodiging webinar naar 664 personen (opening rate: 34%) => 171 inschrijvingen => 81 deelnemers (technisch probleem) o Directe communicatie: 784 ontvangers van de praktijkgids + opname webinar (opening rate: 41%) o Geen zicht op bezoeken webpagina praktijkgids en downloads van de pdf. Nood aan toegang tot data in Google Analytics. 3/ Operationele voortgang De communicatiefiches ter ondersteuning van trekkende entiteiten zijn in opmaak. Er wordt informatie verzameld over het volgende Blue Deal Bulletin bij communicatieverantwoordelijken van trekkende entiteiten. Er wordt gewerkt aan een Blue Deal rapportage: Lay-out en verspreiding ervan nog in voorbereiding.
83 | 83 | Status eind april '23: De overheidsopdracht 'waterscan in kmo's' is gestart sinds januari '23. De eerste waterscanrapporten zijn reeds uitgevoerd en daarnaast zijn er bij de vijf geselecteerde dienstverleners (studiebureaus) ook verschillende contactnames (verklaringen op eer) en verschillende waterscans die lopende zijn. | '- De wateraudit is een instrument om het watergebruik te verminderen, hergebruik te stimuleren en de juiste waterkwaliteit per bedrijfsproces in te zetten. Op 1 juni 2022 werd een werktafel over het instrument 'wateraudit' georganiseerd met een aantal betrokken stakeholders. Er werd o.m. gediscussieerd over de meerwaarde van het instrument, de noodzaak aan een invulling op maat, de meerwaarde van het al dan niet verplichten van de opmaak ervan, .... Het kabinet van minister Z. DEMIR werd geïnformeerd over het standpunt van de actoren aan de werktafel. - Bedrijven met een minimaal waterverbruik van 500 m³ kunnen sinds begin 2023 een gratis waterscan laten uitvoeren. Deze scan visualiseert de waterbalans en stelt concrete acties voor waterbesparing voor. VLAIO en kenniscentrum VLAKWA staan samen in voor het beheer en de kwaliteit van de waterscans. Zie https://www.vlaio.be/nl/nieuws/gratis-waterscan-helpt-vlaamse-ondernemingen-om-water-te-besparen | Gestart | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | Status eind april '23: De overheidsopdracht 'waterscan in kmo's' is gestart sinds januari '23. De eerste waterscanrapporten zijn reeds uitgevoerd en daarnaast zijn er bij de vijf geselecteerde dienstverleners (studiebureaus) ook verschillende contactnames (verklaringen op eer) en verschillende waterscans die lopende zijn.
91 | 91 | Vlaggenschip Kleine Nete- Deelproject 1. De Grote Opkuis (trekker VMM). De 13 betrokken Kleine Netegemeenten hebben zich in het kader van het strategisch project o.a. geëngageerd om op korte termijn (tegen 2024) elk minstens 1 ha netto-ontharding en 13 ha bosuitbreiding te realiseren. Om deze ambitie inzake ontharding waar te maken en te faciliteren wordt vanuit het beleidsdomein Omgeving het initiatief genomen om in één centrale aanbesteding voor werken de concrete sloop van gebouwen en constructies en het wegnemen van verhardingen, ophogingen en verontreinigingen etc. met het oog op valleiherstel en herstel van de infiltratiecapaciteit op te nemen waarbij dergelijke werken op korte termijn effectief uitgevoerd kunnen worden op de terreinen van de betrokken gemeenten of andere partners binnen de gebiedswerking. In 2022 zijn de projecten geselecteerd en heeft VMM het bestek voor de openbare aanbesteding gepubliceerd . De opdracht wordt uitgevoerd in 2023.- Deelproject 2. Grondverweving signaalgebied Olympiadelaan Herentals i.f.v. valleiherstel (trekker ANB). De Vlaamse Regering duidde het woonuitbreidingsgebied Olympiadelaan langs de Kleine Nete in Herentals aan als signaalgebied. Via een samenwerkingsverband tussen stad Herentals, provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid is de afgelopen jaren een ambitieuze ontwikkelingsvisie uitgewerkt voor dit gebied waarbij de Kleine Nete opnieuw ruimte zal krijgen om te meanderen en dit gebied heringericht zal worden valleigebied zodat een groenblauwe ader van formaat doorheen het kleinstedelijk gebied Herentals gerealiseerd wordt. Binnen het beleidsdomein Omgeving engageert VMM zich om de werken voor de herinrichting op korte termijn uit te voeren (via VV035 Groenblauwe infrastructuur – waterlopen), doch om dit te kunnen realiseren is een specifieke grondbeleidsstrategie ontwikkeld waarbij het Agentschap voor Natuur en Bos deze gronden (bestemd als woonuitbreidingsgebied en woongebied) verwerft (en het latere beheer van het nieuw te ontwikkelen stedelijk natuurgebied op zich neemt) en de stad Herentals instaat voor de herlokalisatie van een aantal bestaande functies (zoals voetbalterreinen en delen van het recreatiepark Netepark) die binnen deze als natte natuur te ontwikkelen zone niet behouden kunnen blijven. Eind 2022 is een principieel akkoord tussen het ANB en stad Herentals bereikt over de verkoop van de gronden bereikt.- Deelproject 3. Versnellen grondmobiliteit i.f.v. de realisatie van de natte natuurkernen van Natura 2000 (trekker VLM). Binnen de vallei van de Kleine Nete dienen in uitvoering van de door de Vlaamse Regering vastgestelde Europese natuurdoelen (IHD) een aantal grote natte natuurkernen ontwikkeld te worden. Het gaat o.a. om de SBZ-H-gebieden van Graafweide-Schupleer, Olens Broek-Langdonken, De Zegge-Mosselgoren en waar nog een oppervlakte van meer dan 300 ha nieuwe natte natuur te realiseren is. Voor de realisatie van de natte natuur zijn grondverwevingen nodig. Zowel voor de verwerving van projectgronden in SBZ-H als voor ruilgronden voor landbouwers die uitgeruild moeten worden. Grondaankopen kunnen o.a. via een aantal bestaande grondenbanken die daarvoor ingezet kunnen worden, maar verlopen in praktijk moeizaam. Om dit proces te kunnen versnellen wordt voorgesteld om aanvullend het instrument ‘vergoedingen bij lokale grondenbanken’ uit het decreet landinrichting in te zetten. Op 1 april 2022 besliste de Vlaamse Regering op 1 april 2022 over de inzet instrument ‘vergoedingen bij lokale grondenbanken’ voor deelproject 3 binnen vlaggenschipproject Kleine Nete. Het instrument is operationeel en wordt ingezet door VLM voor het verwerven van project- en ruilgronden i.f.v. de realisatie van natte natuurdoelen in SBZ-H’s in de Kleine Nete.De resultaten van de eerste subsidieoproep uit september 2021 werden door de Vlaamse Regering op 22 april 2022 goedgekeurd. Er werd een project geselecteerd voor Aquaduin in Koksijde. Een tweede oproep werd gelanceerd in mei 2022. In december 2022 werden 5 project goedgekeurd door de Vlaamse Regering, in de gemeenten Koksijde, Oostende, Zeebrugge (2stuks) en Knokke-Heist. Vlaggenschip Rivierherstel LeieOm de effectieve realisatie van de vooropgestelde watergebonden, terrestrische natuur in het kader van Rivierherstel Leie te versnellen, keurde de Vlaamse Regering op 24 september 2021 een aantal bijsturingen goed op het vlak van projectgebieden, timing en flankerend beleid. Zo breidt ze het projectgebied uit tot alle 15 deelgebieden uit het plan-MER van het geïntegreerde Seine-Schelde project en geeft ze aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht onverwijld alle initiatieven te nemen in functie van de ontwikkeling van de watergebonden terrestrische natuur in de Leievallei tussen Wervik en Deinze. Hiervoor wordt een bedrag van 5,6 miljoen euro gereserveerd uit het plan Vlaamse Veerkracht, aangevuld met reguliere kredieten van ANB en VLM. Het flankerend beleid wordt aangevuld met twee bijkomende vergoedingen voor het zoekgebied, met name eigenaarstoeslag en pachtaanvaardingsvergoeding. Om het draagvlak in de regio te garanderen, wordt een intendant aangesteld die in dialoog met de eigenaars en gebruikers van de gronden en de landbouworganisaties op zoek gaat naar instrumenten voor de effectieve realisatie. Het departement Omgeving zal starten met de opmaak van het AGNAS-GRUP Bavikhove – Deinze om de nodige herbestemmingen in functie van rivierherstel Leie door te voeren. Deze beslissing gaf een nieuw elan in de werking rond Rivierherstel Leie : de intendanten zijn gestart in het gebied, het tempo van de grondaankopen is gestegen, de LER’s en inrichtingsplannen zijn ingepland volgens de timing in de nota Vlaamse regering, de onteigeningsbesluiten zijn in voorbereiding.Vlaggenschip Zwarte BeekVoor Zwarte Beek werd het natuurinrichtingsproject i.s.m. VLM opgestart.Daarnaast lopen de procedures in het kader van mogelijke verwervingsopportuniteiten in het brongebied van de Zwarte Beek. | Vlaggenschip Kleine Nete - Deelproject 1. De Grote Opkuis (trekker VMM). De 13 betrokken Kleine Netegemeenten hebben zich in het kader van het strategisch project o.a. geëngageerd om op korte termijn (tegen 2024) elk minstens 1 ha netto-ontharding en 13 ha bosuitbreiding te realiseren. Om deze ambitie inzake ontharding waar te maken en te faciliteren wordt vanuit het beleidsdomein Omgeving het initiatief genomen om in één centrale aanbesteding voor werken de concrete sloop van gebouwen en constructies en het wegnemen van verhardingen, ophogingen en verontreinigingen etc. met het oog op valleiherstel en herstel van de infiltratiecapaciteit op te nemen waarbij dergelijke werken op korte termijn effectief uitgevoerd kunnen worden op de terreinen van de betrokken gemeenten of andere partners binnen de gebiedswerking. In 2022 zijn de projecten geselecteerd en heeft VMM het bestek voor de openbare aanbesteding gepubliceerd . De opdracht wordt uitgevoerd in 2023. - Deelproject 2. Grondverweving signaalgebied Olympiadelaan Herentals i.f.v. valleiherstel (trekker ANB). De Vlaamse Regering duidde het woonuitbreidingsgebied Olympiadelaan langs de Kleine Nete in Herentals aan als signaalgebied. Via een samenwerkingsverband tussen stad Herentals, provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid is de afgelopen jaren een ambitieuze ontwikkelingsvisie uitgewerkt voor dit gebied waarbij de Kleine Nete opnieuw ruimte zal krijgen om te meanderen en dit gebied heringericht zal worden valleigebied zodat een groenblauwe ader van formaat doorheen het kleinstedelijk gebied Herentals gerealiseerd wordt. Binnen het beleidsdomein Omgeving engageert VMM zich om de werken voor de herinrichting op korte termijn uit te voeren (via VV035 Groenblauwe infrastructuur – waterlopen), doch om dit te kunnen realiseren is een specifieke grondbeleidsstrategie ontwikkeld waarbij het Agentschap voor Natuur en Bos deze gronden (bestemd als woonuitbreidingsgebied en woongebied) verwerft (en het latere beheer van het nieuw te ontwikkelen stedelijk natuurgebied op zich neemt) en de stad Herentals instaat voor de herlokalisatie van een aantal bestaande functies (zoals voetbalterreinen en delen van het recreatiepark Netepark) die binnen deze als natte natuur te ontwikkelen zone niet behouden kunnen blijven. Eind 2022 is een principieel akkoord tussen het ANB en stad Herentals bereikt over de verkoop van de gronden bereikt. - Deelproject 3. Versnellen grondmobiliteit i.f.v. de realisatie van de natte natuurkernen van Natura 2000 (trekker VLM). Binnen de vallei van de Kleine Nete dienen in uitvoering van de door de Vlaamse Regering vastgestelde Europese natuurdoelen (IHD) een aantal grote natte natuurkernen ontwikkeld te worden. Het gaat o.a. om de SBZ-H-gebieden van Graafweide-Schupleer, Olens Broek-Langdonken, De Zegge-Mosselgoren en waar nog een oppervlakte van meer dan 300 ha nieuwe natte natuur te realiseren is. Voor de realisatie van de natte natuur zijn grondverwevingen nodig. Zowel voor de verwerving van projectgronden in SBZ-H als voor ruilgronden voor landbouwers die uitgeruild moeten worden. Grondaankopen kunnen o.a. via een aantal bestaande grondenbanken die daarvoor ingezet kunnen worden, maar verlopen in praktijk moeizaam. Om dit proces te kunnen versnellen wordt voorgesteld om aanvullend het instrument ‘vergoedingen bij lokale grondenbanken’ uit het decreet landinrichting in te zetten. Op 1 april 2022 besliste de Vlaamse Regering op 1 april 2022 over de inzet instrument ‘vergoedingen bij lokale grondenbanken’ voor deelproject 3 binnen vlaggenschipproject Kleine Nete. Het instrument is operationeel en wordt ingezet door VLM voor het verwerven van project- en ruilgronden i.f.v. de realisatie van natte natuurdoelen in SBZ-H’s in de Kleine Nete. Vlaggenschip Duinencomplex De resultaten van de eerste subsidieoproep uit september 2021 werden door de Vlaamse Regering op 22 april 2022 goedgekeurd. Er werd een project geselecteerd voor Aquaduin in Koksijde. Een tweede oproep werd gelanceerd in mei 2022. In december 2022 werden 5 project goedgekeurd door de Vlaamse Regering, in de gemeenten Koksijde, Oostende, Zeebrugge (2stuks) en Knokke-Heist. Vlaggenschip Rivierherstel Leie Om de effectieve realisatie van de vooropgestelde watergebonden, terrestrische natuur in het kader van Rivierherstel Leie te versnellen, keurde de Vlaamse Regering op 24 september 2021 een aantal bijsturingen goed op het vlak van projectgebieden, timing en flankerend beleid. Zo breidt ze het projectgebied uit tot alle 15 deelgebieden uit het plan-MER van het geïntegreerde Seine-Schelde project en geeft ze aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht onverwijld alle initiatieven te nemen in functie van de ontwikkeling van de watergebonden terrestrische natuur in de Leievallei tussen Wervik en Deinze. Hiervoor wordt een bedrag van 5,6 miljoen euro gereserveerd uit het plan Vlaamse Veerkracht, aangevuld met reguliere kredieten van ANB en VLM. Het flankerend beleid wordt aangevuld met twee bijkomende vergoedingen voor het zoekgebied, met name eigenaarstoeslag en pachtaanvaardingsvergoeding. Om het draagvlak in de regio te garanderen, wordt een intendant aangesteld die in dialoog met de eigenaars en gebruikers van de gronden en de landbouworganisaties op zoek gaat naar instrumenten voor de effectieve realisatie. Het departement Omgeving zal starten met de opmaak van het AGNAS-GRUP Bavikhove – Deinze om de nodige herbestemmingen in functie van rivierherstel Leie door te voeren. Deze beslissing gaf een nieuw elan in de werking rond Rivierherstel Leie : de intendanten zijn gestart in het gebied, het tempo van de grondaankopen is gestegen, de LER’s en inrichtingsplannen zijn ingepland volgens de timing in de nota Vlaamse regering, de onteigeningsbesluiten zijn in voorbereiding. Vlaggenschip Zwarte Beek Voor Zwarte Beek werd het natuurinrichtingsproject i.s.m. VLM opgestart.Daarnaast lopen de procedures in het kader van mogelijke verwervingsopportuniteiten in het brongebied van de Zwarte Beek. | In uitvoering | 2023-02-10 | 2022-12-01 | 2 | Vlaggenschip Kleine Nete - Deelproject 1. De Grote Opkuis (trekker VMM). De 13 betrokken Kleine Netegemeenten hebben zich in het kader van het strategisch project o.a. geëngageerd om op korte termijn (tegen 2024) elk minstens 1 ha netto-ontharding en 13 ha bosuitbreiding te realiseren. Om deze ambitie inzake ontharding waar te maken en te faciliteren wordt vanuit het beleidsdomein Omgeving het initiatief genomen om in één centrale aanbesteding voor werken de concrete sloop van gebouwen en constructies en het wegnemen van verhardingen, ophogingen en verontreinigingen etc. met het oog op valleiherstel en herstel van de infiltratiecapaciteit op te nemen waarbij dergelijke werken op korte termijn effectief uitgevoerd kunnen worden op de terreinen van de betrokken gemeenten of andere partners binnen de gebiedswerking. In 2022 zijn de projecten geselecteerd en heeft VMM het bestek voor de openbare aanbesteding gepubliceerd . De opdracht wordt uitgevoerd in 2023. - Deelproject 2. Grondverweving signaalgebied Olympiadelaan Herentals i.f.v. valleiherstel (trekker ANB). De Vlaamse Regering duidde het woonuitbreidingsgebied Olympiadelaan langs de Kleine Nete in Herentals aan als signaalgebied. Via een samenwerkingsverband tussen stad Herentals, provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid is de afgelopen jaren een ambitieuze ontwikkelingsvisie uitgewerkt voor dit gebied waarbij de Kleine Nete opnieuw ruimte zal krijgen om te meanderen en dit gebied heringericht zal worden valleigebied zodat een groenblauwe ader van formaat doorheen het kleinstedelijk gebied Herentals gerealiseerd wordt. Binnen het beleidsdomein Omgeving engageert VMM zich om de werken voor de herinrichting op korte termijn uit te voeren (via VV035 Groenblauwe infrastructuur – waterlopen), doch om dit te kunnen realiseren is een specifieke grondbeleidsstrategie ontwikkeld waarbij het Agentschap voor Natuur en Bos deze gronden (bestemd als woonuitbreidingsgebied en woongebied) verwerft (en het latere beheer van het nieuw te ontwikkelen stedelijk natuurgebied op zich neemt) en de stad Herentals instaat voor de herlokalisatie van een aantal bestaande functies (zoals voetbalterreinen en delen van het recreatiepark Netepark) die binnen deze als natte natuur te ontwikkelen zone niet behouden kunnen blijven. Eind 2022 is een principieel akkoord tussen het ANB en stad Herentals bereikt over de verkoop van de gronden bereikt. - Deelproject 3. Versnellen grondmobiliteit i.f.v. de realisatie van de natte natuurkernen van Natura 2000 (trekker VLM). Binnen de vallei van de Kleine Nete dienen in uitvoering van de door de Vlaamse Regering vastgestelde Europese natuurdoelen (IHD) een aantal grote natte natuurkernen ontwikkeld te worden. Het gaat o.a. om de SBZ-H-gebieden van Graafweide-Schupleer, Olens Broek-Langdonken, De Zegge-Mosselgoren en waar nog een oppervlakte van meer dan 300 ha nieuwe natte natuur te realiseren is. Voor de realisatie van de natte natuur zijn grondverwevingen nodig. Zowel voor de verwerving van projectgronden in SBZ-H als voor ruilgronden voor landbouwers die uitgeruild moeten worden. Grondaankopen kunnen o.a. via een aantal bestaande grondenbanken die daarvoor ingezet kunnen worden, maar verlopen in praktijk moeizaam. Om dit proces te kunnen versnellen wordt voorgesteld om aanvullend het instrument ‘vergoedingen bij lokale grondenbanken’ uit het decreet landinrichting in te zetten. Op 1 april 2022 besliste de Vlaamse Regering op 1 april 2022 over de inzet instrument ‘vergoedingen bij lokale grondenbanken’ voor deelproject 3 binnen vlaggenschipproject Kleine Nete. Het instrument is operationeel en wordt ingezet door VLM voor het verwerven van project- en ruilgronden i.f.v. de realisatie van natte natuurdoelen in SBZ-H’s in de Kleine Nete. Vlaggenschip Duinencomplex De resultaten van de eerste subsidieoproep uit september 2021 werden door de Vlaamse Regering op 22 april 2022 goedgekeurd. Er werd een project geselecteerd voor Aquaduin in Koksijde. Een tweede oproep werd gelanceerd in mei 2022. In december 2022 werden 5 project goedgekeurd door de Vlaamse Regering, in de gemeenten Koksijde, Oostende, Zeebrugge (2stuks) en Knokke-Heist. Vlaggenschip Rivierherstel Leie Om de effectieve realisatie van de vooropgestelde watergebonden, terrestrische natuur in het kader van Rivierherstel Leie te versnellen, keurde de Vlaamse Regering op 24 september 2021 een aantal bijsturingen goed op het vlak van projectgebieden, timing en flankerend beleid. Zo breidt ze het projectgebied uit tot alle 15 deelgebieden uit het plan-MER van het geïntegreerde Seine-Schelde project en geeft ze aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht onverwijld alle initiatieven te nemen in functie van de ontwikkeling van de watergebonden terrestrische natuur in de Leievallei tussen Wervik en Deinze. Hiervoor wordt een bedrag van 5,6 miljoen euro gereserveerd uit het plan Vlaamse Veerkracht, aangevuld met reguliere kredieten van ANB en VLM. Het flankerend beleid wordt aangevuld met twee bijkomende vergoedingen voor het zoekgebied, met name eigenaarstoeslag en pachtaanvaardingsvergoeding. Om het draagvlak in de regio te garanderen, wordt een intendant aangesteld die in dialoog met de eigenaars en gebruikers van de gronden en de landbouworganisaties op zoek gaat naar instrumenten voor de effectieve realisatie. Het departement Omgeving zal starten met de opmaak van het AGNAS-GRUP Bavikhove – Deinze om de nodige herbestemmingen in functie van rivierherstel Leie door te voeren. Deze beslissing gaf een nieuw elan in de werking rond Rivierherstel Leie : de intendanten zijn gestart in het gebied, het tempo van de grondaankopen is gestegen, de LER’s en inrichtingsplannen zijn ingepland volgens de timing in de nota Vlaamse regering, de onteigeningsbesluiten zijn in voorbereiding. Vlaggenschip Zwarte Beek Voor Zwarte Beek werd het natuurinrichtingsproject i.s.m. VLM opgestart.Daarnaast lopen de procedures in het kader van mogelijke verwervingsopportuniteiten in het brongebied van de Zwarte Beek.
92 | 92 | WP1 - Systeemanalyse: Methodiek en community building Rapportering afgelopen periode: Het belangrijkste werk tijdens deze rapporteringsperiode is het opleveren van de WaterAtlas. Tijdens de rapporteringsperiode werden volgende acties uitgevoerd. • Verdere afstemming van functionaliteiten van en aannames achter de WaterAtlas met stakeholders. • Online bevraging van diverse stakeholders voor verfijning van een aantal aannames en functionaliteiten. • Technisch afwerken van de WaterAtlas: update kaarten met aannames, documenteren van de werkwijze en berekeningsmethodes. • IT technisch opzetten van de website WaterAtlas.be • Lancering van de website op 15/2: o persbericht afgestemd met het kabinet van minister Demir; o ook een persoonlijk bericht aan iedereen die meewerkte of de survey invulde. • Er werd bijkomend bekeken waar het aanbod aan alternatieve waterbronnen nabij de hoofdwaterleidingen van de drinkwatermaatschappijen ligt. Omdat die laatste datalaag niet publiek is, werden de resultaten hiervan enkel gedeeld met Aquaflanders. WP1 heeft verder de andere WPs ondersteund om systemische oplossingen uit te werken. WP2 - Systeembeheer: Monitoring en data infrastructuur Rapportering afgelopen periode: Database infrastructuur • Er werd een generiek database model uitgewerkt o.b.v. de bestaande IoW database. Hieruit werden de individuele databases voor 3 demo’s gefinetuned. • Templates voor de upload van de metadata (data over de sensoren, locatie van de sensoren, eigenaar sensoren, …) zijn klaar en worden gradueel ingevuld. • Nodige connectoren voor dataflow van de verschillende types sensoren werden in kaart gebracht. We onderscheiding voorlopig volgende connectoren: o Crodeon API (o.a. voor sensoren die VITO zelf in beheer geeft) o Lezen van data van De Watergroep en Aquafin vanop een ftp server o Eijkelkamp API • Vanaf half april start de graduele implementatie per demoruimte. Afspraken met partners rond data-deling • Voor de demoruimte Tielt werd besproken met Aquafin en De Watergroep over welke data gedeeld kon worden op het dashboard, en welke data ook openlijk gedeeld kon worden op een publiek dashboard. Voor De Watergroep betreft het de niveaumeting bekken 0 en de debietsmeters waterverbruik (geaggregeerd), voor Aquafin het niveau RWA-Kanegemstraat. • Er werden afspraken gemaakt om alvast 1 à 2 datasets te delen met elke partner, zodat de technische flow hiervan doorlopen kon worden. Sensor installatie • Op het industrieterrein van Tielt werd een Crodeon pluviometer geïnstalleerd. Dashboarding en visualisatie • Om de integratie van data te faciliteren, werd de keuze gemaakt om Grafana (open source platform) als gemeenschappelijk dashboard platform te gebruiken. De implementatie (test versie) hiervan door RMA-IT is gestart. Deze Grafana dashboards zijn voor KlimaatPlassen en de demoruimte Haspengouw in opmaak. Geplande prioritaire acties: o Beslissing timing en volgorde live opzet van demo’s, rekening houdend met mogelijke onvoorziene inspanning gekoppeld aan het live opzetten van IT-componenten. o Opzet van actieve ftp-server actief waarnaar De Watergroep en Aquafin hun data kunnen sturen zodat we de data van deze partners kunnen capteren. o Het uitwerken van de databases en dashboards in productie. WP3 - Demoruimte Industrieterrein Tielt (WaterArchitect) Rapportering afgelopen periode: In de voorbije periode is verder gewerkt aan de grote demonstratieblokken, op en rond het bedrijventerrein Tielt Noord. Het aanbestedingsdossier voor de heraanleg van 500 m van de Kanegemstraat, vertrekkende vanaf de Galgenveldstraat, werd afgerond en eind maart gepubliceerd. De omgevingsvergunnings-aanvraag is lopende. Het finale dossier is op 22 maart voorgesteld aan de WaterProof stuurgroep en goedgekeurd. Het dossier Kanegemstraat bundelt heel wat wegaanpassingen en innovaties in één, o.a. nieuwe, maximaal vrijliggende fietspaden en groenstroken, een infiltrerende onderfundering voor het water dat rechtstreeks op wegdek valt en een slimmere buffering van toestromend regenwater van de naburige bedrijven, dankzij aangestuurde afsluiters, alsook een filtratie van het water. Er werd in de voorbije periode een intentieverklaring ondertekend door textielbedrijf ITC (Belysse) rond het hergebruik van deze nieuwe lokale waterbron. In het traject richting landbouw waren er bijkomende besprekingen met een 4-tal lokale landbouwers ten zuiden van het stormwaterbekken van Tielt Noord aan de Deinsesteenweg. In co-creatie met deze landbouwers, INAGRO en de stad Tielt wordt een duurzamere verdeling als irrigatiewater uitgewerkt. Binnen het Aquafin aanbestedingsdossier is een automatische wandafsluiter voorzien op het bekken om zo, gemonitord en gecontroleerd, op termijn meer water te kunnen capteren voor lokaal gebruik. Dit water zou, via een demonstratie-leidingnetwerk, onder lage druk vervolgens verdeeld worden naar landbouwers binnen een straal van ~1 km. Een exploitatieplan en samenwerkingsovereenkomst worden verder uitgewerkt. Er mogen geen nadelen gecreëerd worden voor stroomopwaarts gelegen bedrijven (terugslag) en voor landbouwers die niet rechtstreeks bedeeld worden (evenveel water ter beschikking als vroeger). De projectpartners gaven ook verder vorm aan het werkpakket ‘Replicatie en Valorisatie’. Hierbij worden de leidende principes afgelijnd voor water-robuuste bedrijventerreinen en wordt kennis gebundeld ter inspiratie op andere bedrijventerreinen via o.a. de nieuwe WaterWinst-website en de inspiratie-doorloopcontainer, in ontwerp. Geplande prioritaire acties: • Verkrijgen OMG vergunning dossier Kanegemstraat • Aanbesteding dossier Kanegemstraat • Meer gedetailleerde kosten-baten analyse hergebruik regenwater, door textielbedrijf ITC, uit nieuwe RWA (regenwaterafvoer) onder Kanegemstraat • Goedkeuring stad Tielt en landbouwraad Tielt voor traject waterverdeling via vast leidingnetwerk naar lokale landbouwers • Go/No Go voor aanbesteding materiaal en uitrol demo waterverdeling naar lokale landbouwers tijdens irrigatieseizoen 2023. Of verschuiving naar irrigatieseizoen 2024? • Concretiseren traject ontharding en vergroening: op te nemen maatregelen binnen lopende dossiers publiek domein; adviezen voor private domein. Samenwerking tussen VITO, Aquafin en landmetersbureau in onderaanneming. • Concretiseren traject Replicatie en Valorisatie i.s.m. projectpartners en interactie met brede groep planners en ingenieurs bij WVI ter aftoetsing. • Uitrol PFAS-meetcampagne: extra waterstalen, slibstalen uit bekkens, eventueel grondstalen, … om problematiek verder in kaart te brengen, alsook mogelijke oplossingen. • Planning piloottesten waterzuivering (Nanofiltratie met NX piloot) aan stormwaterbekken ter demonstratie van PFAS verwijdering uit water. Specifieke aandachtspunten relevant voor kennisgeving/actie door stuurgroep: • Tijdens de droge zomer van 2022 gaven twee stalen van het water uit het stormbekken verhoogde concentraties aan PFAS: ~200 ng/l. Het waterniveau stond toen laag. Los van het onttrekkingsverbod voor landbouw, omwille van laagwaterstand en/of blauwalg, is het wettelijk toegestaan om dit water te gebruiken voor irrigatie. Het projectteam heeft dit besproken met de Stuurgroep, de verder aanpak wordt uitgewerkt in samenspraak met VMM (Kris Van Den Belt) en Departement Omgeving. Er wordt via een intensieve meetcampagne en via zuiveringstechnieken gezocht naar een technisch-economisch haalbare oplossing. De gepland aanleg van het leidingnetwerk wordt op hold gezet. • De plaatsing van een pilootcontainer aan het stormbekken, op het terrein van de stad Tielt is vergunning plichtig. Dit zorgt mogelijk voor vertraging in de voorziene testen on-site. • De omgevingsvergunning voor het dossier Kanegemstraat is nog niet verkregen. Het is af te wachten of er bezwaren worden opgetekend. Er wordt o.a. bekeken op welke wijze de gerooide (uitheemse) bomen gecompenseerd kunnen worden buiten de projectgrenzen aangezien dit erbinnen niet mogelijk is (bv. op het geplande uitbreidingsgebied in overleg met WVI). WP4 - Demoruimte KlimaatPlassen Rapportering afgelopen periode: Een belangrijk werkpunt in de afgelopen periode was het opzetten van de juridische overeenkomsten met de partners van het managementcomité KlimaatPlassen en voornamelijk met Sibelco. Deze overeenkomsten zijn noodzakelijk om de implementatie van de stuw op de overloop van de groeve Donk en de waterzuiveringspiloot aan de plas van Rauw te implementeren. Het opzetten van deze overeenkomsten verliep moeizamer dan gedacht, maar zitten opnieuw in de laatste rechte lijn. Andere acties waaraan gewerkt werd tijdens de afgelopen periode: • Eerste samenkomst Managementcomité KlimaatPlassen (in oprichting) eind januari. • Toelichting project en/of terreinbezoek bij verschillende stakeholders: (Provincie, Gemeente Mol, Sunparks Kempense Meren, Boerebond/Boer en natuur, ANB, ...). • Valorisatietraject voor buffering op andere locaties in Vlaanderen. • Start opmaak databeheer een visualisatie systeem voor monitoringsnetwerk. • Opmaak bestektekst stuw Donk. • Opmaak, lanceren en evalueren bestek waterzuiveringspiloot Rauw. • Uitwerken vergunningstraject waterzuiveringspiloot Rauw. Geplande prioritaire acties: • Verdere acties (o.a. uitsturen bestek, geotechnische analyse van de groeve en de IT implementatie) voor bouw en sturing stuw Donk. • Opstart participatietraject i.s.m. Nexus Team (gefocust op gebruik water van Donk). • Voorstellen mogelijke maatregelen artificiële infiltratie in Postel aan het managementcomité (periode mei). • Indiening vergunningsdossier piloottest plas Rauw (april), met hieraan gekoppeld de gunning van het bestek van de pilootinstallatie. • Verdere uitwerking databeheer en visualisatiesysteem voor het monitoringsnetwerk. • Verdere uitwerking valorisatietraject rond bufferen van water in Vlaanderen. Er wordt gedacht aan de organisatie van een studiedag rond dit thema. Specifieke aandachtspunten relevant voor kennisgeving/actie door stuurgroep: • Implementatie van stuw Rauw Zuid en Schans niet meer realistisch binnen de looptijd van het WaterProof project. Dit omwille van de bezorgdheid voor de impact op de omgeving en MER-traject dat door het uitblijven van de juridische overeenkomsten niet kon opgestart worden. Beperkt studiewerk (eco-hydrologische en geotechnisch) voor de randvoorwaarden van deze peilverhoging kan nog voorzien worden. • Als alternatief voor de bouw van de stuwen op Schans en Rauw gaan we actiever inzetten op het traject rond artificiële infiltratie in de regio langs het Postelsvaartje in Postel. • Voor de waterzuiveringspiloot te Rauw was de erkenning van het water uit de plas Rauw als oppervlaktewater of grondwater een bottleneck. Hier vond een gericht overleg plaats met de gouverneur Cathy Berx, VMM (Bernard De Potter en Kris Van Den Belt) en VITO. Aangezien de case duidelijk gericht op het aanwenden van het overloopdebiet is er geen negatieve impact op het aanspreken van grondwaterreserves, daardoor kan, mits een goede onderbouwing en monitoring, het water beschouwd worden als oppervlaktewater. WP5 - Demoruimte WaterGemeenschap Rapportering afgelopen periode: In de afgelopen periode zijn de demo’s rond vermindering van afstroming van hellende percelen verdergezet. De demonstratie opvang regenwater van regenkappen bij kers en de demonstratie peilgestuurde drainage zijn opgestart op percelen van telers. De metadatabank voor databeheer van de sensormetingen (zie WP2) is vervolledigd. Het Proeftuin droogte project Fruitwater is van start gegaan. WaterProof biedt hierin ondersteuning en neemt een adviserende rol met betrekking tot monitoring van waterkwantiteit en -kwaliteit en tot de project governance met het oog op latere replicatie. In het projectgebied zijn sensoren geplaatst voor opvolging van het beekpeil en is een staalname waterkwaliteit uitgevoerd. Afstemming met actoren (Fluvius, Watering Sint-Truiden, stad Sint-Truiden, teler) over de uitvoering van het project is lopende. Voor het traject hergebruik RWZI-effluent in de landbouw zijn de containers met zuiveringstechnologie in opbouw. Verdere analyses van waterkwaliteit zijn uitgevoerd op het RWZI-effluent van 4 RWZI’s in het gebied (Hasselt, Sint-Truiden, Gelmen, Hoepertingen) voor de verdere uitwerking van de risico-analyse, de selectie van de locatie voor de containers en de strategie voor inzet van de zuiveringstechnologie. Planning is een eerste demonstratie van de piloten te voorzien te Sint -Truiden (opstart juni-juli). Een tweede klankbordgroepvergadering is georganiseerd met een uitgebreidere groep actoren (VMM, Watering Sint-Truiden, Dept L&V, Provincie Limburg, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Aquafin, Belorta, Limburgse TuinbouwVeiling, NewGreen, Boerennatuur, Belgische fruitveiling) en omvat nu actoren uit de fruitteelt, het waterbeheer en landschappelijke beheer. Contacten zijn lopende met Regionaal landschap Zuid-Hageland over de inzet van maatregelen voor een betere infiltratie op hellende fruitpercelen in het kader van het WaterLandSchapsproject Getestreek. Geplande prioritaire acties: • Presentatie demoruimte Fruitstreek en co-organisatie van Demerdag (zie WP6). • Opvolging demo’s bodembeheer (afstroming, opvang regenkappen, peilgestuurde drainage) en ontwikkeling dashboard. • Opvolging Fruitwater: uitwerking optimaal design bekken (ifv gemeten waterpeilen). • Opstart demo’s 2023 voor slimme irrigatie. • Ontwikkelen impactkaarten voor projectgebied met mogelijke impact bodembeheersmaatregelen op basis van berekeningen bodemwaterbalans WP6 - Communicatie en disseminatie Rapportering afgelopen periode: Waterwinst.be (in voorbereiding) Eind 2022 werd de laatste feedback gegeven op de structuur en het ontwerp van de website waterwinst.be. Die wordt in 2023 gelanceerd met een project overstijgende invulling. Waterwinst.be bundelt slimme acties om samen meer winst te halen uit water, en geeft een stappenplan met tips en tricks om die actie aan te vatten en uit te voeren. De acties zijn initieel ingrepen die uitgetest werden in de 3 demoprojecten, maar ook acties buiten Vlaanderen WaterProof kunnen later een plaats krijgen. WaterAtlas.be De bevraging richting stakeholders werd afgerond in januari 2023. De tekst en gebruikerservaring in de online tool werden op punt gezet, en er werd een persbericht voorbereid met een quote van minister Zuhal Demir. Dat werd uitgestuurd op woensdag 15 maart, met als resultaat onmiddellijk een bericht door Belga dat werd opgepikt in verschillende brede en vakmedia zoals Aquarama, Riorama en Vilt en de brede pers. Democase Tielt Noord • De lokale stakeholders kregen in februari een nieuwsupdate over 2 acties die WaterProof neemt op de site. Waterwinst Tielt nieuwsupdate °2 - februari 2023 • Er wordt een bezoekerscontainer ontwikkeld als communicatietool om de acties voor bedrijventerreinen tastbaar en inspirerend voor te stellen. Vier thema’s die aan bod komen: vergroenen en ontharden, innoveren in de wegopbouw, regenwater bufferen en nieuwe lokale waterbronnen. Van januari – maart werd het concept en de aanpak uitgewerkt. Nu wordt het concept praktische en inhoudelijk ingevuld. Lancering is voorzien voor Q4 2023 - Q1 2024 op Tielt Noord, daarna maakt de container een roadshow langs andere relevante events. • WaterProof op Tielt Noord blijft media en vakmensen prikkelen: artikels in Business Vlaanderen en West-Vlaanderen werkt, beeldmateriaal voor een reportage van WTV en voorstelling op verschillende sectorevents. Er is een speciale reportage via Kanaal Z opgenomen, deze wordt op 15 juni uitgezonden. Democase Fruitstreek • Het communicatieplan werd uitgewerkt met als belangrijkste activiteiten: de 9de Demerdag ‘WaterProof in Haspengouw’ op 24 april 2023 als stakeholder communicatie-event, een event voor fruittelers op 16 november 2023 en een finaal event voor fruittelers ‘WaterProof Market’ in november 2024 waarop kant-en-klare waterwinstmaatregelen gepromoot worden. Verdere uitwerking: video, persberichten en persmomenten, aperitiefmomenten voor fruittelers op WaterProof proefopstellingen voor communicatie en feedback, artikels in vakblad Fruit, infomomenten voor intermediaire organisaties, communicatie via waterwinst.be, … • Er werden drie artikels over WaterProof gepubliceerd in het vakblad voor fruittelers ‘Fruit’: ‘Wat is jouw waterverbruik?’ met cijfers en informatie afkomstig van een enquête bij fruittelers; ‘Hoe waterinfiltratie op hellende percelen verhogen’ over de proefopstelling om runoff te verhinderen en voor een betere infiltratie in de bodem; ‘Maatregelen tegen droogte en waterschaarste’ waarin het WaterProof onderzoek naar waterbesparende maatregelen en alternatieve waterbronnen voorgesteld worden. De artikels werden ook gepubliceerd op het Agrowaterloket Limburg. • Er werd een visual ontwikkeld waarop een Haspengouws/Hagelands landschap voorgesteld wordt met alle mogelijke maatregelen om de fruitteelt klimaatrobuust te maken. De visual maakt het verhaal van WaterProof in de fruitstreek aanschouwelijker en werd voor het eerst getoond op de 9e Demerdag. Democase Kempen • De resultaten, conclusies en actiepunten van de haalbaarheidsstudie worden verwerkt in een laagdrempelige perstekst die zal gebruikt worden om de communicatie in de regio met stakeholders en algemene bevolking op te starten. Die tekst wordt voor de verspreiding in april voorgelegd aan alle betrokken partners en stakeholders. Er wordt ook een FAQ pagina uitgewerkt waarin eventuele zorgen van externe partijen beantwoord wordt op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudie. Dit moet onrust of indianenverhalen voorkomen. Dit alles wordt gecommuniceerd naar de pers en via de kanalen van de lokale stakeholders. Geplande prioritaire acties: • Algemeen: verdere invulling van de actie- en casepagina’s voor waterwinst.be met aandacht voor overlap en gelijkvormigheid, Lancering waterwinst.be website Q2 2023. • Tielt: o Uitwerking van inhoud van de bezoekerscontainer Waterwinst op bedrijventerreinen. • Kempen: o Visual met kaart en schema’s die de plannen voor de plassen helder en inzichtelijk voorstellen zal in april-mei ontwikkeld worden. o Het goedgekeurde persbericht wordt uitgestuurd. o Er wordt een PR-moment/fotomoment met hoogwaardigheidsbekleders gepland bij de start van de maatregelen. • Fruit: o Visual finaliseren en demonstreren op 9e Demerdag. o Demerdag (24/4): persmoment en communicatie naar stakeholders WP7 - Projectmanagement en exploitatie Rapportering afgelopen periode: In samenwerking met legal afdeling werd -meer dan verwacht- inspanning gestoken in het opmaken van een multilaterale overeenkomst en bilaterale overeenkomst VITO-Sibelco in het kader van de demoruimte KlimaatPlassen. Met de projectpartners Pidpa, De Watergroep, Aquafin en pc fruit werd een update begroting werkzaamheden gehouden voor werkjaar 2023. De bilaterale overeenkomsten met deze partners werd van update voorzien. De financiële en narratieve rapportage voor werkjaar 2022 werd opgemaakt en ter goedkeuring overgemaakt aan de stuurgroep. WaterProof is opgenomen in de impactbevraging die uitgevoerd wordt door het Blue Deal Managementteam. Verdere afstemming rond de kwantificeringsmethodiek voor de impactmeting is voorzien. | WP1 - SYSTEEMANALYSE: METHODIEK EN COMMUNITY BUILDING Rapportering afgelopen periode: Taak 1.1: Aanscherpen van systemische kennis Het systeemmodel waterkapitaal is verder vormgegeven aan de hand van het CLD. Relaties zijn gedefinieerd zodat verschillende scenario‘s kwalitatief en kwantitatief benaderd kunnen worden. Waterburgerschap, toegang tot water, ecosysteemdiensten en waterreserves vormen de toestandsvariabelen. Een tweede interne workshop rond de uitwerking vindt plaats op 25/08, waarbij een keuze zal worden gemaakt van definitie waterkapitaal en het finale model. Hiermee zullen scenario’s doorgerekend worden en de uitkomsten geïnterpreteerd. Gelet op de complexiteit, wordt werk gemaakt van een documentatie (samenhang variabelen en relaties, modelkeuze, parameterinstellingen, …). Taak 1.2: Vlaamse Onderzoeks- en innovatieagenda Vlakwa/VITO en VOKA hebben in het voorjaar van 2022 verschillende interviews afgenomen en daaruit volgend vervolgens een CEO rondetafel georganiseerd (30/05/2022). Op basis van de geformuleerde visies, uitdagingen tijdens deze gesprekken kwamen een aantal kenmerken van een Robuust Watersysteem bovendrijven die een aantal (nieuwe) vragen met zich meebrengen. Vragen waarvan het waardevol is om hier antwoorden op te beginnen formuleren omdat deze zich in de nabije toekomst in minder of sterke mate zullen beginnen stellen. Een vervolgsessies met de werkgroep water binnen VOKA is gepland in het najaar 2022 alsook een vervolgsessie met de CEO’s begin 2023 om afstemmingsvraagstukken scherper te krijgen alsook mogelijke trajecten verder te verfijnen. Na overleg met de Vlakwa klankbordgroep en in afstemming met het Kabinet van de Vlaamse minister van Economie en Innovatie is een programmabureau ingesteld, die reeds tweemaal is samengekomen, om: de uitkomsten uit deze gesprekken te bespreken: de afstemmingsvraagstukken scherp te stellen die dienen opgelost te worden om te komen tot de nodige versnelling. Wat is er nodig op het gebied van technologie, kennis, beleid, financiering, … connectie te maken met de economische en beleidsmatige realiteit – welke voorgestelde experimenten/projecten zijn waardevol om in stelling te brengen. De tussentijdse resultaten worden besproken binnen het O&O&I platform binnen het CIW, waarbij ook de afstemming wordt bekeken met de andere acties opgenomen onder spoor 6 van de Blue Deal (“Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken. Taak 1.3: Verbinden en versnellen Een overzicht van de uitgevoerde en lopende initiatieven waarbij ondersteuning aan de 3 demoruimten werd gegeven, is beschreven in het werkdocument R1.8. Het document is een levend gegeven en wordt tijdens de looptijd van WaterProof verder aangevuld. Taak 1.4: Kansenkaarten watervraag & -aanbod Afgelopen periode werd het plan van aanpak rond de ruimtelijke matching tussen vraag en aanbod in Vlaanderen afgeklopt (R1.10/11). De WaterAtlas inventariseert relevante watervragende sectoren enerzijds en (potentieel) wateraanbodtypes anderzijds via basiskaarten. De sectoren en types worden met hun activiteiten in kaart gebracht en gekoppeld aan waterparameters om hun watervraag of -aanbod te kwantificeren in m³. De WaterAtlas laat toe om een sector(groep) te matchen met (een) aanbodtype(s) om potentiële hotspots voor uitwisseling van vraag en aanbod aan te duiden. Volgende user-case werden uitgewerkt: Hemelwater naar landbouw met 3 sub-scenario’s (landbouw, irrigatie en veeteelt). Hemelwater naar industrie en handel met 9 sub-scenario’s ifv watertype vraag en sector.Gezuiverd afvalwater (RWZI en lozing aan oppervlaktewater) naar industrie en handel met 6 subscenario’s. Gezuiverd afvalwater (RWZI en lozing aan oppervlaktewater) naar landbouw met 9 sub-scenario’s. Gezuiverd afvalwater (RWZI en lozing aan oppervlaktewater) voor secundaire toepassingen bij huishoudens met 3 subscenario’s. Toelichting en afstemming user-cases met kabinet Demir is voorzien op 20/07. Hierbij zal keuze en prioritering van cases bepaald worden en afspraken gemaakt rond communicatie. Geplande prioritaire acties: Finaliseren SD-model Waterkapitaal (voorzien eind augustus) + doorrekenen verschillende scenario’s & interpretatie. Overleg kabinet Demir i.k.v. WaterAtlas (juli 2022). WP2 - SYSTEEMBEHEER: MONITORING EN DATA INFRASTRUCTUUR Rapportering afgelopen periode: In de afgelopen periode werd verder afgestemd met de demo-ruimtes over de noden voor en de verwachte inzet van monitoringinfrastructuur (sensoren) en de bijhorende databeheersystemen. In de demoruimte KlimaatPlassen werd in afstemming met de klankbordgroep, onder voorzitterschap van de Diensten van de Gouverneur, die vertegenwoordigers heeft vanuit het brede werkveld Natuurpunt, Provincie, VMM, Boerenbond, Sibelco, Pidpa, De Vlaamse Waterweg, … een plan van aanpak voor de monitoring van de klimaatplassen en de directe omgeving opgemaakt en gerapporteerd (Maertens, M., Boënne, W., Dams J., en Bronders, J. Ontwerp monitoringsnetwerk en inzetten van sensoren in het kader van klimaatplassen in de regio Mol/Dessel/Lommel. Rapport Maart 2022). In de demoruimte Haspengouw is in samenspraak met de lokale actoren de infrastructuur voor monitoring verder uitgebreid. In de verschillende bodembeheerproeven werden uiteindelijk in totaal meer dan 200 bodemvochtsensoren (Watermark, Teros) en dendrometers geïnstalleerd. Actoren in de demoruimte WaterGemeenschap die betrokken zijn bij de opzet van de meet- en data-infrastructuur, zijn VITO, pcfruit, sensorleveranciers, consultants bedrijfsadviseurs en VMM. De sensorische metingen worden gevisualiseerd met dashboards van de leveranciers en diverse van deze dashboards zijn opgeleverd. Ten behoeve van het beheer van de sensoren, werd een databank opgebouwd en afgewerkt. Met pcfruit werd afgestemd over de noden voor het dataplatform, o.m. opzet en beheer. In de demoruimte Tielt-Noord werd een inventaris opgemaakt van monitoring noden. Ook is een analysecampagne opgezet om de waterkwaliteit in het bestaande spaarbekken te monitoren met het oog op mogelijk hergebruik van het water. Andere noden naar monitoring werden in de vorige rapportering opgenomen (peilmetingen, waterkwaliteitsmetingen in spaarbekken, peilmeters in reservoirs en slimme meters voor registratie waterverbruik). Actoren in de demoruimte WaterArchitect voor de opzet van de monitoring infrastructuur zijn in eerste instantie Aquafin en De Watergroep. Daarnaast ook VMM en lokale actoren die op de hoogte wensen te zijn over de hoeveelheid beschikbaar water (landbouwers, burgers). Een overzicht van de gebruikersnoden voor monitoring en data-infrastructuur werd gerapporteerd in R2.1. De eerste dashboards in de demoruimte Haspengouw werden opgeleverd als software R2.5: Dashboards op Crodeon platform voor opvolging van metingen van bodemvochtsensoren, dendrometers, waterpeilsensoren en weerstations: Dashboards op Decentlab platform voor opvolging van metingen van bodemvochtsensoren en waterpeilsensoren per experiment/demo: Shiny dashboard PCFruit voor opvolging van metingen per teelt en per experiment/demo. In het kader van ‘gebruik van data’ is er in twee overlegrondes afstemming gebeurd met het Blue Deal programma management en het uitvoerend consortium over de wijze waarop resultaten van WaterProof (maatregelen, effecten en sensordata) ondersteuning kunnen bieden aan impactmonitoring ikv droogte. Geplande prioritaire acties: Uitwerking monitoring plan demoruimte Tielt-Noord. Dashboards demoruimte Klimaatplassen: Uitwerking POC data infrastructuur over de demo-ruimtes heen. Uitwerking governance kader rond data infrastructuur en eigenaarschap. Verdere afstemming met Blue Deal impact monitoring. WP3 - DEMORUIMTE WATERARCHITECT Rapportering afgelopen periode: Gebaseerd op de inventarisatie van kennis en data over het bedrijventerrein Tielt-Noord en de contacten met de lokale stakeholders, in het eerste projectjaar, werden in de voorbije periode de nagestreefde waterwinsten gevisualiseerd (figuur), beschreven, verder doorgerekend en/of ontworpen. De 8 waterwinsten worden op verschillende snelheden uitgewerkt. De focus lag in eerste instantie op twee waterwinsten (‘van waterwinst naar geïntegreerde winst’ en ‘van verloren water naar gewonnen water’), concreet gepland via de heraanleg van de Kanegemstraat over ongeveer 800 m. Dit omvat enerzijds de heraanleg van de onderbouw, waarbij een innovatieve infiltrerende onderfundering gedemonstreerd zal worden, en het toevoerende regenwater van de private terreinen gecollecteerd en gebufferd wordt in een slim aangestuurde nieuwe regenwaterriool (Aqtirain RWA van Aquafin). Anderzijds werd ook de bovenbouw hertekend, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, om zo veiligere fietspaden te voorzien, afgeschermd door een groenstrook. De plannen van deze geïntegreerde waterwinsten werden voorgesteld op 15 maart aan de stuurgroep. Dankzij deze demo zal 75% van de verharde oppervlakte langsheen het tracé (4.6ha) afgekoppeld worden van de vuilwaterriool en gecapteerd worden in een nieuw buffervolume van 560 m³. Dit vertegenwoordigt een lokale nieuwe waterbron van ~20000 m³ op jaarbasis. Water dat als alternatieve waterbron kan dienen, niet meer afstroomt, geen overlast creëert, … Het deel dat alsnog niet lokaal gebufferd en gebruikt kan worden zal gecontroleerd doorstromen naar het bestaande bufferbekken aan de Deinsesteenweg. Het achterliggende business concept voor de alternatieve waterbron en de replicatie-impact naar andere sites worden binnen het consortium verder uitgewerkt en doorgerekend. Om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe waterbron beogen we een aansluitingskost plus een beperkte vergoeding a rato van het verbruik, om zo blijvend te sensibiliseren rond waterbesparing. Voor de volgende cluster aan waterwinsten loopt een intensieve dialoog met de bedrijven en landbouwers op en rond Tielt-Noord, alsook met lokale overheden: ‘van grijs naar groen’: ‘van ongebruikt water op eigen terrein naar bron voor de buren’: ‘van passieve waterbuffer naar actieve waterpartij’. R3.8 geeft een overzicht van communicatie-activiteiten naar lokale stakeholders. In het bijzonder werd afgelopen periode toegewerkt naar het ‘Waterwinst evenement’ op 9 juni in Tielt. Hierop waren 15 lokale bedrijven aanwezig, alsook een sterke afvaardiging van het stadsbestuur. Er werd interactief (ondersteuning vanuit WP1) gewerkt rond de onderwerpen ‘vergroening’ en ‘watervraag en -aanbod’. Foto’s en de aftermovie zijn te vinden op www.waterwinst.be. Dialoog met lokale bedrijven op het Waterwinst evenement, o.a. via inspirerende renders van het bedrijventerrein. Aanvullend op de agendapunten was er uitgebreid ruimte voor bezorgdheden en vragen bij de bedrijven: Hoe gaan we om met de potentieel historisch PFAS vervuilde terreinen rond de brandweerkazerne en rond textielbedrijf Balta? Heeft dit impact op het gebruik van grond- en oppervlaktewater op mijn landbouwbedrijf? Hoe verzoenen we de brandweereisen naar bluswaterstockage met gebruik van dit water als interne alternatieve waterbron? Verwachten we geen wateroverlast door extra infiltratie in de slecht doorlatende Tieltse ondergrond? Aan elk van deze vragen koppelden we een vervolgbespreking en definieerden we acties. Zo werd na overleg met de brandweer Mid West duidelijkheid geschept in de verwachtingen en verplichtingen rond bluswater op Tielt-Noord (bij uitbreiding andere BTs). Brandweer staat open voor innovatieve oplossing. Monitoring en goed beheer van de bestaande en nieuwe bekkens op het openbaar domein (tertiaire bluswaters) kunnen mogelijk de functie vervangen van de private waterputten (secundaire bluswaters). Verplichtingen aldaar kunnen versoepelen en er komen extra waterbronnen vrij voor andere toepassingen. Betreffende de PFAS problematiek staan analyses gepland op water uit het bestaande bufferbekken en op grondwaterstalen binnen de risicozones. De vergroening -‘van grijs naar groen’- van het bedrijventerrein gaat over zowel openbaar als privaat terrein. Verschillende vergroeningsrichtlijnen (o.a. van WVI en Aquafin) en industriële eisen worden verzoend. Het focusgebied bij deze ‘waterwinst’ is het gehele terrein van Tielt Noord, inclusief het geplande uitbreidingsgebied ten Noordoosten, alsook het bestaande bekken aan de Deinsesteenweg. Een verdere uitbreiding van de verharding op de greenfield op de hoger gelegen terreinen baart o.a. de lagergelegen landbouwbedrijven zorgen. Via een correcte dimensionering van de nieuwe buffers, een innovatieve aansturing van het waterniveau en de doorvoer, en het stimuleren van regenwaterhergebruik beantwoorden we deze zorgen. De modellering om tot een actieve waterpartij te komen worden uitgevoerd. De technische uitvoering, alsook het achterliggende business concept, voor de waterwinst ‘van regenwater naar industrieel proceswater’ zijn bestudeerd door het projectconsortium, versterkt door eindejaarstudenten bio-ir van de UGent en door technologieleveranciers. Laatste groep werd benaderd via het uitschrijven van een challenge en de uitnodiging om ideeën en technieken te pitchen tijdens het ‘Samen over Water evenement’ in Oostende op 21 april. Finaal wordt gekozen voor een zuiveringstechnologie dat regenwater uit open stormbekkens, al dan niet aangereikt met grondwater en potentieel vervuild met bv. algen, kan opwaarderen tot een generieke alternatieve waterbron met een brede toepassingsmogelijkheid in de industrie. In de komende periode voorzien we de technische uitwerking hiervan, de huur van een piloot voor verkennende testen en/of het opstarten van een aanbesteding. Door de toepassing van een ééntraps technologie (bv. capillaier nanofiltratie) en de implementatie op het niveau van een bedrijventerrein beogen we een waterkost onder die van leidingwater of grijswater. De baten t.o.v. schaars en potentieel PFAS vervuild grondwater worden hierbij meegenomen. Specifiek op Tielt-Noord streven we naar het creëren van een extra alternatieve waterbron van ~40000 m³/jaar voor de industrie, zonder hierbij de verwachtingen bij landbouw en brandweer uit het oog te verliezen. Tenslotte werd de voorbije periode gekenmerkt door de intensieve communicatie rond de demoruimte in Tielt, met een persmoment op 25 mei in Tielt en publicaties in media (HLN, Standaard) en magazines (stadsmagazine Tielt, magazines Aquafin en De Watergroep). Geplande prioritaire acties: Aanbesteding onderbouw Kanegemstraat door Aquafin en studiebureau: Finaliseren modelleringen en sensitiviteitsanalyses van toekomstige waterbalans op bestaande bedrijventerrein Tielt Noord + uitbreidingsgebied: Scherp zetten van business modellen voor beide nieuwe waterbronnen: rechtstreeks regenwater uit nieuwe, innovatief aangestuurde, RWA in Kanegemstraat (Aqtirain concept): opgezuiverd regenwater uit open bekkens als industrieel proceswater: Opstart 2de vergunningsprocedure voor aanpassing sturing overstort bestaande bekken Deinsesteenweg om zo een actief buffervolume te creëren met meerdere functies: Aanpassing van het ontwerp van de nieuwe buffers op de greenfield, rekening houdend met hergebruik en mogelijks vervuiling van het grondwater: Huur en/of aanbesteding van een waterzuiveringspiloot, samenwerking hierbij met potentiële verbruikers Balta, betoncentrale en/of landbouw: Evaluatie van potentiële PFAS problematiek in scenario van waterhergebruik: Organisatie van vervolgevenement te Tielt-Noord in oktober: update over waterwinsten: tegemoet komen aan geuite bezorgdheden industrie: verdere invulling van vergroening en wateraanbod en – vraag vraagstukken. Specifieke aandachtspunten met gewenste feedback door stuurgroep: Vraag aan VMM m.b.t. bekken Deinsesteenweg en indeling als oppervlaktewater (VHA segment) of grondwater. WP4 - DEMORUIMTE KLIMAATPLASSEN Rapportering afgelopen periode: De haalbaarheidsstudie ‘Valorisatie van de Kempische Meren in functie van klimaatadapatie’ werd afgewerkt. In deze haalbaarheidsstudie is geëvalueerd welke zandwinningsplassen het meeste potentieel hebben om water te leveren in perioden van droogte. Het potentieel van de groeves is daarna evalueert met betrekking tot de watergebruikers in de regio van elk van deze plassen. Op basis van de inzichten in de vraag en het aanbod van water vanuit de groeves zijn verschillende potentiële maatregelen uitgewerkt die inzetten op een duurzaam gebruik van het overloopdebiet en de buffercapaciteit van de zandwinningplassen. R4.1 omvat de samenvatting van deze studie. Parallel is vanaf 2022 volop begonnen met de uitwerking van de taken binnen WaterProof. In de demoruimte KlimaatPlassen zijn de taken opgedeeld in 3 luiken: (1) Scenarioanalyse en ontwerp, (2) Implementatie en (3) valorisatie en replicatie. De focus lag op het onderdeel Scenarioanalyse en ontwerp. Hierna wordt voor de 3 luiken en per taak kort toegelicht wat afgelopen periode gerealiseerd werd. Scenarioanalyse en ontwerp Taak 4.1: Haalbaarheidsstudie (buiten WaterProof) De referentiewaterbalans voor de regio Mol-Dessel-Lommel is afgewerkt. Het potentieel van de Sibelco groeves voor gebruik overloopwater en bufferen van water werd bepaald op basis van de fysische eigenschappen van de plassen en een reeks randvoorwaarden die bepaald werden in samenspraak met de stuurgroep. Potentiële maatregelen m.b.t. alternatief/duurzaam watergebruik in de zandwinningsplassen zijn bepaald en in de mate van het mogelijke gekwantificeerd. Een eerste voorstel voor preferentiële maatregelen op korte en langere termijn is uitgewerkt. De resultaten zijn beschreven in een rapport en gepresenteerd aan de stuurgroep en klankbordgroep van de haalbaarheidsstudie. Taak 4.2: Verdere uitwerking scenario’s De impact van de vernatting t.g.v. maatregelen op de omgeving (bestaande bebouwing, landbouw en natuur) werd geëvalueerd. Stakeholders werden gecontacteerd om op basis van de output van de haalbaarheidsstudie te komen tot een verdere selectie van de maatregelen. Een eerste geotechnische screening van de groeves Schans en Rauw werd uitgevoerd om de aandachtspunten voor de plaspeilverhoging te identificeren. Er werd afgestemd met andere lopende projecten die in de regio en/of rond dezelfde thematiek actief zijn (oa De Droge Delta van Labo Ruimte, project Dromen over de Put van Rauw van Regionaal Landschap Klein en Grote Nete...). Dit om bij de uitwerking van de maatregelen rekening te houden met andere voorziene plannen. Taak 4.3: Maatschappelijke analyse scenario’s De vernattingsscenario’s werden met de Natuurwaardeverkenner doorgerekend om maatschappelijke relevantie van de vernatting te kwantificeren. Voor de potentiële maatregelen (output haalbaarheidsstudie) werden kosten en baten ingeschat. Taak 4.5: Vertalen systemische inzichten Er werd een co-creatief traject opgestart met betrokken stakeholders om de selectie en verdere uitwerking van de maatregelen op de zandwinningsputten. Implementatie. Taak 4.6: Vergunningen De vergunning voor het plaatsen van een regelbare stuw aan de overloop van de groeve Donk wordt voorbereid. Deze vergunning wordt geïntegreerd in een ruimere vergunningsaanvraag van Sibelco voor inrichting van de groeve Donk. De indiening van deze vergunning bij de Provincie Antwerpen is voorzien in deze zomerperiode. Taak 4.7: Uitrol sensornetwerk (link WP2) Het monitoringsplan werd opgesteld binnen WaterProof (WP2). In overleg met de stakeholders en de stuurgroep van de haalbaarheidsstudie is een analyse gemaakt van de aan te kopen apparatuur. De technische beschrijving werd in de vorm van bestekteksten opgemaakt, ontvangen offertes vergeleken en de geselecteerde sensoren werden aangekocht. De installatie ervan werd voorbereid op basis van plaatsbezoeken, specificaties van de meetapparatuur en overleg met de betrokken stakeholders (oa Sibelco, Pidpa, Provincie Antwerpen, Provincie Limburg, …). De specifieke vereisten voor het databeheersysteem werden bepaald. Taak 4.8: Bouwkundig en landschappelijk studiewerk De technische specificaties voor regelbare stuwen die geschikt zijn voor peilbeheer van de groeves zijn opgesteld. Er werden offertes opgevraagd voor dit type stuwen. Een bouwkundige tekening werd gemaakt voor de hernieuwde overloop van de groeve Donk. In het kader van de masterthesis van Nele Gysen (opleiding landschapsarchitectuur aan de Universiteit van Wageningen (WUR)) wordt de demoruimte KlimaatPlassen uitgewerkt als theoretische case voor landscape messenging. Taak 4.10: Uitrol beheersysteem Er vond afstemming plaats met Pidpa en Sibelco rond hun databeheersysteem. Het potentieel van de Mivatten-plugin (QGIS) voor het online uitwisselen/bekijken/bewerken van gegevens van peilmetingen wordt verkend. Valorisatie en replicatie. Taak 4.11: Uitwerking criteria ecosysteemdiensten van buffer-locaties Opgedane kennis uit de analyse van de impact van de vernatting van de geselecteerde zandwinningsplassen (taak 4.2) wordt vertaald in een Excel tool die toelaat om de ecosysteemdiensten van het bufferen van water in bestaande plassen (en eventueel bijhorende vernatting) te identificeren. Taak 4.12: Ruimtelijke analyse potentieel grootschalige buffering in Vlaanderen Plan van aanpak werd opgesteld (R4.3). Er werd een selectie gemaakt van bestaande waterlichamen in Vlaanderen die potentieel tonen voor het bufferen van water. Ook is een eerste selectie gemaakt van meest geschikte locaties in Vlaanderen voor het bouwen van nieuwe grootschalige waterbuffers. Op basis van de eerste resultaten van potentiële zones worden de gebruikte randvoorwaarden (o.a. minimale oppervlakte, criteria mbt topografie, …) geoptimaliseerd. Het Waterbouwkundig Labo blijft nauw betrokken in de verdere uitwerking. Geplande prioritaire acties: Finale selectie van de uit te werken maatregelen voor de zandwinningsgroeves (september). Voorbereidingen van de praktische implementatie van de geselecteerde maatregelen (taken 4.6 tot 4.10). Technische uitwerking waterzuivering, bijkomende geotechnische screening, … om tot een succesvolle implementatie van de maatregelen te komen. Integratie van de output van de ruimtelijke analyse van de watervraag en aanbod (taak 1.4) in de ruimtelijke analyse van het potentieel voor het bufferen van water in bestaande of nieuw te bouwen reservoirs. Opstart van identificatie van het potentieel van MAR in Vlaanderen. WP5 - DEMORUIMTE WATERGEMEENSCHAP Rapportering afgelopen periode: Binnen het traject bodembeheer lopen een aantal proeven om meer water vast te houden in de bodem. De veldproeven rond verminderen van afstroming en verbeteren van infiltratie in hellende percelen in aardbei en in peer zijn lopende. In de perenboomgaard in Bevingen is afstroming tijdens een aantal buien gemeten (20-40% van de neerslag) en worden op kortetermijnmaatregelen geëvalueerd. Voor peilgestuurde drainage zijn percelen gescreend (desk studie en terreinbezoeken) en wordt een selectie gemaakt. Opvolging van deze percelen gebeurt in samenwerking met het Op-Peil project. Een veldproef rond het verbeteren van het waterhoudend vermogen van de bodem door verhogen organische stof is opgestart. Het sensornetwerk voor evaluatie van slimme irrigatie in peer en in kers is geïnstalleerd en zowel de vochttoestand van de bodem, de droogtestress van de bodem en de vruchtontwikkeling worden hierbij opgevolgd. De sensorinfo is samengebracht in een metadatabank die gelinkt wordt aan een dashboard zodat real-time metingen kunnen worden opgevolgd. Het traject alternatieve waterbronnen omvat RWZI-effluent en RWA. Voor het hergebruik van RWZI-effluent werd gepoogd om de case Hoepertingen alsnog uit te werken. Meerdere contacten werden aangegaan met de fruitteler en de provincie Limburg. Gelet op de randvoorwaarden die gesteld worden, blijkt het niet realistisch hier een succesvolle demonstrator op te kunnen zetten. RWZI Gelmen werd als een alternatieve locatie geselecteerd. Het potentieel van deze RWZI werd gescreend door Aquafin en contacten werden gelegd met naburige fruittelers. Afgelopen periode besliste Aquafin echter voorlopig geen RWZI-effluenten meer ter beschikking te stellen voor landbouwirrigatie (o.w.v. PFAS). Binnen WaterProof plannen we verschillende waterzuiveringstechnologieën te evalueren om tot de vereiste en gewenste waterkwaliteit voor toepassing in de fruitteelt te komen. VITO werkt samen met VMM en andere administraties (o.a. OVAM, Dept. L&V, …) aan de uitwerking van een leidraad voor de risico-analyse voor hergebruik van RWZI-effluent in de landbouw, zoals die gevraagd wordt in de EU-verordening. Hiervoor zijn meerdere meetings met administraties georganiseerd en is er een voorstel voor de karakterisering voorgelegd. Een eerste ruime screening (organische en anorganische parameters) van RWZI-effluenten is gedaan op de RWZI’s Gelmen, Hoepertingen, Hasselt en Sint-Truiden. Schaarste van elektronische componenten op de technologiemarkt maakt de on-site demonstratie pas mogelijk Q2 2023. Gebruik van RWA is een tweede piste die wordt onderzocht. Drie potentiële cases worden verder uitgewerkt. Zepperen: RWA wordt afgeleid naar buffer waaruit hoger gelegen ‘bruine’ percelen geïrrigeerd worden. Deze case wordt samen met Fluvius geëvalueerd. Schalkhoven: RWA wordt afgeleid naar een buffer voor irrigatie. Deze case combineert een fruitteler en landbouwer. Gesteund door industrie (Greenyard Prepared). Geetbets: hierbij zou het niveau in de bestaande RWA-gracht gestuurd worden om percelen vochtig te houden. Finaal zijn de resultaten van de on-line bevraging naar watergebruik bij de fruittelers verzameld en verwerkt. Aansluitend werden een aantal interviews afgenomen bij telers over hun watergebruik en mogelijke maatregelen tegen droogte in samenwerking met de Belgische Fruitveiling. In het kader van replicatie en impact werden relevante geografische informatie over het projectgebied op een gestructureerde manier samengebracht. Deze dienen als basismateriaal voor de ruimtelijke analyse naar het potentieel en de mogelijke impact van de verschillende maatregelen die worden gedemonstreerd in de regio. Ook werd in een workshop met landschapbeheerders (VMM, Regionaal Landschap, Provincie Limburg, Fluvius, UA) gewerkt rond mogelijke maatregelen en hun plaats in het bredere landschap en mogelijke kanalen voor replicatie. Geplande prioritaire acties: Selectie van een perceel voor peilgestuurde drainage (VITO, pcfruit, Bodemkundige Dienst). Opstarten veldproef verhogen organische stof door groenbemesters. In gebruik stellen van de app voor real-time opvolging irrigatieproeven. Beoordeling bestek piloot waterbehandeling voor RWZI-effluent. Uitwerken richtlijnen risico-analyse hergebruik RWZI-effluent in de landbouw. Evaluatie hergebruik RWA als alternatieve waterbron voor de fruitteelt. WP6 - COMMUNICATIE EN DISSEMINATIE Rapportering afgelopen periode: Eind maart 2022 werd overleg gepleegd met het communicatieteam van de Blue Deal alsook trajectleider Krista Decat. Lees hier het verslag van het overleg: Het communicatieplan werd geüpdatet (deliverable R6.1b) ter voorbereiding van de stuurgroep op 17 mei 2022. In de afgelopen periode (januari – april 2022) werd de communicatiestrategie bepaald voor Vlaanderen WaterProof als traject, en ook voor 2 demolocaties (Tielt en fruitstreek) aan de hand van workshops met partners en stakeholders. Na verschillen iteraties, kozen we voor het verhalend concept waterwinst. We brengen het verhaal dat Vlaanderen WaterProof waterwinst boekt voor mens en maatschappij. Dit is toepasbaar op zowel de demo met het bedrijventerrein, alsook in de fruitstreek, en eventueel ook andere. Het verhaal biedt dus sterke mogelijkheden voor replicatie, en verwijst ook naar de ambities van het traject die verder reiken dan enkel de lokale acties. Het ‘merk’ blijft Vlaanderen WaterProof: waterwinst is enkel een concept om WaterProof te vertellen. Voor meer detail over de strategie verwijzen we naar het communicatieplan (deliverable R6.1b). Intussen heeft de strategie al verschillende concretiseringen (PPT, emailtemplate, LinkedInpagina, campagnepagina, strandvlaggen, persuitnodiging…) hoofdzakelijk rond de demo in Tielt waar op 9 juni een community building event werd georganiseerd voor lokale stakeholders. Daarvoor werd een creatieve print uitnodiging opgemaakt, met als digitale tegenhanger een mailing in de huisstijltemplate die verwees naar de campagnepagina www.waterwinst.be. Naar aanleiding van dat eerste Waterwinstevent in Tielt, nodigde stad Tielt het project ook uit voor een persconferentie, waarvoor WaterProof zelf ook een persuitnodiging verstuurde. Woordvoerder Désirée De Poot en projectleider Inge Genné stonden er de pers te woord, met als resultaat media-aandacht in print en digitale pers. De daaropvolgende dag werd een nieuwsreportage gedraaid in de fruitstreekdemo voor het VRT-journaal. Om te anticiperen op droogte en wateroverlast, zijn er verschillende persberichten en een opiniestuk voorbereid. Na interne goedkeuring en door de stuurgroep, kunnen die bij een aanhoudende droogte of hevige regenperiode uitgestuurd worden op het ideale moment. Geplande prioritaire acties: Doorontwikkeling van waterwinst.be naar een volwaardige inspiratie/replicatiewebsite voor Vlaanderen WaterProof. Lokale communicatie Tielt: nieuwsupdates om de contacten warm te houden en bezorgdheden te counteren + organisatie 2de Waterwinstevent op 27 oktober 2022 voor de lok | In uitvoering | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | WP1 - Systeemanalyse: Methodiek en community building Rapportering afgelopen periode: Het belangrijkste werk tijdens deze rapporteringsperiode is het opleveren van de WaterAtlas. Tijdens de rapporteringsperiode werden volgende acties uitgevoerd. • Verdere afstemming van functionaliteiten van en aannames achter de WaterAtlas met stakeholders. • Online bevraging van diverse stakeholders voor verfijning van een aantal aannames en functionaliteiten. • Technisch afwerken van de WaterAtlas: update kaarten met aannames, documenteren van de werkwijze en berekeningsmethodes. • IT technisch opzetten van de website WaterAtlas.be • Lancering van de website op 15/2: o persbericht afgestemd met het kabinet van minister Demir; o ook een persoonlijk bericht aan iedereen die meewerkte of de survey invulde. • Er werd bijkomend bekeken waar het aanbod aan alternatieve waterbronnen nabij de hoofdwaterleidingen van de drinkwatermaatschappijen ligt. Omdat die laatste datalaag niet publiek is, werden de resultaten hiervan enkel gedeeld met Aquaflanders. WP1 heeft verder de andere WPs ondersteund om systemische oplossingen uit te werken. WP2 - Systeembeheer: Monitoring en data infrastructuur Rapportering afgelopen periode: Database infrastructuur • Er werd een generiek database model uitgewerkt o.b.v. de bestaande IoW database. Hieruit werden de individuele databases voor 3 demo’s gefinetuned. • Templates voor de upload van de metadata (data over de sensoren, locatie van de sensoren, eigenaar sensoren, …) zijn klaar en worden gradueel ingevuld. • Nodige connectoren voor dataflow van de verschillende types sensoren werden in kaart gebracht. We onderscheiding voorlopig volgende connectoren: o Crodeon API (o.a. voor sensoren die VITO zelf in beheer geeft) o Lezen van data van De Watergroep en Aquafin vanop een ftp server o Eijkelkamp API • Vanaf half april start de graduele implementatie per demoruimte. Afspraken met partners rond data-deling • Voor de demoruimte Tielt werd besproken met Aquafin en De Watergroep over welke data gedeeld kon worden op het dashboard, en welke data ook openlijk gedeeld kon worden op een publiek dashboard. Voor De Watergroep betreft het de niveaumeting bekken 0 en de debietsmeters waterverbruik (geaggregeerd), voor Aquafin het niveau RWA-Kanegemstraat. • Er werden afspraken gemaakt om alvast 1 à 2 datasets te delen met elke partner, zodat de technische flow hiervan doorlopen kon worden. Sensor installatie • Op het industrieterrein van Tielt werd een Crodeon pluviometer geïnstalleerd. Dashboarding en visualisatie • Om de integratie van data te faciliteren, werd de keuze gemaakt om Grafana (open source platform) als gemeenschappelijk dashboard platform te gebruiken. De implementatie (test versie) hiervan door RMA-IT is gestart. Deze Grafana dashboards zijn voor KlimaatPlassen en de demoruimte Haspengouw in opmaak. Geplande prioritaire acties: o Beslissing timing en volgorde live opzet van demo’s, rekening houdend met mogelijke onvoorziene inspanning gekoppeld aan het live opzetten van IT-componenten. o Opzet van actieve ftp-server actief waarnaar De Watergroep en Aquafin hun data kunnen sturen zodat we de data van deze partners kunnen capteren. o Het uitwerken van de databases en dashboards in productie. WP3 - Demoruimte Industrieterrein Tielt (WaterArchitect) Rapportering afgelopen periode: In de voorbije periode is verder gewerkt aan de grote demonstratieblokken, op en rond het bedrijventerrein Tielt Noord. Het aanbestedingsdossier voor de heraanleg van 500 m van de Kanegemstraat, vertrekkende vanaf de Galgenveldstraat, werd afgerond en eind maart gepubliceerd. De omgevingsvergunnings-aanvraag is lopende. Het finale dossier is op 22 maart voorgesteld aan de WaterProof stuurgroep en goedgekeurd. Het dossier Kanegemstraat bundelt heel wat wegaanpassingen en innovaties in één, o.a. nieuwe, maximaal vrijliggende fietspaden en groenstroken, een infiltrerende onderfundering voor het water dat rechtstreeks op wegdek valt en een slimmere buffering van toestromend regenwater van de naburige bedrijven, dankzij aangestuurde afsluiters, alsook een filtratie van het water. Er werd in de voorbije periode een intentieverklaring ondertekend door textielbedrijf ITC (Belysse) rond het hergebruik van deze nieuwe lokale waterbron. In het traject richting landbouw waren er bijkomende besprekingen met een 4-tal lokale landbouwers ten zuiden van het stormwaterbekken van Tielt Noord aan de Deinsesteenweg. In co-creatie met deze landbouwers, INAGRO en de stad Tielt wordt een duurzamere verdeling als irrigatiewater uitgewerkt. Binnen het Aquafin aanbestedingsdossier is een automatische wandafsluiter voorzien op het bekken om zo, gemonitord en gecontroleerd, op termijn meer water te kunnen capteren voor lokaal gebruik. Dit water zou, via een demonstratie-leidingnetwerk, onder lage druk vervolgens verdeeld worden naar landbouwers binnen een straal van ~1 km. Een exploitatieplan en samenwerkingsovereenkomst worden verder uitgewerkt. Er mogen geen nadelen gecreëerd worden voor stroomopwaarts gelegen bedrijven (terugslag) en voor landbouwers die niet rechtstreeks bedeeld worden (evenveel water ter beschikking als vroeger). De projectpartners gaven ook verder vorm aan het werkpakket ‘Replicatie en Valorisatie’. Hierbij worden de leidende principes afgelijnd voor water-robuuste bedrijventerreinen en wordt kennis gebundeld ter inspiratie op andere bedrijventerreinen via o.a. de nieuwe WaterWinst-website en de inspiratie-doorloopcontainer, in ontwerp. Geplande prioritaire acties: • Verkrijgen OMG vergunning dossier Kanegemstraat • Aanbesteding dossier Kanegemstraat • Meer gedetailleerde kosten-baten analyse hergebruik regenwater, door textielbedrijf ITC, uit nieuwe RWA (regenwaterafvoer) onder Kanegemstraat • Goedkeuring stad Tielt en landbouwraad Tielt voor traject waterverdeling via vast leidingnetwerk naar lokale landbouwers • Go/No Go voor aanbesteding materiaal en uitrol demo waterverdeling naar lokale landbouwers tijdens irrigatieseizoen 2023. Of verschuiving naar irrigatieseizoen 2024? • Concretiseren traject ontharding en vergroening: op te nemen maatregelen binnen lopende dossiers publiek domein; adviezen voor private domein. Samenwerking tussen VITO, Aquafin en landmetersbureau in onderaanneming. • Concretiseren traject Replicatie en Valorisatie i.s.m. projectpartners en interactie met brede groep planners en ingenieurs bij WVI ter aftoetsing. • Uitrol PFAS-meetcampagne: extra waterstalen, slibstalen uit bekkens, eventueel grondstalen, … om problematiek verder in kaart te brengen, alsook mogelijke oplossingen. • Planning piloottesten waterzuivering (Nanofiltratie met NX piloot) aan stormwaterbekken ter demonstratie van PFAS verwijdering uit water. Specifieke aandachtspunten relevant voor kennisgeving/actie door stuurgroep: • Tijdens de droge zomer van 2022 gaven twee stalen van het water uit het stormbekken verhoogde concentraties aan PFAS: ~200 ng/l. Het waterniveau stond toen laag. Los van het onttrekkingsverbod voor landbouw, omwille van laagwaterstand en/of blauwalg, is het wettelijk toegestaan om dit water te gebruiken voor irrigatie. Het projectteam heeft dit besproken met de Stuurgroep, de verder aanpak wordt uitgewerkt in samenspraak met VMM (Kris Van Den Belt) en Departement Omgeving. Er wordt via een intensieve meetcampagne en via zuiveringstechnieken gezocht naar een technisch-economisch haalbare oplossing. De gepland aanleg van het leidingnetwerk wordt op hold gezet. • De plaatsing van een pilootcontainer aan het stormbekken, op het terrein van de stad Tielt is vergunning plichtig. Dit zorgt mogelijk voor vertraging in de voorziene testen on-site. • De omgevingsvergunning voor het dossier Kanegemstraat is nog niet verkregen. Het is af te wachten of er bezwaren worden opgetekend. Er wordt o.a. bekeken op welke wijze de gerooide (uitheemse) bomen gecompenseerd kunnen worden buiten de projectgrenzen aangezien dit erbinnen niet mogelijk is (bv. op het geplande uitbreidingsgebied in overleg met WVI). WP4 - Demoruimte KlimaatPlassen Rapportering afgelopen periode: Een belangrijk werkpunt in de afgelopen periode was het opzetten van de juridische overeenkomsten met de partners van het managementcomité KlimaatPlassen en voornamelijk met Sibelco. Deze overeenkomsten zijn noodzakelijk om de implementatie van de stuw op de overloop van de groeve Donk en de waterzuiveringspiloot aan de plas van Rauw te implementeren. Het opzetten van deze overeenkomsten verliep moeizamer dan gedacht, maar zitten opnieuw in de laatste rechte lijn. Andere acties waaraan gewerkt werd tijdens de afgelopen periode: • Eerste samenkomst Managementcomité KlimaatPlassen (in oprichting) eind januari. • Toelichting project en/of terreinbezoek bij verschillende stakeholders: (Provincie, Gemeente Mol, Sunparks Kempense Meren, Boerebond/Boer en natuur, ANB, ...). • Valorisatietraject voor buffering op andere locaties in Vlaanderen. • Start opmaak databeheer een visualisatie systeem voor monitoringsnetwerk. • Opmaak bestektekst stuw Donk. • Opmaak, lanceren en evalueren bestek waterzuiveringspiloot Rauw. • Uitwerken vergunningstraject waterzuiveringspiloot Rauw. Geplande prioritaire acties: • Verdere acties (o.a. uitsturen bestek, geotechnische analyse van de groeve en de IT implementatie) voor bouw en sturing stuw Donk. • Opstart participatietraject i.s.m. Nexus Team (gefocust op gebruik water van Donk). • Voorstellen mogelijke maatregelen artificiële infiltratie in Postel aan het managementcomité (periode mei). • Indiening vergunningsdossier piloottest plas Rauw (april), met hieraan gekoppeld de gunning van het bestek van de pilootinstallatie. • Verdere uitwerking databeheer en visualisatiesysteem voor het monitoringsnetwerk. • Verdere uitwerking valorisatietraject rond bufferen van water in Vlaanderen. Er wordt gedacht aan de organisatie van een studiedag rond dit thema. Specifieke aandachtspunten relevant voor kennisgeving/actie door stuurgroep: • Implementatie van stuw Rauw Zuid en Schans niet meer realistisch binnen de looptijd van het WaterProof project. Dit omwille van de bezorgdheid voor de impact op de omgeving en MER-traject dat door het uitblijven van de juridische overeenkomsten niet kon opgestart worden. Beperkt studiewerk (eco-hydrologische en geotechnisch) voor de randvoorwaarden van deze peilverhoging kan nog voorzien worden. • Als alternatief voor de bouw van de stuwen op Schans en Rauw gaan we actiever inzetten op het traject rond artificiële infiltratie in de regio langs het Postelsvaartje in Postel. • Voor de waterzuiveringspiloot te Rauw was de erkenning van het water uit de plas Rauw als oppervlaktewater of grondwater een bottleneck. Hier vond een gericht overleg plaats met de gouverneur Cathy Berx, VMM (Bernard De Potter en Kris Van Den Belt) en VITO. Aangezien de case duidelijk gericht op het aanwenden van het overloopdebiet is er geen negatieve impact op het aanspreken van grondwaterreserves, daardoor kan, mits een goede onderbouwing en monitoring, het water beschouwd worden als oppervlaktewater. WP5 - Demoruimte WaterGemeenschap Rapportering afgelopen periode: In de afgelopen periode zijn de demo’s rond vermindering van afstroming van hellende percelen verdergezet. De demonstratie opvang regenwater van regenkappen bij kers en de demonstratie peilgestuurde drainage zijn opgestart op percelen van telers. De metadatabank voor databeheer van de sensormetingen (zie WP2) is vervolledigd. Het Proeftuin droogte project Fruitwater is van start gegaan. WaterProof biedt hierin ondersteuning en neemt een adviserende rol met betrekking tot monitoring van waterkwantiteit en -kwaliteit en tot de project governance met het oog op latere replicatie. In het projectgebied zijn sensoren geplaatst voor opvolging van het beekpeil en is een staalname waterkwaliteit uitgevoerd. Afstemming met actoren (Fluvius, Watering Sint-Truiden, stad Sint-Truiden, teler) over de uitvoering van het project is lopende. Voor het traject hergebruik RWZI-effluent in de landbouw zijn de containers met zuiveringstechnologie in opbouw. Verdere analyses van waterkwaliteit zijn uitgevoerd op het RWZI-effluent van 4 RWZI’s in het gebied (Hasselt, Sint-Truiden, Gelmen, Hoepertingen) voor de verdere uitwerking van de risico-analyse, de selectie van de locatie voor de containers en de strategie voor inzet van de zuiveringstechnologie. Planning is een eerste demonstratie van de piloten te voorzien te Sint -Truiden (opstart juni-juli). Een tweede klankbordgroepvergadering is georganiseerd met een uitgebreidere groep actoren (VMM, Watering Sint-Truiden, Dept L&V, Provincie Limburg, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Aquafin, Belorta, Limburgse TuinbouwVeiling, NewGreen, Boerennatuur, Belgische fruitveiling) en omvat nu actoren uit de fruitteelt, het waterbeheer en landschappelijke beheer. Contacten zijn lopende met Regionaal landschap Zuid-Hageland over de inzet van maatregelen voor een betere infiltratie op hellende fruitpercelen in het kader van het WaterLandSchapsproject Getestreek. Geplande prioritaire acties: • Presentatie demoruimte Fruitstreek en co-organisatie van Demerdag (zie WP6). • Opvolging demo’s bodembeheer (afstroming, opvang regenkappen, peilgestuurde drainage) en ontwikkeling dashboard. • Opvolging Fruitwater: uitwerking optimaal design bekken (ifv gemeten waterpeilen). • Opstart demo’s 2023 voor slimme irrigatie. • Ontwikkelen impactkaarten voor projectgebied met mogelijke impact bodembeheersmaatregelen op basis van berekeningen bodemwaterbalans WP6 - Communicatie en disseminatie Rapportering afgelopen periode: Waterwinst.be (in voorbereiding) Eind 2022 werd de laatste feedback gegeven op de structuur en het ontwerp van de website waterwinst.be. Die wordt in 2023 gelanceerd met een project overstijgende invulling. Waterwinst.be bundelt slimme acties om samen meer winst te halen uit water, en geeft een stappenplan met tips en tricks om die actie aan te vatten en uit te voeren. De acties zijn initieel ingrepen die uitgetest werden in de 3 demoprojecten, maar ook acties buiten Vlaanderen WaterProof kunnen later een plaats krijgen. WaterAtlas.be De bevraging richting stakeholders werd afgerond in januari 2023. De tekst en gebruikerservaring in de online tool werden op punt gezet, en er werd een persbericht voorbereid met een quote van minister Zuhal Demir. Dat werd uitgestuurd op woensdag 15 maart, met als resultaat onmiddellijk een bericht door Belga dat werd opgepikt in verschillende brede en vakmedia zoals Aquarama, Riorama en Vilt en de brede pers. Democase Tielt Noord • De lokale stakeholders kregen in februari een nieuwsupdate over 2 acties die WaterProof neemt op de site. Waterwinst Tielt nieuwsupdate °2 - februari 2023 • Er wordt een bezoekerscontainer ontwikkeld als communicatietool om de acties voor bedrijventerreinen tastbaar en inspirerend voor te stellen. Vier thema’s die aan bod komen: vergroenen en ontharden, innoveren in de wegopbouw, regenwater bufferen en nieuwe lokale waterbronnen. Van januari – maart werd het concept en de aanpak uitgewerkt. Nu wordt het concept praktische en inhoudelijk ingevuld. Lancering is voorzien voor Q4 2023 - Q1 2024 op Tielt Noord, daarna maakt de container een roadshow langs andere relevante events. • WaterProof op Tielt Noord blijft media en vakmensen prikkelen: artikels in Business Vlaanderen en West-Vlaanderen werkt, beeldmateriaal voor een reportage van WTV en voorstelling op verschillende sectorevents. Er is een speciale reportage via Kanaal Z opgenomen, deze wordt op 15 juni uitgezonden. Democase Fruitstreek • Het communicatieplan werd uitgewerkt met als belangrijkste activiteiten: de 9de Demerdag ‘WaterProof in Haspengouw’ op 24 april 2023 als stakeholder communicatie-event, een event voor fruittelers op 16 november 2023 en een finaal event voor fruittelers ‘WaterProof Market’ in november 2024 waarop kant-en-klare waterwinstmaatregelen gepromoot worden. Verdere uitwerking: video, persberichten en persmomenten, aperitiefmomenten voor fruittelers op WaterProof proefopstellingen voor communicatie en feedback, artikels in vakblad Fruit, infomomenten voor intermediaire organisaties, communicatie via waterwinst.be, … • Er werden drie artikels over WaterProof gepubliceerd in het vakblad voor fruittelers ‘Fruit’: ‘Wat is jouw waterverbruik?’ met cijfers en informatie afkomstig van een enquête bij fruittelers; ‘Hoe waterinfiltratie op hellende percelen verhogen’ over de proefopstelling om runoff te verhinderen en voor een betere infiltratie in de bodem; ‘Maatregelen tegen droogte en waterschaarste’ waarin het WaterProof onderzoek naar waterbesparende maatregelen en alternatieve waterbronnen voorgesteld worden. De artikels werden ook gepubliceerd op het Agrowaterloket Limburg. • Er werd een visual ontwikkeld waarop een Haspengouws/Hagelands landschap voorgesteld wordt met alle mogelijke maatregelen om de fruitteelt klimaatrobuust te maken. De visual maakt het verhaal van WaterProof in de fruitstreek aanschouwelijker en werd voor het eerst getoond op de 9e Demerdag. Democase Kempen • De resultaten, conclusies en actiepunten van de haalbaarheidsstudie worden verwerkt in een laagdrempelige perstekst die zal gebruikt worden om de communicatie in de regio met stakeholders en algemene bevolking op te starten. Die tekst wordt voor de verspreiding in april voorgelegd aan alle betrokken partners en stakeholders. Er wordt ook een FAQ pagina uitgewerkt waarin eventuele zorgen van externe partijen beantwoord wordt op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudie. Dit moet onrust of indianenverhalen voorkomen. Dit alles wordt gecommuniceerd naar de pers en via de kanalen van de lokale stakeholders. Geplande prioritaire acties: • Algemeen: verdere invulling van de actie- en casepagina’s voor waterwinst.be met aandacht voor overlap en gelijkvormigheid, Lancering waterwinst.be website Q2 2023. • Tielt: o Uitwerking van inhoud van de bezoekerscontainer Waterwinst op bedrijventerreinen. • Kempen: o Visual met kaart en schema’s die de plannen voor de plassen helder en inzichtelijk voorstellen zal in april-mei ontwikkeld worden. o Het goedgekeurde persbericht wordt uitgestuurd. o Er wordt een PR-moment/fotomoment met hoogwaardigheidsbekleders gepland bij de start van de maatregelen. • Fruit: o Visual finaliseren en demonstreren op 9e Demerdag. o Demerdag (24/4): persmoment en communicatie naar stakeholders WP7 - Projectmanagement en exploitatie Rapportering afgelopen periode: In samenwerking met legal afdeling werd -meer dan verwacht- inspanning gestoken in het opmaken van een multilaterale overeenkomst en bilaterale overeenkomst VITO-Sibelco in het kader van de demoruimte KlimaatPlassen. Met de projectpartners Pidpa, De Watergroep, Aquafin en pc fruit werd een update begroting werkzaamheden gehouden voor werkjaar 2023. De bilaterale overeenkomsten met deze partners werd van update voorzien. De financiële en narratieve rapportage voor werkjaar 2022 werd opgemaakt en ter goedkeuring overgemaakt aan de stuurgroep. WaterProof is opgenomen in de impactbevraging die uitgevoerd wordt door het Blue Deal Managementteam. Verdere afstemming rond de kwantificeringsmethodiek voor de impactmeting is voorzien.

## keuzemenu (hidden)
cluster | trekker (organisatie)
innovatie en onderzoek | ANB
investeringen inzake ruimtelijke inrichting | Aquafin
ondersteuning bedrijven | Aquaflanders
ondersteuning lokale besturen (incl particulieren | De Vlaamse Waterweg
regelgeving | Dep LV
strategisch plan watervoorziening | dep MOW
(buiten scope actiePro Blue Deal) | dep OMG
gouverneurs
MDK
OVAM
VLAIO
VLINTER
VLM
VMM
VMM
VMM
VVP
VVPW
VVSG