**kris peeters**

minister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van economie, buitenlands beleid, landbouw en plattelandsbeleid

antwoord

op vraag nr. 62 van 9 november 2012

van **marc hendrickx**

1. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stand van zaken weer van alle lopende ontwikkelingsprojecten aangaande ondernemerschap.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jaar** | **Titel** | **Stand van zaken** |
| **2008** | *The ITC supply chain and logistics development programme for Africa's SADC region* | Het project kende vertraging en werd aangepast tijdens de uitvoering. Na beoordeling van het laatste voort-gangs­rapport kon worden overgegaan tot de uitbetaling van de laatste betalingsschijf. Het project zal tegen eind december 2012 afgerond zijn. |
| **2009** | *Decent Work Country Programme Support Project* | Het project is gestart in 2010 en de voorziene eind-datum was eind december 2011. Het kende vertraging bij de start en heeft in 2011 een kosteloze verlenging van een jaar gekregen. Het project zal normaliter in december 2012 aflopen. |
| **2010** | Creëren van werkgelegenheid via de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen | Het programma is formeel gestart op 1 januari 2011 met een opstartperiode van zes maanden. Sinds juli 2011 is de Internationale Arbeidsorganisatie gestart met de eigenlijke uitvoering. Het project verloopt volgens planning. |
| **2011** | Openbare aanbestedingen en sociale economie (PPSE) | Het project is gestart in januari 2012, en verloopt volgens planning. |
| **2011** | Ex-Change: subsidie 2011-2013 | De activiteiten van het project verlopen volgens schema. Het project is gestart in 2011, zit momenteel in het tweede werkingsjaar en loopt nog tot eind 2013. |
| **Jaarlijkse**  **dotatie** | Waarborgfonds microfinanciering | Het waarborgfonds behandelt alle dossiers met betrekking tot waarborg­verlening. |

1. Sinds de opmaak van het antwoord op schriftelijke vraag nr. 118 van mevrouw Ann Brusseel werden nog een aantal nieuwe ondernemerschapsprojecten in behandeling genomen. De dossiers worden de eerstkomende weken ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Voor het antwoord op uw tweede deelvraag verwijs ik naar de tabel sub 1).